## Лист1
приложение № 1
МО Кондинский район
Информация об исполнении плана мероприятий по росту доходов, и оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по состоянию на 1 января 2015 года
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Проект нормативного правового акта или иной документ | Ответственный исполнитель | Целевой показатель | Значение целевого показателя на 2014 год | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей) в 2014 году | Полученный бюджетный эффект на отчетную дату, тыс. рублей | Значение целевого показателя на отчетную дату | Исполнение мероприятия
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования Кондинский район
1.1. | Пересмотреть ставки по земельному налогу в сторону увеличения | Срок: до 01 августа 2014 года | Проект решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 20 сентября 2007 года № 429 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования Кондинский район». | Управление по землеустройству и недропользованию администрации Кондинского района | Отношение планируемых к установлению налоговых ставок к предельным значениям налоговых ставок, определенных статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, % | 100 | 0 | 0 | 100 | Принято Решение Думы Кондинского района от 17.09.2014 № 484, в результате которого выполнено значение целевого показателя.
1.2. | Пересмотреть ставки по налогу на имущество физических лиц в сторону увеличения | Срок: до 01 августа 2014 года | Проект решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 15 ноября 2007 года № 467 «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенных территориях муниципального образования Кондинский район». | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Отношение планируемых к установлению налоговых ставок к предельным значениям налоговых ставок, определенных статьей 3 Закона Российской Федерации от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», % | 100 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятием Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ, который дополнил Налоговый кодекс главой 32 «Налог на имущество физических лиц» данное мероприятие является не актуальным. Принято Решение Думы Кондинского района от 17.09.2014 № 482 «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенных территориях Кондинского района.
1.3. | Пересмотреть величину корректирующего коэффициента К2, применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в сторону увеличения | Срок: до 01 сентября 2014 года | Проект решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 12 октября 2005 года № 9 «О введении в действие систем налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании Кондинский район». | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВДдоп) к плановому показателю доходов в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВДплан), утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, ЕНВДдоп/ЕНВДплан*100, % | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято Решение Думы Кондинского района от 17.09.2014 № 483 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании Кондинский район» вступает в силу с 1 января 2015 года, соответственно бюджетный эффект будет достигнут в 2015 году.
1.4. | Внести изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов | Срок: до 01 августа 2014 года Срок: до 20 сентября 2014 года | Проект решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 28 декабря 2011 года № 189 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кондинского района на 2012-2014 годы». Проект решения Думы Кондинского района «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кондинского района на 2015-2017 годы». | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Количество объектов, дополнительно вносимых в план приватизации, единиц | 2 | 628.7 | 703.4 | 5 | Приняты Решения Думы Кондинского района № 466 от 29.05.2014, 486 от 17.09.2014 года , № 512 от 26.11.2014 года «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 28 декабря 2011 года № 189 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кондинского района на 2012-2014 годы». Решением Думы Кондинского района от 17.09.2014 №487 утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Кондинского района на 2015-2017 годы. Вместо двух запланированных объектов реализовано пять.
1.5. | Пересмотреть ставки аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район, с целью приближения их к рыночным | Срок: до 01 августа 2014 года | Проект решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 28 февраля 2012 года № 206 «Об арендной плате за земельные участки». | Управление по землеустройству и недропользованию администрации Кондинского района | Индексация ставок аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район, на уровень инфляции, % | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено.
1.6. | Пересмотреть размер коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Срок: 10 июля 2014 года | Проект постановления администрации Кондинского района «О коэффициентах переходного периода на 2014 год к ставкам арендной платы за земельные участки». | Управление по землеустройству и недропользованию администрации Кондинского района | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (АПЗУдоп) к плановому показателю доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (АПЗУплан), утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, АПЗУдоп/АПЗУплан*100, % | 0.7 | 178.5 | 178.5 | 0.7 | Принято постановление администрации Кондинского района от 12.08.2014 года № 1626 «О коэффициентах переходного периода на 2014 год к ставкам арендной платы за земельные участки»
1.7. | Предусмотреть возможность перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий в размере, не менее 25 процентов | Срок: до 01 августа 2014 года | Проект постановления администрации Кондинского района «О порядке перечисления в бюджет муниципального образования Кондинский район части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей». | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий (ЧПМУПдоп), к плановому показателю доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий, утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год (ЧПМУПплан), ЧПМУПдоп/ЧПМУПплан*100, % | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | Принято постановление администрации Кондинского района от 18.07.2014 года № 1438 «О порядке перечисления в бюджет муниципального образования Кондинский район части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей».
1.8. | Пересмотреть размер платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | Срок: до 10 июля 2014 года | Проект постановления администрации Кондинского района «Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам найма, аренды помещений коммерческого использования муниципального жилищного фонда». | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (ППЖПдоп) к плановому показателю доходов в виде платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (ППЖПплан), утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, | 32.3 | 500 | 881.7 | 57 | Принято постановление администрации Кондинского района от 04.08.2014 года № 1569 «Об утверждении порядка расчета размера платы и базовой ставки платы за пользование жилыми помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования".
ППЖПдоп/ППЖПплан*100, %
1.9. | Предусмотреть возможность выкупа жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования |  | Проект решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 27 января 2010 года № 923 «Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования Кондинский район». | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Количество жилых помещений, предлагаемых к выкупу, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято постановление администрации Кондинского района от 26.11.2014 года № 2499 «Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи (выкупа) жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования Кондинский район». Бюджетный эффект ожидается в 2015 - 2016 годах.
Срок: до 25 сентября 2014 года
1.10. | Увеличение объема прочих безвозмездных поступлений |  | Проекты Соглашений о сотрудничестве. | Отдел жилищной политики администрации Кондинского района | Количество заключенных Соглашений о сотрудничестве, единиц | 25 | 42627.5 | 37791.9 | 73 | Проводится работа с инвесторами, заключено 73 Соглашений о сотрудничестве
Срок: в течение года
Итого по мероприятиям по росту доходов бюджета | [6 empty] | 44053.1 | 39673.9
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кондинский район
2.1. | Внести изменения в Положение о комиссии по кадровым вопросам и штатной численности в части определения перечня документов, необходимых для рассмотрения поступающих обращений по вопросу сокращения /ввода штатных единиц (финансово-экономическое обоснование, проекты должностных инструкций и т.д.) | Срок: до 01 апреля 2014 года | Проект распоряжения администрации Кондинского района. | Управление муниципальной службы и кадровой политики администрации Кондинского района | [5 empty] | Распоряжение администрации Кондинского района от 11.03.2014 года № 81-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации Кондинского района от 17 января 2012 года № 36-р "Об утверждении Положения о комиссии по кадровым вопросам и штатной численности и ее состава"
2.2. | Разработать Положение о комиссии по вопросам штатной численности подведомственных администрации района учреждений | Срок: до 01 мая 2014 года | Проект распоряжения администрации Кондинского района. | Управление муниципальной службы и кадровой политики администрации Кондинского района | [5 empty] | Распоряжение администрации Кондинского района от 12.03.2014 года № 86-р "Об утверждении Положения о комиссии по вопросам штатной численности подведомственных администрации Кондинского района учреждений"
2.3. | Провести анализ по командировкам: в разрезе ведомств, а также количество выездов в пределах района, за пределы района | Срок: до 15 марта 2014 года | Аналитическая информация. | Дума Кондинского района, администрация Кондинского района (отдел учета и отчетности) совместно с МКУ «МТО Кондинского района» | Сокращение количества командировок (ед.) к уровню 2013 года | 336 | 1073.3 | 946.2 | 274 | Сокращение количества командировок как в пределах района, так и за его пределами.
2.4. | Внести изменения в постановление от 04 марта 2013 года № 495 «О порядке компенсации расходов для лиц проживающих в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающих в организациях, финансируемых из средств местного бюджета, к месту использования отпуска и обратно» (использование значения ортодромических расстояний при компенсации расходов, в случае использования отпуска за пределами Российской Федерации) | Срок: до 01 июня 2014 года | Проект постановления «О внесении изменений в постановление от 04 марта 2013 года № 495 «О порядке компенсации расходов для лиц, проживающих в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающих в организациях, финансируемых из средств местного бюджета, к месту использования отпуска и обратно». | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню 2013 года (тыс. руб.) | 482.2 | 482.2 | 0 | 0 | Постановление администрации Кондинского района от 27.05.2014 года № 1019 "О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 04 марта 2013 года № 495 «О Порядке компенсации расходов для лиц, поживающих в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающих в организациях, финансируемых из средств местного бюджета, к месту использования отпуска и обратно»
2.5. | Внести изменения в постановление администрации Кондинского района от 15 августа 2008 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы Кондинского района» (установление предельных лимитов по оплате санаторно-курортного лечения, исключение возможности санаторно-курортного лечения за пределами Российской Федерации) | Срок: до 01 августа 2014 года | Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 15 августа 2008 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы Кондинского района». | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню 2013 года (тыс. руб.) | 219.4 | 219.4 | 2648.9 | 2648.9 | Постановление администрации Кондинского района от 22.07.2014 года № 1469 "О дополнительных гарантиях муниципальным служащим администрации Кондинского района" (постановление администрации Кондинского района от 15 августа 2008 года № 177 признали утратившим силу)
2.6. | Внести изменения в решение Думы Кондинского района от 21 апреля 2011 года № 81 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кондинского района» (введение критериев и системы показателей (индикаторов) отражающих эффективность и результативность деятельности муниципального служащего по итогам работы за квартал и за год) | Срок: до 01 октября 2014 года | Проект Решения Думы «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 21 апреля 2011 года № 81 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кондинского района». | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню 2013 года (тыс. руб.) | 0 | 0 |  |  | Решение Думы Кондинского района от 22 октября 2014 года №497 "О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 21 апреля 2011 года № 81 "Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кондинского района"
2.7. | Реализация постановления администрации Кондинского района от 30 августа 2013 года № 1847 «О дополнительной плате при совмещении должностей, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (доплата в размере не более 20% только для муниципальных служащих, исполняющих возложенную функцию «руководитель») | Срок: постоянно |  | Органы и структурные подразделения администрации Кондинского района, учреждения, подведомственные администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню 2013 года (тыс. руб.) | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 204.2
2.8. | Сокращение расходов на информационную деятельность. Изучить вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты «О порядке официального опубликования»: возможность опубликования на официальном сайте Кондинского района и установленных местах | Срок до 01 сентября 2014 года |  | Управление по правовым вопросам администрации Кондинского района | [5 empty] | Вопрос находится в работе. Юридическим отделом изучаются внесение изменений в действующие НПА.
2.9. | Оптимизация расходов по КОСГУ 344 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения» на 15%: .-20% к уровню 2013 года | Срок: до 14 марта 2014 года | Проекты нормативных правовых актов органов и структурных подразделений администрации Кондинского района. | Органы и структурные подразделения администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню исполнения за 2013 год, % | 13 | 366.2 | 366.2 | 13 | Сокращение хозяйственных и канцелярских расходов, а так же расходных материалов к оргтехнике. Сокращение расходов ГСМ. Оплата текущих расходов бюджетных и автономных учреждений за счет внебюдженых источников.
2.10. | Сокращение расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи», путем установления и пересмотра лимитов | Срок: до 17 марта 2014 года | Проекты нормативных правовых актов органов и структурных подразделений администрации Кондинского района. | Органы и структурные подразделения администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню исполнения за 2013 год, % | 5.2 | 248.2 | 347.7 | 6.6 | бюджетный эффект выше плана в связи с установление лимитов по услугам связи, за счет сокращения объема отправки писем
2.11. | Оптимизация представительских расходов: приобретение цветов осуществлять в исключительных случаях, прекратить практику направления поздравительных открыток и приглашений внутри структурных подразделений администрации района и должностных лиц, -по организации встреч делегаций (питание): осуществлять только в соответствии с планом мероприятий и смет к нему, согласованных с заместителем главы администрации, курирующим вопросы экономики и финансов (в его отсутствие с первым заместителем главы администрации Кондинского района) | Срок: постоянно | Аналитическая информация | Администрация Кондинского района, МКУ «МТО Кондинского района», муниципальное бюджетное учреждение Кондинского района "Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района, управление культуры и молодежной политике администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню 2013 года, % | 53 | 1078.1 | 1593.9 | 54.5
2.12. | Оптимизация расходов учреждений социальной сферы в том числе: | Срок: до 01 июля 2014 года | Проект распоряжения администрации Кондинского района. | Главные распорядители бюджетных средств, подведомственны которым учреждения социальной сферы | Оптимизация расходов бюджета района, % | 9.5 | 26965.5 | 33743.6 | 10.8
2.12.1. | Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями района |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | Оптимизация расходов бюджета района, % | 2.2 | 3320 | 8756 | 5
2.12.2 | Реорганизационные мероприятия в детских дошкольных учреждениях (объединение ДОУ «Светлячок» к Чантырской СОШ, объединение 3-х детских садов на территории пгт. Кондинское) | Срок: до 30 сентября 2014 года | Распоряжение администрации Кондинского района от 17 марта 2014 года № 91-р «О реорганизации муниципальных образовательных организаций в форме присоединения». | Управление образования администрации Кондинского района | Отношение количества муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, подлежащих реорганизации (УЧР реорг.), к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования (УЧРобщ), УЧР реог/УЧР общ*100%,% | 10.8 | 1302.1 | 1302.1 | 10.8 | Распоряжение от 17.03.2014 г. № 91-р реорганизовано МКУ ДОУ "Светлячок" в форме присоединения к МКОУ Чантырская СОШ. Свидетельство из МРИ ФНС будет получено 1 октября 2014 г. Лицевой счет учреждения будет закрыт в октябре. Штат сотрудников в количестве 12 человек переводится на финансирование из бюджета АО.
2.12.3 | Реорганизационные мероприятия в МБУ "ЦОФР ОУ Кондинского района" | Срок: до 20 мая 2014 года | Распоряжение администрации Кондинского района от 06 марта 2014 года № 77-р «О передаче функций по организации питания». | Управление образования администрации Кондинского района | Сокращение ставок (ед.) | 76.7 | 17373.7 | 17373.7 | 76.7
2.12.4. | Отказ от проведения отдельных традиционных мероприятий социальной сферы | Срок: 22 мая 2014 года | Аналитическая информация. | Главные распорядители бюджетных средств, подведомственны которым учреждения социальной сферы | Оптимизация расходов (тыс. руб.) | 4969.7 | 4969.7 | 6311.8 | 6311.8
2.13. | Внесение изменений в целевые показатели «дорожных карт» |  | Внесение изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 30 июня 2014 года № 268-р «О плане мероприятий (дорожной карте) «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в учреждениях культуры Кондинского района» | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014-2016 годах, % | 63.7 | 266.2 | 266.2 | 63.7
2.14. | Реализовать механизм нормативно-подушевого финансирования и сокращения расходов на оказание муниципальных услуг в соответствии с принятыми на федеральном уровне базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и единой (для соответствующей отрасли) методологии расчёта нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг | Срок: 2015-2016 годы | Проект постановления администрации Кондинского района «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением и по определению нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений». | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, руководители органов и структурных подразделений администрации Кондинского района (имеющие подведомственные учреждения
2.15. | Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями района. Ежегодное регулирование цен на платные услуги | Срок: до 15 апреля 2014 года. | Проект распоряжения администрации Кондинского района «Об утверждении плана-графика проведения процедур согласования цен на платные услуги муниципальных учреждений». Пересмотр платных услуг согласно графику. | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района совместно с управлением образования администрации Кондинского района | Увеличение объема доходов от платных услуг (тыс. руб.) | 180.8 | 180.8 | 180.8 | 0 | Пересмотрены цены на платные услуги на 2014 год
|  |  |  | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района совместно с управлением культуры и молодежной политики администрации Кондинского района |  | 1022.2 | 1022.2 | 1027.2 | 1027.2 | расширение перечня и объема платных услуг, привлечение спонсорских средств
|  |  |  | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации Кондинского района | 900 | 900 | 900 | 1035 | 1035 | расширение перечня платных услуг, введена абонентская плата, произведен перерасчет цен на услуги
|  |  |  | итого |  | 2103 | 2103 | 2243 | 2062.2
2.16. | Ежегодный пересмотр родительской платы за содержание в детских дошкольных учреждениях | Срок: ежегодно до 1 мая | Проект постановления администрации Кондинского района «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность». | Управление образования администрации Кондинского района | Увеличение объема поступлений доходов от родительской платы, тыс. руб. | 1466 | 1466 | 1790.5 | 1790.5 | Постановление администрации Кондинского района от 31.03.2014 №600 "Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность
2.17. | Провести анализ возможности передачи муниципальных услуг на исполнение в многофункциональном центре | Срок: до 01 октября 2014 года | Проект распоряжения администрации Кондинского района «О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 25 декабря 2013 года № 738-р «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Кондинского района». | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района | [5 empty] | Распоряжением администрации Кондинского района от 25 апреля 2014г. №158-р создана рабочая группа по передаче услуг на исполнение в МФЦ
2.18. | Сокращение расходов на субсидии организациям транспортного комплекса, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на межпоселенческих маршрутах Кондинского района | Срок: до 01 апреля 2014 года | Проект постановления администрации Кондинского района «О внесении изменений в производственную программу пассажирских перевозок на 2014 год». | Комитет по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района | Транспортная подвижность населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении, количество поездок/ 1 жителя/год | 2.83 | 4394.2 | 2648.29 |  | Увеличение объемов пассажирских перевозок водным транспортом связано с сокращением производственной программы пассажирских перевозок воздушным транспортом и перераспределением пассажиров с воздушного на водный транспорт.
2.19. | Снижение долговой нагрузки на бюджет района и сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в рамках организации досрочного завоза |  | Решение о бюджете на текущий год и плановый период | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Сокращение расходов к уровню 2013 года, % | 1 | 100.6 | 0 | 0 | Уменьшен объем полученного бюджетного кредита в рамках досрочного завоза, но в связи среструктуризацией кредитов 201 года, эффект не был достигнут
2.20. | В целях оптимизации расходов бюджета в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кондинского района: - при осуществлении закупок преимущественно использовать конкурентные способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков); - при формировании отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, такую причину, как «отсутствие времени/срочность» использовать только для обоснования контрактов, заключаемых на период, необходимый для проведения конкурентных процедур; |  |  | Органы и структурные подразделения администрации Кондинского района |  |  | 48741.6 | 50102.7 |  | экономия по итогам размещения заказов на поставку товаров, быполнение работ, оказание услуг, в том числе по администрации 19 272,2 т.р., РУО 20 178,4 т.р., УКС 10 652,1 т.р.
| при расчете начальной максимальной цены контракта на поставку продуктов питания использовать данные Мониторинга по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, осуществляемого отделом ценовой политики комитета по экономической политике, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района | Срок: постоянно |  |  |  |  | в т.ч.: 20558 | 6674
2.20.1 | Рекомендации по отнесению пункта 2.21. в части критерия оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений | Срок: 01 декабря 2014 года | Соответствующие правовые акты органов и структурных подразделений администрации Кондинского района (имеющие подведомственные учреждения). | Руководители органов и структурных подразделений администрации Кондинского района (имеющие подведомственные учреждения)
2.20.2 | Мониторинг цен на продовольственные товары для размещения на сайте органов местного самоуправления Кондинского района для использования заказчиками при расчете начальной максимальной цены контракта при закупке продовольственных товаров для нужд образовательных учреждений» | Срок до 15 апреля 2014 года | Проект постановления администрации Кондинского района «Об утверждении формы и сроков проведения мониторинга цен на продовольственные товары и размещения на сайте». | Комитет по экономической политике администрации Кондинского района | [5 empty] | Распоряжение администрации Кондинского района от 09.04.2014г. №129-р "Об организации Мониторинга цен на продукты питания. Мониторинг проводится ежеквартально. Формирование и согласование начальной максимальной цены закупки ведется в соответствии с мониторингом.
2.21. | Сокращения расходов бюджета на содержание работников бухгалтерий учреждений, путем создания межведомственной централизованной бухгалтерии и передачи муниципальными учреждениями функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. |  | Проект распоряжения администрации Кондинского района «Об утверждении плана мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения Межведомственная централизованная бухгалтерия» | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского | Сокращение расходов к уровню 2013 года (тыс. руб.) | 0 | 0
2.22. | Оптимизация расходов в части денежного содержания муниципальных служащих, путем реорганизация структуры администрации Кондинского района |  | Проект решения Думы Кондинского района «Об утверждении структуры администрации Кондинского района» | Администрация Кондинского района | Сокращение расходов к уровню 2013 года (тыс. руб.) | 0 | 0 |  |  | эффект в 2015-2016 гг.
Итого по мероприятиям оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кондинский район | [6 empty] | 87708.7 | 96901.39 | 7128.4
Всего по мероприятиям по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кондинский район | [6 empty] | 131761.8 | 136575.29 | 7128.4
3. Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования Кондинский район
| Снижение долговой нагрузки по привлекаемым бюджетным кредитам в рамках досрочного завоза |  | Заявка на поставку продукции в рамках досрочного завоза (снижение объемов) | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Объем продукции, поставляемой в рамках досрочного завоза, тонн | 4665 | 21619.7 | 21619.7 | 4665