## Лист1
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ |  | Целевой показатель | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, тыс. рублей |  |  | Полученный бюджетный эффект на 01.07.2015г. | Значение целевого показателя на 01.07.2015г. | Исполнение мероприятия (необходимо конкретизировать принятые НПА, локальные нормативные акты)
[7 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
| Отменить льготы по земельному налогу | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Исполнено | Решение Думы Кондинского района от 26 ноября 2014 года № 511 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 20 сентября 2007 года № 429 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования Кондинский район» |  | Отношение количества льгот, планируемых к отмене (Ко), к количеству установленных льгот (Ку), Ко/Ку*100, % | 100 |  | 100 |  | 100 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | Бюджетный эффект планируется к получению в сроки, соответствующие срокам уплаты авансовых платежей по налогу (по итогам кварталов).
42036 | Пересмотреть величину корректирующего коэффициента К2, применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в сторону увеличения | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Исполнено | Решение Думы Кондинского района от 17 сентября 2014 года № 483 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кондинского района» |  | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВДдоп) к плановому показателю доходов в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВДплан), утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, ЕНВДдоп/ЕНВДплан*100%, % | 7.7 |  | 10.1 |  | 10.5 | 1309.5 | 1916.6 | 2 224,0 | 0 | 0 | Бюджетный эффект не получен в связи с уменьшением количества налогоплательщиков
| Пересмотреть ставки по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 31декабря 2016 года | Постановление администрации Кондинского района «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 21 июня 2013 года № 1281 «Об утверждении порядка расчеты арендной платы за пользование муниципальным имуществом Кондинского района» |  | Отношение дополнительно поступивших доходов от сдачи в аренду муниципального имущества к плановому показателю доходов от сдачи в аренду муниципального имущества утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, арендадоп/аренда план*100%, % | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 | 0 | 100 | 400 |  |  | Мероприятие не исполнено. Подготовлен проект постановления по увеличению ставок по сдаваемому в аренду имуществу, в дальнейшем будет пересмотрен объем бюджетный эффект.
42095 | Предусмотреть возможность перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий в размере не менее 25% | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Исполнено | Постановление администрации Кондинского района от 18 июля 2014 года № 1438 «О порядке перечисления в бюджет муниципального образования Кондинский район части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей» |  | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий (ЧПМУПдоп), к плановому показателю доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий, утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответсвующий год (ЧПМУПплан), ЧПМУПдоп/ЧПМУПплан*100, % | 260.3 |  | 0.05 |  | 0.05 | 260.3 | 50 | 50 | 200 | 200 | перечислена прибыль ООО "Евра"
42125 | Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности дивидендов не менее 25%, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) не менее 35% | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 31 декабря 2015 года | Постановление администрации Кондинского района «О порядке перечисления в бюджет муниципального образования Кондинский район части прибыли акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности» |  | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде части прибыли акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности (ЧПАОдоп), к плановому показателю доходов в виде части прибыли акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответсвующий год (ЧПАОплан), ЧПАОдоп/ЧПАОплан*100, % | [10 empty] | Мероприятие не исполнено
42156 | Внести изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2015 году и в плановый период 2015 и 2016 годов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 31 декабря 2015 года 31 декабря 2016 года | Решение Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17 сентября 2014 года № 487 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кондинского района на 2015-2017 годы» |  | Количество объектов, дополнительно вносимых в план приватизации, единиц | 1 |  | 1 |  | 1 | 12 840,0 | 100 | 100 | 12918.4 | 1 | бюджетный эффект достигнут в полном объеме – 12 918,4 тыс.рублей (реализовано здание гостиницы «Виктория»).
1.7 | Пересмотреть размер платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 31 декабря 2015 года 31 декабря 2016 года | Постановление администрации Кондинского района от 4 августа 2014 года № 1569 «Об утверждении порядка расчета размера |  | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (ППЖПдоп) к плановому показателю доходов в виде платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (ППЖПплан), утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, ППЖПдоп/ППЖПплан*100, % | 60 |  | 60 |  | 60 | 1500 | 1500 | 1500 | 1793.5 | 71.7 | Объем бюджетного эффекта будет пересмотрен в сторону увеличения
42217 | Предусмотреть возможность выкупа жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 31 декабря 2015 года | Постановление администрации Кондинского района от 26 ноября 2014 года № 2499 «Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи (выкупа) жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования Кондинский район» |  | Количество жилых помещений, предлагаемых к выкупу, единиц | 2 |  | 3 |  | 3 | 2000 | 3000 | 3000 | 723 | 1 | Реализована квартира коммерческого использования по адресу пгт. Междуреченский ул. Лесников).
42248 | Пересмотреть ставки аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Ежегодно | Решение Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 28 февраля 2012 года № 206 «Об арендной плате за земельные участки» |  | Ежегодная индексация ставок аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район, % | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | мероприятие не исполнено
42278 | Пересмотреть размер коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 1 апреля 2015 года | Постановление администрации Кондинского района «О коэффициентах переходного периода на 2015 год к ставкам арендной платы за земельные участки» |  | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (АПЗУдоп) к плановому показателю доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (АПЗУплан), утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, АПЗУдор/АПЗУплан*100, % | 0.57 |  | 0.62 |  | 0.67 | 210 | 230 | 250 |  |  | мероприятие не исполнено, в связи с передачей полномочий по распоряжению земельными участками гос. собсвтенность на которые не разграничена и расположены в населеных пунктах на уровень послений. Бюджетный эффект будет получен после принятия нормативных документов на уровне поселений.
42309 | Провести мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 1 марта 2015 года | Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле» Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении административного регламента функции по осуществлению муниципального земельного контроля» |  | Количество выявленных земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, единиц | 12 |  | 14 |  | 16 | 24 | 28 | 31 | 35 | 12 | бюджетный эффект перевыполнен, в связи с выкупом зем.участков большей площадью чем была принята при расчете. Объем бюджетного эффекта будет уточнен.
42339 | Выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В течение года | Принятие нормативного правового акта или иного документа не требуется |  | Выявленная площадь земель сельскохозяйственного назначения, используемая не по целевому назначению (неиспользуемая), га | 50 |  | 50 |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | Бюджетный эффект планируется достигнуть до конца года .
41275 | Принять меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет неналоговых доходов | Администрация Кондинского района | 1 июня 2015 года | Документы, оформляемые в результате претензионной и исковой работы |  | Отношение количества должников (КДо), в отношении которых организована претензионная и исковая работа, к общему количеству должников (КД), КДо/КД*100, % | 100 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 1 июня 2015 года | Документы, оформляемые в результате претензионной и исковой работы |  | Отношение количества должников (КДо), в отношении которых организована претензионная и исковая работа, к общему количеству должников (КД), КДо/КД*100, % | 100 |  |  |  |  | 36 112,0 | 0 | 0 | 583.9 | 5 | проведена претензионная работа, а также произведено взыскание задолженности по решению суда
|  | МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» | 1 июня 2015 года | Документы, оформляемые в результате претензионной и исковой работы |  | Отношение количества должников (КДо), в отношении которых организована претензионная и исковая работа, к общему количеству должников (КД), КДо/КД*100, % | 100 |  |  |  |  | 828.9 | 590.9 | 414.2 | 4 | 2
41640 | Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Кондинского района в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности | Управление образования администрации Кондинского района | 31 декабря 2015 года | Постановление администрации Кондинского района «О внесении изменений в постановление«О стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным казенным образовательным учреждением |  | Увеличение стоимости платных услуг на величину индекса-дефлятора, % | 5.8 |  | 6.1 |  | 6.1 | 50 | 50 | 50
|  | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | Постоянно | Постановление администрации Кондинского района от 1 июля 2014 года № 1272 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МУК «Кондинская МЦБС» |  | Ежегодное расширение объема платных услуг, % | 15 |  | 15 |  | 15 | 3.8 | 3.9 | 4 | 10.8 |  | увеличение объема количества посещаемых
42005 | Заключить соглашения о сотрудничестве в сфере жилищного строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В течение года | Соглашения о сотрудничестве |  | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве, единиц | 34 |  | 19 |  | 26 | 12 293,4 | 6 569,1 | 7 226,0 | 8003.7 | 17 | Заключено 17 соглашений о сотрудничестве
Мероприятия, по которым определить бюджетный эффект не представляется возможным
| Обеспечить выявление юридических лиц, не состоящих на налоговом учете по месту нахождения обособленного подразделения | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Постоянно | Распоряжение администрации Кондинского района от 28.03.2014 года № 112-р «О мерах, обеспечивающих постановку на учет в налоговом органе юридических лиц по месту их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности» |  | Поступление в консолидированный бюджет муниципального образования Кондинский район доходов в виде налога на доходы физических лиц, уплачиваемого выявленными юридическими лицами | [10 empty] | за 1 полугодие выявлено 6 юридических лиц, не состоящих на налоговом учете по месту нахождения обособленного подразделения
| Провести необходимую работу с налогоплательщиками по сокращению и ликвидации задолженности по налоговым платежам, в том числе по начисленным штрафным санкциям | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | По мере поступления информации о задолженности по налоговым платежам, в том числе по начисленным штрафным санкциям | Протокол заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район, письмо Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |  | Сокращение и ликвидация задолженности по налоговым платежам, в том числе по начисленным штрафным санкциям
| Проанализировать эффективность осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района
43466 | Провести мероприятия по снижению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | В течение года | План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости и легализацию «серой» заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Повышение поступлений налога на доходы физических лиц в результате снижения численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, повышение поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды
43831 | Обеспечить реализацию мероприятий согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 19.12.2014 года № 691-рп «О Плане мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015-2017 годы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В течение года | Принятие нормативного правового акта или иного документа не требуется
|  | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | [12 empty] | 0 | 0
Итого по мероприятиям по росту доходов бюджета муниципального образования | [11 empty] | 67 788,0 | 14 194,6 | 15 305,3 | 24272.3
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1 | Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (%) | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | постоянно | Приказ управления культуры и молодежной политики от 31.10.2014 № 94-ОД |  | Оптимизация расходов бюджета района (%) оплата текущих счетов за содержание учреждений за счет внебюджетных источников | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 5000 | 5000 | 5000 | 1794 | 1.5 | Приказ Управления культуры и молодежной политики от 31 октября 2014 года № 94-ОД "Об оптимизации расходов"
2.2 | Сокращение штатной численности работников муниципальных учреждений (13,5 единиц РДКИ-3ед., МЦБС-3ед., ДШИ-1,5 ед., ДМШ Мортка-1,5 ед., ДМШ Кондинское–2 ед., Ориентир-2,5ед. | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | 2015 год | Приказ управления культуры и молодежной политики от 31.10.2014 № 94-ОД |  | Сокращение ставок (ед.) | 13.5 |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 212.5 | 9.5 | Приказ Управления культуры и молодежной политики от 31 октября 2014 года № 94-ОД "Об оптимизации расходов"
2.3 | Реорганизационные мероприятия в учреждениях дополнительного образования (создание филиалов деткой школы искусств в пгт. Междуреченский путем присоединения музыкальных школ пгт. Кондинское и пгт. Мортка) | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | 2015 год | Распоряжение администрации Кондинского района |  | Сокращение ставок (ед.) | 5 |  | 0 |  |  | 1 358,7 | 0 | 0 | 0
2.4 | Реорганизационные мероприятия в детских дошкольных учреждениях (объединение ДОУ «Светлячок» к Чантырской СОШ) | Управление образования администрации Кондинского района | 2015-2017 годы | Распоряжение администрации Кондинского района от 17 марта 2014 года № 91-р «О реорганизации муниципальных образовательных организаций в форме присоединения». |  | Отношение количества муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, подлежащих реорганизации (УЧР реорг.), к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования (УЧРобщ), УЧР реог/УЧР общ*100%,% | Реорганизация учреждения произведена в 2014 году, расчет целевого показателя не представляется возможным |  |  |  |  | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 48.5 | 25 | Реорганизационные мероприятия (присоединение с 1 октября 2014 года детского сада "Светлячок" п.Назарово к МКОУ Чантырская СОШ) (экономия за счет 0,75 ставки рабочих, которые должны финансироваться с 01.01.2015 за счет средств местного бюджета)
2.5 | Реорганизационные мероприятия в учреждениях образования (присоединение МКДОУ «Ивушка»с.Алтай к МКОУ Алтайская СОШ) | Управление образования администрации Кондинского района | 2015-06-01 | Распоряжение администрации Кондинского района от 19 января 2015 года № 25-р «О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ивушка» в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Алтайская средняя общеобразовательная школа» |  | Отношение количества муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, (%) | 2.8% |  | 2.8% |  | 2.8% | 227 | 454 | 454 | 0 | 0 | Распоряжение администрации Кондинского района от 19 января 2015 года № 25-р "О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ивушка" в форме его присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Алтайская средняя общеобразовательная школа".
2.6 | Реорганизационные мероприятия в учреждениях образования (присоединение МКДОУ «Золушка» п.Назарово к МКОУ Чантырская СОШ) | Управление образования администрации Кондинского района | 2015-06-01 | Проект распоряжения администрации Кондинского района «О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золушка» в форме его присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя общеобразовательная школа» |  | Отношение количества муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, (%) | 2.8% |  | 2.8% |  |  | 287.8 | 575.6 | 575.6 | 0 | 0 | Распоряжения администрации Кондинского района от 26 января 2015 года № 59-р"О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Золушка" в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя общеобразовательная школа".
2.7 | Реорганизационные мероприятия в МБУ "ЦОФР ОУ Кондинского района" | Управление образования администрации Кондинского района | 2015-2017 годы | Распоряжение администрации Кондинского района от 06 марта 2014 года № 77-р «О передаче функций по организации питания». |  | Сокращение ставок (%) | 2.3% |  | 2.5% |  | 2.5% | 13289.4 | 13 511,2 | 13 511,2 | 6533.7 | 49.2 | Протокол № 5 от 27.03.2015 Комиссии по вопросам штатной численности подведомственных администрации Кондинского района учреждений (сокращено 2,25 ставки с 3 апреля 2015 года)
2.8 | Ежегодный пересмотр родительской платы за содержание в детских дошкольных учреждениях (на уровень инфляции) | Управление образования администрации Кондинского района | до 01.06.2015 | Постановление администрации Кондинского района от 22 апреля 2015 года «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31 марта 2014 года № 600 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность». |  | Увеличение объема поступлений доходов от родительской платы, тыс. руб. | 6.7 |  | 6 |  | 5.5 | 1 467,9 | 1 271,3 | 1 341,2 | 1400 | 6.4 | Постановление № 482 от 22 апреля 2015 года "О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31 марта 2014 года № 600 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность»
2.9 | Сокращение бюджетных расходов в связи с отменой социальных выплат (выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию) | Управление образования администрации Кондинского района | 2015-2017 годы | Постановление администрации Кондинского района от 30 декабря 2014 года № 2856 «О признании утратившим силу постановления администрации Кондинского района от 26 ноября 2013 года № 2525 «О предоставлении мер социальной поддержки руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций» |  | Экономия расходов местного бюджета отрасли, % | 1% |  | 1.5% |  | 1.5% | 5 090,8 | 7 390,0 | 7 390,0 | 1272.7 | 25
2.10 | Реорганизационные мероприятия по ГРБС Дума Кондинского района | Дума Кондинского района | 4 квартал 2015 года | Распоряжение |  | Сокращение ставок (ед) | 11 |  | 0 |  |  | 3 096,7 | 15109.4 | 0 | 0
2.11 | Провести анализ по командировкам: в разрезе ведомств, а также количество выездов в пределах района, за пределы района | Дума Кондинского района, администрация Кондинского района (отдел учета и отчетности) совместно с МКУ «МТО Кондинского района», МУ Управление капитального строительства | постоянно | Аналитическая информация |  | Сокращение количества командировок к уровню 2014 года, (ед.) | 29 |  | 31 |  | 31 | 136 | 136 | 136 | 19 |  | Увеличилось кол-во командировок на 4 по УМТО, уменьшились на 3 по Администрации, уменьшились на 20 по МУ УКС
2.12 | Оптимизация командировочных расходов | Органы и структурные подразделения администрации Кондинского района, учреждения, подведомственные администрации Кондинского района | постоянно | Постановление администрации Кондинского района от 22.12.2014 № 2735 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31.05.2010 № 655 «О порядке и условиях командирования работников администрации Кондинского района» |  | Сокращение расходов на оплату труда находящимся в служебной командировке к уровню 2014 года (тыс. руб) | 3 047,4 |  | 1 593,0 |  | 1593 | 3 047,4 | 1 593,0 | 1 593,0 | 1061.4
2.13 | Оптимизация представительских расходов: приобретение цветов осуществлять в исключительных случаях, прекратить практику направления поздравительных открыток и приглашений внутри структурных подразделений администрации района и должностных лиц, - по организации встреч делегаций (питание): осуществлять только в соответствии с планом мероприятий и смет к нему, согласованных с заместителем главы администрации, курирующим вопросы экономики и финансов (в его отсутствие с первым заместителем главы администрации Кондинского района) | Администрация Кондинского района, МКУ «МТО Кондинского района», муниципальное бюджетное учреждение Кондинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление культуры и молодежной политике администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | постоянно | Аналитическая информация |  | Сокращение расходов к уровню 2014 года, % | 17.9% |  | 5% |  | 5% | 165.9 | 106.8 | 106.8 | -145.9 | 0 | Увеличились представительские расходы по УМТО по сравнению с 2014 года на 185,5 т.р.
2.14 | Внесение изменений в муниципальные программы района в части дополнения подпрограммами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация Кондинского района, | до 01 марта 2015 года | Проекты муниципальных программ Кондинского района | * |  | * |  | * |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Срок реадизации не выполнен в связи с несвоевременным предоставлением плана мероприятий от ГРБС и поселений. В данный момент план мероприятий согласовывается
Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, Управление образования администрации Кондинского района, Управление культуры и молодежной политике администрации Кондинского района, Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района,
МУ Управление капитального строительства администрации Кондинского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.
2.15 | Сокращения расходов бюджета на содержание работников бухгалтерий учреждений, путем создания межведомственной централизованной бухгалтерии и передачи муниципальными учреждениями функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского | До 01.01.2016 | Проект распоряжения администрации Кондинского района «Об утверждении плана мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения Межведомственная централизованная бухгалтерия» |  | Сокращение расходов к уровню 2014 года (тыс. рублей)
2.16 | Провести анализ возможности передачи муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр в полном объеме или по принципу «одного окна» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, администрация Кондинского района (отдел учета и отчетности) | 2015 год | - |  | количество муниципальных, переданных на исполнение в многофункциональный центр в полном объеме или по принципу «одного окна», единиц | [10 empty] | Проводится анализ возможности передачи муниципальных услуг на исполнеие в МФЦ. Распоряжение №185-р от 25.03.2015 внесены изменения в распоряжение от 14 июля 2014 №286-р данные изменения предусматривают расширение перечня муниципальных услуг переданных на оказание в МФЦ.
2.17 | Сокращение расходов на субсидии организациям транспортного комплекса, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на межпоселенческих маршрутах Кондинского района | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (отдел по транспорту) | 2015 год | Постановление администрации Кондинского района от 16 сентября 2014 года № 1945 «Об утверждении производственной программы пассажирских перевозок на 2015 год»; |  | Транспортная подвижность населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении, количество поездок/ 1 жителя/год | 3.04 |  | 3.04 |  | 3.04 | 4 847,3 | 3000 | 3000 | 3794.4
Постановление администрации Кондинского района от 16 января 2015 года № 32 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 16 сентября 2014 года № 1945 «Об утверждении производственной программы пассажирских перевозок на 2015 год»;
Проект постановления администрации Кондинского района «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 26 декабря
2013 года № 2832 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы»
2.18 | Реализовать механизм нормативно-подушевого финансирования и сокращения расходов на оказание муниципальных услуг в соответствии с принятыми на федеральном уровне базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и единой (для соответствующей отрасли) методологии расчёта нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, руководители органов и структурных подразделений администрации Кондинского района (имеющие подведомственные учреждения | Срок: 2015-2016 годы | Проект постановления администрации Кондинского района «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением и по определению нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений». | [12 empty] | Проект постановления администрации Кондинского района "Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением и по определению нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" будет разработан после утверждения федеральных методик по формированию нормативных затрат. В настоящее время проводятся мероприятия по подключению специалистов администрации к порталу "Электронный бюджет" для ведения и формирования перечней ведомственных услуг
2.19 | В целях оптимизации расходов бюджета в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кондинского района: | Органы и структурные подразделения администрации Кондинского района | постоянно | Аналитическая информация |  |  | 20 477,4 |  | 19 530,2 |  |  | 20 477, 4 | 19 530, 2 | 19 530, 2 | 19049.1
- при осуществлении закупок преимущественно использовать конкурентные способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
- при формировании отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, такую причину, как «отсутствие времени/срочность» использовать только для обоснования контрактов, заключаемых на период, необходимый для проведения конкурентных процедур;
2.20 | Оптимизация расходов на частичную компенсацию стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки МУ Управление капитального строительства Кондинского района | МУ Управление капитального строительства Кондинского района | постоянно | Распоряжение администрации Кондинского района от11 февраля 2015 года № 98-р «О внесении изменений в распоряжение главы Кондинского района от 17 декабря 2007 года № 493-р «Об утверждении штатного расписания, Положения о премировании работников муниципального учреждения Управление капитального строительства Кондинского района» |  | Сокращение расходов на частичную компенсацию стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки младшему обслуживающему персоналу к уровню 2014 года, (ед.) | 1 |  |  |  |  | 18.6 |  |  | 18.1 | 1
Итого по мероприятиям оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кондинский район | [11 empty] | 61 704,7 | 67 871,3 | 52 831,8 | 35057.5
Всего по мероприятиям по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кондинский район | [11 empty] | 129 492,7 | 82 065,9 | 68 137,1 | 59329.8
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга муниципального образования и расходов на его обслуживание
42007 | Снижение долговой нагрузки по привлекаемым бюджетным кредитам, путем отказа от кредита досрочного завоза по углю и самостоятельного закупа муниципальным образованием за счет средств бюджетного кредита АО | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района
[5 empty] | Объем |  | 16870.8 | 8949 |  | 8 949,0 |  | - | 7921.8 | 7921.8
средств по привлекаемым кредитам тыс. руб.)
Note on R19: 02-2217: