Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 29 октября 2018 года |  |  | № 2112 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О муниципальной программе «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного                            округа - Югры от 05 октября 2018 года № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением администрации Кондинского района от 31 июля 2018 года № 1495 «О Перечне муниципальных программ Кондинского района», постановлением администрации Кондинского района от 22 августа 2018 года № 1690 «О модельной муниципальной программе Кондинского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа).

2. Определить управление внутренней политики администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Постановление вступает в силу после обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района А.В. Кривоногова.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

см/Банк документов/Постановления 2018

Приложение

к постановлению администрации района

от 29.10.2018 № 2112

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах

и на период до 2030 года»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года. |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2112 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управления внутренней политики администрации Кондинского района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры администрации Кондинского района; управление образования администрации Кондинского района; комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района; юридическо-правовое управление администрации Кондинского района. |
| Цели муниципальной программы | 1. Снижение уровня преступности. 2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан. 2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. 3. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения. 4. Организационное сопровождение реализации отдельных государственных полномочий и функций. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. 2. Создание условий для деятельности народных дружин. 3. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 4. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения. 5. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. 6. Обеспечение защиты прав потребителей. 7. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации | Не реализуются. |
| Целевые показатели муниципальной программы | # 1. Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений ежегодно не менее 1%, с 0,9% до 7,9%. 2. Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 ед. до 1 161 ед. 3. Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения), с 78,9 до 64,9 чел. 4. Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Кондинском районе с 72 ед. до 75 ед. 5. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, с % 50 до 51,4. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и на период до 2030 года. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общее финансирование муниципальной программы: 0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. рублей, 2022 год - 0тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей, 2025 год - 0тыс. рублей, 2026 - 2030 годы - 0 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Не реализуются. |

- Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Муниципальной программой планируется обеспечить привлечение общественных объединений потребителей, иных общественных организаций, волонтерских движений к реализации в Кондинском районе мероприятий по обеспечению и защите прав потребителей, правовому просвещению и информированию граждан о правах потребителей и необходимых действиях по их защите через оказание информационно-консультационного, методического содействия общественным организациям и волонтерским движениям.

Также при реализации полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи через мероприятия муниципальной программы созданы необходимые условия, обеспечивающие реализацию прав граждан на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи, в том числе в труднодоступных и малонаселенных местностях специалистами юридическо-правового управления администрации Кондинского района.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления.

1.3. Развитие конкуренции.

Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленных сферах деятельности и содействию импортозамещения в Кондинском районе, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, обеспечивающий по согласованию с соисполнителями внесение на рассмотрение администрации Кондинского района проекта муниципальной программы и изменений в нее.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Кондинского района и планирование бюджетных ассигнований.

Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат на основании данных, полученных по результатам мониторинга, фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы, с учетом результатов, проводимых в Кондинском районе социологических исследований, статистических данных, в том числе правоохранительных органов, сбора и анализа данных в динамике.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений о софинансировании и реализации ее мероприятий. В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной программы подведомственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной принадлежности в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными субсидиями на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, ассамблей, спектаклей, постановок, а также семинаров, тренингов, инструктажей, мастер-классов, социологических исследований, проводимых в соответствии с мероприятиями муниципальной программы на очередной год, соисполнитель муниципальной программы согласовывает с ответственным исполнителем муниципальной программы.

Конкурсы и фестивали, предусмотренные планом муниципальной программы, проводятся на основании положений, утверждаемых соисполнителями муниципальной программы по согласованию с ответственным исполнителем, за исключением конкурсов, порядок проведения которых утверждает глава Кондинского района.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие мероприятия, организацию деятельности по которым возможно сориентировать на формирование непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют технологии бережливого производства.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в принятие решений о выборе приоритетов расходования бюджетных средств, в связи, с чем внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.

Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

В мероприятиях муниципальной программы на условиях софинансирования участвуют муниципальные образования Кондинского района.

Соглашения (договоры), заключаемые ответственным исполнителем и соисполнителями в целях реализации мероприятий муниципальной программы, должны содержать требования соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения охраны общественного порядка при проведении мероприятий с участием граждан.

В целях подготовки результатов реализации муниципальной программы соисполнители программных мероприятий и органы местного самоуправления муниципальных образований, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы, представляют ответственному исполнителю информацию по исполнению мероприятий. Отчетная форма может быть дополнена необходимой ответственному исполнителю информацией в целях ее дальнейшего предоставления по месту требования.

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы соисполнители муниципальной программы и органы местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района, участвующих в реализации ее мероприятий, могут направлять предложения по внесению изменений в план реализации мероприятий муниципальной программы в адрес ответственного исполнителя в электронном виде за подписью руководителя (приложение 1 к муниципальной программе).

Годовые отчеты соисполнителей муниципальной программы и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований района, кроме информации, предусмотренной для ежемесячного представления, должны содержать описание изменений по направлению предоставления межбюджетных трансфертов муниципальных образований района, произошедших за отчетный период в результате реализации мероприятий муниципальной программы. Порядок  предоставления средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, необходимых для распределения субсидии между поселениями Кондинского района на реализацию мероприятия 2 муниципальной программы (приложение 2 к муниципальной программе).

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, средств местных бюджетов. Выделение средств бюджета Кондинского района ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кондинского района, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муниципальной программе.

Перечень софинансируемых мероприятий муниципальной программы определяется соглашением, заключенным между Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депполитики Югры) и администрацией Кондинского района.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 4.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Снижение уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % <1> | 0,9 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. <1> | 1286 | 1286 | 1276 | 1266 | 1256 | 1219 | 1189 | 1161 | 1161 |
| Задача 2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел. <1> | - 78,9 | - 76,9 | - 74,9 | - 72,9 | - 70,9 | - 68,9 | - 66,9 | - 64,9 | - 64,9 |
| Цель: Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % <1> | - 50,0 | - 50,2 | - 50,4 | - 50,6 | - 50,8 | - 51,0 | - 51,2 | - 51,4 | - 51,4 |
| Задача 4. Организационное сопровождение реализации отдельных государственных полномочий и функций. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Кондинском районе, ед. <1> | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |

<1> Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан».

- Таблица 2

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (2) | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание условий для деятельности народных дружин (2) | Управление внутренней политики администрации Кондинского района, главы городских и сельских поселений Кондинского района | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2) | Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района (далее - ЮПУ) | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения (1) | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ (3) | Управление культуры администрации Кондинского района; управление образования администрации Кондинского района; комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, управление внутренней политики администрации Кондинского района | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Обеспечение защиты прав потребителей (4) | ЮПУ, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности (5) | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Развитие систем видеонаблюдения в общественных местах, обслуживание комплексов видеонаблюдения, путем заключения муниципальных контрактов | # Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Показатель 2. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 ед. до 1 161 ед., показатель рассчитан как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения. По данным ОМВД России Кондинского района1 число зарегистрированных преступлений составило - 402, численность населения Кондинского района - 31 256 чел. К = П х 100 000 / Н, где: К - уровень преступности; П - число фактов или количество лиц, совершивших преступления; - Н - численность населения (всего или в соответствующем возрасте) |
| 2. | Создание условий для деятельности народных дружин | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, материальное стимулирование, личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, путем передачи денежных средств городским и сельским поселениям Кондинского района | Порядок предоставления средств бюджета автономного округа местным бюджетам определен приложением 1 к муниципальной программе. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района, утвержденный решением Думы Кондинского района от 22 ноября 2011 года № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района» | Показатель 2. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 ед. до 1 161 ед., показатель рассчитан как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения. По данным ОМВД России Кондинского района1 число зарегистрированных преступлений составило - 402, численность населения Кондинского района - 31 256 чел. К = П х 100 000 / Н, где: К - уровень преступности; П - число фактов или количество лиц, совершивших преступления; - Н - численность населения (всего или в соответствующем возрасте). |
| 3. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Обеспечение реализации государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции путем заключения муниципальных контрактов | # Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Показатель 2. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 ед. до 1 161 ед., показатель рассчитан как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения. По данным ОМВД России Кондинского района1 число зарегистрированных преступлений составило - 402, численность населения Кондинского района - 31 256 чел. К = П х 100 000 / Н, где: К - уровень преступности; П - число фактов или количество лиц, совершивших преступления; - Н - численность населения (всего или в соответствующем возрасте). |
| 4. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения | Развитие фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, обслуживание комплексов, информирование населения путем заключения муниципальных контрактов | # Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Показатель 1. Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений ежегодно не менее 1%, с 0,9% до 7,9%. Показатель рассчитан как процентное отношение числа нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью средств фото-, видеофиксации, ответственность за совершение которых предусмотрена указанными статьями, к общему количеству данного вида правонарушений (138/14017). Показатель формируется на основании ведомственных статистических данных ОМВД России по Кондинскому району1 |
| 5. | Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ | Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Сбор и обобщение аналитической информации о состоянии наркоситуации в районе осуществляется без финансирования | Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690. Подпункт «е.1» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации», постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2012 года № 46 «Об организации мониторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» | Показатель 2. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 ед. до 1 161 ед., показатель рассчитан как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения. По данным ОМВД России Кондинского района1 число зарегистрированных преступлений составило - 402, численность населения Кондинского района - 31 256 чел. К = П х 100 000 / Н, где: К - уровень преступности; П - число фактов или количество лиц, совершивших преступления; - Н - численность населения (всего или в соответствующем возрасте). Показатель 3. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел. Определяется по формуле: Z = A * 100000 / численность населения, где: - Z - общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек; A - число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания. - Базовый показатель взят по итогам анализа, оценки и динамики уровня и структуры незаконного потребления наркотиков в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по Кондинскому району, утвержденный протоколом от 20 марта 2018 года № 1 Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 78,9 |
| 6. | Обеспечение защиты прав потребителей | Проведение мероприятий, направленных на юридическое просвещение и повышение профессионального уровня и квалификации специалистов субъектов системы защиты прав потребителей. Информирование жителей района о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав через средства массовой информации, группы и сообщества социальных сетей Югры, посредством разработки и распространения информационных материалов в сфере защиты прав потребителей осуществляется без финансирования | Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Перечень поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 18 апреля 2017 года | Показатель 2. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 ед. до 1 161 ед., показатель рассчитан как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения. По данным ОМВД России Кондинского района1 число зарегистрированных преступлений составило - 402, численность населения Кондинского района - 31 256 чел. К = П х 100 000 / Н, где: К - уровень преступности; П - число фактов или количество лиц, совершивших преступления; - Н - численность населения (всего или в соответствующем возрасте). Показатель 4. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % Показатель рассчитан как удельный вес числа потребительских споров, урегулированных потребителями с хозяйствующими субъектами в добровольном (досудебном и внесудебном) порядке, в общем количестве потребительских споров, по которым потребителям оказана правовая помощь специалистами органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей |
| 7. | Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности | Организационное взаимодействие субъектов профилактики правонарушений основной управления внутренней политики администрации Кондинского района | Федеральный закон 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Кондинского района, Положение отдела местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района | Показатель 5. Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Кондинском районе, ед.3 Показатель включает количество и случаи применения форм, в том числе включая поселения, входящие в состав Кондинского района, рассчитывается по формуле: П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8, где: П - общее количество и случаи применения форм; П1 - количество проектов муниципальных правовых актов, внесенных в органы местного самоуправления муниципального образования в порядке реализации правотворческой инициативы граждан за отчетный период; П2 - количество территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования на 01 января текущего периода; П3 - количество публичных слушаний (общественных обсуждений), проведенных в муниципальном образовании за отчетный период (67); П4 - количество собраний граждан, проведенных в муниципальном образовании за отчетный период; П5 - количество конференций граждан (собраний делегатов), проведенных в муниципальном образовании за отчетный период; П6 - количество опросов граждан, проведенных в муниципальном образовании за отчетный период; П7 - количество других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления проведенных за отчетный период в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в муниципальном образовании; - П8 - количество старост сельских населенных пунктов (5) |

- 1- Данные взяты по итогам Комплексного анализа оперативной обстановки и результатов работы ОМВД России по Кондинскому району за 2017 год.

- 2- Базовый показатель рассчитан по данным юридическо-правового управления администрации Кондинского района.

- 3- Базовый показатель рассчитан по данным отдела по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района.

- Таблица 4

- Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий. | В целях минимизации правовых рисков предполагается: а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления муниципальных образований района, население, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет»; б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| 2. | Финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами. | В целях минимизации финансовых рисков предполагается: а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. |
| 3. | Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы. | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы. |

Приложение 1

к муниципальной программе

План реализации мероприятий муниципальной программы

| Основные мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача. 1 Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан |  |  |  |
| Повышение профессионального уровня субъектов профилактики правонарушений | Проведение семинаров, тренингов, совещаний, конференций и обеспечение участия в них специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений осуществляется без финансирования | Пункт 80 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статья 11 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района |
| Профилактика рецидивных преступлений | Осуществление взаимодействия субъектов профилактики по созданию условий для трудовой занятости, профессионального обучения осужденных, ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы, осуществляется без финансирования | Статья 10.1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района |
| Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи | Оказание бесплатной юридической помощи специалистами юридическо-правового управления администрации Кондинского района осуществляется в рамках основной деятельности без финансирования | Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; статья 18 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» | Юридическо-правовое управление администрации Кондинского района |
| Проведение профилактических операций, с целью повышения безопасности дорожного движения | Проведение мероприятий среди учащихся младших классов образовательных учреждений «Внимание дети!», «Уступи дорогу», «День памяти жертв ДТП», «Внимание каникулы». Проведение проверки знаний руководителей органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности при организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий осуществляется без финансирования | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 сентября 2017 года № 339-п «О передаче некоторых полномочий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере профилактики правонарушений Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Управление образования администрации Кондинского района |
| Задача 2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности |  |  |  |
| Проведение мониторинга наркоситуации в Кондинском районе | Сбор и обобщение аналитической информации о состоянии наркоситуации в Кондинском районе для формирования доклада, осуществляется без финансирования | Подпункт «е.1» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации», постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2012 года № 46 «Об организации мониторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района |
| Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, форумов с участием субъектов профилактики наркомании, в том числе общественности | Проведение комиссий, рабочих групп в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании. Проведение совещаний в рамках антинаркотической комиссии осуществляется без финансирования | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 декабря 2013 года № 121-оз «О регулировании отношений в сфере профилактики потребления токсических веществ, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района |
| Проведение информационной антинаркотической политики | Освещение деятельности всех субъектов профилактики наркомании посредством проведения антинаркотических информационных акций осуществляется без финансирования | Пункт 25 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 | Управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района |
| Организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков | Проведение спартакиады пришкольных лагерей, организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков в целях привлечения молодежи к решению проблем наркомании, выработку негативного отношения к наркотикам, осуществляется без финансирования | Пункт 26 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 | Управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района |
| Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи | Проведение тестирования в общеобразовательных учреждениях района на раннее (своевременное) выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, осуществляется без финансирования | Пункт 1 статьи 4, статья 53.4 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» | Управление образования администрации Кондинского района |
| Цель: «Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности» |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения |  |  |  |
| Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей | Информирование жителей района о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав через средства массовой информации, группы и сообщества социальных сетей Югры, посредством разработки и распространения информационных материалов в сфере защиты прав потребителей. мониторинг и оценка состояния системы защиты прав потребителей осуществляется без финансирования | Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Перечень поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 18 апреля 2017 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, юридическо-правовое управление администрации Кондинского района |
| Повышение профессионального уровня участников системы защиты прав потребителей | Проведение мероприятий, направленных на юридическое просвещение и повышение профессионального уровня и квалификации специалистов субъектов системы защиты прав потребителей, осуществляется без финансирования | Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Перечень поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 18 апреля 2017 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, юридическо-правовое управление администрации Кондинского района |
| Задача 4. Организационное сопровождение реализации отдельных государственных полномочий и функций. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |  |  |  |
| Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в Кондинском районе | Организационное взаимодействие субъектов профилактики правонарушений основной деятельности управления внутренней политики. | Федеральный закон 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Кондинского района; Положение отдела по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района | Отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района |

Приложение 2

к муниципальной программе

Порядок

предоставления средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, необходимых для распределения субсидии между поселениями Кондинского района на реализацию мероприятия 2 муниципальной программы

(далее - Порядок)

# 1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), предусмотренные на решение задачи 1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан, подпрограммы 1. Профилактика правонарушений (далее - подпрограмма 1), предоставляются в порядке софинансирования в виде субсидии администрации Кондинского района (далее - субсидия) в соответствии с Порядком, установленным приложением 2 государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», решением Думы Кондинского района от 22 ноября 2011 года № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

2. Предельный уровень софинансирования бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета Кондинского района, трансфертов городских и сельских поселений Кондинского района (с коэффициентом уровня расчетной бюджетной обеспеченности до 0,6) - за счет средств автономного округа не более 80%, за счет средств местных бюджетов не менее 20%.

3. Городские и сельские поселения района в срок, ежегодно определяемый Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депполитики Югры) с учетом графика подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного                     округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                              от 25 апреля 2014 года № 154-п, представляется в адрес управления внутренней политики администрации Кондинского района:

1) бюджетная заявка по каждому софинансируемому мероприятию на очередной финансовый год и плановый период;

2) информация об объемах средств, планируемых к включению в местный бюджет на очередной финансовый год на реализацию мероприятий на условиях софинансирования, заверяется руководителем финансового органа.

4. Непредставление документов и сведений, указанных в пункте 3 Порядка, является основанием для отказа в рассмотрении заявки.

5. Субсидия планируется и распределяется в разрезе городских и сельских поселений Кондинского района.

5.1. Из расчета количества добровольных народных дружин, включенных в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

5.2. Исходя из доведенного лимита ассигнований на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается по формуле:

Лi = Л общ / Кол нд + Сс, где:

Лi- лимит, рассчитанный для i-го городского (сельского) поселения;

Л общ - лимит, определенный на очередной финансовый год или год планового периода, на реализацию мероприятия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с учетом осуществления деятельности народных дружин, создания новых народных дружин, включения их в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, осуществления выплат в соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                        от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

Кол нд - количество народных дружин в городских и сельских поселениях Кондинского района;

Сс - сумма софинансирования трансфертов поселений (не менее 20%).

Средства субсидии предусматривают следующие целевые направления использования:

приобретение (изготовление) форменной одежды, отличительной символики, удостоверений народных дружинников;

выплату материального стимулирования народным дружинникам и предоставление мер поддержки, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Личное страхование народных дружинников.

В случае если в муниципальном районе реализацию мероприятий осуществляют администрации поселений в пределах полномочий и передаваемых трансфертов, то средства субсидии, предоставленной муниципальному району из бюджета автономного округа, передаются в виде иного межбюджетного трансферта в муниципальные образования, входящие в его состав на основании заключенных соглашений между администрацией муниципального района и администрациями поселений.

6. Эффективность использования субсидии определяется с учетом выполнения обязательств по достижению значений целевых показателей, указанных в приложении к Соглашению, на основании данных отчетности, представленной администрациями городских и сельских поселений района.

7. Администрации муниципальных образований Кондинского района несут ответственность за невыполнение предусмотренных обязательств, за нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.