

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 01 марта 2024 года |  |  | № 123-р |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты»), направленных  на повышение финансовой грамотности  и формирование финансовой культуры  различных целевых категорий населения  Кондинского района на 2024-2025 годы |

На основании Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 года № 2958-р, региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 634-п   
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту), направленных   
на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры различных целевых категорий населения Кондинского района на 2024-2025 годы (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района М.А. Минину.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности  главы района |  | А.В.Кривоногов |

са/Банк документов/Распоряжения 2024

Приложение

к распоряжению администрации района

от 01.03.2024 № 123-р

План мероприятий («дорожная карта»), направленного на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры различных целевых категорий населения на 2024-2025 годы

(далее - План)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия Плана | Ответственные исполнители/  участники мероприятия | Срок реализации мероприятий | Планируемый результат |
| Задача 1. Формирование комплексной системы повышения финансовой грамотности, организация и координация деятельности в сфере повышения финансовой грамотности | | | | |
| 1.1. | Внедрение в основные образовательные программы образовательных организаций образовательных элементов (курсов, практик, модулей), направленных на формирование финансовой грамотности обучающихся | Образовательные организации | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Охват обучающихся должен составить не менее 100% |
| 1.2. | Проведение муниципального мониторинга достижения контрольных (целевых) показателей по финансовой грамотности за календарный год | Управление образования администрации Кондинского района, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (далее - КУ ХМАО-Югры «МЦЗН») (по согласованию), бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (по согласованию), комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | до 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Подготовлена сводная информация о достижении контрольных (целевых) показателей по финансовой грамотности за календарный год |
| 1.3. | Информирование населения и субъектов  малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) о перспективных форматах получения финансовых услуг и новых способах приема платежей на сайте органов местного самоуправления Кондинского района | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | 2024-2025 годы  (ежеквартально) | Повышение уровня информированности населения и субъектов МСП о перспективных форматах получения финансовых услуг и новых способах приема платежей |
| 1.4. | Проведение опроса граждан для определения востребованных финансовых услуг | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Июль 2024 года;  июль 2025 года | Выявление недоступных финансовых услуг, но востребованных у граждан |
| 1.5. | Организация проведения опроса глав муниципальных образований с целью проведения выборочной оценки ассортиментной доступности и качества финансовых услуг в населенных пунктах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Выявление факторов, препятствующих повышению доступности финансовых услуг |
| Задача 2. Методическое обеспечение специалистов по вопросам повышения финансовой грамотности населения | | | | |
| 2.1. | Повышение квалификации работников КУ ХМАО-Югры «МЦЗН» по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование финансовой грамотности граждан | КУ ХМАО-Югры «МЦЗН» (по согласованию) | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Прохождение курсов повышения квалификации не менее 1 работником в целях реализации образовательных программ (курсов, модулей), направленных на формирование финансовой грамотности граждан |
| 2.2. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам формирования основ финансовой грамотности обучающихся | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Прохождение курсов повышения квалификации не менее 10 педагогическими работниками образовательных организаций в целях реализации образовательных программ (курсов, модулей), направленных на формирование финансовой грамотности обучающихся |
| 2.3. | Отбор и распространение лучших практик формирования финансовой грамотности в образовательных организациях | Управление образования администрации Кондинского района; образовательные организации | Ноябрь 2024 года;  ноябрь 2025 года | Размещение на сайте «Образование Конды» не менее 5 лучших практик формирования финансовой грамотности в образовательных организациях |
| 2.4. | Организация и проведение районного конкурса методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности | Управление образования администрации Кондинского района | Ноябрь 2024 года | Организация и проведение конкурса |
| Задача 3. Организация и проведение районных/региональных мероприятий, по повышению финансовой грамотности для целевых групп и категорий населения Кондинского района | | | | |
| 3.1. Организация и проведение районных/региональных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций Кондинского района | | | | |
| 3.1.1. | День успешного человека | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (по согласованию) | Апрель 2024 года;  апрель 2025 года | День проводится с привлечением социальных партнеров (предпринимателей, специалистов КУ ХМАО-Югры «МЦЗН», страховой компании, банковских работников) с целью повышения уровня финансовой грамотности студентов Междуреченского агропромышленного колледжа |
| 3.1.2. | День финансовой грамотности | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (по согласованию) | Ноябрь 2024 года;  ноябрь 2025 года | Повышение уровня финансовой грамотности студентов бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» |
| 3.1.3. | Организация участия обучающихся в региональной олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству | Управление образования, руководители образовательных организаций | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Ежегодно не менее 10 школьников принимают участие в региональной олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству |
| 3.2. Содействие в проведении в Кондинском районе всероссийских, окружных мероприятий по финансовой грамотности | | | | |
| 3.2.1. | Организация работы консультационного пункта в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, КУ ХМАО-Югры «МЦЗН» (по согласованию), управление образования администрации Кондинского района, отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району | Ноябрь 2024 года;  ноябрь 2025 года | Информирование и оказание консультаций не менее 20 несовершеннолетним гражданам и их представителям |
| 3.2.2. | Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по экономике | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | Октябрь - ноябрь 2024 года;  октябрь - ноябрь 2025 года | Проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по экономике |
| 3.2.3. | Участие обучающихся образовательных организаций (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) во Всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, чемпионатах, играх, квестах и других мероприятиях, посвященных финансовой грамотности | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Охват обучающихся и воспитанников, принявших участие в мероприятиях, посвященных финансовой грамотности, составит не менее 15% |
| 3.2.4. | Организация участия обучающихся в мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности детей и молодежи | Образовательные организации | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Охват обучающихся и воспитанников, принявших участие в мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности детей и молодежи, составит не менее 15% |
| 3.2.5. | Участие школьников в онлайн-уроках Банка России по финансовой грамотности для школьников (https://dni-fg.ru/) | Образовательные организации | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Охват обучающихся, принявших участие в онлайн-уроках Банка России по финансовой грамотности для школьников, составит не менее 5% |
| 3.2.6. | Проведение информационно-разъяснительных уроков «День пенсионной грамотности» для обучающихся | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), руководители образовательных организаций | До 31 декабря 2024 годы;  до 31 декабря 2025 года | Не менее 50% образовательных организаций ежегодно принимают участие в проведении информационно-разъяснительных уроков «День пенсионной грамотности» |
| 3.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения - граждан трудоспособного возраста, граждан с низким и средним уровнем доходов, граждан пенсионного и предпенсионного возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, безработных граждан и граждан, ищущих работу, состоящих на учете в органах службы занятости населения | | | | |
| 3.3.1. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, пенсионного и предпенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, безработных и ищущих работу граждан | КУ ХМАО-Югры «МЦЗН» (по согласованию), Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Проведение не менее 3 мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности граждан |
| 3.3.2. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для граждан в рамках работы женского клуба «Ты можешь ВСЕ!» | КУ ХМАО-Югры «МЦЗН» (по согласованию) | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности граждан |
| 3.3.3. | Вовлечение родителей в совместную деятельность по проведению мероприятий для обучающихся по финансовой грамотности (беседы, мастер-классы и другое) | Руководители образовательных организаций | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности граждан |
| 3.3.4. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности граждан пожилого возраста | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности граждан |
| 3.3.5. | Проведение Дня открытых дверей в комитете по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Повышение уровня информированности учащихся в сфере финансов и бюджетного процесса |
| Задача 4. Информационное обеспечение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения | | | | |
| 4.1. | Размещение информации, посвященной вопросам повышения уровня финансовой грамотности, на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Формирование у населения культуры ответственного финансового поведения, а также навыков по контролю расходов и доходов, защиты прав потребителей финансовых услуг |
| 4.2. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Повышение уровня информированности населения об основных параметрах бюджета района |
| 4.3. | Информационное наполнение раздела «Бюджет для граждан» на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Повышение уровня информированности населения о бюджете района |
| 4.4. | Размещение информации в доступной форме по вопросам налогообложения в местах массового посещения людей (на стендах в администрациях городских и сельских поселений Кондинского района, домах культуры), на сайтах администраций  городских и сельских поселений Кондинского района | Администрации городских и сельских поселений Кондинского района | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Повышение уровня информированности населения по вопросам налогообложения |
| 4.5. | Освещение мероприятий по финансовой грамотности на официальных страницах и в группах социальных сетей | КУ ХМАО-Югры «МЦЗН» (по согласованию), бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (по согласованию), управление образования администрации Кондинского района, администрация Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Ежегодно не менее 3 информационных сообщений, освещающих вопросы финансовой грамотности |
| 4.6. | Подготовка, издание и распространение печатно-полиграфической продукции на тему финансовой грамотности для ищущих работу и безработных граждан | КУ ХМАО-Югры «МЦЗН» (по согласованию) | До 31 декабря 2024 года;  до 31 декабря 2025 года | Изготовление не менее 2 наименований печатно-полиграфической продукции в целях распространения информации о финансово грамотном поведении |