ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА

ОТДЕЛОМ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

(А.А. Злыгостев)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

**ДЕПУТАТАМ ДУМЫ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сфера деятельности, содержание наказа** | **Наказ депутату** | **Ответственный заместитель главы администрации Кондинского района или глава городского и сельского поселения** | **Ответственный исполнитель за исполнение наказа** | **Информация о мероприятиях, направленных на исполнение наказа** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** |
| **1. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | |
| 1.1. | Закольцовывание действующих водопроводов по ул. Нагорная от д. № 22 до д. № 27 | **Юрий Сергеевич Рыбьяков**  **Одномандатный избирательный округ № 8**, (пгт. Междуреченский улицы: Громовой, Мусорского, Попова, Лесников, Восточная, Глинки, Космонавтов, Нагорная) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | По ул.Нагорная от д.22 до д.27 водопроводные сети ветхие и требуют замены. В 2016 году данное мероприятие при наличие финансовых средств будет запланировано в плане капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района. В рамках этого мероприятия будет проведена и закольцовка водопроводных сетей. |
| 1.2. | Строительство водовода от станции обезжелезивания воды ул. Ленина до ул. Лесников для спуска отработанных отходов воды после очистки | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2013 году завершены работы по проектированию канализационно-очистных сооружений в пгт. Междуреченский мощностью 3500 м3/сутки. В 2016 году направлена заявка по включению данного объекта в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Строительство данного объекта решит вопрос по утилизации отработанных отходов от водоочистных сооружений. |
| 1.3. | Реконструкция подстанций с увеличением существующих мощностей на 1 500 кВА следующего сетевого района ул. Восточная, ул. Нагорная, ул. Космонавтов, ул. Попова, ул. Глинки,  ул. Мусорского | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | ОАО «ЮРЭСК» планомерно, согласно утвержденной программы, ведутся работы по требующим замены трансформаторным подстанциям.В 2012-2013 году проведена большая работа по замене трансформаторных подстанций в пгт.Междуреченский. |
| 1.4. | Снижение тарифов за теплоснабжение и энергоснабжение | **Алексей Олегович Густов Избирательный округ № 9** (Станция Устье-Аха улицы: Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей. Переулок Линейный) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Регулируемые тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения для предприятий коммунального комплекса устанавливаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с индексами роста тарифов на очередной плановый период.  Для снижения стоимости коммунальных услуг необходим комплексный подход по выполнению мероприятий по модернизация инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения;  Учитывая то, что удельный вес топливной составляющей в тарифе значительный, решение этого проблемного вопроса для Кондинского района по переводу котельных с нефти на альтернативный вид топлива является первоочередной задачей, поэтому в настоящее время изучается вопрос реализации инвестиционной программы, направленной на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) городского поселения Междуреченский на 2014-2026гг, в рамках созданного автономным округом инвестиционного фонда, направленного на создание условий реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.  Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района. |
| 1.5. | Организация бесперебойного электроснабжения мкр. Нефтяник – 2 | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 1.6. | Организация бесперебойного снабжения чистой водой жителей мкр. Нефтяник - 2 | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В настоящее время введены в эксплуатацию законченные строительством водоочистные сооружения в пгт.Междуреченский мощностью 5000 м3/сутки. Строительство данного объекта позволяет снять проблему в снабжении чистой водой микрорайона «Нефтяник-2». |
| 1.7. | Ликвидация несанкционированной свалки за пгт. Мортка | **Наталья Николаевна ШахторинаИзбирательный округ № 10** (пгт.Мортка улицы: Строителей, Чайкиной, Кошевого, Туркенича, Тюленина, Земнухова, Шевцовой, Громовой, Таежная, Ленина, Новикова, Привокзальная, Путейская, Пушкина. Переулки: Ленина, Пушкина, Спортивный, Подстанция) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Разработан проект рекультивации свалки пгт.Мортка, стоимость работ по рекультивации составляет 32 851,442 тыс.рублей. В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете муниципального образования Кондинский район администрацией Кондинского района регулярно направляются заявки в Департамент экологии Ханты-Мансийского округа – Югры на включение мероприятий по рекультивации свалки в целевую программу автономного округа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года», для выделения субсидии из бюджета автономного округа на рекультивацию несанкционированных объектов размещения отходов. |
| 1.8. | Организация бесперебойного электроснабжения д. Сотник | **Алексей НиколаевичПоздеев**  **Избирательный округ № 11**(пгт.Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова,д. Сотник) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 1.9. | Строительство новой котельной | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ №13**(пгт.Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Разработан проект строительства новой котельной в пгт.Куминский, проект прошел государственную экспертизу. В 2013 году была направлена заявка на включение данного объекта в окружную целевую программу модернизация и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, но объект не был включен. В 2015 году направлено повторное ходатайство от администрации Кондинского района о включении мероприятия по строительству котельной в окружную программу на 2016 год. Объект в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включен не был. |
| 1.10. | Строительство кольцевого водопровода | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В настоящее время администрацией Кондинского района просчитывается стоимость проектно-сметной документации по строительству хозяйственно-питьевого водопровода с закольцовкой микрорайона «Железнодорожный» пгт.Куминский. После определения стоимости будет рассматриваться вопрос об определении источников финансирования на проектирование данного водопровода. |
| 1.11. | Оборудование места для купания | С.Г. Ермаков,  глава городского поселения Куминский | Администрация городского поселения Куминский | Наказ не будет выполнен из-за отсутствия нормального водоема в близи поселка и отсутствия финансовых средств |
| 1.12. | Строительство новой котельной | **Валерий Владимирович Веретенников Избирательный округ № 14**(пгт.Куминский улицы: Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П.Морозова) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Разработан проект строительства новой котельной в пгт.Куминский, проект прошел государственную экспертизу. В 2013 году была направлена заявка на включение данного объекта в окружную целевую программу модернизация и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, но объект не был включен. В 2015 году направлено повторное ходатайство от администрации Кондинского района о включении мероприятия по строительству котельной в окружную программу на 2016 год. Объект в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не был включен. |
| 1.13. | Замена сетей теплоснабжения | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Ежегодно при планировании капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района ведется замена ветхих тепловых сетей в объеме не менее 5% от протяженности ветхих инженерных сетей. |
| 1.14. | Реализация программы «Чистая вода» на территории избирательного округа | **Галина Михайловна Иванова**  **Избирательный округ**  **№ 18,**  (п. Лиственичный,  п. Ягодный, НПС Ягодное,  п.Дальний) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривается вопрос по обеспечению чистой питьевой водой малых населенных пунктов округа. Предложения по обеспечению чистой питьевой водой населенных пунктов района администрацией Кондинского района направлены в округ. |
| 1.15. | Открытие зоны отдыха на берегу озера Туман | В.К.Зольколин,  глава сельского поселения Леуши | Администрация сельского поселения Леуши | Зона отдыха открыта (место определено, приобретены спасательные жилеты и круги) |
| 1.16. | Строительство второй водонапорной башни в п. Лиственичный | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Вопрос строительства водонапорной башни в п.Лиственничный будет рассмотрен после определения источника финансирования. |
| 1.17. | Благоустройство дорог в п. Лиственичный | В.К.Зольколин,  глава сельского поселения Леуши | Администрация сельского поселения Леуши | Благоустройство ведется в течении года (грейдирование, мелкий ремонт, обустройство канав), проведен капитальный ремонт ул.Кооперативная и пер.Кооперативный |
| 1.18. | Реконструкция станции водоочистки | **Лариса Ивановна Аскерова Избирательный округ № 2** (пгт.Кондинское улицы: Рыбников, Ломоносова, Гастелло, Некрасова, Заводская, Лермонтова, Титова, Горького, Фрунзе, Жданова, Северная, 40 лет Победы, Гагарина с №21 и до конца, Декабристов, Электриков, Советская, Связистов, Пуртова, Кирова, Набережная, Матросова, Мира, Перова, Первомайская, Энгельса, Ленина, 40 лет Октября. Переулки: Пушкинский, Ленинский) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Ремонт водоочистных сооружений в пгт.Кондинское проведен в летний период 2015 года, при этом были отремонтированы и покрашены резервуары чистой воды, проведен ремонт и замена вышедшего из строя водоочистного оборудования. |
| 1.19. | Ремонт и укрепление дамбы р. Конда в районе пгт. Кондинское | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района | В 2015 году из средств районного бюджета для проведения работ по укреплению гидротехнического сооружения «Берегоукрепление реки Конда» в пгт. Кондинское с учетом составления декларации безопасности объекта выделены финансовые средства в размере 2 246 276 рублей.  За счет этих средств разработана декларация безопасности объекта, завезен щебень в количестве 400 тонн для отсыпки опасных участков береговой полосы и проведены работы по предотвращению дальнейшего разрушения береговой зоны. |
| 1.20. | Строительство водопровода по ул. Таежная, ул. Сибирская, ул. Молодежная от колодца в районе ПОХа | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Строительство объектов водоснабжения можно выполнить при определении источника финансирования. |
| 1.21. | Установка водоразборных колонок на ул. Гагарина, ул. Быковского | **Андрей Анатольевич Кошманов, Избирательный округ №4**,  (пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки: Логовой, Овражный) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 1.22. | Очистка и благоустройство колодцев ул.Гагарина, ул.Дружбы, ул. Набережная, ул.Республики, ул.П.Морозова, ул.Пионерская, ул.Горького | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Очистка и благоустрой водоразборных колодцев не целесообразна, так как в городском поселении Междуреченский населению предоставляется централизованная услуга водоснабжения. |
| 1.23. | Благоустройство зоны отдыха «Смолокурка» | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | В 2015 году силами лесхоза установлен еще 1 навес для отдыха, сейчас их 5 шт. |
| 1.24. | Снижение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Регулируемые тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения для предприятий коммунального комплекса устанавливаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыв соответствии с индексами роста тарифов на очередной плановый период.  Для снижения стоимости коммунальных услуг необходим комплексный подход по выполнению мероприятий по модернизации инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения.  Учитывая то, что удельный вес топливной составляющей в тарифе значительный, решение этого проблемного вопроса для Кондинского района по переводу котельных с нефти на альтернативный вид топлива является первоочередной задачей, поэтому в настоящее время изучается вопрос реализации инвестиционной программы, направленной на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) городского поселения Междуреченский на 2014-2026гг, в рамках созданного автономным округом инвестиционного фонда, направленного на создание условий реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.  Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района. |
| 1.25. | Урегулировать тарифы ЖКХ | **Анна Ивановна Клочкова Избирательный округ №6, (**пгт. Междуреченский  улицы: Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Ворошилова, Буденного, Калинина, Днепропетровская, Титова, Гагарина, Быковского) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Регулируемые тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения для предприятий коммунального комплекса устанавливаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыв соответствии с индексами роста тарифов на очередной плановый период.  Для снижения стоимости коммунальных услуг необходим комплексный подход по выполнению мероприятий по модернизация инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения.  Учитывая то, что удельный вес топливной составляющей в тарифе значительный, решение этого проблемного вопроса для Кондинского района по переводу котельных с нефти на альтернативный вид топлива является первоочередной задачей, поэтому в настоящее время изучается вопрос реализации инвестиционной программы, направленной на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) городского поселения Междуреченский на 2014-2026гг, в рамках созданного автономным округом инвестиционного фонда, направленного на создание условий реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.  Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района. |
| 1.26. | Строительство водоочистных сооружений в с. Болчары, с. Алтай | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1,**(д. Кама, с. Алтай,  с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 1.27. | Газификация с. Болчары | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | По результатам расчетов, выполненных проектным институтом ОАО «Газпром промгаз» установлено, что газификация Кондинского района в краткосрочной и среднесрочной перспективах не эффективна. В настоящее время рассматриваются возможные варианты газификации. |
| 1.28. | Укрепление береговой линии в с. Болчары, д. Кама, с. Алтай | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района | В 2015 году для укрепления береговой линии р. Конда в с. Болчары завезен песок в количестве 5000 куб. метров.  В с. Алтай и д. Кама происходят процессы по размыву береговой полосы реки Конда. В связи с разрушением береговой зоны в с. Алтай и д. Кама 01.04.2015 направлено письмо первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении вопроса включения данных населенных пунктов в Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы». В выделении денежных средств отказано в связи с отсутствием финансов в окружном бюджете (стоимость «Дамбы обвалования, с. Алтай» (реконструкция) согласно сметного расчета в текущих ценах 2015 года составляет 122 млн.руб.).  В 2014 году администрацией района совместно с администрациями поселений проведено обследование и составлен сводный перечень домов находящихся в зоне подтопления, и в зоне обрушения береговой линии.  В зоне подтопления находится вс. Болчары – 10 домов, с. Алтай – 3 дома,в зоне риска в связи с обрушением береговой зоны находится в д. Кама – 1 дом.  В целях решения данного вопроса администрацией Кондинского района формируется муниципальная программа «Переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии (разрушения)». Утверждение данной программы запланировано на 2016 год после подтверждения (уточнения) объемов софинансирования данной программы. Реализация данной программы намечена на 2017 год. |
| 1.29. | Урегулировать тарифы ЖКХ | **Владимир Иович Охотников Избирательный округ № 7**  (пгт. Междуреченский улицы: Сибирская с № 49 до № 100, Хуторская, Чехова, Лермонтова, Береговая, Промышленная, Молодежный, Таежная, Кондинская, Матросова. Переулки: Школьный, Чайкиной, Шевцовой, Тюленина, Кошевого, Земнухова, Кузнецова) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Регулируемые тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения для предприятий коммунального комплекса устанавливаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыв соответствии с индексами роста тарифов на очередной плановый период.  Для снижения стоимости коммунальных услуг необходим комплексный подход по выполнению мероприятий по модернизация инженерных сетей, источников тепло-, водоснабжения.  Учитывая то, что удельный вес топливной составляющей в тарифе значительный, решение этого проблемного вопроса для Кондинского района по переводу котельных с нефти на альтернативный вид топлива является первоочередной задачей, поэтому в настоящее время изучается вопрос реализации инвестиционной программы, направленной на реконструкцию систем теплоснабжения с использованием альтернативного топлива (древесины) городского поселения Междуреченский на 2014-2026гг, в рамках созданного автономным округом инвестиционного фонда, направленного на создание условий реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.  Тарифы в сфере электроэнергетики устанавливаются централизованно на уровне федерации, вопросы по снижению стоимости услуг электроснабжения не относятся к полномочиям администрации района.иям администрации района. |
| 1.30. | Строительство ЛЭП или замена действующей дизельной станции | **Эмилия Максимовна Нохова**  **Одномандатный избирательный округ**  **№16, п.Шугур, с.Карым,**(пгт. Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 1.31. | Строительство пешеходного моста через р.Учинья на д. Мыс, строительство участка дороги в твердом покрытии от главной дороги до д.Мыс | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№19,**  (п.Половинка) | А.А.Немзоров,  глава сельского поселения Половинка | Администрация сельского поселения Половинка | В бюджете сельского поселения Половинка на 2015-2017 года отсутствуют денежные средства на строительство нового пешеходного моста через р. Учинья  Строительство участка автодороги в твердом покрытии от главной дороги до д. Мыс запланировано при завершении строительства автомобильной дороги сообщением г. Урай – п. Половинка, согласно государственное программе «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына 2014-2020 годы». На данный момент строительство указанной дороги приостановлено до 2019 года в связи с отсутствием финансирования. |
| 1.32. | Строительство полигона твердых бытовых отходов | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В Ханты-Мансийском автономном округе – Югры разработана и утверждена концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в населенных пунктам округа. В п.Половинка согласно утвержденной концепции, в связи с небольшим расстоянием до полигона твердых бытовых отходов г.Урай, нецелесообразно строительство полигона твердых бытовых отходов, предусмотрена утилизация твердых бытовых отходов на полигоне г.Урай. |
| 1.33. | Организация централизованного водоснабжения | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривается вопрос по обеспечению чистой питьевой водой малых населенных пунктов округа. Предложения по обеспечению чистой питьевой водой населенных пунктов района администрацией Кондинского района направлены в округ. |
| 1.34. | Строительство пожарных водоемов на участке новых улиц д. Мыс | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 1.35. | Благоустройство территории поселения | А.А.Немзоров,  глава сельского поселения Половинка | Администрация сельского поселения Половинка | В связи с дефицитом бюджета сельского поселения Половинка, по мере поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Половинка будут планироваться работы по благоустройству. |
| 1.36. | Прокладка водопроводов и устройство очистных сооружений | **Людмила Ефимовна Моталина**  **Одномандатный избирательный округ**  **№17,(**с. Леуши) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 1.37. | Капитальный ремонт и замена внешних и внутренних линий ЛЭП | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В настоящее время разработан проект ВОС-200 с.Леуши, проект прошел государственную экспертизу, подана заявка на включение в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа–Югры данного объекта. Строительство объекта будет возможно после определения источников финансирования. |
| 1.38. | Укрепление береговой линии в с. Ямки и в д. Юмас на набережных улицах | **Вадим Викторович Бабанаков**  **Избирательный округ**  **№12,**  (с. Ямки д. Юмас) | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района | Для проведения работ по укреплению береговой линии в с. Ямки по ул.Набережная необходимы денежные средства в размере 89 986 785 рублей, в д. Юмас по ул.Советская и ул.Набережная – 132 282 585 рублей (в ценах 2013 года).  В 2014 году администрацией района совместно с администрациями поселений проведено обследование и составлен сводный перечень домов находящихся в зоне обрушения береговой линии.  В зонах риска в связи с обрушением береговой зоны находится в с. Ямки – 1 дом, в д. Юмас – 8 домов.  В целях решения данного вопроса администрацией Кондинского района формируется муниципальная программа «Переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии (разрушения)». Утверждение данной программы запланировано на 2016 год после подтверждения (уточнения) объемов софинансирования данной программы. Реализация данной программы намечена на 2017 год. |
| 1.39. | Ликвидация свалок и строительство пунктов временного хранения твёрдых бытовых отходов | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Свалки находятся в черте населенных пунктов д.Юмас, с.Ямки на землях городского поселения Мортка, поэтом администрацией городского поселения на 2015 год запланированы финансовые средства на ликвидацию несанкционированных свалок. |
| 1.40. | Организация обеспечения жителей избирательного округа качественной питьевой водой, строительство и благоустройство колодцев | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В населенных пунктах водоснабжение населения в основном осуществляется посредством собственных скважин и питьевых колодцев, всего общественных колодцев д.Юмас – 8 шт., с.Ямки – 7шт., администрацией городского поселения Мортка ведется работа по благоустройству и ремонту питьевых общественных колодцев, в 2013 году построен новый общественный колодец в д.Юмас. |
| 1.41. | Проведение очистки и благоустройства колодцев в п. Назарово | **Татьяна Сергеевна Собровина**  **Избирательный округ № 20**  (п.Назарово, с.Чантырья, с.Шаим, п.Супра) | Е.В.Белослудцев,  глава сельского поселения Мулымья | Администрация сельского поселения Мулымья | Согласно Муниципальный контракту № 0187300001614000031-0171972-01 выполнение работ по ремонту питьевых колодцев произведены работы по очистки и благоустройству колодцев. Данные работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. |
| 1.42. | Газификация п. Мулымья | **Татьяна Васильевна Сильнягина**  **Избирательный округ**  **№ 21,**  (д. Ушья, п. Мулымья) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2013 году проведены работы по строительству газопровода в п.Мулымья. В настоящее время отрабатывается вопрос завершения строительства газопровода |
| 1.43. | Обеспечение водой (питьевой и технической) жителей п. Мулымья | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Схема водоснабжения для сельского поселения Мулымья разработана в декабре 2016 года. При определении источников финансирования возможно будет провести работы по развитию системы водоснабжения. |
| 1.44. | Ликвидация свалок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2012-2013 году администрацией Кондинского района были ликвидированы 5 несанкционированных общепоселковых свалок в п.Чантырья, п.Назарово, п.Мулымья. |
| 1.45. | Строительство водозабора | **Светлана Александровна ТюлькановаИзбирательный округ**  **№15,**  (пгт. Луговойулицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В настоящее время ведется строительство водоочистных сооружений производительностью 200 м3/сут. Сроки завершения строительства – октябрь 2016 года. |
| **2. Социальная сфера** | | | | | |
| 2.1. | Строительство детского сада в с. Болчары | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1,**(д . Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | Строительство объекта «Детский сад в с. Болчары» включено в государственную программу Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», мощностью на 120 мест, сроком строительства 2019-2021 годы. |
| 2.2. | Строительство школы-интерната в с. Алтай | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | Строительство объекта комплекс «Школа – детский сад – интернат» с.Алтай Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включено в государственную программу Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», мощностью на 93 места (50/25/18). Сроки строительства июнь 2016 года– февраль 2018 годы. |
| 2.3. | Строительство нового детского сада | **Валерий Владимирович Веретенников Избирательный округ № 14**(пгт.Куминский улицы: Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П. Морозова) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | Завершено строительство объекта детский сад пгт.Куминский на 100мест. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта от 2 апреля 2015 года № 28. |
| 2.4. | Строительство детского сада | **Лариса Ивановна Аскерова Избирательный округ № 2** (пгт.Кондинское улицы: Рыбников, Ломоносова, Гастелло, Некрасова, Заводская, Лермонтова, Титова, Горького, Фрунзе, Жданова, Северная, 40 лет Победы, Гагарина с №21 и до конца, Декабристов, Электриков, Советская, Связистов, Пуртова, Кирова, Набережная, Матросова, Мира, Перова, Первомайская, Энгельса, Ленина, 40 лет Октября. Переулки: Пушкинский, Ленинский) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | Строительство объекта «Детский сад в пгт.Кондинское» включено в государственную программу Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», мощностью на 120 мест, сроком строительства 2015-2017 годы. |
| 2.5. | Строительство спортивно-культурного центра | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Строительство планировалось за счет средств окружного бюджета, так как реализация за счет бюджета муниципального образования Кондинский район невозможна в связи с дефицитом бюджета, а бюджет автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2018 годов сформирован исходя из приоритетности незавершенных объектов (в число которых не входят объекты муниципального образования Кондинский район) и утвержден Законом автономного округа от 19 ноября 2014 года № 88-оз. Все возможности по строительству новых объектов будут рассматриваться при распределении бюджетных ассигнований автономного округа на период 2018-2020 годов. |
| 2.6. | Строительство новой школы | **Алексей Олегович Густов Избирательный округ № 9** (Станция Устье-Аха улицы: Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей. Переулок Линейный) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | Ввод объекта школы в пгт.Междуреченский планируется на 2016 год. Мощность существующего здания школы составляет 837 учащихся, мощность планируемого для ввода объекта составляет 550 учащихся. Дополнительно в государственную программу Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» включено строительство объекта «Школа-детский сад в пгт.Междуреченский (на 200 учащ./200 мест), сроком строительства 2017-2021 годы. Необходимости в дополнительном количестве мест (строительстве еще одной школы) нет. |
| 2.7. | Установка детских игровых площадок | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | За счёт средствмуниципальной адресной программы г.п. Междуреченский «Наш дом на 2011-2013 годы» в 2013 году были установлены детские игровые комплексы:  1.ул. Таежная д.31 детский игровой комплекс «Универсал» и песочница «Лабиринт» (размеры 7,7\*5,5 , высота горки 2,0 м);  2.ул. 60 лет ВЛКСМ, д.20-22 детская игровая площадка (размеры 4400\*4200 м, высота горки 1,5 м);  3.ул. Титова, д.14 детская игровая площадка (размеры 4400\*4200 м, высота горки 1,5 м);  4.ул. Промышленная, д.1. Детский игровой комплекс «Кораблик» (размерами 7,9\*2,4 м, высота горки 1,5 м).  В 2015 году, за счет ТСЖ «Наш дом», во дворе дома ул.Титова, д.14 была установлена спортивная площадка, состоящая из мини-комплекса и каскада из разноуровневых турников.  В 2015 году за счет средств отдела физической культуры и спорта администрации Кондинского района на стадионе «Юность» была установлена спортивная площадка, состоящая из турникового комплекса, брусьев классических, брусьев разноуровневых, скамеек и вертикальных столбов для отжимания, турник и скамья для пресса.  При строительстве и сдаче жилых многоквартирных домов по ул. Волгоградская построены детская площадка у д.№1, а возле д.№ 9 детская спортивная и игровая площадки. |
| 2.8. | Строительство спортивного зала в п. Лиственичный | **Галина Михайловна Иванова**  **Избирательный округ**  **№ 18,**  (п. Лиственичный,  п. Ягодный, НПС Ягодное,  п. Дальний) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Строительство планировалось за счет средств окружного бюджета, так как реализация за счет бюджета муниципального образования Кондинский район невозможна в связи с дефицитом бюджета, а бюджет автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2018 годов сформирован исходя из приоритетности незавершенных объектов (в число которых не входят объекты муниципального образования Кондинский район) и утвержден Законом автономного округа от 19 ноября 2014 года № 88-оз. Все возможности по строительству новых объектов будут рассматриваться при распределении бюджетных ассигнований автономного округа на период 2018-2020 годов. |
| 2.9. | Строительство новой школы и детских садов | **Анна Ивановна Клочкова Избирательный округ №6, (**пгт. Междуреченский улицы: Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Ворошилова, Буденного, Калинина, Днепропетровская, Титова, Гагарина, Быковского) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» ведется строительство объекта «школа на 550 мест в пгт.Междуреченский». Планируемый срок ввода объекта – август 2016 год.  В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» включено строительство объекта «Школа-детский сад в пгт.Междуреченский (на 200 учащ./200 мест), сроком строительства 2018-2021 годы.  В мкр.Молодежный в рамках программы «Сотрудничество» завершено строительство детского сада на 140 мест. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта от 10.02.2015 № 18.  В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» дополнительно включено строительство объекта «Детский сад в пгт.Междуреченский» (на 200 мест), сроком строительства 2018-2021 годы. |
| 2.10. | Рассмотреть возможность выплаты единовременного вознаграждения при выходе на пенсию не педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 01.07.2013 (пункт 2 статьи 12) дано право органам местного самоуправления за счет бюджетов муниципальных образований осуществлять выплату денежного вознаграждения работникам муниципальных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости. Но в связи с острым дефицитом средств в бюджете Кондинского района, в целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Кондинский район и проводимыми в течение 2014 года и составлением плановых мероприятий на 2015-2017 годы по оптимизации расходов бюджета отрасли принято решение об отмене ранее установленной льготы педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений.  Вопрос об установлении единовременной выплаты при выходе на пенсию не педагогическим работникам общеобразовательных организаций не рассматривается. |
| 2.11. | Создание рабочих мест | Н.Е.Федингин,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, вопросы финансов, вопросы бухгалтерского учета, информационных технологий и связи | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Постановлением администрации Кондинского района от 17.02.2015 № 215 утвержден план создания постоянных рабочих мест в Кондинском районе на 2015 год (далее – план) в количестве 189 рабочих мест, фактически создано 192 рабочих места, в т.ч. в городском поселении Междуреченский планом предусмотрено в 2015 году создать 45 постоянных рабочих мест. За 2015 год создано 76 постоянных рабочих мест.  Плановые показатели перевыполнены на 31 рабочее место, за счет созданных дополнительно:  1. в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 409-п) – 5 рабочих мест;  2.открытия сети магазинов «Магнит», «Красное-белое» – 7 рабочих мест;  3. укомплектования штата работников в муниципальном бюджетном учреждении Кондинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» – 4 рабочих мест;  4. в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы» (постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836) – 2 рабочих места;  5.индивидуальнымипредпринимателями – 15 рабочих мест.  Администрация Кондинского района предоставляет дополнительные меры поддержки работодателям по созданию рабочих мест в рамках муниципальных программ. В 2015 году в рамках муниципальных программ создано 36 рабочих мест, в т.ч. в городском поселении Междуреченский – 4 рабочих места:  1. «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы на период до 2020 года» (постановление администрации Кондинского районаот 16 декабря 2013 года № 2703) создано 31 рабочее место, в т.ч. в городском поселении Междуреченский – 1 рабочее место;  2. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014-2016 годы» (постановление администрации Кондинского района от 25.12.2013 № 2808) создано 1 рабочее место (гпМеждуреченский);  3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы» (постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836) создано 4 рабочих места, в т.ч. в городском поселении Междуреченский - 2 рабочих места.  Создание рабочих мест в Кондинском районе, в том числе и в городском поселении Междуреченский, находится на постоянном контроле у администрации Кондинского района. Данный вопрос ежемесячно заслушивается на селекторном совещании при главе Кондинского района, на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
|  | ***пгт.Луговой*** | **Эмилия Максимовна Нохова**  **Одномандатный избирательный округ №16, п.Шугур, с.Карым,**(пгт.Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) |  |  |  |
| 2.12. | Строительство школы | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 2.13. | Строительство дома культуры | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | Предложения на включение строительства сельского дома культуры направлены в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. |
|  | ***д.Шугур*** |  |  |  |
| 2.14. | Строительство спортивно-досугового центра | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Строительство планировалось за счет средств окружного бюджета, так как реализация за счет бюджета муниципального образования Кондинский район невозможна в связи с дефицитом бюджета, а бюджет автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2018 годов сформирован исходя из приоритетности незавершенных объектов (в число которых не входят объекты муниципального образования Кондинский район) и утвержден Законом автономного округа от 19 ноября 2014 года № 88-оз. Все возможности по строительству новых объектов будут рассматриваться при распределении бюджетных ассигнований автономного округа на период 2018-2020 годов. |
| 2.15. | Строительство второй очереди лагеря МБУ ДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» | **Светлана Александровна Тюльканова**  **Избирательный округ**  **№15,**  (пгт.Луговойулицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | Объект включен в Адресную инвестиционную программу на 2014 год. Проектно-изыскательские работы ведутся согласно графика производства работ. Устраняются замечания по предъявленным объемам работ. Работы выполняет проектная организация ООО «НТЦ СпецСтрой» г. Москва. Согласована в Департаменте социального развития поэтажная планировка здания, утверждена планировка расположения объектов на территории лагеря. Проектные работы выполнены, проектная документация передана на государственную экспертизу г. Ханты-Мансийск. Разработка ПИР ведется согласно графика производства работ. Срок исполнения март 2015. В адрес подрядчика направлены три претензии о начислении неустойки за нарушение сроков исполнения контракта. |
| 2.16. | Строительство дома культуры | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. Культурно-досуговый комплекс пгт.Луговой размещен в здании бывшей средней общеобразовательной школы. |
| 2.17. | Строительство спортивных площадок на территории избирательного округа | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | В октябре 2013 года активистами общественных организаций, членами молодежного совета при главе района, работниками управления по физической культуре и спорту администрации Кондинского района и подведомственными им учреждениями был проведен анализ имеющихся объектов, пригодных для занятия уличным спортом. По итогам анализа выявлено, что пригодных для занятия уличным спортом объектов на территории Кондинского района, не достаточно. По итогам проведенных круглых столов с молодежью района, на потребность в установке турниковых комплексов на территории муниципального образования была выявлена большая потребность и заинтересованность у молодежи к занятию таким видом спорта как StreetWorkout. Совместно с главами сельских и городских поселений района были определены виды и места установки турниковых комплексов. По итогам проведенных мероприятий, управлением по физической культуре и спорту администрации Кондинского района было направлено ходатайство за подписью главы администрации Кондинского района с согласованием общественного представителя движения StreetWorkout в Кондинском районе, членом молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.О. Густовым, в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о возможности обеспечения каждого населенного пункта Кондинского района спортивной площадкой. В июне, июле 2014 года для муниципального образования было выделено 4 комплекса, которые были распределены на территории г.п. Междуреченский, Кондинское и с.п. Леуши, Болчары.  На 2015 год Государственной программой «Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа» предусмотрено приобретение турниковых комплексов на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распределение данных комплексов было осуществлено Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в феврале 2015 года, однако, на Кондинский район распределение площадок не предусмотрено. Возможно, в конце 2015 года, при условии экономии денежных средств по итогам проведенных аукционов по приобретению площадок Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на сэкономленные денежные средства будут дополнительно приобретены турниковые комплексы, которые возможно распределят на территорию муниципального образования Кондинский район. В данном случае, если муниципальное образование Кондинский район войдет в перечень муниципалитетов, которым будут выделены спортивные площадки, появится возможность частичного исполнения наказов. |
| 2.18. | Строительство школы-детского сада | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 2.19. | Строительство сельского дома культуры | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№19,**  (п. Половинка) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. |
| 2.20. | Строительство часовни (молебный дом) имени Святого Архангела Михаила | А.А.Немзоров,  глава сельского поселения Половинка | Администрация сельского поселения Половинка | Основная реконструкция здания завершена, установлен купол, отделочные работы завершены, осталась в работе только наружная отделка, территория благоустроена. Работы осуществляются за счет пожертвований физических и юридических лиц. |
| 2.21. | Строительство сельского дома культуры (с. Леуши) | **Людмила Ефимовна Моталина**  **Одномандатный избирательный округ**  **№17,**  (с. Леуши) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. |
| 2.22. | Строительство детского сада на 100-120 мест | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 2.23. | Строительство сельского дома культуры на территории избирательного округа | **Вадим Викторович Бабанаков**  **Избирательный округ**  **№12,**  (с. Ямки,  д.Юмас) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 2.24. | Строительство спортивных площадок на территории избирательного округа | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния, архивного отдела | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | В октябре 2013 года активистами общественных организаций, членами молодежного совета при главе района, работниками управления по физической культуре и спорту администрации Кондинского района и подведомственными им учреждениями был проведен анализ имеющихся объектов, пригодных для занятия уличным спортом. По итогам анализа выявлено, что пригодных для занятия уличным спортом объектов на территории Кондинского района, не достаточно. По итогам проведенных круглых столов с молодежью района, на потребность в установке турниковых комплексов на территории муниципального образования была выявлена большая потребность и заинтересованность у молодежи к занятию таким видом спорта как StreetWorkout. Совместно с главами сельских и городских поселений района были определены виды и места установки турниковых комплексов. По итогам проведенных мероприятий, управлением по физической культуре и спорту администрации Кондинского района было направлено ходатайство за подписью главы администрации Кондинского района с согласованием общественного представителя движения StreetWorkout в Кондинском районе, членом молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.О. Густовым, в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о возможности обеспечения каждого населенного пункта Кондинского района спортивной площадкой. В июне, июле 2014 года для муниципального образования было выделено 4 комплекса, которые были распределены на территории г.п. Междуреченский, Кондинское и с.п. Леуши, Болчары.  На 2015 год Государственной программой «Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа» предусмотрено приобретение турниковых комплексов на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распределение данных комплексов было осуществлено Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в феврале 2015 года, однако, на Кондинский район распределение площадок не предусмотрено. Возможно, в конце 2015 года, при условии экономии денежных средств по итогам проведенных аукционов по приобретению площадок Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на сэкономленные денежные средства будут дополнительно приобретены турниковые комплексы, которые возможно распределят на территорию муниципального образования Кондинский район. В данном случае, если муниципальное образование Кондинский район войдет в перечень муниципалитетов, которым будут выделены спортивные площадки, появится возможность частичного исполнения наказов. |
| 2.25. | Строительство спортивных площадок и установка турников на территории с. Чантырья | **Татьяна Сергеевна Собровина**  **Избирательный округ № 20**(п.Назарово,  с.Чантырья, с.Шаим,  п.Супра) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | В октябре 2013 года активистами общественных организаций, членами молодежного совета при главе района, работниками управления по физической культуре и спорту администрации Кондинского района и подведомственными им учреждениями был проведен анализ имеющихся объектов, пригодных для занятия уличным спортом. По итогам анализа выявлено, что пригодных для занятия уличным спортом объектов на территории Кондинского района, не достаточно. По итогам проведенных круглых столов с молодежью района, на потребность в установке турниковых комплексов на территории муниципального образования была выявлена большая потребность и заинтересованность у молодежи к занятию таким видом спорта как StreetWorkout. Совместно с главами сельских и городских поселений района были определены виды и места установки турниковых комплексов. По итогам проведенных мероприятий, управлением по физической культуре и спорту администрации Кондинского района было направлено ходатайство за подписью главы администрации Кондинского района с согласованием общественного представителя движения StreetWorkout в Кондинском районе, членом молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.О. Густовым, в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о возможности обеспечения каждого населенного пункта Кондинского района спортивной площадкой. В июне, июле 2014 года для муниципального образования было выделено 4 комплекса, которые были распределены на территории г.п. Междуреченский, Кондинское и с.п. Леуши, Болчары.  На 2015 год Государственной программой «Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа» предусмотрено приобретение турниковых комплексов на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распределение данных комплексов было осуществлено Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в феврале 2015 года, однако, на Кондинский район распределение площадок не предусмотрено. Возможно, в конце 2015 года, при условии экономии денежных средств по итогам проведенных аукционов по приобретению площадок Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на сэкономленные денежные средства будут дополнительно приобретены турниковые комплексы, которые возможно распределят на территорию муниципального образования Кондинский район. В данном случае, если муниципальное образование Кондинский район войдет в перечень муниципалитетов, которым будут выделены спортивные площадки, появится возможность частичного исполнения наказов. |
| 2.26. | Строительство церкви | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ №13** (пгт.Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| **3. Агропромышленный комплекс** | | | | | |
| 3.1. | Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств в п. Ягодный, п. Лиственичный, п. Дальный | **Галина Михайловна Иванова**  **Избирательный округ**  **№ 18,**  **(**п. Лиственичный,  п. Ягодный, НПС Ягодное,  п. Дальний) | Н.Е.Федингин,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, вопросы финансов, вопросы бухгалтерского учета, информационных технологий и связи | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Поддержка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах». |
| 3.2. | Строительство товаро-обменного пункта с магазином хлебопекарней и заправочным ГСМ пунктом | **Эмилия Максимовна Нохова**  **Одномандатный избирательный округ**  **№16, п.Шугур, с.Карым,**(пгт. Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) | Н.Е.Федингин,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, вопросы финансов, вопросы бухгалтерского учета, информационных технологий и связи | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Строительство товаро-обменного пункта возможно по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» на условиях софинансирования 50% средства бюджета, 50% средства инвестора, предоставлена субсидия ООО «Карымское строительно-коммунальное предприятие» в целях частичной компенсации затрат на строительство магазина-пекарни в д.Шугур. |
| 3.4. | Организация пункта приема дикоросов | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№ 19,**  (п. Половинка) | Н.Е.Федингин,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, вопросы финансов, вопросы бухгалтерского учета, информационных технологий и связи | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Прием дикоросов в 2015 году осуществляло ООО «Сибирь» |
| 3.5. | Строительство пункта сбора и переработки дикоросов | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1,**(д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | Н.Е.Федингин,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, вопросы финансов, вопросы бухгалтерского учета, информационных технологий и связи | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Необходимость строительства пункта сбора и переработки дикоросов определена в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года.  Для выполнения данного мероприятия необходимо привлечь потенциального инвестора, чтобы включить это мероприятие в программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» на условиях софинансирования 50% средства бюджета, 50% средства инвестора. |
| 3.6. | Организация приема дикоросов у населения через строительство пункта приема или выездную приемку | **Вадим Викторович Бабанаков**  **избирательный округ**  **№12,**  с. Ямки,  д. Юмас | Н.Е.Федингин,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, вопросы финансов, вопросы бухгалтерского учета, информационных технологий и связи | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | В 2015 году осуществляло прием дикоросов от населения СПК «Зеленая Конда» |
| **4. Лесопромышленный комплекс** | | | | | |
|  | Финансовая поддержка лесозаготовительных предприятий | **Светлана Александровна Тюльканова**  **Избирательный округ**  **№15,**  (пгт. Луговойулицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с №10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | Н.Е.Федингин,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности, вопросы финансов, вопросы бухгалтерского учета, информационных технологий и связи | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Финансовая поддержка осуществляется в рамках [Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 425-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы](garantF1://18834977.0)», а также в рамках муниципальной программы Кондинского района «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». |
| **5. Транспорт и связь** | | | | | |
| 5.1. | Ремонт дорожного покрытия ул.Республики, ул.П.Морозова, пер.Овражный, ул.Гагарина | **Андрей Анатольевич Кошманов**  **Избирательный округ №4, (**пгт. Междуреченскийулицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки: Логовой, Овражный) | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2012 году был выполнен ремонт автомобильных дорог по ул.Республики, П.Морозова, пер.Овражный в пгт.Междуреченский в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». В 2013 году была выполнена реконструкция дороги по ул.Гагарина в пгт.Междуреченский I этап, от ул.Сибирская до ул.Толстого, ул.Толстого от ул.Титова – доул.Гагарина. В 2014 году выполнена реконструкция дороги ул.Гагарина в пгт.Междуреченский III этап, от ул.Сибирская до ул.Первомайская, и от ул.Толстого до ул.Дзержинского. В 2015 году выполнена реконструкция дороги ул.Гагарина в пгт.Междуреченский II этап, по ул.Толстого от ул.Ленина до ул.Сибирская. |
| 5.2. | Ремонт дорог избирательного округа | **Анна Ивановна Клочкова Избирательный округ №6, (**пгт. Междуреченский улицы: Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Ворошилова, Буденного, Калинина, Днепропетровская, Титова, Гагарина, Быковского) | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2012 году был выполнен ремонт автомобильных дорог по ул.Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, Чапаева, Буденного, Калинина, Титова, Быковского в пгт.Междуреченский в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». В 2013 году была выполнена реконструкция дороги по ул.Гагарина в пгт.Междуреченский I этап, от ул.Сибирская до ул.Толстого, ул.Толстого от ул.Титова – доул.Гагарина. В 2014 году выполнена реконструкция дороги ул.Гагарина в пгт.Междуреченский III этап, от ул.Сибирская до ул.Первомайская, и от ул.Толстого до ул.Дзержинского. В 2015 году выполнена реконструкция дороги ул.Гагарина в пгт.Междуреченский II этап, по ул.Толстого от ул.Ленина до ул.Сибирская. |
| 5.3. | Окувечивание и твердое покрытие проезда соединяющего ул. Лесников от дома № 8 с ул. Космонавтов д. № 4 | **Рыбьяков Юрий Сергеевич**  **Одномандатный избирательный округ № 8, (**пгт. Междуреченский улицы: Громовой, Мусорского, Попова, Лесников, Восточная, Глинки, Космонавтов, Нагорная) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 5.4. | Для разгрузки ул. Глинка, ул. Космонавтов, ул. Нагорная, ул. Восточная от проезда транзитного грузового автотранспорта продолжить строительство дороги ул. Луначарского от пересечения с ул. Восточная по спуску к основной дорожной магистрали ул. Сибирская | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | Не выполнено из-за отсутствия проектно-сметной документации и финансовых средств для выполнения работ |
| 5.5. | Строительство дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа | **Алексей Олегович Густов Избирательный округ № 9** (Станция Устье-Аха улицы: Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей. Переулок Линейный) | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2011 году в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы» была произведена реконструкция дороги по ул.Весенняя, от 1 квартального проезда до 2-го. В 2012 году была произведена реконструкция дороги по ул.Весенняя от 2 квартального проезда до ул.Юбилейная, и реконструкция дороги по ул.Центральная от 3 квартального проезда до ул.Юбилейная. |
| 5.6. | Строительство автомобильного моста через лог между ул. Дзержинского и ул. Комбинатская | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | Не выполнено из-за отсутствия проектно-сметной документации и финансовых средств для выполнения работ |
| 5.7. | Строительство, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог | **Валерий Владимирович Веретенников Избирательный округ № 14**(пгт.Куминский улицы: Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П.Морозова) | С.Г.Ермаков,  глава городского поселения Куминский | Администрация городского поселения Куминский | Из-за отсутствия дополнительного финансирования вопрос не решается. |
| 5.8. | Ремонт дороги на въезде в пгт. Мортка до заправки | **Алексей НиколаевичПоздеев**  **Избирательный округ № 11** (пгт.Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова,д. Сотник) | Р.А.Луканин,  глава городского поселения Мортка | Администрация городского поселения Мортка | Данная автомобильная дорога, является собственностью ЗАО «Юконлизинг».  Дорога является единственным въездом в пгт.Мортка, дорогой общего пользования, по которой осуществляется движение транспортных средств неограниченного круга лиц. В настоящее время дорога находится в неудовлетворительном состоянии. У собственника дороги отсутствуют денежные средства на ремонт и содержание дороги.  Возможность оказать финансовую помощь для ремонта и восстановления данной дороги либо возможность произвести ремонт дороги за счет средств бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства отсутствует.  Согласно плану земельного участка, предоставленного в аренду ЗАО «Юконлизинг» под данную дорогу данная дорога находится в границах населенного пункта пгт.Мортка.  В соответствии с п.п. 5 п.1 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них является вопросом местного значения городского поселения Мортка.  Решением проблемы обеспечения безопасности движения по данной дороге будет ее передача в муниципальную собственность городского поселения Мортка и увеличение бюджета поселения для выполнения работ по ремонту и содержанию данной дороги, которая является единственным въездом в пгт.Мортка.  В адрес собственника дороги в сентябре 2014 года направлено предложение о безвозмездной передаче данной дороги в собственность городского поселения Мортка. До настоящего времени ответ на предложение администрации городского поселения Мортка не поступил. |
| 5.9. | Сохранение ежедневного графика движения пассажирского поезда «Устье-Аха – Екатеринбург» | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 5.10. | Капитальный ремонт дорог ул. Гагарина, ул. Есенина,  ул. Станционная | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ №13**(пгт.Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | С.Г.Ермаков,  глава городского поселения Куминский | Администрация городского поселения Куминский | На 2016 год запланирован ремонт дороги только по ул. Гагарина. |
| 5.11. | Улучшение пропускной способности каналов Интернет | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 5.12. | Ремонт дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа | **Николай Степанович Бабкин Избирательный округ № 5**  (пгт. Междуреченский улицы: Свободы, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Волгоградская, Ленина, Нефтяников, Пушкина, Толстого. Переулки: Комарова, Стадионный, Чайковского, Балакирева) | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | Ремонт дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа:  **2013 год:**  Проведена реконструкция дороги ул.Гагарина, пгт.Междуреченский» 1 этап - ул.Гагарина (ул.Толстого-ул.Сибирская), ул.Толстого (ул.Титова-ул.Гагарина) - 606 м.п.  **2014 год:**   1. Проведена реконструкция дороги ул.Гагарина, пгт.Междуреченский» 3 этап – ул.Гагарина (ул.Толстого-ул.Первомайская), ул.Гагарина (ул.Дзержинского-ул.Толстого) - 655,75 м. 2. Произведен ремонт дороги по ул.Восточная – ул. Луначарского, по которому выполнен тротуар в брусчатом исполнении общей площадью 586,5 м2.   3. Отремонтирована дорога в асфальтовом покрытии по ул.Железнодорожная, общей площадью 1392 м2, с устройством брусчатого тротуара 131 м2, устройство металлического забора - 124 м.п.  4. Отремонтирована дорога в асфальтовом покрытии по ул.Нефтепроводная, общей площадью 5280 м2, с устройством обочин из щебня - 704 м2, ул.Дзержинского.  5. Отремонтировано щебеночное покрытие по ул.Весенняя – 660 м2.  6. Проведён ремонт дорожного покрытия в ж/б исполнении по ул.1-й кв. проезд 1908 м2, в том числе заменены 20 шт. на новые плиты; устройство карманов с заездами под остановочные заезды – 2 шт.  **2015 год:**   1. Был выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия общей площадью 4929 м2 (ул. Сибирская 4859 м2, ул. Космонавтов 70 м2), ремонт откоса насыпи по ул. Нефтепроводная, ремонт щебеночного основания по ул.Молодежная площадью 1540 м2. 2. За счет окружной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» выполнена 1 очередь II этапа реконструкция участка дороги по ул. Толстого от ул. Сибирская и ул. Ленина. Дорожное полотно выполнено в черновом асфальтовом покрытии (625,72 м.п.). 3. Смонтирован тротуар из железобетонных плит б/у по ул.Пушкина, протяженностью 174 м.п., ул.Матросова, протяженностью 249 м.п. на 4. Смонтирована площадка под остановочный навес с заездом по ул.Дзержинского № 6/1.   5. Проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия улиц поселения в асфальтом - 990,0 м2. |
| 5.13. | Строительство дороги с твердым покрытием ул. Ленина | **Лариса Ивановна Аскерова Избирательный округ № 2** (пгт.Кондинское улицы: Рыбников, Ломоносова, Гастелло, Некрасова, Заводская, Лермонтова, Титова, Горького, Фрунзе, Жданова, Северная, 40 лет Победы, Гагарина с №21 и до конца, Декабристов, Электриков, Советская, Связистов, Пуртова, Кирова, Набережная, Матросова, Мира, Перова, Первомайская, Энгельса, Ленина, 40 лет Октября. Переулки: Пушкинский, Ленинский) | С.А.Дерябин,  глава городского поселения Кондинское | Администрация городского поселения Кондинское | В 2015 году произведены работы – 400 метров дороги отсыпано щебнем |
| 5.14. | Ремонт дороги до полигона ТБО | С.А.Дерябин,  глава городского поселения Кондинское | Администрация городского поселения Кондинское | В 2015 году произведены работы – часть дороги отсыпана шлаком и песком |
| 5.15. | Ежегодный ремонт проблемных участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог | **Вадим Викторович Бабанаков**  **избирательный округ**  **№12**,  (с. Ямки,  д. Юмас) | Р.А.Луканин,  глава городского поселения Мортка,  С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Администрация городского поселения Мортка,  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Внутрипоселковые дороги д.Юмас ис.Ямки являются грунтовыми. В бюджете городского поселения Мортка ежегодно планируются средства на грейдирование внутрипоселковых дорог д.Юмас и с.Ямки и автомобильной дороги – перекресток 16 км. автодороги пгт.Междуреченский – пгт.Мортка – д. Сотник – с.Ямки – д.Юмас.  В 2013 году в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» был выполнен ремонт автомобильной дороги д.Сотник – п.Ямки. В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 и на период до 2020 года» заключен муниципальный контракт жизненного цикла на проектирование и строительство подъездной автомобильной дороги к д.Сотник, протяженностью 8 км.  В 2015 году осуществлялся 1 этап строительства дороги протяженность 3,5 км. Завершение строительства дороги запланировано на 2017 год. |
| 5.16. | Для жителей с.Ямки и д. Юмас острой проблемой стоит отсутствие возможности приобретения бензина на территории, особенно в летнее время. Заправочная станция построена еще в 2004 году, но до сих пор не функционирует | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Муниципальными программами Кондинского района мероприятия по завершению строительства автозаправочной станции и ввода ее в эксплуатацию не предусмотрены. |
| 5.17. | Организация транспортной доступности для населения: урегулирование тарифов на паромную переправу или покупка муниципального парома. Ежедневные рейсы в пгт. Междуреченский в летнее время | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В 2014 году в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына 2011-2013 годы и на период до 2015 года» для нужд Кондинского района и организации паромной переправы в районе п.Ямки был приобретен самоходный грузопассажирский паром.  С 01.02.2016 отменен рейс № 105 Междуреченский – Юмас в связи с не загруженностью транспортного средства. В настоящее время автобус ходит по маршруту 3 раза в неделю (пн., ср., пт.). |
| 5.18. | Строительство круглогодичной дороги Луговой – Междуреченский | **Светлана Александровна Тюльканова Избирательный округ**  **№ 15,**  **(**пгт. Луговойулицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» строительство автомобильной дороги Луговой – Междуреченский не предусмотрено. |
| 5.19. | Отсыпка дорог песком, щебнем, обустройство дорог твердым покрытием с. Леуши. Ремонт дороги ул. Волгоградская с. Леуши | **Людмила Ефимовна Моталина**  **Одномандатный избирательный округ**  **№17,**  (с. Леуши) | В.К.Зольколин,  глава сельского поселения Леуши | Администрация сельского поселения Леуши | Проведен капитальный ремонт: ул.Полевая (1,1км,), въезд с.Леуши (0.6км) |
| 5.20. | Осуществление перехода на цифровое телевидение | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№19,**  **(**п.Половинка) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 5.21. | Закончить строительство дороги в твердом покрытии: п.Половинка –  г.Урай | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» завершение строительства автомобильной дороги Половинка –Урайзапланировано на 2019-2020 годы. |
| 5.22. | Строительство круглогодичной дороги с твердым покрытием с. Болчары - станция Демьянское | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1,**(д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | С.Ю.Мокроусов,  глава сельского поселения Болчары,  С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Администрация сельского поселения Болчары,  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» строительство автомобильной дороги с.Болчары – с.Демьянское не предусмотрено. |
| 5.23. | Строительство дорог и благоустройство ул. Комсомольская, ул. Ленина, с. Болчары | С.Ю.Мокроусов,  глава сельского поселения Болчары | Администрация сельского поселения Болчары | Выполнены работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки по ул. Ленина, сп. Болчары, общей протяженностью 870 п.м., стоимость работ составила 4 327,30 тыс. рублей (финансирование за счет окружного и районного бюджета), подрядчик – ИП Змановский В.Ф., ОООЛ «Меридиан». |
| 5.24. | Ремонт дороги с. Болчары - ЛПДС «Кедровая» | С.Ю.Мокроусов,  глава сельского поселения Болчары,  С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Администрация сельского поселения Болчары,  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» ремонт дороги с.Болчары – ЛПДС «Кедровая» не предусмотрен. |
| 5.25. | Строительство причала для пристани теплохода «Заря» | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына 2014-2020 годы» строительство причала для пристани теплохода «Заря» не предусмотрено. |
| 5.26. | Строительство дороги с. Чантырья - п. Назарово | **Татьяна Сергеевна Собровина**  **Избирательный округ № 20** (п.Назарово, с. Чантырья, с. Шаим,  п. Супра) | С.А.Боенко,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» строительство автомобильной дороги Чантырья – Назарово не предусмотрено. |
| 5.27. | Ремонт внутрипоселковых дорог д. Ушья, п. Мулымья | **Татьяна Васильевна Сильнягина Избирательный округ**  **№ 21,**(д. Ушья,  п. Мулымья) | Е.В.Белослудцев,  глава сельского поселения Мулымья | Администрация сельского поселения Мулымья | Администрация сельского поселения Мулымья заключила Муниципальный контракт № 0187300001614000010-0171972-01 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улиц на территории сельского поселения Мулымья. В части ремонта внутрипоселковых дорог данным контрактом предусмотрены работы по засыпке грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт II группы.  Работы выполнены в полном объеме и в срок. |
| **6. Жилищное строительство** | | | | | |
| 6.1. | Расселение и снос общежития по ул.Мира, д.1А, ул. Набережная, д.3/1 | **Андрей Анатольевич Кошманов**  **Избирательный округ №4,**  **(**пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки: Логовой, Овражный) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Общежитие по адресу: пгт.Междуреченский, ул. Мира, д. 1А снесено, всем жильцам, которым в соответствии с законодательством была необходимость предоставить жилые помещения – жилые помещения предоставлены.  Общежитие по адресу: ул. Набережная, д. 3 запланировано к переселению после начала строительства второй очереди комплекса по ул.Набережной. |
| 6.2. | Капитальный ремонт многоквартирных домов ул. Первомайская, д.4,12 | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | ул. Первомайская, д.12 – включен в Окружную программу капитального ремонта многоквартирных домов. В 2011 году был проведен ремонт многоквартирного жилого дома по долгосрочной целевой программе «Наш дом» на 2011-2013 гг. с заменой кровли, оконных, дверных, блоков; ремонт и утепление наружных стен с облицовкой сайдингом; косметический ремонт подъездов; ремонт отопления, водопровода, электропроводки в местах общего пользования; ремонт канализации; ремонт входных групп; установка приборов учета тепла.  ул. Первомайская, д. 4 – капитальный ремонт квартиры № 2 запланирован на 2018-2019гг., квартира № 1 на капитальный ремонт не заявлялась. |
| 6.3. | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов ул.Первомайская, д.6-д.8, ул.Лесная, д.2-д.6 | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | В 2014 году построен многоквартирный дом по ул.Лесная, д.2 с благоустройством придомовой территории. Дом построен вместо снесённых домов по ул.Лесная № 2 и № 4. |
| 6.4. | Строительство жилья | **Николай Степанович Бабкин**  **Избирательный округ № 5**  (пгт. Междуреченский улицы: Свободы, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Волгоградская, Ленина, Нефтяников, Пушкина, Толстого. Переулки: Комарова, Стадионный, Чайковского, Балакирева) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | По городскому поселению Междуреченский по состоянию на 01.03.2016 построено и готово к выкупу 2 663 кв. м. жилья, в том числе свободное от обязательств – 2 122,1 кв.м.  У граждан, желающих самостоятельно улучшить свои жилищные условия, есть возможность выкупить жилые помещения непосредственно у застройщиков. К реализации готовы 1,2,3 комнатные квартиры. Запланированы к строительству 6 жилых домов в деревянном исполнении для переселения собственников проживающих по адресу улица Ленина, д.7а, пгт.Междуреченский. |
| 6.5. | Благоустройство придомовых территорий | С.И.Колпакова,  глава городского поселения Междуреченский | Администрация городского поселения Междуреченский | 2011 год:  Возле жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12 устройство водоотводных канав в плитном исполнении протяженностью 260 м.п.; устройство бетонных плитных тротуаров – 108 м2; устройство штакетного забора – 126 м2; устройство контейнерной площадки с ограждением – 1 шт.; устройство объездной дороги из железобетонных плит – 216 м2; ремонт дорожного полотна из железобетонных плит – 720 м2; устройство внутриквартального заезда со стоянкой для автомобилей из железобетонных плит – 120 м2; устройство тротуара из железобетонных плит б/у – 180 м2; пер. Стадионный – устройство каналов – 68 м.п.  2012 год:  - устройство забора в металлическом исполнении протяженностью 200 м.п. по ул. 60 лет ВЛКСМ, д.7;  - по ул. 60 лет ВЛКСМ, д.3а – устройство тротуара из бетонных плиток – 102 м2; устройство контейнерной площадки с ограждением – 1 шт.; ремонт дороги к 3-м подъездам в железобетонном исполнении – 138 м2; устройство стоянки для автомашин из железобетонных плит – 108 м2; ремонт дороги в железобетонном исполнении между домами 3а и 7 а – 24 м2, домами 5 и 4 – 72 м2.  2013 год:  Установка детского спортивного комплекса по ул. 60 лет ВЛКСМ между домами 12 и 20. |
| 6.6. | Ремонт многоквартирных домов | **Алексей НиколаевичПоздеев**  **Избирательный округ № 11** (пгт.Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д. Сотник) | Р.А.Луканин,  глава городского поселения Мортка | Администрация городского поселения Мортка | В рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением администрации городского поселения Мортка от 28 октября 2013 года № 112 проведен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов общей площадью 6 505 кв.м., что составляет 41% общей площади многоквартирных домов, подлежащих ремонту.  Объемы и источники финансирования целевой программы: бюджет автономного округа – 47 038 222 рублей; бюджет Кондинского района - 3 275 079 рублей; бюджет городского поселения Мортка – 102 541 рублей; бюджет Дорожного фонда – 3886 201 рублей; средства собственников многоквартирных домов (10% от стоимости капитального ремонта дома) – 4856 090 рублей. Итого – 59158 133 рублей.  С 01 января 2014 года в связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов осуществляется в рамках региональной программы капитального ремонта, рассчитанной на 30 лет, за счет взносов собственников жилых помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. |
| 6.7. | Благоустройство дворов в многоквартирных домах | Р.А.Луканин,  глава городского поселения Мортка | Администрация городского поселения Мортка | В рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением администрации городского поселения Мортка от 28 октября 2013 года № 112 проведено благоустройство 10 дворовых территорий, что составляет 32% в общем количестве дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.  Объемы и источники финансирования целевой программы: бюджет автономного округа- 47 038 222 рублей; бюджет Кондинского района - 3 275 079 рублей; бюджет городского поселения Мортка – 102 541 рублей; бюджет Дорожного фонда – 3886 201 рублей; средства собственников многоквартирных домов (10% от стоимости капитального ремонта дома) – 4856 090 рублей. Итого – 59158 133 рублей. |
| 6.8. | Строительство жилых домов | **Светлана Александровна Тюльканова Избирательный округ**  **№15,**  **(**пгт. Луговойулицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | По городскому поселению Луговой построено и готово к выкупу 253,2 кв. м. жилья. В 2016 году запланировано ко вводу три жилых дома общей площадью 347,2 кв.м.  Также в 2016 году запланировано к строительству один объект в деревянном исполнении и три жилых дома в капитальном исполнении общей площадью 318 кв.м. |
| 6.9. | Строительство жилья для льготных категорий граждан | **Людмила Ефимовна Моталина**  **Одномандатный избирательный округ**  **№17,**  (с. Леуши) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | К льготной категории населения относятся сироты, ветераны боевых действий, ветераны и члены семей ветеранов ВОВ, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов. В рамках полномочий выделяются средства на их реализацию. Освоение выделенных средств происходит в полном объеме. По сельскому поселению Леуши ветераны ВОВ обеспечены жильем в полном объеме. Из числа ветеранов боевых действий и инвалидов, вставших на учет до 01.03.2005, состоит 3 человека (2 – ВБД и 1 - инвалид) из 90 человек, состоящих в общерайонном списке. Льготная категория состоит в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма, очередность ведется поселением. |
| 6.10. | Строительство жилья социального найма | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В 2015 году 2 семьи улучшили свои жилищные условия, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий по договору социального найма, общей площадью 128,4кв.м.  В настоящее время уже построено и готово к выкупу 58,0 кв. метров жилых помещений. Все построенное и введенное жилье предназначено для переселения граждан проживающих в жилых помещениях признанных непригодными для проживания. |
| 6.11. | Строительство жилья коммерческого найма | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Потребность в предоставлении коммерческого жилья по сельскому поселению Леуши отсутствует |
| 6.12. | Строительство жилья на территории избирательного округа | **Вадим Викторович Бабанаков**  **Избирательный округ**  **№12,**  (с. Ямки д. Юмас) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В 2015 году приобретено 4 жилых помещения, общей площадью 226,3 кв. м.  Построено и введено в эксплуатацию, но до настоящего времени не приобретено 525,9 кв. м. (в т.ч. 4 квартиры находятся под арестом налоговой службы). |
| 6.13. | Строительство жилья | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№19,**  (п.Половинка) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В 2015 году приобретено 12 жилых помещений общей площадью 676,4 кв. м.в т.ч. 1 жилое помещение для предоставления по договорам социального найма.  В 2016 году запланировано к строительству 8 жилых домов, общей площадью 603,0 кв. м. в том числе 2 дома в деревянном исполнении общей площадью 192,0 кв. м. |
| 6.14. | Строительство жилья в п. Назарово | **Татьяна Сергеевна Собровина**  **Избирательный округ № 20** (п.Назарово,  с.Чантырья, с.Шаим,  п. Супра) | А.А.Яковлев,  первый заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | В 2015 году приобретено 2 жилых помещения, общей площадью 95,1 кв. м. для предоставления гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий по договору социального найма. |
| 6.15. | Благоустройство д. Супра | Е.В.Белослудцев,  глава сельского поселения Мулымья | Администрация сельского поселения Мулымья | Произведен ремонт питьевого колодца расположенного по адресу п. Супра, ул. Набережная, д. 1К. Данные работы произведены в срок и в полном объеме. Объект принят к эксплуатации. |
| **7. Предпринимательство и торговля** | | | | | |
|  | Ограничение выездной торговли в пгт. Мортка | **Наталья Николаевна ШахторинаИзбирательный округ № 10** (пгт.Мортка улицы: Строителей, Чайкиной, Кошевого, Туркенича, Тюленина, Земнухова, Шевцовой, Громовой, Таежная, Ленина, Новикова, Привокзальная, Путейская, Пушкина. Переулки: Ленина, Пушкина, Спортивный, Подстанция) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| **8. Здравоохранение** | | | | |  |
| 8.1. | Оказание содействия в строительстве ФАП в д. Юмас | **Вадим Викторович Бабанаков**  **Избирательный округ №12,** (с. Ямки д. Юмас) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 8.2. | Сохранение стационара в больнице пгт. Мортка | **Наталья Николаевна ШахторинаИзбирательный округ № 10** (пгт.Мортка улицы: Строителей, Чайкиной, Кошевого, Туркенича, Тюленина, Земнухова, Шевцовой, Громовой, Таежная, Ленина, Новикова, Привокзальная, Путейская, Пушкина. Переулки: Ленина, Пушкина, Спортивный, Подстанция) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| 8.3. | Строительство больницы | **Светлана Александровна Тюльканова Избирательный округ**  **№15,**  **(**пгт. Луговойулицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с №10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В окружных программах в настоящее время не предусмотрено |
| 8.4. | Сохранение рабочих мест в МУЗ «Амбулатория п. Половинка» | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№19,**  (п.Половинка) | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Штатное расписание в филиале бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общей врачебной практики» п. Половинка приведено в соответствие со штатным расписанием и нормами, утвержденными Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 8.5. | Приобретение машины «Скорой помощи», портативный аппарат УЗИ | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния, архивного отдела | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Приобретение машины «Скорой помощи» и портативного аппарата УЗИ запланировано на 2016 год |
| 8.6. | Капитальный ремонт здания МУЗ «Амбулатории п. Половинка» | В.В.Першина,  заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Ремонт здания филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общей врачебной практики» п. Половинка произведен силами работников амбулатории п. Мулымья, Половинка за счет средств, выделенных главой администрации Кондинского района. |
| 8.7. | Приобретение установки для утилизации медицинских отходов или выделение средств на оплату услуг по утилизации с организацией г. Урай | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |
| **9. Местное самоуправление** | | | | | |
|  | Рассмотрение возможности выхода территории д. Юмас и с. Ямки из состава городского поселения Мортка с образованием нового сельского поселения | **Вадим Викторович Бабанаков**  **Избирательный округ**  **№12,**  (с. Ямки д. Юмас) | - | - | Решением Думы Кондинского района от 24 марта 2015 года № 547 «Об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва» снято с контроля |