**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Кондинского района за 2017 год**

В 2017 году на территории Кондинского района, согласно утвержденного реестра муниципальных программдействовало23 муниципальных программы.

Всего на 2017 год на реализацию муниципальных программ было запланировано:

* из средств федерального бюджета – 18,883млн.руб.;
* из средств бюджета автономного округа – 2 496,421млн.руб.;
* из средств бюджета муниципального образования – 1 915,588млн.руб.
* внебюджетные источники – 35,631 млн.руб. (справочно);

Утверждено:

* из средств федерального бюджета – 11,688млн.руб. (68% от планового);
* из средств бюджета автономного округа – 2 370,006млн.руб. (93,42% от планового);
* в бюджете муниципального образования –1 714,596млн.руб. (74,52% от планового).

По результатам реализации муниципальных программ в 2017 году освоение денежных средств составило 93,03% отутвержденного в бюджете.

* из средств федерального бюджета – 11,688млн.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100%;
* из средств бюджета автономного округа – 2 343,405 млн.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 98,88%;
* из средств бюджета муниципального образования – 1 455,882млн.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 84,54%;

В 2017 году в рамках Адресной инвестиционной программы были **введены в эксплуатацию** следующие объекты (с полным пакетом документов и **актом ввода** в эксплуатацию МУ УКС Кондинского района):

1. ВОС на 200 куб./сут. в с. Луговой Кондинского района - №86-RU8652000-77-2015 от 27.12.2016 года;
2. Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 1 этап строительства - №86-RU86502000-39-2015 от 14.12.2017 года;
3. Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 2 этап строительства - №86-RU86502000-96-2015 от 15.12.2017 года.
4. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ вс. Алтай, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - №86-RU86502000-30-2017 от 26.12.2017 года.
5. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Болчары, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №86-RU86502000-31-2017 от 26.12.2017 года.
6. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Кондинское, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - №86-RU86502000-24-2017 от 26.12.2017 года.
7. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Куминский, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - №86-RU86502000-25-2017 от 26.12.2017 года.
8. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Луговой, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - №86-RU86502000-26-2017 от 26.12.2017 года.
9. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в п. Назарово, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - №86-RU86502000-29-2017 от 26.12.2017 года.
10. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в д. Ушья, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - №86-RU86502000-28-2017 от 26.12.2017 года.
11. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Чантырья, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - №86-RU86502000-27-2017 от 26.12.2017 года.

**Рейтинг муниципальных программ по оценке эффективности их реализации**

**за 2017 год**

Комитетом экономического развития администрации Кондинского района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района №802-р от 30.12.2016 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализациимуниципальных программ Кондинского района».

По результатам оценки **14 программ** (61%) **получили расчетную оценку «отлично»** и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году в полном объеме.**9 программ** (39%) **получили расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**Муниципальные программы, получившие оценку «отлично»:**

**Муниципальная программа «Информационное общество Кондинского района на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,51 балла – «отлично».**
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Все показатели муниципальной программы перевыполнены.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 65%;

- Кондинский район занял 1 место в рейтинге официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы»**

* + - 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,51 балла – «отлично».**
      2. Достижение целевых показателей реализации программы

Из 7-ми целевых показателей 5 показателей перевыполнены, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

* + - 1. Финансовое исполнение муниципальной программы составило 84,07% от утвержденного в бюджете.
      2. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Протяженность сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличена на 8,7 км;

- Площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние увеличена до 9340 кв.м.

- Увеличен объем пассажирских перевозок водным и автомобильным транспортом.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,51 балла – «отлично».**

2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 7 показателям перевыполнено, по 3 показателям исполнены на 100%, по 1 показателю исполнение более чем на 95%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,8%.

4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Снижена доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа до 0,4%;

- Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности составила 3919 чел.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,14 балла – «отлично».**

2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 1 показателю перевыполнено, по 4 показателям исполнены на 100%, 1 показатель неисполнен.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6%.

4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5%;

- Обеспеченность целеполагающими документами Кондинского района составила 100%;

- Доля жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ составила 100%.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психо-тропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах»**

* + - 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,11 балла – «отлично».**
      2. Достижение целевых показателей реализации программы

Из 9 целевых показателей 2 показателя перевыполнены, 4 показателя выполнены на 100%, 3 показателя выполнены менее чем на 75%.

* + - 1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений увеличена в 9 раз;

- Общая распространенность наркомании, снижена до 57,4 человек на 100 тыс. населения.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2017-2020 годы»**

* + - 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,11 балла – «отлично».**
      2. Достижение целевых показателей реализации программы:

2 целевых показателя перевыполнены, по 3 показателям выполнение 100%, по 1 целевому показателю выполнение составило более 95%, 1 - показатель не достигнут.

* + - 1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Количество муниципальных образований, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя, сложившегося по поселениям – 3;

- Доля расходов бюджетов муниципальных образований Кондинского района, формируемых в рамках муниципальных программ увеличена до 50%.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,05 балла – «отлично».**
2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Фактическое значение показателей: 2 показателя имеют значения выше запланированного, 2 – 100% от запланированного, 4 - ниже запланированного, но тенденция не отрицательная.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Доля органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, в которых в результате проведенного мониторинга установлено соответствие нормативных правовых актов требованиям законодательства увеличена до 25%;

- Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведениюувеличена до 100%.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,01 балла – «отлично»**.

2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 4 показателям перевыполнено, по 2 показателям выполнены на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9%.

4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 765 ед., в том числе в труднодоступных и отдаленных местностях района 197 ед.;

- 20 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку и создали 22 рабочих места;

- Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составила 2,6%

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017- 2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,81 балла – «отлично».**
2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 5 показателям перевыполнено, 1 показатель исполнен на 100%, 2 показателя выполнены более чем на 75% и 2 показателя менее 75%.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Увеличен надой молока в хозяйствах всех категорий до 1318,1 тонны;

- Увеличено поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 983 голов;

- из них коров до 353 голов;

- Увеличена добыча (вылов) рыбы до 1457,2 тонн

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Молодёжь Кондинского района на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,61 балла – «отлично».**
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Из 6 целевых показателей 4 перевыполнены, 2 целевых показателя выполнено на 100%.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью увеличено до 211 человек;

- Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи увеличено до 946 человек;

- Количество молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни увеличено до 1887 человек;

- Количество молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде увеличено до 3832 человек.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,49 балла – «отлично».**
2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Все целевые показатели исполнены на 100%.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 62% населенных пунктов района обеспечены документами по планировки территорий;

- 91% поселений района обеспечены документами территориального планирования;

- Все поселения района обеспечены документами градостроительного зонирования.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,19 балла – «отлично».**

2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 7 показателям из 7 выполнены на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9%.

4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Доля социально ориентированных некоммерческих организаций принявших участие в семинарах, мероприятиях составила 100%;

- Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получили грантовую поддержку на конкурсной основе составила 57,2%;

- Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получили субсидию на финансовую поддержку и создание условий для осуществления их деятельности составила 28,6%;

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кон-динском районе на 2017-2020 годы»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,11 балла – «отлично».**

1. Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 5 целевых показателей 1 показатель перевыполнен, 2 целевых показателя выполенны более чем на 75 %, 2 показателя выполнены менее чем на 75%.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Число национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов увеличено до 19.

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **8 баллов – «отлично»**.
2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 19 целевых показателей 13 показателей перевыполнены, 2 показателя выполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 выполнен более чем на 75%, 2 показателя выполнены менее чем на 75%.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 97,48%**к утвержденному в бюджете**:**
2. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Объем ввода жилья – 17 204 кв.м.;

- Количество молодых семей улучшивших жилищные условия – 11;

- Увеличение коэффициента доступности жилья до 3,4%;

- Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на одного жителя – 0,55 кв.м.;

- Доля семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, состоящих на учете на улучшение жилищных условий – 10,43%;

Вывод: Рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальные программы, получившие оценку «хорошо»:**

**Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

* + - 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **7,6 балла – «хорошо».**
      2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 15 показателям перевыполнено, 15 показателей исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 2 показателя выполнены более чем на 75% и 2 показателя менее 75%, 1 показатель неисполнен.

3.Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,4%.

4.Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 75,8%;

- Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дополнительного образования, от общего числа учреждений дополнительного образования в районе составила 33%;

- Доля средств бюджета района по отрасли "Образование", выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования составила 12%;

- Доля допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи составила 52%;

- Количество трудоустроенных детей, подростков и молодежи 907 чел.;

- Доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями составила 45% от общего числа педагогов;

- Доля административно- управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами составила 56%

- Количество педагогов, ставших победителями или призерами педагогических конкурсов различного уровня 54 чел.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

* + - 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **7,5 балла – «хорошо»**.

2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 5 показателям перевыполнено, 7 показателей исполнены на 100%, 1 показатель выполнен менее 75%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,5%.

4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Увеличился библиотечный фонд до 8058 экз. на 1000 жителей;

- Увеличилось количество выставочных проектов, осуществляемых в Кондинском районе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по отношению к 2012 году до 30%;

- Увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий до 7%;

- Увеличилась посещаемость учреждений культуры до 2%.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Доступная среда в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила **6,99 балла – «хорошо».**

2.Достижение целевых показателей реализации программы:

Все целевые показатели муниципльной программы выполнены на 100 %.

3.Финансовое исполнение муниципальной программы

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

4.Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений культуры, физической культуры, образовательных учреждений, а также учреждений в которых осуществляется предоставление муниципальных услуг исполнена в соответствии с запланорованным.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **6,9 балла – «хорошо»**.
2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 49 целевых показателей, 43 показателя исполнены на 100%, 3 показатель выполнен более чем на 75%, 1 показатель выполнен менее чем на 75% и 2 показателя неисполнены.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 62,94%.
2. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой составила 18,5%;

- доля котельных с использованием энергоэффективного оборудования составила 39%;

- доля водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации снижена до 3,24%.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **6,8 балла – «хорошо».**

2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 2 показателям перевыполнено, 3 показателей исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9%.

4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 33,4%;

- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 80%;

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 18%;

- Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО составила 25%, из них учащихся и студентов 40%.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 годы»**

* + - 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **6.71 балла – «хорошо».**
      2. Достижение целевых показателей реализации программы

Из 5-ми целевых показателей 3 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен менее чем на 75%.

* + - 1. Финансовое исполнение муниципальной программы составило 80,52%.
      2. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества района снижен до 1,7%;

- Структура и состава имущественного комплекса Кондинского района, приведена в соответствие с выполняемыми полномочиями на 99,8%.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **6,21 балла – «хорошо».**

2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 3 показателям исполнены на 100%, 1 показатель выполнен менее чем на 75%, 1 показатель неисполнен.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,5%.

4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Обеспечение населенных пунктов района источниками противопожарного водоснабжения на 100%;

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **6,01 балла – «хорошо»**.
2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 8 целевых показателей 3 исполнены на 100%, выполнены более чем на 95%, 2 показателя выполнены менее чем на 75%, 2 показателя не выполнены.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Уровень бюджетных расходов на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим реализацию услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения, снижен до 94,7 %;

- Уровень платы населения за оказываемую услугу по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения, сохранен на уровне 5,3%

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2017-2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила **6,01 балла – «хорошо».**
2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановые значения по 3-м целевым показателям не выполнены, в связи с отсутствием финансирования. Два целевых показателя исполнены на 100%.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- По итогам 2017 года проведена оценка 999 земельных участков.

Вывод:Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.