Приложение

к распоряжению администрации района

от  13.05.2019 № 324-р

План мероприятий в  Кондинском районе по реализации Послания Президента  Российской  Федерации

Собранию Российской Федерации  на 2019 год

| № п/п | Мероприятия | Предполагаемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | «Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году.…» | 1. Приобретение детского сада в гп. Междуреченский на 200 мест; 2. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья; 3. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка; 4. Школа-детский сад в д. Ушья | 2020 год 2020 год 2020 год 2020 год | Управление образования администрации Кондинского района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | 1.По состоянию на 30.12.2019 года степень готовности объекта -59%. Срок ввода – июль 2020 года. 2.Ведется проектирование объекта. 3.Ведется проектирование объекта. 4.Ведется проектирование объекта. |
| 2. | «И особо хочу сейчас отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть. Конечно, это очень сложная работа, мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день с утра до вечера - это сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда.….» | 1. Проведение конкурсных процедур для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, вакантных должностей муниципальной службы и аттестации муниципальных служащих с использованием методов оценки профессиональной и управленческой компетентности (профессионального уровня) лиц. | ежеквартально | Управление кадровой политики администрации Кондинского района; управление культуры администрации Кондинского района; комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; управление образования администрации Кондинского района; управление кадровой политики администрации Кондинского района | В декабре 2019 года объявлен конкурс на формирование кадрового резерва для замещения вакантной должности муниципальной службы. При замещении вакантных должностей муниципальной службы используются методы оценки профессионального уровня лиц: 1)первый этап состоит в привлечении кандидатов к участию в конкурсе, проверке наличия необходимых документов. 2)второй этап - в форме тестирования по вопросам; -в форме индивидуального собеседования. |
|  |  | 2. Контроль за соблюдением муниципальными служащими положений Кодекса этики и служебного поведения. | ежеквартально |  | В целях соблюдения норм Кодекса этики в администрации Кондинского района утвержден Комплексный план мероприятий (далее план), направленный на юридическое просвещение и повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления. Руководствуясь планом, в текущем периоде проведены аппаратные учебы, количество сотрудников, посетивших аппаратные учебы - 64 человека. |
| 3. | «Уважаемые коллеги! Люди проявляют все более высокие требования к вопросам экологической безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема - это ситуация с коммунальными отходами….…Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации….» | Мониторинг внедрения новой системы обращения с ТКО в поселениях района единым оператором АО «Югра-экология» | в течение 2019 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; главы городских и сельских поселений Кондинского района | В течение года приобретено 367 контейнеров. Завершено строительство 70 контейнерных площадок: пгт. Луговой 30 площадок и с. Болчары 40 площадок. |
| 4. | «Я прошу обеспечивать действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы свалки……При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9 до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.…» | Формирование земельных участков под площадки временного накопления отходов в с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Куминский | 2-3 квартал 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; администрация городского поселения Куминский; администрация сельского поселения Болчары | Земельные участки под обустройство площадок временного накопления отходов в пгт. Куминский, с.Болчары, с.Алтай, д.Кама сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. |
|  |  | Строительство площадок временного накопления отходов: с. Болчары, с. Алтай, д. Кама | июнь 2019 года | администрация сельского поселения Болчары | Завершение обустройства площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Планом мероприятий по строительству площадок временного накопления твердых коммунальных отходов запланировано на июль 2020 года. Запланировано строительство ПВН для размещения ТКО в пгт.Кондинское, пгт.Куминский, пгт.Луговой, с.Болчары, с.Алтай, д.Кама, д. Шугур. |
|  |  | Строительство площадки временного накопления отходов пгт. Куминский | 3-4 квартал 2019 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Администрация городского поселения Куминский | Завершено обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Планом мероприятий по строительству площадок временного накопления твердых коммунальных отходов запланировано на июль 2020 года. |
|  |  | Строительство площадки временного накопления отходов пгт. Луговой | 3-4 квартал 2019 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; администрация городского поселения Луговой | Завершено обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Планом мероприятий по строительству площадок временного накопления твердых коммунальных отходов запланировано на июль 2020 года. |
|  |  | Строительство площадки временного накопления отходов пгт. Кондинское | 3-4 квартал 2019 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; администрация городского поселения Кондинское | Завершено обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Планом мероприятий по строительству площадок временного накопления твердых коммунальных отходов запланировано на июль 2020 года. |
|  |  | Строительство площадки временного накопления отходов д. Шугур | 3-4 квартал 2019 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; администрация сельского поселения Шугур | Завершение обустройства площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Планом мероприятий по строительству площадок временного накопления твердых коммунальных отходов запланировано на июль 2020 года. |
| 5. | «Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта ….» | Подготовить предложение главе Кондинского района по экологическим мероприятиям: 1. По снижению вредных выбросов в атмосферу объектов теплоснабжения предприятий ЖКХ. 2. По снижению вредных выбросов в атмосферу объектов предприятий транспорта | до 01 октября 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В пгт. Мортка выведена 2 нефтяных котельных, приобретена 1 котельная на альтернативном виде топлива (щепа). В пгт. Междуреченский в связи с вводом в эксплуатацию котельной Южная выведена из эксплуатации котельная на нефти на Маяковского, а также выведена часть котельной на нефти блока Б Междуреченский. |
| 6. | «Решение проблем в сфере экологии - это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России.….» | 1. Проведение волонтерских (добровольческих акций) экологической направленности: - уборка территорий обелисков воинов-защитников Отечества; - уборка береговой линии; - благоустройство мест отдыха населенных пунктов. 2. Деятельность молодежных трудовых отрядов, молодежного трудового отряда главы Кондинского района, лагерей труда и отдыха (должность «Уборщик территории», «Рабочий зеленого хозяйства»), направленная на: - благоустройство и озеленение населенных пунктов района; - проведение экологических акций; - помощь труженикам тыла и престарелым одиноко проживающим людям. - работа на экспериментальных площадках по выращиванию ягод, овощей, фруктов | ежегодно апрель-сентябрь ежегодно май-август | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | На территории Кондинского района за период 2019 года проведено: -уборка территорий обелисков воинов-защитников Отечества; - уборка береговой линии; - благоустройство и озеленение мест отдыха населенных пунктов. Еженедельные экологические десанты и субботники в рамках работы молодежных трудовых отрядов, отряда главы Кондинского района. |
|  |  | Участие молодежных и волонтерских движений в XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Кондинского района | 16 мая 2019 года - 07 июня 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | Молодежные и волонтерские движения принимали участие в XVII Международной экологической акции «Спасти и Сохранить» и мероприятиях приуроченных к Акции. Это субботники по уборке мусора, озеленению территорий поселений. |
|  |  | Акция «Чистый школьный двор» | май 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Образовательные учреждения района. | В акции «Чистый школьный двор» приняли участие 15 образовательных учреждений (5500 человек) в том числе: 4400 школьников. |
|  |  | Мероприятия по уборке мусора, благоустройству территорий (количество мероприятий, объемы /количество убранного мусора, площадь очищенной территории) | май-сентябрь 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района»; муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района»; администрации городских и сельских поселений Кондинского района | На территории района в 2019 году организовано и проведено 232 субботника по уборке мусора и высадке саженцев древесных и кустарниковых насаждений. В субботниках приняли участие более 21 тыс. человек, из них дети, подростки и молодежь более 19 тыс. Объем убранного мусора составляет 5 371м3, площадь очищенной территории составила 368,222 га. |
|  |  | Мероприятия по озеленению территорий: (количество мероприятий, количество высаженных деревьев, кустарников и цветов, площадь озелененной территории, количество человек, принявших участие) | май-сентябрь 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; отдел молодежной политики администрации Кондинского района; муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района»; администрации городских и сельских поселений Кондинского района | Проведено 48 мероприятий, площадь озелененной территории составила 9,463 га. Количество высаженных деревьев, кустарников и цветов на территории городских и сельских поселений района составило 11 002 штуки. |
| 7. | «К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет.…Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. Но именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации…..» | 1. Оснащение образовательных организаций современными цифровыми инструментами; 2. Подключение образовательных организаций района к высокоскоростному Интернету; 3. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях района; 4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов; 5. Мониторинг подключения к сети Интернет образовательных учреждений не менее 50 Мбит/с - для сельских школ и не менее 100 Мбит/с - для городских школ | 2021 год каждые полгода | Управление образования администрации Кондинского района Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | В работе В октябре 2019 года к сети Интернет подключены четыре образовательных организации: 1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куминская СОШ; 2. Казённое общеобразовательное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа- Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Леушинская СОШ; 4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская СОШ. |
| 8. | «Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой, прежде всего в регионах, на местах. Здесь работает много увлеченных, талантливых людей, подлинных энтузиастов своего дела. Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив - проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в том числе дополнительно направить на эти цели средства из Фонда президентских грантов…» | Реализация грантовой поддержки главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» и присуждение премии «Признание» в сфере культуры и искусства Кондинского района. | ежегодно | Управление культуры администрации Кондинского района | Ежегодно проводится конкурс среди учреждений культуры «От культурного проекта к социальному результату». В результате конкурсного отбора грантовую поддержку получили 10 Программ Премия «Признание» присуждена 4 номинантам. |
| 9. | «Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» целевым образом выделим более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 миллиардов рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России.….» | 1. Количество созданных модельных библиотек в Югре на базе существующих общедоступных библиотек (единиц): 2020 год - 1 ед.; 2021 год - 1 ед.; 2022 год - 1 ед.; 2023 год - 2 ед.; 2024 год - 2 ед. Национальный проект «Культура». 2. Приобретение нежилого помещения по адресу: Кондинский район, п. Шугур (общей S от 100 до 140 кв. м для размещения библиотеки). Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство» | 2020-2024 годы срок реализации программы 2019-2030 годы | Управление культуры администрации Кондинского района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Управлением культуры администрации Кондинского района сформирован и направлен в правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры пакет документов для приобретения нежилого помещения с целью размещения филиала централизованной библиотечной системы в п. Шугур, выделены средства в размере 5 млн. руб. Приобретение здания – 2 - й квартал 2020 года. Подтверждено финансирование создания модельной библиотеки в с. Леуши в 2020 году. |
| 10. | «Обращаю внимание глав субъектов Федерации: необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Это очень важная вещь, коллеги….» | Сохранение соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, педагогических работников общеобразовательных учреждений, в том числе учителей, педагогических работников дошкольных общеобразовательных организаций, педагогических работников учреждений дополнительного образования, педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере спорта к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | до конца 2019 года | Управление культуры администрации Кондинского района; комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; управление образования администрации Кондинского района; администрации городских и сельских поселений Кондинского района | Соотношение среднемесячной заработной платы за 2019 год работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, педагогических работников общеобразовательных учреждений, в том числе учителей, педагогических работников дошкольных общеобразовательных организаций, педагогических работников учреждений дополнительного образования, педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере спорта к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре соблюдено. |
| 11. | «И конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг.…» | Реализация мероприятий муниципальной программы Кондинского района: 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». 2. «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | в течение 2019 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | В течение 2019 года проведена работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», В рамках мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства проведены различные мероприятия, ярмарки-продажи, мастер- классы, защита социальных проектов. В рамках программы оказана финансовая поддержка 25 субъектам предпринимательской деятельности на сумму 4 988,7 тыс. руб. В муниципальной Программе предусмотрено Мероприятие «Финансовая поддержка инвестиционных проектов», для реализации данного мероприятия принято МНПА - «О финансовой поддержке проектов в рамках муниципальной программы Кондинского района «Комплексное социально- экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением администрации Кондинского района |
| 12. | «За три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественнонаучного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей….» | Достижение целевого показателя, определенного проектом «Успех каждого ребенка» число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, - 850 человек | декабрь 2019 год | Управление образования администрации Кондинского района | По состоянию на 01 января 2020 года число детей, занимающихся по дополнительным программам естественнонаучной и технической направленностей, составляет 660 человек (план – 660). Показатель достигнут. |
| 13. | «Рассчитываю, что наши компании, деловые сообщества будут активно присоединяться к проектам, таким как "Билет в будущее", благодаря которому школьники, начиная с шестого класса, смогут не только пройти профориентацию, но и получить практику на предприятиях, в научных центрах, на других площадках….» | 1. Обеспечить регистрацию школ и школьников на информационной сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее», в том числе с учетом обеспечения защиты персональных данных детей при реализации мероприятия в рамках проекта 2. Обеспечить условия по проведению тестирования на информационной сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее» в общеобразовательных организациях 3. Провести мониторинг участия в проекте «Билет в будущее» | сентябрь 2019 год ноябрь 2019 год декабрь 2019 год | Управление образования администрации Кондинского района | 1. Все 15 общеобразовательных учреждений зарегистрированы на платформе «Билет в будущее» (имеют личный кабинет) 2. В период октябрь – декабрь 2019 прошло тестирование на онлайн – платформе. По итогам участия в проекте "Билет в будущее" 264 человека получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности). |