**Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2019 год**

В 2019 году в Кондинском районе реализовывались 26 муниципальных программ.Основой для формирования целей и задач муниципальных программ Кондинского района являются целевые ориентиры, определенные Президентом Российской Федерации, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа и Кондинского района.

Доля расходов бюджета Кондинского района, формируемых на основе муниципальных программ в 2019 году составила 99,3%. При этом сформированная в Кондинском районе нормативная правовая база по реализации муниципальных программпозволяет обеспечивать достижение целевых ориентиров, установленных документами стратегического планирования социально-экономического развития Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) и Российской Федерации, повышать ответственность органов и структурных подразделений администрации Кондинского района за своевременную и качественную реализацию муниципальных программ, эффективное использование средств и достижение показателей.

В соответствии с документами стратегического планирования Кондинского района, на основании послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, указов Президента Российской Федерации на реализацию муниципальных программ Кондинского района в 2019 году предусмотрено 5 425 960 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 29 642 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 2 664 193,6тыс. рублей;

местный бюджет – 2 732 124,4тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам Кондинского района в 2019 году за счет всех источников составило 89,0 %, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 99,99%;

бюджета автономного округа – 95,82 %;

местного бюджета – 82,31%.

Оценка эффективности муниципальных программ Кондинского района по итогам 2019 года осуществлялась в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района № 802-р от 30 декабря 2016 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района».

Одним из факторов в оценке эффективности реализации муниципальных программ является уровень удовлетворенности населения, который рассчитывается по итогам опроса, проводимого на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

Уровень удовлетворенности населения реализацией муниципальных программ проводится по муниципальным программам включающих в себя реализацию национальных проектов Российской Федерации.По результатам опроса средний уровень удовлетворенности населения результатами реализации муниципальных программ за 2019 год составил 67,1%.

В том числе в разрезе по программам:

Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года – 58,8%;

Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года – 64,05%;

Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года – 79,48%;

Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года – 75,49%;

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года – 61,35%;

Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года – 59,39%;

Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года – 65%;

Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы – 73,13%;

Так же оценка муниципальных программ проводилась ОбщественнымСоветм Кондинского района. По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2019 год все муниципальные программы признаны «эффективными».

А теперь подробнее о реализации каждой муниципальной программы:

**Муниципальная программа Кондинского района «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2114 «О муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Управление кадровой политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной службы в Кондинском районе.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере муниципальной службы, сформирован перечень из 3 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень профессиональных компетенций, от общей потребности, % | 100,0 | 100,0 | 176,6 | 176,6 |
| 2 | Количество граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, чел. | 73,0 | 74,0 | 76,0 | 102,7 |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,16(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,46(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,70 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие муниципальной службы в Кондинском районе, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа «Развитие образования Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие образования Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 30 октября 2018 года № 2139 «О муниципальной программе «Развитие образования Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Управление образования администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, социально-экономического развития Кондинского района, общества и личности, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Образование», включающий в себя:

Региональный проект «Современная школа»;

Региональныйпроект «Успех каждого ребенка».

Национальный проект «Демография», включающий в себя:

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Все целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере образования, сформирован перечень из 14 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами(%) | 33,0 | 33,0 | 46,7 | 141,5 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 64,0 | 73,0 | 84,6 | 115,9 |
| 4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена (раз) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 92,3 |
| 5 | Доля средств бюджета Кондинсого района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (%) | 15,0 | 15,0 | 56,0 | 373,3 |
| 6 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,0 |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 94,6 | 94,6 | 97,9 | 103,5 |
| 8 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Кондинского района, обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | - | 7,0 | 20,0 | 285,7 |
| 9 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, организаций, в т.ч. волонтерских и добровольческих (человек) (накопительным итогом) | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество на 1000 детей) | 817,0 | 821,0 | 868,0 | 105,7 |
| 13 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%) | 46,7 | 46,7 | 3,6 | 1297,2 |
| 14 | Число созданных новых мест  в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом к 2018 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,76 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,25(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,55(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,12(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национальных проектов: «Образование», «Демография», целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 30 октября 2018 года № 2141 «О муниципальной программе «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года, ответственный исполнитель – отдел молодежной политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Образование», в том числе:

Региональный проект «Социальная активность».

Все целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере молодежной, сформирован перечень из 6 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля молодежи  в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной  в мероприятиях общественных объединений, % | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 100,0 |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных  в добровольческую деятельность, % | 8,5 | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | 8,5 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение,  от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 5 | Доля граждан, получивших услуги  в негосударственных,  в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги  в сфере молодежной политики (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 6 | Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям  на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики  в общем объеме средств, предусмотренных  на реализацию таких услуг (работ), % | 0,9 | 15,0 | 0,9 | 5,9 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,22(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 1,5(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,65 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,07 (максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,0(максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Образование» целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2111 «О муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление внутренней политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Кондинский район, профилактика экстремизма в муниципальном образовании.

В 2019 году в муниципальной программе не реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления.

Исходя из поставленных задач, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма в Кондинском районе, сформирован перечень из 3 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Кондинском районе, в общем количестве граждан, % | 66,4 | 73,0 | 88,0 | 120,5 |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Кондинском районе, тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 103,2 |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в Кондинском районе, тыс. человек | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 101,7 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 10(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,00(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 24 октября 2018 года № 2076 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление культуры администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства Кондинского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя Кондинского района.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Культура», включающий:

Региональный проект «Культурная среда»,

а также проект Кондинского района «Организация и проведение мероприятий 95-летия Кондинского района».

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии, сформирован перечень из 9 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Число посещений учреждений культуры (% к базовому значению) | 235801,0 | 103,1 | 105,3 | 102,1 |
| 2 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (% к базовому значению) | 39895,0 | 106,0 | 170,2 | 160,6 |
| 3 | Количество созданных модельных библиотек в Кондинском районе (единиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, (человек) | 0,0 | 15,0 | 33,0 | 220,0 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района (%) | 88,0 | 90,0 | 94,0 | 104,4 |
| 6 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (единиц) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Доля средств бюджета муниципального района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета муниципального образования Кондинский район, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры от 0,2 до 15% | 0,2 | 15,0 | 100,0 | 666,7 |
| 8 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом администрации Кондинского района с 92 до 96,0% | 92,0 | 92,5 | 77,0 | 83,2 |
| 9 | Доля населения Кондинского района, участвующего в подготовке и проведении районных мероприятий, от общего количества населения Кондинского района (%) | 10,0 | 15,0 | 19,0 | 126,7 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,04(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,1(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,24(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,7(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Культура» целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2117 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих жителей Кондинского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Демография», в том числе:

региональный проект «Спорт норма жизни»;

региональный проект «Старшее поколение».

Целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены на 96,5%, в том числе:

целевой показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %» исполнен в полном объеме;

целевой показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %» исполнен на 93%.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, сформирован перечень из 9 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 34,5 | 39,0 | 43,0 | 110,3 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 43,0 | 44,0 | 67,7 | 153,9 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %, | 32,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 114,3 |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 67,0 | 70,0 | 74,0 | 105,7 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 18,0 | 18,3 | 18,3 | 100,0 |
| 7 | Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, % | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| из них учащихся и студентов, % | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | 30,0 | 31,0 | 39,0 | 125,8 |
| 9 | Доля средств бюджета отрасли физической культуры и спорта, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ), % | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,49(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,95(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,64(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,9(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Демография» целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».**

Муниципальная программа Кондинского района «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2104«Об утверждении муниципальной программы Кондинского района «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного, социального, бытового и иного строительства в населенных пунктах Кондинского района, рынка земельных отношений и обеспечение поселений территориями, пригодными для жилищного, социального, бытового и иного строительства и их устойчивого развития.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

региональный проект «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», мероприятия, установленные в региональном проекте выполнены в полном объеме.

проект Кондинского района «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района».

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение проведения государственного кадастрового учета земельных участков и на обеспечение проведения оценки земельных участков, сформирован перечень из 2 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля количества земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенном в Едином государственном реестре недвижимости. (%) | 60,0 | 70,0 | 62,9 | 89,9 |
| 2 | Количество земельных участков для которых проведена оценка (участков) | 330,0 | 26,0 | 41,0 | 157,7 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,7(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,65 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,05(максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,0(максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для развития жилищного, социального, бытового и иного строительства в населенных пунктах Кондинского района, рынка земельных отношений и обеспечение поселений территориями, пригодными для жилищного, социального, бытового и иного строительства и их устойчивого развития, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 24 октября 2018 года № 2077«О муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории района.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование иразвитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе,сформирован перечень   
из 7 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Валовый сбор овощей открытого грунта, тонн | 745,0 | 750,0 | 463,1 | 61,7 |
| 2 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн | 681,7 | 685,0 | 528,1 | 77,1 |
| 3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 1127,7 | 1140,0 | 1652,0 | 144,9 |
| 4 | Добыча (вылова) рыбы, тонн | 965,7 | 970,0 | 1017,7 | 104,9 |
| 5 | Объем заготовки дикоросов, тонн | 143,3 | 145,0 | 125,4 | 86,5 |
| 6 | Отлов, транспортировка, учет, содержание, умерщвление, утилизация безнадзорных бродячих животных | 63,0 | 64,0 | 36,0 | 56,3 |
| 7 | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,89(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0,75(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,3(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,84(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории района, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2122«О муниципальной программе «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

региональный проект «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;

региональный проект «[Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества](https://sup.region-id.ru/)».

Целевые показатели, установленные в региональных проектах исполненыв полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на увеличение количества муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документацией по планировке территорий, документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, сформирован перечень из 4 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля населенных пунктов Кондинского района, обеспеченных документами по планировке территорий (%, от общей площади территории) | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 100,0 |
| 2 | Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования (%, от общей потребности) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Кондинского района (%, от общего количества территориальных зон) | 0,0 | 100,0 | 49,0 | 49,0 |
| 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,69(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,1(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,59(максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,0 (максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 16 октября 2018 года № 2023 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кондинском районе, на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, на основе комплексного развития традиционных отраслей.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, путем развития экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, установлены2 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество пользователей территориями традиционного природопользования (человек) | 142,0 | 144,0 | 143,0 | 99,3 |
| из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера (человек) | 110,0 | 112,0 | 112,0 | 100,0 |
| 2 | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (единиц) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,7(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,3 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,9(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, путем развития экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2109 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, повышению доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Кондинского района.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе:

Региональный проект «Жилье»;

Региональныйпроект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены на 80,5%, в том числе:

целевой показатель «Общий объем ввода жилья, м2» исполнен в полном объеме;

целевой показатель «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, м2» исполнен на 44,5%;

целевой показатель «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек» исполнен на 77,4%.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение жителей Кондинского района доступным и комфортным жильем, сформирован перечень из 5 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Общийобьем ввода жилья, в млн. кв.м. | 0,0 | 0,0150 | 0,0150 | 100,0 |
| 2 | Количество квадратных метров расселения аварийного жилищного фонда, в млнкв.м. | 0,0 | 0,0030 | 0,0010 | 33,3 |
| 3 | Число семей, улучшивших жилищные условия | 124,0 | 128,0 | 199,0 | 155,5 |
| 4 | Сохранение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля освоения расходов в части администрирования,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Не исполнение целевого показателя муниципальной программы сложилось в связи с тем, что жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда были приобретены в муниципальную собственность в октябре-декабре 2019 года и не имелось возможности заключить с гражданами договоры мены и предоставить гражданам жилые помещения на условиях социального найма до конца 2019 года.

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 4,79(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 1,5(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,05(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,16(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,08(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 22 октября 2018 года № 2062 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

региональный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;

региональный проект «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)»;

региональный проект «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;

проект Кондинского района «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский».

Целевые показатели, установленные в региональных проектах, исполнены в полном объеме,проект Кондинского района находится в стадии реализации и планируется к закрытию в 2020 году.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, установлены3 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения \*,% | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 100,0 |
| 2 | Обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод\*\*, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района \*\*\*,% | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,97(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,35 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,54(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,08 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2112 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года», ответственный исполнитель –управление внутренней политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является снижение уровня преступности и обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных надальнейшее совершенствование сферы внутренней политики, сформированперечень из 5 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 0,9 | 1,9 | 13,4 | 705,3 |
| 2 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед | 1286,0 | 1286,0 | 1187,8 | 108,3 |
| 3 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел. | 78,9 | 76,9 | 16,1 | 477,6 |
| 4 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % | 50,0 | 50,2 | 100,0 | 199,2 |
| 5 | Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Кондинском районе, ед. | 80,0 | 80,0 | 95,0 | 118,8 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,83(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,25 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,7(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,88(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на снижение уровня преступности и обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности, на реализацию профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 25 октября 2018 года № 2078 «О муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годыи на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территорий Кондинского района от угроз природного и техногенного характера и повышение уровня пожарной безопасности в Кондинском районе.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории Кондинского района от чрезвычайных ситуаций, для укрепления пожарной безопасности в Кондинском районе, установлены3 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество автоматизированных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и поддержания их в постоянной готовности, кол-во систем - ед. | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Наличие плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории Кондинского района; ед. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 3 | Доля населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой, % | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 4,74(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,74(максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 0(максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории Кондинского района от чрезвычайных ситуаций, для укрепления пожарной безопасности в Кондинском районе, целесообразно продолжить ее реализацию, сохранить уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году для достижения установленныхцелевых показателей, приусловии эффективного освоения средств по мероприятиям программы.

**Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2124 «О муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Экология», в том числе:

региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

Целевые показатели, установленные в региональном проекте, исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере экологической безопасности, сформирован перечень из 4 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, % | 68,0 | 88,0 | 68,0 | 77,3 |
| 2 | Доля объектов временного размещения отходов от общего количества, требуемых к обустройству объектов, % | 0,0 | 57,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0,0 | 18,2 | 18,2 | 100,0 |
| 4 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тысяч человек (с нарастающим итогом) | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |

Не исполнение целевых показателей связано с продлением срока выполнения работ до 31.07.2020 года по созданию временных площадок накопления ТКО в связи с отдаленностью населенных пунктов и труднодоступной транспортной развязкой в Кондинском районе. Подписано дополнительное соглашение №1 к соглашению об исполнении обязательств по созданию площадок временного накопления ТКО от 12.07.2019 года №16.

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 5,11(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,25(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,2(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 0,7(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,96(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Экология» целесообразно продолжить ее реализациюпри сохранении уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году для достижения установленныхцелевых показателей, при условии повышения качества планирования по муниципальной программе.

**Муниципальная программа Кондинского района «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2119 «О муниципальной программе «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет экономического развития администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение уровня социально-экономического развития Кондинского района.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на управление рынком труда в Кондинском районе и на создание условий для повышения качества количества предоставления государственных и муниципальных услуг, сформирован перечень   
из 6 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы, %. | 1,8 | 2,2 | 2,15 | 102,3 |
| 2 | Количество созданных постоянных рабочих мест (ед.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления муниципального образования Кондинский район для получения государственных (муниципальных) услуг, минуты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 4 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообществ в орган местного самоуправления муниципального образования Кондинский район для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 200,0 |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения Кондинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % | 90,0 | 90,0 | 98,0 | 108,9 |
| 6 | Доля жителей Кондинского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (0%). | 99,0 | 99,1 | 100,0 | 100,9 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 10,00(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,00(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на управление рынком труда в Кондинском районе и на создание условий для повышения качества и количества предоставления государственных и муниципальных услуг, целесообразно обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2087 «О муниципальной программе «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности организаций Кондинского района и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления Кондинского района.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Цифровая экономика», в том числе:

региональный проект «Цифровое государственное управление»;

региональный проект «Информационная инфраструктура»;

региональный проект «Информационная безопасность»

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, сформирован перечень из 5 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Кондинского района (процентов) | 10,0 | 15,0 | 99,0 | 659,7 |
| 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде по типовым регламентам (процентов) | 10,0 | 15,0 | 1,5 | 9,7 |
| 3 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого, органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Кондинского района иностранного программного обеспечения (процентов) | 50,0 | 40,0 | 76,0 | 190,0 |
| 4 | Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети Интернет (не менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) в общем количестве населенных пунктов, процентов) . | 33,0 | 36,0 | 81,4 | 226,1 |
| 5 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (часов) | 65,0 | 48,0 | 0,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,29(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0,75(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,24(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,3(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества местного управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 22 октября 2018 года № 2058 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере развития транспортного комплекса Кондинского района, установленыиз3 целевых показателя муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Протяженность сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км \* | 8,7 | 10,4 | 10,4 | 100,0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 11,8 | 10,2 | 10,2 | 100,0 |
| 3 | Объем пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам тыс. чел. | 260,0 | 260,1 | 285,3 | 109,7 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,02(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,92(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,6(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование в сфере развития транспортного комплекса Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2118 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами Кондинского района.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета Кондинского района и на эффективное управление муниципальным долгом Кондинского района, сформирован перечень из 4 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете района (без учета доходов от налога на прибыль организаций) не менее 95% | 100% | 95% | 101% | 106,3 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств бюджета района за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на уровне не ниже 95 % | 93% | 95% | 89% | 93,7 |
| 3 | Доля главных администраторов бюджетных средств района, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов (%) | 70% | 71% | 80% | 112,7 |
| 4 | Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа не более 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,00% | 5633,8 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,94(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,54(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,9(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на обеспечение сбалансированности бюджета Кондинского района и на эффективное управление муниципальным долгом Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2120 «О муниципальной программе «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение эффективной финансовой поддержки городских и сельских поселений Кондинского района.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечение его прозрачности, на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований и на повышение эффективности муниципального управления и качества организации и осуществления бюджетного процесса на муниципальном уровне, на стимулирование муниципальных образований Кондинского района к активному участию в конкурсах, сформирован перечень из 6 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности между 3 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания (раз) | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 81,8 |
| 2 | Удельный вес муниципальных образований, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Удельный вес муниципальных образований, охваченных системой мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований Кондинского района (единицы) | 173,9 | 175,0 | 191,6 | 109,5 |
| 5 | Доля расходов бюджетов муниципальных образований Кондинского района, формируемых в рамках муниципальных программ (%) | 50,4 | 55,0 | 53,6 | 97,5 |
| 6 | Удельный вес муниципальных образований, участвующих в конкурсах (%) | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 87,5 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,05(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0,75 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,3(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2132 «О муниципальной программе «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление внутренней политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в органах местного самоуправления Кондинского района.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей населенных пунктов, на развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления их деятельности на территории муниципального образования Кондинский район, для обеспечения открытости органов местного самоуправления, установлены3 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1. | Доля населенных пунктов, район в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами (%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,0 |
| 2. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.) | 15,00 | 17 | 18,0 | 105,9 |
| 3. | Доля граждан, удовлетворенных объемом и качеством информации, получаемой через средства массовой информации, о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района на уровне не менее (%) | 75,00% | 80% | 80% | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,55 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,25 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,3(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей населенных пунктов, на развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления их деятельности на территории муниципального образования Кондинский район, для обеспечения открытости органов местного самоуправления, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2121 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Кондинского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, получение максимального дохода в бюджет Кондинского района путем сдачи в аренду и продажи неиспользуемого (свободного) муниципального имущества, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на совершенствование системы управления муниципальным имуществом Кондинского района, установлен1 целевой показатель муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевого целевого показателя реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района | 4,97% | 4,97% | 2,00% | 248,5 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,04(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,54(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на совершенствование системы управления муниципальным имуществом Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2116 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является трансформация делового климата и совершенствование бесшовной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

Региональный проект «Популяризация предпринимательства».

Все целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе, установлен1 целевой показатель муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 3601 | 3622 | 3622 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,35(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,25(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,1 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевого показателя национального проекта: «Малое и среднее предпринимательствои поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа Кондинского района «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 28декабря 2017 года № 2241 «Об утверждении муниципальной программы Кондинского района «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы», ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Кондинского района.

В 2019 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Кондинского района, сформирован перечень из 3 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий Кондинского, ед. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий Кондинского района, ед. | 1,0 | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан принявших участия в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте до 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Кондинского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %. | 0,5 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,68(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 1,5(максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,1(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,08 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2123 «О муниципальной программе «Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Кондинского района.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в социальной сфере, сформирован перечень из 5 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений культуры, % | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 100,0 |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве образовательных учреждений, % | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 100,0 |
| 3 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений физической культуры и спорта, % | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 100,0 |
| 4 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений, в которых осуществляется предоставление муниципальных услуг, % | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 100,0 |
| 5 | Доля приспособленных, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, жилых помещений и общего имущества в многоквартирных жилых домах от общей числа таких объектов, % | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,57(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5(максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,07(максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 0 (максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кондинском районе, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета вочередном финансовом году.

**Муниципальная программа Кондинского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа Кондинского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 15 октября 2018 года № 2009 «О муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление опеки и попечительства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности и качества предоставления социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в Кондинском районе.

В 2019 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в социальной сфереКондинского района, установлены 3 целевых показателя муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя за 2019 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода) | 93,3 | 95,0 | 88,2 | 92,8 |
| 3 | количество отмененных решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 500,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 9,76(максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,76(максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00(максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, учитывая, что ее мероприятия направлены дальнейшее совершенствование в социальной сфере Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию.