Муниципальное образование сельское поселение Болчары

(Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельскоГО поселениЯ Болчары

постановление

20 декабря  2013 года                                                                                                     № 107
с. Болчары

О муниципальных программах сельского поселения Болчары

(в ред. постановления администрации сельского поселения Болчары от 20.01.2014 №8)

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях организации единого порядка формирования программ, администрация сельского поселения Болчары постановляет:

1.Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Болчары, их формирования, утверждения и реализации (приложение 1), структуру муниципальной программы сельского поселения Болчары (приложение 2).

(в ред. постановления администрации сельского поселения Болчары от 20.01.2014 №8)

2.Отделу по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары осуществлять методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных программ сельского поселения Болчары, ведомственных целевых программ сельского поселения Болчары в установленных сферах деятельности.

(в ред. постановления администрации сельского поселения Болчары от 20.01.2014 №8)

3. Отделам и структурным подразделениям администрации сельского поселения Болчары обеспечить разработку и реализацию муниципальных программ сельского поселения Болчары и ведомственных целевых программ сельского поселения Болчары в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением, а также разработку и утверждение комплексных планов (сетевых графиков) по реализации муниципальных программ сельского поселения Болчары.

(в ред. постановления администрации сельского поселения Болчары от 20.01.2014 №8)

4.Определить следующие переходные положения:

4.1. Отделом по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году для утверждения плановых значений финансирования муниципальных программ на 2015 год и на плановый период проводится  до 25 декабря текущего финансового года (2014 года).

5.Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

6.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по экономике и финансам.

| Исполняющий обязанности главы сельского поселения Болчары |  | А.И.Соскин |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от 20.12.2013 № 107

Порядок принятия решения о разработке

муниципальных программ сельского поселения Болчары,

их формирования, утверждения и реализации

(далее - Порядок)

I. Общие положения

1. Муниципальной программой сельского поселения Болчары (далее - муниципальная программа) является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития сельского поселения Болчары (далее - поселение).

2. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия органов, структурных подразделений администрации сельского поселения Болчары. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач.

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом, структурным подразделением администрации сельского поселения Болчары, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

4. Муниципальные программы разрабатываются на срок от одного года.

5. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

- принятие решения о разработке муниципальной программы;

- формирование проекта муниципальной программы;

- экспертиза проекта муниципальной программы;

- утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений.

П. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, стратегией экономического и социального развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года, государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других документах Российской Федерации и автономного округа.

2. Структура муниципальной программы должна соответствовать приложению 2 к настоящему постановлению.

3. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского поселения Болчары» предусматривается приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние сферы социально-экономического развития поселения.

4. В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»:

4.1. Ставятся цели, обосновывается их связь:

с приоритетными направлениями развития сельского поселения Болчары, определенными стратегией экономического и социального развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года (утвержденной распоряжением главы района от 01 июля 2008 № 275-р «Об утверждении Стратегии экономического и социального развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года»);

с приоритетами развития автономного округа, определенными стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры до 2020 года и на период до 2030 года;

с положениями указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - указы Президента Российской Федерации).

4.2. Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

5. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития поселения;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение;

иметь взаимосвязь с программными мероприятиями;

определяться на основе данных статистического наблюдения или методике расчета, в том числе в разрезе населенных пунктов поселения;

непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом.

По показателям, значение которых определяется на основании данных статистического наблюдения, в муниципальной программе приводится ссылка на соответствующую форму статистического наблюдения.

По остальным показателям, в случае отсутствия форм статистического наблюдения, в муниципальной программе приводится методика их расчета, либо ссылка на правовой акт, ее утвердивший. При этом в пояснительную записку к проекту включается обоснование необходимости наличия такого показателя.

6. Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий» содержит обобщенную характеристику программных мероприятий, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в Указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на:

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета, окружного бюджета, внебюджетных источников на софинансирование муниципальных программ поселения в соответствующих сферах экономической деятельности.

7. Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» содержит механизм управления муниципальной программой, взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, а также оценку внешних условий и рисков для реализации муниципальной программы.

К проекту муниципальной программы прилагается обоснование потребностей в необходимых ресурсах. Прогнозируемые объемы финансирования программных мероприятий должны быть обоснованными и сопровождаться приложением расчетов по каждому мероприятию.

8. В муниципальной программе, в соответствии с ее целями и задачами, могут быть предусмотрены предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинского района бюджету поселения, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования Кондинский район и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также порядки, предусматривающие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

III. Принятие решения о разработке муниципальной программы

1. Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть глава поселения, Совет депутатов сельского поселения Болчары, отделы, структурные подразделения администрации сельского поселения Болчары (далее - инициатор).

2. Подготовка предложения о разработке муниципальной программы осуществляется в соответствии с посланиями Президента Российской Федерации, концепциями, государственными программами Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, стратегией экономического и социального развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и другими документами Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования.

3. Инициатор направляет предложение о разработке муниципальной программы в отдел по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары.

4. Отдел по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары вносит на рассмотрение главы поселения предложение о разработке муниципальной программы.

5. Решение о разработке муниципальной программы принимается постановлением главы сельского поселения Болчары в форме перечня муниципальных программ поселения.

IV. Формирование муниципальной программы

1. Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

2. Ответственный исполнитель:

- формирует проект муниципальной программы;

- обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, гарантирующих привлечение средств на финансирование программных мероприятий из иных кроме бюджета муниципального образования, источников;

- размещает проект муниципальной программы на официальном сайте администрации Кондинского района (далее - сайт) для рассмотрения и подготовки предложений, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями.

V. Экспертиза проекта муниципальной программы

1. Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется отделом по экономике и финансам,  заместителями главы поселения, после его согласования всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются их замечания и протоколы согласительных совещаний.

2. Комитет по экономической политике и комитет по финансам и налоговой политике в двухнедельный срок со дня поступления проекта муниципальной программы осуществляют экспертизу на предмет:

соответствия муниципальной программы настоящему Порядку;

соответствия программных мероприятий целям муниципальной программы;

соответствия сроков реализации муниципальной программы ее задачам;

целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности;

соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета муниципального образования на ее реализацию.

VI. Утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений

1. Проекты муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение главы сельского поселения Болчары ответственным исполнителем. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются постановлением администрации сельского поселения Болчары.

2. Решение об утверждении муниципальной программы должно быть принято администрацией района не позднее 25 декабря текущего финансового года.

3. Изменения в утвержденную муниципальную программу вносятся:

по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов сельского поселения Болчары;

иные изменения в течение года, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.

Внесение изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Болчары о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в действующие муниципальные программы.

При необходимости внесения изменений в действующую муниципальную программу ответственный исполнитель подготавливает соответствующее обоснование о необходимости данных изменений, которое оформляется в виде пояснительной записки.

Перечень муниципальных программ, реализуемых в очередном финансовом году и плановом периоде утверждается постановлением администрации сельского поселения Болчары не позднее 25 декабря текущего финансового года.

VII. Финансовое обеспечение муниципальной программы

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования и внебюджетных источников, в том числе федеральных средств, средств автономного округа, средств поселений.

2. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках утверждённого перечня муниципальных программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством автономного округа в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования и планирование бюджетных ассигнований.

VIII. Управление и контроль реализации муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на рассмотрение главы сельского поселения Болчары;

может передать часть функций по организации программных мероприятий муниципальным учреждениям района, в случае если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы.

2. Ответственный исполнитель направляет в отдел по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары  отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы (далее - отчет), информацию о ходе исполнения муниципальной программы за отчетный год.

3. Отдел по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары вносит информацию о выполнении муниципальных программ в администрацию района одновременно с итогами социально-экономического развития сельского поселения Болчары.

Утвержденная администрацией сельского поселения Болчары информация о выполнении муниципальных программ направляется в Совет депутатов сельского поселения Болчары.

4. Отчет представляется по форме (таблица 3), утвержденной  администрацией сельского поселения Болчары, в следующие сроки:

ежемесячно до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;

ежегодно до 25-го числа месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.

5. В адрес ответственного исполнителя отчет представляется соисполнителями до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

6. К отчету прилагается пояснительная записка. Отчет содержит информацию:

о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники, программа «Сотрудничество»);

о ходе реализации программных мероприятий; информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятиях муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения с обоснованием причин отклонений по показателям (таблица 4);

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения ее программных мероприятий;

о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

7. Годовой отчет также содержит описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития сельского поселения Болчары за отчетный период.

8. Ответственный исполнитель до 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает отчет на официальном сайте для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Годовой отчет размещается ответственным исполнителем на официальном сайте в срок до 20 марта года, следующего за отчетным.

9. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отдел по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары представляет главе сельского поселения Болчары  информацию по финансированию муниципальных программ.

10. Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы, отделом по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары осуществляется оценка ее эффективности.

11. На основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, отдел по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары направляет главе сельского поселения Болчары предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

IX. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей при разработке, формировании и реализации муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование и направление в установленном порядке главе сельского поселения Болчары;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета по экономической политике сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в отдел по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары в сроки, установленные пунктом 31 настоящего Порядка.

2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

X. Заключительные положения

Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, формированием, утверждением и реализацией программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального и окружного законодательства.

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от 20.12.2013 № 107

Структура
муниципальной программы сельского поселения Болчары

# Паспорт муниципальной программы
сельского поселения Болчары

Наименование

муниципальной программы _____________________________________________

Дата утверждения

муниципальной программы

(наименование и номер соответствующего

нормативного правового акта) * _________________________________________

Ответственный исполнитель

муниципальной программы _____________________________________________

Соисполнители

муниципальной программы _____________________________________________

Цели муниципальной программы ________________________________________

Задачи муниципальной программы ______________________________________

Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия ____________________________

Целевые показатели

муниципальной программы

(показатели непосредственных результатов) _______________________________

Сроки реализации

муниципальной программы ____________________________________________

Финансовое обеспечение

муниципальной программы**__________________________________________

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

(показатели конечных результатов) _____________________________________

*Заполняется после утверждения муниципальной программы.

** Финансовое обеспечение указывается в разрезе источников финансирования с разбивкой по годам.

# Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического

# развития сельского поселения Болчары»

# Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

# Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий»

# Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы»

Таблица 1

# Целевые показатели муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

# Перечень программных мероприятий

| № | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20__г. |  | 20__ . |  | и т.д. |  |
|  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения власти) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 (наименование органа исполнительной власти) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 (наименование органа исполнительной власти) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Отчет о финансировании программных мероприятий

в разрезе источников финансирования

| Мероприятие | План на 20____ год |  |  |  | Утверждено в бюджете муниципального образования 20__ год |  |  |  | Потребность средств муниципального образования |  |  |  | Исполнение (касса) на ________20___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Российской Федерации | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | внебюджетные источники | бюджет Российской Федерации | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | внебюджетные источники | бюджет Российской Федерации | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | внебюджетные источники | бюджет автономного округа |  | бюджет муниципального образования | внебюджетные источники |

Таблица 4

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за 20__ г.

| № | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Стратегическая цель (цели), на достижение которой (которых) направлена муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель (цели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1...n | Целевой показатель ...n |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2...n | Целевой показатель ...n |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель (цели) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ... |  |  |  |  |  |  |

Дата

Ф.И.О. и подпись руководителя, ответственного исполнителя муниципальной программы

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от 20.12.2013 № 107

# Порядок 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

# сельского поселения Болчары

(далее - Порядок)

– утратил силу. - Постановление администрации сельского поселения Болчары от 20.01.2014 №8

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от 20.12.2013 № 107

# Структура
ведомственной целевой программы сельского поселения Болчары

– утратил силу. - Постановление администрации сельского поселения Болчары от 20.01.2014 №8