**Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Болчары за 2016 год.**

В 2016 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Болчары на 40 % состоят из программных расходов (7 муниципальных программ).

Согласно Постановлению администрации сельского поселения Болчары от 20 декабря 2013 года № 107 «О муниципальных и ведомственных целевых программах сельского поселения Болчары» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего на 2016 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2017) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 21561,2 тыс.рублей, в том числе:

* из средств бюджета автономного округа – 19,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 0,0 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 21541,8 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2017 исполнение расходных обязательств составило 21559,2 тыс.рублей, что составляет 96,2% от утвержденных в бюджете.

* из средств бюджета автономного округа – 19,4 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета района – 0,0 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 0,0%;
* из средств бюджета поселения – 21539,8 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 99,9%.

Из 7 муниципальных программ  **5 программ** (71,4%) **исполнены полностью 100%., в том числе :**

1. «Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2014 – 2016 годы и на плановый период до 2020 года»;

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

2. «Молодежь сельского поселения Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»;

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

3. «Развитие культуры на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года».

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

4. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорог в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года».

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

5. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»;

- освоение от утвержденного бюджета составляет **100% и от уточненного бюджета 94 %.**

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

По оставшимся 2 муниципальным программам из семи утвержденных програм исполнение отсутствует по следующим причинам:

Прграмма «Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юбилейной датой села Болчары и села Алтай на 2015-2017 годы» - мероприятия по исполнению запланированы на 2017 год.

Программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования сельского поселения Болчары на 2015-2017 годы» - недостаточность денежных средств в бюджете.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***сельского поселения Болчары за 2016 год*** | | | | |
|  | | | | |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | «Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2014 – 2016 годы и на плановый период до 2020 года»; | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности \* |
| **2** | «Молодежь сельского поселения Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»; | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности |
| **3** | «Развитие культуры на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года». | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности \* |
| **4** | «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорог в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года». | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности |
| **5** | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»; | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Запланированный уровень эффективности |
| **6** | «Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юбилейной датой села Болчары и села Алтай на 2015-2017 годы» - мероприятия по исполнению запланированы на 2017 год. | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,0** | **0,0** | Высокий уровень эффективности |
| **7** | «Пожарная безопасность на территории муниципального образования сельского поселения Болчары на 2015-2017 годы» - недостаточность денежных средств в бюджете. | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,0** | **0,0** | Высокий уровень эффективности \* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |

Глава сельского поселения Болчары С.Ю. Мокроусов

Исполнитель: начальник

отдела по экономике и финансам

Михайлюк А.А. тел. 25-358