**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2016 год.**

В 2016 году на территории городского поселения Кондинское реализуется 8 муниципальных программ.

Согласно Постановлению администрации городского поселения Кондинское от 17 декабря 2013 года № 94 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Кондинское» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего на 2016 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2017г) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 67 410,7 тыс.рублей, в том числе:

* из средств федерального бюджета – 831,0 тыс.руб.;
* из средств бюджета автономного округа – 12 624,2 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 17 724,8 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 36 230,7 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2017 исполнение расходных обязательств составило 66 660,5 тыс.рублей, что составляет 98,9% от утвержденных в бюджете.

* из средств федерального бюджета – 831,0 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета автономного округа – 12 624,2 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета района – 17 724,8 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета поселения – 35 480,5 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 97,9%.

Из 8 муниципальных программ  **2 программы** (25%) **исполнены полностью 100%.**

1. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

2. «Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Кондинское на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 99%.**

1. "Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,0%.**

2. "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,9%.**

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%,** но менее 99%.

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

2. «Организация деятельности администрации городского поселения Кондинское на 2016 год и на период до 2020 года»

**1 программа** (12,5% от общего количества программ) имеет **освоение более 90%,** но менее 95%.

1. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» освоение от утвержденного бюджета составляет **92,6%.**

**Одна программа имеет освоение финансирования менее 90 %**

«Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» – освоение от утвержденного бюджета составляет **72,4%**

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки 7 **программ** (87,5%) **получили расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, если существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**1 программ** (12,5%) **получили расчетную оценку «удовлетворительно»** и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**Из 55 показателей,** установленных в 2016 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 32 показателям (58,2**% от общего количества анализируемых показателей), при этом по 5 показателям (15,6% от общего количества анализируемых показателей), значение перевыполнено, и составляет более 100%, по 27 показателю достигнуто в полном объеме. По 9 показателям (16,4% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 95%. По 4 показателям достигнуто запланированное значение свыше 50% и фактическое значение показателей имеет положительную динамику. По 10 показателям не достигнуто (34,8% от общего количества анализируемых показателей). При этом координаторами программ приведено обоснование зависимости недостигнутых показателей от недостаточных объемов финансирования.

В целом по достижению показателей

- достижение составляет более 100% - по 5 показателям

- достижение составляет 100% - по 27 показателю

- достижение составляет от 95% до 99% - по 9 показателям;

- достижение составляет от 50% до 75% - по 4 показателям.

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,6 баллов – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по повышению уровня благоустройства дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения по 6-м показателям исполнение составило 100%, по 2-м показателям исполнение составило от 50% до 99%, по 2-м до 50%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2016 год:

- средства бюджета района – 17 724,8 тыс.руб.;

- средства бюджета поселения – 8 463,4 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (26 188,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,5%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон»***

4.1.1. По мероприятиям «Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (24 499,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,5%. В рамках данного мероприятия проводились работы зимнему и летнему содержанию дорог; ремонту участка дороги с добавлением нового материала по ул. Гагарина (220 м.п.); ремонту участка дороги по ул.Энгельса с устройством покрытия их железобетонных плит – 398 м.п.; устройство тротуара из брусчатки (987,6 м.кв.), в том числе:

по ул.Ленина – 605,0 кв.м.;

по ул. Гагарина – 282,6 кв.м.;

по ул. Первомайская – 100 кв.м.

А также устройство деревянных тротуаров (530 кв.м.), в том числе:

по ул. Ленина – 118 кв.м.;

по ул. Энгельса – ул.Пуртова – 412,0 кв.м.

***4.2. Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (130,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. В рамках данного мероприятия было приобретено и установлено 18 дорожных знака, заменены стойки на 15 знаках, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов.

4.2.2. По мероприятиям «Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (60,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 18,8%. В рамках данного мероприятия было отремонтировано 6 автобусных остановок (замена профлиста), произведен текущий ремонт причала.

***4.3. Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах».***

4.3.1. По мероприятиям «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (1 498,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения.

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**II.** «**Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Кондинское на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,09 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2016 год:

* средства бюджета автономного округа – 9,7 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 4,2 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (13,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4. По мероприятиям программы:

***4.1.Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»***

4.1.1. По мероприятию «Профилактика правонарушений в общественных местах, вовлечение граждан в данные мероприятия» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (13,8 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%.

В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, учавствующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (7 чел.).

***4.2.Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»***

На выполнение мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Все запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия были выполнены в полном объеме.

***4.3.Подпрограмма «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности»***

На выполнение мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Все запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия были выполнены в полном объеме.

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 99%.**

**I. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,6 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по совершенствованию системы управления муниципальным имуществом по 2-позициям выполнены на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 99,0%**

Планируемое финансирование на 2016 год:

- средства бюджета поселения – 580,7 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 99,0% (574,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 46,6%.

4.По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 99,0% (574,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 46,6%. В рамках данной программы проводились мероприятия по обследованию 2 объектов с целью подготовки документов, необходимых для осуществления государственного учета сноса объектов, выполнены мероприятия по оценке земельных участков (5 шт), проведены работы по ремонту муниципального жилого фонда (замена окн (4 шт.), счетчиков учета электроэнергии (24 шт.), изготовлен кадастровый план на 2 объекта (новое кладбище и дорогу по ул.Энгельса).

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,0 баллов – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановые значения по 1-му целевому показателю выполнено свыше 100%. Фактическое значение по 5-ти показателям имеет положительную динамику как запланировано; по 2-м фактическое значение ниже запланированного.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы от утвержденного бюджета составляет **99,9%**

Планируемое финансирование на 2016 год:

- средства окружного бюджета – 8 678,4 тыс. руб.

- средства бюджета района – 85,7 тыс.руб.

− средства бюджета поселения – 6 122,8 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (14 886,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,9%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры»***

4.1.1. По мероприятию «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сферы культуры» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (14 119,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,9%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов. Также в 2016 году был осуществлен текущий ремонт здания дома культуры (утепление и замена фасада здания, замена стеклопакетов, дверей, системы отопления, обшивка внутренних стен гипсокартонном, замена освещения).

4.1.2. По мероприятию «Проведение культурных проектов и конкурсов» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (38,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности, развитие талантливых детей и молодежи. Учреждение приняло участие в таких районных конкурсах, как:

- «Не стареют душой ветераны» - получен диплом за участие;

- «Молодая семья» - диплом за 1-е место (семья Пальяновых);

- «Кондинские роднички».

4.1.3. По мероприятиям «Сохранение, развитие, популяризация традиций культуры» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (318,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение массовых культурных мероприятий, концертных и развлекательных программ. За 2016 год учреждением проведено 213 культурно-массовых мероприятия, из них 16 мероприятие на платной основе, общее число посещений составило 14 509 чел.

***4.2. Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики»***

4.2.1. По мероприятиям «Повышение качества оказания услуг для молодежи» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (344,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы специалиста по работе с молодежью.

4.2.2. По мероприятиям «Формирование здорового образа жизни в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (6,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводятся молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, приуроченных к Международному Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с курением, Дню памяти погибших от СПИДа и др., а также проводились спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта среди подростков и молодежи.

4.2.3. По мероприятиям «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (20,3,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данной задачи проводились творческие и интеллектуальные игры, конкурсы и праздники (конкурс детского и юношеского чтения стихов местных авторов, массовое гуляние «День молодежи», массовое гуляние «Вороний день», и др.).

4.2.4. По мероприятиям «Развитие материально-технической базы» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (8,6 тыс. руб.).

***4.3. Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта»***

4.3.1. По мероприятиям «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в программе 100% (31,4 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводятся спортивно-массовые мероприятия для жителей поселения, таких как: соревнования по мини-футболу, велокросс среди детей и подростков, соревнования по настольному теннису и волейболу, и др.

В 2016 году к реализации было запланировано 26 мероприятий муниципальной программы. Финансовое обеспечение было утверждено на 18 мероприятий. Исполнено 100% от запланированных мероприятий (обеспеченных финансированием) и 85% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%,** но менее 99%.

**I. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 6,2 баллов – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м показателям выполнено на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2016 год:

* средства бюджета поселения – 235,2 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 96,1% (235,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 1,0%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории городского поселения Кондинское от чрезвычайных ситуаций»***

По мероприятиям подпрограммы финансирование не было предусмотрено.

***4.2. Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»***

4.2.1. По мероприятиям «Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Кондинское мерам пожарной безопасности» финансирование по мероприятию не было утверждено в бюджете, мероприятия по пропаганде населения проводились без финансовых затрат посредством листовок и информационных стендов.

4.2.2. По мероприятиям «Обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 96,1% (235,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 0,7%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов, обслуживание противопожарной сигнализации объектов муниципальной собственности, также было запланировано строительство пожарных водоемов в количестве 19 штук за счет финансирования бюджета района (31 536,39 тыс.руб.), финансирование в 2016 году не было утверждено.

В отчетном году выполнено более 75% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Организация деятельности администрации городского поселения Кондинское на 2016 год и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,44 баллов – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м показателям выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2016 год:

* средства федерального бюджета – 831,0 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 3 936,1 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 16 291,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,4% (20 724,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 96,0%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Обеспечение функционирования администрации городского поселения Кондинское для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,5% (20 049,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 96,3%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения, администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации, а также организация общественных работ для временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан.

4.2. По мероприятию «Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (240,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 80,0%.

4.3. По мероприятию «Участие администрации поселения в некоммерческих организациях межмуниципального сотрудничества» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (25,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4.4. По мероприятию «Реализация прав граждан на осуществление местного самоуправления». Финансирование по данному мероприятию на 2016 год не запланировано.

4.5. По мероприятию «Формирование электронной администрации» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 94,8% (409,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,7%. В рамках реализации мероприятия было обновлено компютерное оборудование и оргтехника, осуществлялось сопровождение программного обеспечения и т.д.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**1 программа** (12,5% от общего количества программ) имеет **освоение более 90%,** но менее 95%.

**I. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,1 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 1-позиции выполнены более чем на 100%, по 16 показателям – на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 92,6%**

Планируемое финансирование на 2016 год:

- средства бюджета поселения – 3 824,8 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 92,6% (3 824,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,2%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения»***

4.1.1. По мероприятиям «Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, создание художественно-декоративного оформления светом территории городского поселения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 66,5% (610,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 72,1%. В рамках данного мероприятия проводились работы по текущему ремонту уличных светильников, приобретение уличных фонарей (7 шт.), а также оплата электроэнергии для уличного освещения.

***4.2. Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (367,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. В рамках данного мероприятия было построено ограждение на кладбище протяженностью 200 м.п.

***4.3. Подпрограмма 3 «Озеленение»***

4.3.1. По мероприятиям «Озеленение мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения)» финансирование по данному мероприятию не запланировано. В рамках данного мероприятия силами населения и организаций было посажено 620 саженцев деревьев (кедр, береза, осина, сибирская сосна) и кустарников (сирень, черемуха и рябина).

***4.4. Подпрограмма 4 «Санитарная очистка поселка»***

4.4.1. По мероприятиям «Улучшение экологической обстановки на территории поселения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (2 173,0 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; уборка сухостойных деревьев (12 шт.); очистка сточных канав; ремонт мусорных контейнеров и мобильных площадок под контейнера, также было приобретено 10 контейнеров и 1 мобильная площадка под контейнера. Также в рамках данного мероприятия было снесено 4 ветхих и аварийных здания общей площадью 2,4 тыс.кв.м.

***4.5. Подпрограмма «Прочее благоустройство»***

4.5.1. По мероприятиям «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (674,1 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия в центральном сквере были выполнены работы по устройству дорожки и площадки из брусчатки (100 кв.м.); выполнено металлическое ограждение игровых площадок по ул.Ленина (102 м.п.); велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок.

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**1 программа** (12,5% от общего количества программ) имеет **освоение менее 90%**.

1. **«Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**
2. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 5,4 балла – «удовлетворительно».

1. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 1-му показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю на 75% (ввиду отсутствия заявителей), 1 показатель не исполнен. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2016 год:

− средства бюджета поселения – 293,5 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2016 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 72,4% (212,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 48,7%.

1. По мероприятиям программы

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

* 1. ***Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и кадрового резерва».***

4.1.1. По мероприятию «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв кадров» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 64,8% (32,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 44,6%. Не исполнение программы в части финансирования объясняется тем, что курсы проводились на дистанционной основе, без выезда специалистов.

Курсы повышения квалификации:

Главный специалист организационного отдела - АО ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Государственное и муниципальное управление»

Главный специалист организационного отдела - АНО ДПО «Университет управления и экономики» «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», АО ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Основы антикоррупционного поведения»

Главный специалист отдела жизнеобеспечения – АО ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Управление муниципальным имуществом»

Начальник отдела жизнеобеспечения – АО ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Управление муниципальным имуществом»

* 1. ***Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан».***

4.2.1. По мероприятию «Организация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (180,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 60%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

* 1. ***Подпрограмма 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими».***

4.3.1. По мероприятию «Проведение комплекса мероприятий с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 0% (0,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 0%. Финансирование не исполнено в связи с отсутствием договора на оказание услуг.

1. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Заведующий сектором

бюджетного планирования

отдела финансов и экономической политики

Наталья Николаевна Брусницина

тел. 22-163