**Информация по реализации муниципальных программ сельского поселения Болчары за 2018 год.**

В 2018 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Болчары на 32 % состоят из программных расходов (8 муниципальных программ).

Согласно Постановлению администрации сельского поселения Болчары от 20 декабря 2013 года № 107 «О муниципальных и ведомственных целевых программах сельского поселения Болчары» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего на 2018 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2019) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 24123,9 тыс.рублей, в том числе:

* из средств бюджета автономного округа – 27,9 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 0,0 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 24096,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2019 исполнение расходных обязательств составило 22031,0 тыс.рублей, что составляет 91,3% от утвержденных в бюджете.

* из средств бюджета автономного округа – 27,9 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета района – 0,0 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 0,0%;
* из средств бюджета поселения – 22003,1 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 91,3%.

Из 8 муниципальных программ  **3 программы**  **исполнены полностью 100%., в том числе :**

1. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в сельском поселении Болчары на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" ;

2. Муниципальная программа " Молодежь в сельском поселении на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года";

3. Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории муниципального образования сельского поселения Болчары на 2018-2020 годы";

По оставшимся 5 муниципальным программам из 8 утвержденных програм исполнение составило не в полном объеме по следующим причинам:

1. Муниципальная программа "Развитие культуры на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" - исполнение 98% по причине увеличения планов в конце 2018 года за счет сверхплановых доходов на резервирование средств на 2019 год на налог по имуществу организаций..

2. Муниципальная программа "Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорог в сельском поселении Болчары на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года. – исполнение 94% по причине не использованного остатка предидущего года.

3. Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования

 сельское поселение Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года». Исполнение в 2018 году 0%. Проведение процедуры аукциона по устройству полигона ТКО запланировано на февраль 2019 года в связи наличием «зимней дороги» и возможностью доставки материалов для устройства полигона ТКО.

4. Муниципальная программа "Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорог в сельском поселении Болчары на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года. Неиспользованный остаток средств возник в связи с осуществлением ремонтных работ в соответствии с локально-сметным расчетом. Исполнение составило 62,7%

Глава сельского поселения Болчары С.Ю. Мокроусов

Исполнитель: начальник

отдела по экономике и финансам

Михайлюк А.А.

тел. 25-358