Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» **за 12 месяцев 2020года**

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2116) осуществляется в рамках региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства».

Объемы бюджетных ассигнований составляют: на 2019 год - 8 251,2 тыс. рублей, на 2020 год – 10 764,3 тыс. рублей, на 2021 год – 4886,9 тыс. рублей, на 2022 год – 2 486,9 тыс. рублей, на 2023 год – 2 486,9 тыс. рублей, на 2024 год – 2 486,9тыс. рублей, на 2025 год – 2 486,9 тыс. рублей, и на период 2026-2030 годы – 12 434,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 46284,5 тыс. рублей (в т.ч. бюджет автономного округа - 36718,4тыс. рублей, бюджет района – 9566,1 тыс. рублей (в т.ч. бюджет поселений (переданные полномочия) – 6443,4 тыс. рублей).

На 2020 год объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по основным мероприятиям составил 10 764,3 тыс. руб. (в том числе бюджет авт. округа 7 534,2 тыс. руб.; бюджет района 3230,1 тыс. руб.):

Мероприятие 1: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»: 5 545,1 тыс. руб.

-бюджет округа – 5 267,9 тыс. руб.

-бюджет района – 277,2 тыс. руб.

Мероприятие 2: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере»: 1 399,8 тыс. руб.(100% бюджет поселений (переданные полномочия);

Мероприятие 3: «Популяризация предпринимательства» - 175,1 тыс. руб.

- бюджет округа 166,3 тыс. руб.

- бюджет района – 8,8 тыс. руб.

Мероприятие 4: «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»: 3 644,3 тыс. руб.

- бюджет округа 2 100,00 тыс. руб.,

- бюджет района 1 544,3 тыс. руб. (бюджет района софинансируемый (5%) – 110,5 тыс. руб.; бюджет района несофинансируемый (100%)- 1180,7 тыс. руб., бюджет поселений (переданные полномочия) 253,1 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнение по муниципальной программе составило 10303,8 тыс. руб. (в т.ч. бюджет района- 2926,7 тыс. руб.; бюджет автономного округа- 7377,1 тыс. руб.), в том числе по мероприятиям:

**Мероприятие 1: Региональный проект**

**«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»**

Исполнение на 31.12.2020 года составило 5 544,3 тыс. руб. (99,98 %) (в т.ч. 5 267,1 тыс. руб. бюджет округа, 277,2 тыс. руб. бюджет района). Оказана финансовая поддержка 25 субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий | **Финансовые затраты на реализацию регионального проекта, тыс. рублей** | **Исполнение на 31.12.2020г.** | **%****исполнения****31.12.2020г.** | **Примечание (кол-во субъектов)** |
| 1. | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Всего,в том числе: | **5 545,1** | **5 544,3** | **99,9** | **25** |
| бюджет автономного округа | 5 267,9 | 5 267,1 |  |  |
| бюджет района  | 277,2 | 277,2 |  |  |
| 1.1. | Направление 1.1. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | Всего,в том числе: | 692,8 | 692,8 | 100 | 8 |
| бюджет автономного округа | 658,2 | 658,2 |  |  |
| бюджет района | 34,6 | 34,6 |  |  |
| 1.2. | Направление 1.2. Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей | Всего,в том числе: | 160,0 | 160,0 | 100 | 3 |
| бюджет автономного округа | 152,0 | 152,0 |  |  |
| бюджет района  | 8,0 | 8 |  |  |
| 1.3. | Направление 1.3. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Всего,в том числе: | 1992,3 | 1991,5 | 99,9 | 8 |
| бюджет автономного округа | 1892,7 | 1 891,9 |  |  |
| бюджет района | 99,6 | 99,6 |  |  |
| 1.4. | Направление 1.4.Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Всего,в том числе: | 190,5 | 190,5 | 100 | 1 |
| бюджет автономного округа | 181,0 | 181,0 |  |  |
| бюджет района  | 9,5 | 9,5 |  |  |
| 1.5. | Направление 1.5.Возмещение части затрат по доставке кормов в районы КС и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов ав.окр. для развития сельхоз.товаропроизв. и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий | Всего,в том числе: | 509,5 | 509,5 | 100 | 4 |
| бюджет автономного округа | 484,0 | 484,0 |  |  |
| бюджет района  | 25,5 | 25,5 |  |  |
| 1.6. | Направление 1.6. Возмещение части затрат на строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли, бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства | Всего,в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 1 |
| бюджет автономного округа | 1 900,0 | 1 900,0 |  |  |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 |  |  |

**2. Мероприятие**

**"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере"**

 В рамках Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский» (утв. постановлением администрации Кондинского района от 03.10.2017 № 1620), на основании заключенных договоров от 7 мая 2019 года № 1 «О предоставлении из бюджета Кондинского района субсидии ООО «Стройкомплект» на возмещение недополученных доходов от оказания населению услуг по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский в 2019 году», от 15 июня 2020 года № 1 «О предоставлении из бюджета Кондинского района субсидии ООО «Стройкомплект» на возмещение недополученных доходов от оказания населению услуг по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский в 2020 году» за 2020 года ООО «Стройкомплект» возмещены недополученные доходы в сумме 1 399,7 тыс. руб., из них 27,7 тыс. руб. (окончательный расчет за декабрь 2019 года), 1 372,0 тыс. руб. (январь – декабрь 2020 года).

**3. Региональный проект**

 **«Популяризация предпринимательства»**

В связи с распространением новой короновирусной инфекции, средства по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» были максимально перенаправлены на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства. Объем бюджетных ассигнований по региональному проекту составил в 2020 году 21,6 % от объема бюджетных ассигнований за 2019 год.

 Исполнение по региональному проекту в 2020 году по состоянию на 31.12.2020 года составило 8,6 % от объема утвержденных бюджетных ассигнований:

 - утверждено в бюджете – 175,1 тыс.руб., в т.ч. субсидии округа – 166,3 тыс.руб.; бюджет района – 8,8 тыс.руб.

 - фактическое исполнение - 15,0 тыс.руб., в т.ч. субсидии округа – 14,2 тыс.руб.; бюджет района – 0,8 тыс.руб.:, изготовлено 500 буклетов о направлениях финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году. (ООО "Мегапринт", муниципальный контракт № 40/2020).

 Муниципальный контракт на проведение фестиваля туризма расторгнут из-за продления ограничительных мер в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции.

 В течение года всего организовано 56 мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, в которых приняли участие 4543 человека.

 С 25 января по 14 марта 2020 года организовано проведение выставок-ярмарок местных товаропроизводителей "Товары земли Кондинской" в рамках районной акции «Навстречу Победе!» в 7 населенных пунктах Кондинского района: пгт. Кондинское (350 посетителей), с. Болчары (350 п.), д.Кама (50 п.), с.Алтай (50 п.), д.Шугур (65 п.), пгт.Луговой (150 п.), пгт. Куминский (350 п.). В каждой ярмарке приняли участие в среднем 9 товаропроизводителей Кондинского района. Посетило ярмарки 1362 жителей района.

 В 4 квартале организована розничная торговля мясной и молочной продукцией местных товаропроизводителей в поселениях Кондинского района в пгт.Куминский, пгт.Кондинское.

 10 декабря 2020 года организована ярмарка местных товаропроизводителей, посвященная 90-летию ХМАО-Югры в пгт.Междуреченский. Приняли участие 9 товаропроизводителей.

 Организована предновогодняя розничная торговля продукцией местных товаропроизводителей в пгт.Междуреченский, пгт.Мортка. Приняли участие 10 товаропроизводителей.

 Проведены выездные круглые столы в 10 поселениях Кондинского района: пгт. Кондинское (20 СМП), с.Мулымья (6 СМП), пгт.Куминский (17 СМП), пгт.Мортка (16 СМП), п.Половинка (5 СМП), пгт.Междуреченский (37 СМП), с.Шугур (4 СМП), пгт.Луговой (8 СМП), с.Леуши (6 СМП), с.Болчары (10 СМП). Всего приняло участие 129 субъектов малого предпринимательства Кондинского района.

 МРИ ФНС РФ № 2 по ХМАО-Югре при участии специалистов комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства проведены семинары и вебинары для налогоплательщиков, приняли участие 1523 человек.

 Приняли участие в 5 заседаниях Совета при главе Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе, на которых было рассмотрено 32 вопроса. В среднем в заседаниях Совета приняло участие 15 субъектов предпринимательства.

 Во втором квартале 2020 года была организована работа по пошиву субъектами предпринимательства масок (500 шт.) и продажи их на территории Кондинского района.

 В рамках мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, проведен районный конкурс "Предприниматель Конды 2020", в котором приняли участие 45 субъектов предпринимательства, 22 из них стали победителями конкурса. Победителям конкурса были вручены дипломы.

 Поздравление с Днем российского предпринимательства направлено 185 субъектам электронно, также, информация размещена на официальном сайте МО в новостной строке.

 27 мая 2020 года 8 субъектов предпринимательства приняли участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики в области регионального контроля за розничной продажей алкогольной продукции, организованным Департаментом экономического развития ХМАО-Югры.

 В августе 2020 года субъекты предпринимательства в количестве 12 чел. приняли участие в акции «Поможем детям собраться в школу!».

 10-11 декабря 2020 года 8 субъектов предпринимательства Кондинского района приняли участие выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Товары земли Югорской».

 В рамках подготовки к выставке-форуму товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были подготовлены единые витрина на 8 субъектов предпринимательства и 6 видео роликов.

 Общество с ограниченной ответственностью «Югорская ягода» директор О.А.Мурашин в номинации «Рыба и рыбная продукция» (пгт.Луговой) и крестьянское (фермерское) хозяйство Чурилович Федор Васильевич (п.Дальний), в номинации «Производство молочных продуктов: сметана, ряженка, молоко» стали победителями окружного конкурса "Лучший товар Югры-2020". Представители Кондинского района приняли участие в онлайн защите социальных проектов в рамках VIII школы социального предпринимательства.

 Проведен конкурс на «Лучшее новогоднее оформление предприятий малого и среднего предпринимательства Кондинского района».

**4. Мероприятие**

**«Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»**

За 2020 год неотложные меры поддержки в форме субсидий получили 42 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 344,8 тыс. руб. (из них 2095,7 тыс. руб. – бюджет округа, 1249,1 тыс. руб. бюджет района) в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий | **Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей** | **Исполнение на 31.12.2020.** | **%****исполнения****21.12.2020.** | **Примечание (кол-во субъектов)** |
| 4 | Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | Всего,в том числе: | **3 644,3**  | **3 344,8** | **91,8** | **42** |
| бюджет автономного округа | 2 100,0 | 2095,7 |  |  |
| бюджет района 5%  | 110,3 | 110,3 |  |  |
| Бюджет района 100% | 1180,9 | 950,3 |  |  |
| бюджет поселений (переданные полномочия) | 253,1 | 188,5 |  |  |
| 4.1. | Направление 4.1. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности | Всего,в том числе: | 705,1 | 700,8 | 99,4 | 8 |
| бюджет автономного округа | 670,0 | 665,8 |  |  |
| бюджет района | 35,1 | 35,0 |  |  |
| 4.2. | Направление 4.2.Возмещение части затрат на коммунальные услуги | Всего,в том числе: | 702,9 | 702,9 | 99,99 | 13 |
| бюджет автономного округа | 50,0 | 50,0 |  |  |
| бюджет района 5%  | 2,6 | 2,6 |  |  |
| бюджет района 100%  | 650,3 | 650,3 |  |  |
| 4.3 | Направление 4.3.Возмещение части затрат на жилищно-коммунальные услуги | Всего,в том числе: | 1452,6 | 1452,6 | 100 | 19 |
| бюджет автономного округа | 1380,0 | 1380,0 |  |  |
| бюджет района | 72,6 | 72,6 |  |  |
| 4.4 | Направление 4.4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский, на частичное возмещение фактически понесенных затрат в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции | Всего,в том числе: | 253,1 | 188,5 | 0 | 1 |
| бюджет района  | 253,1 | 188,5 |  |  |
| 4,5 | Направление 4.5. Предоставление субсидий местным товаропроизводителям пищевой продукции на частичное возмещение фактически понесенных затрат на оплату коммунальных услуг, в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции | Всего,в том числе: | 530,6 | 300,0 | 100 | 1 |
| бюджет района | 530,6 | 300,0 |  |  |

Достижение целевого показателя программы «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» составляет 100%.