PAGE  
2

Приложение к письму отдела

по организации деятельности КДНиЗП
Отчет по исполнению Плана основных мероприятий Десятилетия детства
на 2024-2027 годы, проводимых в Кондинском районе
 за 2025 год. 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Ожидаемый результат
	Информация об исполнении

	I. Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей
	

	1.
	Популяризация основ правильного питания среди различных групп населения, в том числе детского 
	До декабря 2024 года, 

До декабря 2025 года

До декабря 2026 года

До декабря 2027 года
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Кондинская районная больница» 
Бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общей врачебной практики»


	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение»
	Охват санитарно-просветительской работой не менее 50% учащихся
	В 2025 году проведена санитарно-профилактическая работа по популяризации правильного питания среди несовершеннолетних:

проведены лекции, беседы врачом-педиатром, медицинскими работниками образовательных учреждений в количестве 4, на следующие темы:

«Рациональное питание как основа ЗОЖ» 2 лекции с охватом до 140 слушателей, «Здоровое питание» 2 беседа 102 слушателя.

Специалистом по связям с общественностью, участковыми педиатрами, розданы памятки и брошюры в количестве 92 штук «Здоровое питание». Размещена информация  по пропаганде ЗОЖ, в том числе о правильном питании в чат-боте в мессенджере Telegram, на официальном сайте медицинской организации, информационных стендах детской поликлиники.

	2
	Популяризация эффективных практик по организации здорового образа жизни, размещение информации на официальном сайте, распространение печатной продукции
	В соответствии с планом санитарно-просветительской работы
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Кондинская районная больница» 

	Текущее
	Охват санитарно-просветительской работой не менее 50% учащихся
	На постоянной основе ведется информирование населения путём публикаций тематических, профилактических материалов на официальных страницах в социальных сетях, официальном сайте медицинской организации 

(https://kondazdrav.ru/
https://vk.com/public137977746
https://t.me/kondazdrav_official
https://ok.ru/bukondinsk), 

распространения печатной продукции (предоставляется БУ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»).  


	3
	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних
	2023-2024 учебный год

2024-2025 учебный год

2025-2026 учебный год

2026-2027 учебный год
	Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Без финансирования
	Повышение приверженности подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни
	В течение учебного года и в период проведения летнего оздоровительного сезона на территории образовательного особое внимание уделялось организации прогулок. Воспитанники много времени находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий проводилось на улице.
Спортивно-игровые мероприятия проходят в форме соревнований, состязаний, эстафет с учетом физических возможностей детей с нарушениями в развитии («Малые олимпийские игры», «Если хочешь быть здоров», «Зоологические забеги», турниры по бочче, дартс, конкурс рисунков «Скажи: «Нет!» вредным привычкам!»). 
Всего посещало летний лагерь при школе-интернате 80 человек

Один раз в четверть проводится День здоровья, классные часы, воспитательные занятия по темам ЗОЖ и профилактики вредных привычек согласно плану воспитательной работы. 
Мероприятия в декабре 2025 года проведены в рамках Недели: «Мы за ЗОЖ»

	4
	Разработка и реализация программ, направленных на подготовку детей с ОВЗ к самостоятельной жизни в обществе, формированию и развитию социально-бытовых навыков у ребенка, развитию речи и двигательной активности
	2023-2024 учебный год

2024-2025 учебный год

2025-2026 учебный год

2026-2027 учебный год
	Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Без финансирования
	Проведение мероприятий направленных на максимальную интеграцию в обществе детей с ОВЗ
	Разработаны и реализуются: 
– рабочие программы «Основы социальной жизни», «Окружающий социальный мир», «Домоводство», «Речь и альтернативная коммуникация», «Адаптивная физкультура»;
– мероприятия в соответствии с воспитательной программой «Охрана здоровья» для обучающихся  5-12 классов. 

В течение учебного года и на протяжении проведения оздоровительного сезона образовательное учреждение активно взаимодействует с «модульной библиотекой с. Леуши, с центром молодежных инициатив «Ориентир», подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кондинскому району, КУ ХМАО-Югры «Центроспас Югория» пожарная часть с. Леуши. ДК «Конда».

 Для детей были организованы культурно- развлекательные мероприятия, экскурсии, беседы.

	II. Развитие инструментов поддержки семей с детьми
	

	5
	Проведение школы беременных/молодых родителей
	1 раз в квартал
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Кондинская районная больница» 

	Текущее финансирование
	Охват участия в Школе беременных не менее 50% беременных женщин, состоящих на учете
	За 2025 год проведено 78 школ будущей матери, в рамках которых проведены:

– лекции и беседы акушерами-гинекологами, педиатрами, психологами;
– обучение технике грудного вскармливания, правилам прикладывания к груди;
– обсуждение этапов развития ребёнка, нервно-психического и психомоторного развития; 
– консультации по подготовке к родам, послеродовому периоду, переходу ребёнка в дошкольное учреждение. 
Также проводятся:

– дородовые патронажи с выдачей информационных материалов, патронажи к новорождённому после выписки из роддома с вручением материалов о профилактике СВС, механической асфиксии, травматизма;
– ежемесячные патронажи детей до 1 года с контролем знаний родителей и повторной выдачей материалов при необходимости;
– размещение информации в холлах поликлиники, на информационных стендах;
– анализ структуры младенческой смертности и принятие мер по её снижению.

	6
	Оказание содействия родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ОВЗ в подготовке детей к самостоятельной жизни
	2023-2024 учебный год

2024-2025 учебный год

2025-2026 учебный год

2026-2027 учебный год
	Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Без финансирования
	Оказание помощи 120 родителям в подготовке детей к самостоятельной жизни ежегодно
	Осуществляется индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по актуальным вопросам подготовки детей к самостоятельной жизни, в том числе по профориентации Охват составил 9 класс- 30 человек,  12 класс-1 человек. 
В декабре 2025 года педагогами трудового обучения проведен семинар на тему: «Организация профессионального обучения для обучающихся с нарушением интеллекта» с участием родителей (законных представителей) 7-12 классов.


	7
	Предоставление мер поддержки из средств муниципального бюджета лицам, проявившим выдающиеся способности 
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района
	Муниципальная программа Кондинского района «Развитие образования»
	Предоставление выплат за особые достижения в области образования, искусства и спорта ежегодно по окончании учебного года
	Денежные выплаты за достижения успехов в учебной, спортивной и творческой деятельности, предоставляются ежегодно по окончании учебного года

	8
	Информирование граждан о региональных семейных льготах
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Кондинская районная больница» 

	Текущее
	100% информирование законных представителей о льготном лекарственном обеспечении несовершеннолетних льготной категории
	Осуществляется информирование населения о льготном обеспечении детей в возрасте до 3-х лет молочным питанием, согласно Постановлению правительства ХМАО – Югры от 14.10.2022 №514-п, а также о перечне лекарственных препаратов, применяемых при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, детей до 3 лет жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся

в семьях опекунов или попечителей, приёмных семьях посредством размещения вышеуказанной информации на стендах  детской поликлиники, на сайте учреждения: https://kondazdrav.ru/personal/oms/.

Вместе с тем, население информируется во время патронажей участковой службы, а также на приёмах врача-педиатра и узких специалистов. 

	III. Повышение доступности качественного образования детей
	

	3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования
	

	9
	Мероприятия по реализации проекта программы развития школы-интерната на 2022-2026г. «Школа со знаком качества» с использованием сетевого взаимодействия Российского и Международного уровня.
	2023-2024 учебный год

2024-2025 учебный год

2025-2026 учебный год

2026-2027 учебный год
	Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Без финансирования
	Установление и расширение творческих контактов, привлечение большего числа участников из разных субъектов РФ и Зарубежья
	Мероприятия по реализации проекта программы развития школы-интерната «Школа со знаком качества» проведены в соответствии с планом. 

Принимали участие в конкурсах рисунков, творческих работ с образовательными учреждениями ХМАО-Югры

Так, обучающиеся школы-интерната приняли участие и были отмечены грамотами за 1 и 2 места.   

Воспитательное мероприятие: «Югра-мой край родной», охват составил  22 обучающихся.

	3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
	

	10
	Посещение Учинского музея на обрядовых праздниках:

- Вороний день;

- Поклонение солнцу
	Апрель, сентябрь 2024

Апрель, сентябрь 2025

Апрель, сентябрь 2026

Апрель, сентябрь 2027
	Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Без финансирования
	Приобщение обучающихся к духовной культуре, традициям народов манси, развития познавательных способностей в процессе активной совместной деятельности со взрослыми
	13.06.2025 года проведена семейная квест-игра по дорожкам Югорских сказок совместно с родителями обучающихся-12 человек.

	11
	Участие в окружном конкурсе Лучшая дружина юных пожарных»
	Май 2024 года,

Май 2025 года

Май  2026 года

Май 2027 года
	Управление образования Кондинского района
	Без финансирования
	Совершенствование подготовки детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризация деятельности пожарных; тиражирование приобретаемых знаний среди подрастающего поколения (начальных классов), участие в проведении совместных общероссийских уроков по безопасности жизнедеятельности. Направление 1 районной команды для участия в конкурсе ежегодно
	В апреле 2025 года прошел муниципальный этап конкурса «Лучшая добровольная дружина юных пожарных в 2024/2025 году». В конкурсе приняли участие учащиеся МКОУ Половинкинской, Чантырской и Кондинской СОШ. Охват детей составил 30 человек.

	12
	Районное комплексное  соревнование «На опережение» 
	Июнь 2024 года
Июнь 2025 года
Июнь2026 года
Июнь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района
Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория" по Кондинскому району 

Военный комиссариат Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по Кондинскому району
Междуреченское инспекторское отделение Федерального казенного учреждения «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница»

Комитет по физической культуре и спорту администрации Кондинского района (по согласованию)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»

(по согласованию)
	Без финансирования
	Межведомственный проект по военному и пожарно-прикладному направлению. совершенствование подготовки детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
	Не проводилось в 2025 году.
Однако, было проведено аналогичное мероприятие Фестиваль - конкурс "День безопасности" для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей.
Этапы конкурса включали:
"Безопасность на дорогах"

"Пожарная безопасность"

"Безопасность на воде"

"Предотвращение. Спасение. Помощь."

"Закон и порядок"

"Азбука безопасности. Ты один дома"

"Скорая помощь"

"Черный ящик"

"Быстрые колеса"

По итогам мероприятия команда "ОЛИМП" стала победителем в номинации "Знатоки оказания первой медицинской помощи". Воспитанники лагеря весело и познавательно провели время, получили много положительных эмоций и полезных знаний.
https://vk.com/wall-147863556_3509



	IV. Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
	

	13
	Проведение единого дня правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Ноябрь 2024 года, 

Ноябрь 2025 года,

Ноябрь 2026 года

Ноябрь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
	Без финансирования
	Повышение правовой грамотности населения, оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций, охват не менее 80%
	В 2025 году организовано проведение единого дня правовой помощи для семей с детьми 02.06.2025 года и 20.11.2025 года. Информация о дне правовой помощи размещена (https://vk.com/wall791589163_583 и  https://vk.com/wall-147863556_3404 , https://vk.com/wall791589163_733 , https://vk.com/wall-147863556_3733), просмотров 390. 
Кроме того, с 7 по 13 июля 2025 года на территории Кондинского района организовано проведение Недели правовой помощи  по вопросам защиты семьи. 

В ходе проведения:

– организовано индивидуальное консультирование для семей, признанных находящимися в социально опасном положении, по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, родительской ответственности и комплексной безопасности детей.

Из них: 

многодетные родители – 7; 

имеющие не более 2-х детей – 15;

неполных семей (один родитель) – 15; 

имеющих ребенка инвалида – 1;

усыновителей, опекунов, попечителей, патронатных воспитателей -2.

2. Возрастная категория граждан:

возраст с 18 до 35 лет – 9 чел;

возраст с 36 до 50 лет – 31 чел.

3. Социально-правовые вопросы, по которым оказана правовая помощь, с разбивкой по наиболее часто встречающимся:

пособия, выплаты, пенсии и иные меры гос. поддержки –4; 

семейно-правовые вопросы – 30;

занятость населения (трудоустройство, нарушение трудовых прав) -5; 

 здравоохранение, медицина – 1.

4. Количество размещенных материалов по правовому информированию и правовому просвещению: 

в сети «Интернет» – 13. 

5. Количество проведенных мероприятий с разбивкой по видам (лекции, круглые столы, выставки, конкурсы, тренинги) – 7 лекций.
На базе Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проведено:
1. Консультирование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей по вопросам защиты прав и законных интересов детей, лиц из числа детей-сирот.

2. Правовая игра «Путешествие в страну прав» для несовершеннолетних получателей социальных услуг на базе Кондинской библиотеки, филиал №21.

3. Познавательно-игровая программа «Путешествие в страну правовых знаний».

4. Информационный час с несовершеннолетними получателями социальных услуг: «Конституция на страже моих прав» - час информации.

5. Семейное консультирование «Роль семьи в правовом воспитании детей».

6. Правовая квест-игра приуроченной ко Дню правовой помощи детям.

Образовательными организациями района организовано проведение мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в данном направлении организовано и проведено 297 мероприятий, охват – 3743 человека.



	V. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
	

	14
	Проведение акции «Месяц безопасного Интернета»
	Март - апрель 

2024 года, 

Март - апрель 

2025 года

Март - апрель 

2026 года

Март - апрель 

2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района
Отдел молодежной политики администрации Кондинского района
	Текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования)
	Количество участников - 

не менее 70% обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  ежегодно
	100% обучающихся охвачены мероприятиями, направленными на безопасное пользование телекоммуникационной сетью Интернет. 

В 15 образовательных учреждениях внедрена система  контентной фильтрации, которая ограничивает доступ  несовершеннолетних к информации, наносящей вред психическому, психологическому и нравственному здоровью несовершеннолетних. Одновременно ведется работа и с родительской общественностью в данном направлении.

В разделах «Информация для родителей», «Комплексная безопасность» регулярно размещается информация: памятки для родителей и обучающихся «Правила поведения в сети Интернет», «Безопасный Интернет», «Как сделать Интернет безопасным для вашего ребенка», «Профилактика терроризма в молодежной среде» видеоролики и др.

С целью  недопущению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в террористические группировки и объединения в 15 образовательных организациях района проводится ежеквартально проверка контентной фильтрации  на предмет доступа к запрещенным сайтам

	15
	Проведение муниципального родительского собрания по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних
	До 31 мая 2024 года, До 31 мая 2025 года

До 31 мая 2026 года

До 31 мая 2027 года
	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	Без финансирования
	Участие в муниципальном родительском собрании не менее 50% от общего числа законных представителей несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно
	Проведено муниципальное родительское собрание по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних 30.05.2025 в онлайн режиме проведено районное родительское собрание на тему обеспечения безопасности несовершеннолетних с участием представителей органов и учреждений системы профилактики Кондинского района, родителей и законных представителей несовершеннолетних. Информация о собрании размещена в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/wall791589163_580) просмотров 1,5 К
В том числе 10 репостов.

	16
	Проведение мероприятий (групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов, спортивных состязаний), направленных на предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних
	Сентябрь 2024 года

Сентябрь 2025 года

Сентябрь 2026 года Сентябрь 2027 года
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
	Без финансирования
	Повышение психологической устойчивости несовершеннолетних
	Проведены:

- Тренинги для несовершеннолетних на темы: «Управление своими эмоциями» (10 детей), 

«Я выбираю жизнь» (13 детей); 

- 3 групповые консультации: «Как предотвратить трагедию?» для несовершеннолетних из семей СОП (18 человек); 

- индивидуальные консультации «Профилактика суицидальных рисков у детей» (5 детей); 

- спортивные мероприятия: «Беги к жизни» (10 детей), «Мы выбираем спорт» «Сильные и смелые» (20 детей)

	17
	Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений
	Ежегодно до 20 декабря 


	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	Без финансирования
	100% охват несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, трудовым и бытовым устройством
	В 2025 году 1 несовершеннолетний, вернулся из Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2».
Ему оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве консультативного характера. От трудоустройства несовершеннолетний отказался, так как трудоустроился самостоятельно.

	18
	Организация и проведение конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в детском лагере, быту, в лесу
	Ежегодно до 20 декабря 


	Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория" по Кондинскому району 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района

Управление образования администрации Кондинского района

(по согласованию)
	ежегодно до 20 декабря 


	Повышение уровня знаний несовершеннолетних о требованиях пожарной безопасности; проведение не менее 3 конкурсов и 20 занятий ежегодно
	В образовательных организациях Кондинского района организованы и проведены ряд мероприятий на противопожарную тематику: 29 конкурсов рисунков, 49 выездов в пожарную часть, 379 бесед, в том числе в рамках классных часов по пожарной безопасности.



	VI. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства
	

	19
	Ведение в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства» для родителей (со ссылками на Интернет-ресурсы, направленные на поддержку семей с детьми)
	До декабря 2024 года

До декабря 2025 года

До декабря 2026 года

До декабря 2027 года
	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, 

управление образования администрации Кондинского района,

муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра»

(по согласованию)
	Государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества»
	Повышение доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми
	С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в средствах массовой информации размещаются материалы под рубрикой «Десятилетие детства».

	VII. Социально значимые публичные мероприятия
	

	20
	Слёт юных инженеров «Решения молодых» - организация и проведение муниципальной смены в МБУ  ДО ООЦ «Юбилейный»
	Февраль 2024 года
	Управление образования администрации Кондинского района
	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Развитие образования»
	Участие в Слете не менее 20 школьников, проявивших способности по направлению «Наука и проектная деятельность»
	В 2025 году не проводился

	21
	Районная конференция «Цехновские чтения»
	Февраль 2025 года

Февраль 2027 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им Н.С.Цехновой»
	Без финансирования
	Стимулирование обучающихся к научно-исследовательской деятельности, вовлечение их в научно-практическую деятельность разных областях знаний. Охват не менее 10 детей
	26-27 февраля на базе Кондинского музея более 30 участников с разных городов ХМАО-Югры, Тюменской области и поселений Кондинского района представили свои научные материалы и сообщения. https://vk.com/konda_museum?w=wall-159546105_2243 



	22
	Районный конкурс учащихся Детских школ искусств «Юный музыкант»
	Февраль 2024 года

Февраль 2025 года

Февраль2026 года

Февраль 2027 года
	Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств» гп.Междуреченский
	Без финансирования
	Дальнейшее развитие детского и юношеского музыкального творчества, повышение уровня исполнительного мастерства 

учащихся
	В конкурсе приняли участие юные музыканты из школ искусств и музыкальных школ пгт.Междуреченский, Кондинский и г.Урай – 50 солистов и 13 малых ансамблей (дуэты-трио). Всего более 60 обучающихся и более 20 преподавателей.

	23
	Проведение открытого кубка Кондинского района по мини-футболу среди юношей и девушек
	Февраль- апрель2024 года

До декабря 2025 года

До декабря 2026 года

До декабря 2027 года
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная спортивная школа
	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	Увеличение доли детей и молодежи (в возрасте от 3 до 17 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	На базе Районной спортивной школы, проведены открытые кубку Кондинского района по мини-футболу среди юношей и девушек
– 09 февраля 2025 года участие приняло 40 человек.
– 29 октября 2025 года участие приняло 30 человек.

	24
	Открытый районный конкурс  вокального искусства «Кондинские роднички»
	Март 2024 года

Март 2025 года

Март2026 года

Март2027 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский
	Без финансирования
	Дальнейшее развитие детского и юношеского вокального искусства; повышение уровня исполнительского мастерства; выявление талантливых исполнителей и художественных коллективов
	14 марта 2025 года состоялся XXVIII открытый районный конкурс детского и юношеского вокального искусства «Кондинские роднички», посвященного Году семьи в Российской Федерации.  Количество участников – 134 человек

	25
	Организация и проведение муниципального этапа конкурса по изготовлению тактильной рукодельной книги/пособия для слабовидящих и незрячих детей «Мир на кончиках пальцев»
	Март - апрель 2024 года

Март - апрель 2025 года

Март – апрель 2026 года

Март – апрель 2027 года
	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района Отдел надзорной деятельности по Кондинскому району государственного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по ХМАО-Югре 

Управление образования администрации Кондинского района 

(по согласованию), 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 

(по согласованию)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

(по согласованию)
	Без финансирования
	Дублирование для младших школьников общедоступной и формирующей культурную и гражданскую идентичность литературы в виде тактильных пособий; формирование в сознании детей с малых лет основ безопасности жизнедеятельности
	Организован и проведен муниципальный этап конкурса по изготовлению тактильной рукодельной книги/пособия для слабовидящих и незрячих детей «Мир на кончиках пальцев» 

На конкурс поступила одна заявка по результатам подведения итогов победила Попова Аксинья Михайловна (Луговой), информация о результатах размещена в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/kdnkonda). Книга направлена для участия в окружном конкурсе.



	26
	Участие в  Специальной спартакиаде ХМАО-Югры среди детей и подростков
	Март, сентябрь 2024 года

Март, сентябрь 2025 года

Март, сентябрь 2026 года

Март, сентябрь 2027 года
	Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	Увеличение лиц с ОВЗ в возрасте до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
	В марте 2025 г. 9 обучающихся приняли участие и стали победителями Специальной спартакиады ХМАО-Югры среди детей и подростков.
С 17 по 21 сентября 2025 года 8  обучающихся   приняли участие и стали победителями Специальной спартакиады ХМАО-Югры среди детей и подростков, 

г. Сургут.

	27
	Вороний день в музее 
	Апрель 2024 года

Апрель 2025 года

Апрель 2026 года

Апрель 2026 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный этнографический музей им.А.Н.Хомякова» 

Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей им Н.С.Цехновой»
	Без финансирования
	Охват не менее 100 посетителей ежегодно 
	5 апреля 2025 года проведен Вороний день в музее.

охват 100 человек  https://vk.com/mukruim?from=groups&w=wall-67930304_3005

	28
	Районный фестиваль танцевальных коллективов «Мир танца»
	Апрель 2024 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский
	Без финансирования
	Показ достижений в области танцевального искусства в Кондинском районе
	Не проводилось в 2025 году
 Танцевальные коллективы принимали участие во Всероссийских онлайн конкурсах

	29
	Районный слет школьных лесничеств «сохраним цветущий мир Кондинского района»
	Апрель 2024 года

Апрель 2025 года

Апрель 2026 года

Апрель 2026 года
	Управление образования администрации Кондинкого района
Территориальный отдел – Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района
	Без финансирования
	Изучение, обобщение и распространение передового опыта школьных лесничеств в Кондинском районе в области экологической и природоохранной пропаганды
	15 мая 2025 года на базе Чантырской школы прошёл XIII Районный слёт школьных лесничеств. В мероприятии приняли участие школьные команды:

 «Багульник» с. Чантырьи;

 «Берендей» г. Урая;

 «Велес» п. Луговой;

https://vk.com/wall-134843266_10438

	30
	Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы детям !»
	Апрель- октябрь 2024 года
Апрель-октябрь 2025 года
Апрель – октябрь 2026 года
Апрель-октябрь 2027 года
	Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 
	Без финансирования


	Содействие развитию добровольчества и социального партнёрства в сфере поддержки семьи и детства
	Представители бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» в течении 2025 года приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы детям !»  :

1. Проведение акции, посвященной Всемирному дню привлечения внимания к проблеме аутизма «Зажги синим». Охвачено 37 несовершеннолетних, 25 граждан пожилого возраста и инвалидов.

2. Участие в акции «Георгиевская ленточка» Охвачено 46 несовершеннолетних, 59 граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Развлекательное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей «Праздник детства» для несовершеннолетних получателей социальных услуг 59 несовершеннолетних.

4. Акция «Безопасное лето – детям» Проведение профилактической информационной кампании. Охвачено 89 несовершеннолетних.

5. Акция «Безопасность на воде». Охвачено 89 несовершеннолетних

	31
	Семейный месяц
	Май 2024 года,

Май 2025 года

Май  2026 года

Май 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района 

Управление культуры администрации Кондинского района 

Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района

Отдел записи актов гражданского состояния администрации 

Кондинского района

Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
	Без финансирования


	Проведение не менее 15 мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей
	Обеспечено проведение мероприятий согласно плану мероприятий  «Семейного месяца», утверждённому постановлением администрации Кондинского района № 461 от 23 апреля 2024 года. На территории Кондинского района в период с 15 мая по 15 июня 2025 года реализовано 118 мероприятий различной направленности. Организовано информирование населения о проводимых мероприятиях «Семейного месяца» на территории Кондинского района посредством размещения информации на сайте администрации Кондинского района (https://www.admkonda.ru/desyatiletiye-detstva.html) в официальной группе муниципальной комиссии в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/kdnkonda).
В том числе:

На базе образовательных учреждений района проведено 36 мероприятий с охватом 1438 человек.

Отделом по физической культуре и спорту администрации Кондинского района:

В рамках семейного месяца проведено 3 спортивно-массовых мероприятий такие как: Семейный туризм, Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья», Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья». Участие приняло 60 человек.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: В рамках семейного месяца проведено 8 мероприятий, 2 акции.

Охвачено 77 несовершеннолетних, 35 семей, 75 граждан пожилого возраста и инвалидов
На базе учреждений культуры проведены:

«Слёт Василис» - семейный творческий конкурс, в рамках творческого проекта «Семейного клуба выходного дня «ДоброДом», получившего Грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в конкурсе «Среда возможностей».

Ежегодный национальный  «Праздник трясогузки» провел МУК «Районный Учинский историко-этнаграфический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова
1 июня прошел комплекс праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей:

- интерактивный концерт творческих коллективов, имеющих звания Заслуженный коллектив народного творчества, Образцовый художественный коллектив;- игровая площадка;- мастер – классы по декоративно – прикладному искусству.

В рамках «Семейного месяца» в библиотеках Кондинского района проведены беседы о семейных традициях, ценностях, мастер-классы, конкурсные и игровые программы 

В учреждениях культуры  проведено 75 мероприятий с участием 4510 человек.

	32
	Проведение мероприятия посвященного Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером:

Акция «Мой друг-Телефон доверия»
	Май 2024 года,

Май 2025 года

Май  2026 года

Май 2027 года
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	Без финансирования
	Информирование о Детском телефоне доверия
	В рамках реализации мероприятий посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером организовано информирование населения посредством размещения информации о работе «Телефона доверия на» официальной странице и в группе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района ВКонтакте (https://vk.com/id791589163, https://vk.com/kdnkonda), а так же на информационных стендах отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района.
В рамках Международного дня детского «Телефона доверия», проведены беседы «Телефон доверия - помощь в трудной ситуации», о предоставлении детям и подросткам анонимной службы психологической помощи, с раздачей визиток, буклетов с номером телефона. 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»:
Проведен тренинг «Детский телефон доверия – друг детей и помощник в сложных ситуациях», в рамках тренинга организован просмотр видеоролика «Скажи о чём молчишь». Охвачено 23 несовершеннолетних.

2. Акция «Доверяю телефону». Охвачено 10 несовершеннолетних. 

3. Проведено тематическое занятие «Позвони, если трудно». Охвачено 10 несовершеннолетних.

4. Познавательно мероприятие «День детского телефона». Охвачено 16 человек.

5. Квест – игра «Услышанным  быть важно». Охвачено 13 несовершеннолетних.

6. Распространение памяток о работе Детского телефона доверия в количестве 81 шт.

В учреждениях культуры в рамках Международного дня детского «Телефона доверия», проведены беседы «Телефон доверия - помощь в трудной ситуации», о предоставлении детям и подросткам анонимной службы психологической помощи, с раздачей визиток, буклетов с номером телефона. Всего проведено 10 мероприятий с участием 105 человек.

	33
	Проведение муниципальных соревнований среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо»


	Май 2024 года,

Май 2025 года

Май  2026 года

Май 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Кондинскому району
	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Юшря  «Развитие образования»
	Направление команды- победителя на окружные соревнования
	1 июня на Центральной площади поселка Междуреченского прошла вело-эстафета «Безопасное колесо».

 Организаторами соревнований стали Госавтоинспекция ОМВД по Кондинскому району, районный центр молодежных инициатив «Ориентир» и Движение Первых.

Также для участников «Праздника детства» была организована информационная акция по правовому консультированию и оказанию бесплатной правой помощи, посвященную Дню защиты детей. Ребятам рассказали о работе Всероссийского телефона доверия, о правах и обязанностях несовершеннолетних.
(https://vk.com/wall-147863556_3431)

	34
	Марафон детства #Детирулят86
	Июнь 2024 года,

Июнь 2025 года

Июнь 2026 года

Июнь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района 

Управление культуры администрации Кондинского района 

Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
	Без финансирования


	Проведение 01 июня

не менее 50 мероприятий для детей в онлайн и офлайн форматах
	В рамках марафона детства #Детирулят86 на территории Кондинского района проведены  мероприятия различной направленности.

Образовательными учреждениями района в рамках Дня защиты детей, проведено 48 мероприятий с общим охватом 1597 детей.
На базе бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»  проведено 5 мероприятий, охват обучающихся составил 124 человека.

На базе учреждений физической культуры и спорта района в рамках марафона детства #Детирулят86 проведен Турнир по настольному теннису, Открытое первенство Кондинского района по боксу, посвященное Всероссийскому Дню Защиты Детей, Утренняя зарядка в летнем лагере с дневным пребыванием детей на тему: «Будем знакомы и здоровы»

Участие приняло 120 человек.  
На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»:
В рамках марафона для несовершеннолетних проведены мероприятия:

1. Игровая программа «Лето славная пора», мероприятие, посвященное открытию 1 смены летнего оздоровительного отдыха и Международному дню защиты детей.

2. Конкурсно - развлекательная программа 

«Лето – это праздник детства».

3. Развлекательная программа инклюзивного проекта «Шаг навстречу» РДКИ «Конда», посвященная Международному дню защиты детей.

4. «Детства яркая планета» игровая программа.

Охвачено

58 несовершеннолетних

Отдел культуры администрации Кондинского района: Проведение 01 июня не менее 50 мероприятий для детей в онлайн- и офлайнформатах. В рамках марафона детства #Детирулят86 специалисты МУК РДКИ «Конда» провели 6 мероприятий, в том числе:

31 мая на базе БУ КРБ Детская поликлиника состоялась акция «Подари улыбку детям!», посвященная Дню защиты детей, в рамках окружного социокультурного проекта в области арт – терапии «Света и добра!».

Количество

Благополучателей – 41

человек.

1 июня в РДКИ «Конда» «Этот мир мы дарим детям!» - Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей:

- интерактивный концерт творческих коллективов,

имеющих звания

Заслуженный коллектив народного творчества, Образцовый художественный коллектив;

- игровая площадка

«Крестики – нолики»;

- мастер – класс «Оригами своими руками»;

- малый парк аттракционов

«ДоброПарк».

Общее количество

посетителей – 1099

человек. 



	35
	Реализация программы организации летнего отдыха , занятости детей, подростков и молодежи «Клуб инициативной молодежи «Страна Юниленд»
	Июнь-август 2024 года

Июнь-август 2025 года

Июнь-август 2026 года

Июнь-август 2027 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский
	Без финансирования
	Увеличение количества участников мероприятий летней кампании, внедрение новых форм работы с детской и молодежной аудиторией
	В течение летнего периода, Клубом инициативной молодежи «Страна Юнилэнд» охвачено более 2000 детей и подростков, проведено 35 мероприятий.

	36
	Проведение районной акции «Каждый день лета, как праздник» - комплекс детских мероприятий в городские и сельские поселения района
	Июнь-август 2024 года

Июнь-август 2025 года

Июнь-август 2026 года

Июнь-август 2027 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский
	Без финансирования
	Увеличение количества участников мероприятий летней кампании, внедрение новых форм работы с детской и молодежной аудиторией в программу акции входит: развлекательно-игровая программа «Большой секрет…», творческий проект «Добрый дом» и другие детские культурно-досуговые мероприятия
	Детские интерактивные локации в рамках передвижного творческого проекта «Каждый день лета, как праздник» были представлены для детей, подростков и молодежи на территориях поселений Кондинского района: с. Леуши, п. Лиственичный, п. Половинка д. Ушья, п. Междуреченский, с. Ямки, п. Лиственичный, п. Ягодный, п. Куминский. В мероприятиях приняли участие более 550 детей.

	37
	Районная Конференция «Манси-живая культура»
	Июль 2024 года

Июль 2026 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный этнографический музей им.А.Н.Хомякова» 
	Без финансирования
	Стимулирование обучающихся к научно-исследовательской деятельности, вовлечение их в научно-практическую деятельность разных областях знаний. Охват не менее 10 детей
	Не проводилось в 2025 году

	38
	Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей»
	Сентябрь-октябрь 2024 года

Сентябрь-октябрь 2025 года

Сентябрь-октябрь 2026 года

Сентябрь-октябрь 2027 года
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
	Государственная программа «Социальное и демографическое развитие»
	Формирование делегации
	Представители Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» приняли участие в региональной  интерактивной площадке XVI Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Быть рядом!». Представление информации об эффективных социальных практиках для демонстрации

	39
	Проведение муниципальных соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций
	Сентябрь 2024 года

Сентябрь 2025 года

Сентябрь 2026 года

Сентябрь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) правления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре
	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Развитие образования»
	Не менее 3-х команд ежегодно
	Не проводилось

	40
	Проведение районного литературного фестиваля «Детские Тархановские чтения» 
	Октябрь 2024 года

Октябрь 2027 года
	Муниципальное учреждение культуры Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система
	Без финансирования
	Поддержка культуры чтения, его значимости в Кондинском районе, увеличение доли детей привлекаемых к участию в конкурсе, выпуск сборника материалов конкурса Охват не менее 50 детей
	Данное мероприятие не проводилось в 2025 году

	41
	Участие в межрегиональной конференции «Десятилетие детства. Счастливая семьи- счастливые дети»
	Ноябрь 2024 года

Ноябрь 2025 года

Ноябрь 2026 года

Ноябрь 2027 года
	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
	Без финансирования
	Укрепление и развитие института семьи
	Представители бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» приняли участие в Форуме. 

	42
	Проведение соревнований среди школьных спортивных клубов по баскетболу 
	Ноябрь-декабрь 2024 года

Ноябрь- декабрь 2025 года

Ноябрь-декабрь 2026 года

Ноябрь-декабрь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района
	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Развитие образования»

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся  физической культурой и спортом, в общей численности:

2024г – до 93%

2025г – до 93,1%

2026г – до 93,2%

2027г. – до 93,3%


	Данное мероприятие не проводилось в 2025 году

	43
	Организация  проведения мероприятий, направленных на предотвращение дорожно транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта и пользователей средств индивидуальной мобильности
	До декабря 2024 года
	Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства Внутренних Дел России по Кондинскому району, 

Управление образования администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	Без финансирования
	Проведение не менее 15 мероприятий для детей и их родителей, направленных на профилактику ДТП
	В рамках учебного процесса в 2025 году  (классные часы, встречи с сотрудниками ГИБДД) проведено 28 мероприятий по безопасности дорожного движения. Охват составил 2435 учащихся школ района. 
В рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей прошло 35 мероприятий по безопасности, с общим охватом 636 учащихся.

	44
	Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация индивидуальной профилактической работы
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	Без финансирования
	Не менее 50 семей, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, ежегодно
	В рамках проведения мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация индивидуальной профилактической работы в течение 2025 года выявлено 88 семей в отношении всех выявленных семей организовывалась индивидуальная профилактическая работа направленная на устранение причин и условий семейного неблагополучия.

По состоянию на 31 декабря 2025 года на территории Кондинского района 62 семьи (в них 124 ребенка) признаны, находящимися в социально опасном положении, в отношении каждой организована индивидуальная профилактическая работа в соответствии с постановлением муниципальной комиссии. 


	45
	Районный фестиваль творческих инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец»
	Декабрь 2024 года Декабрь 2026 года
	Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» п.Междуреченский
	Без финансирования
	Социалиальная реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями здоровья через самодеятельное художественное творческое развитие позитивного отношения к их проблемам; Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидности и инвалидов


	Данное мероприятие не проводилось в 2025 года

	46
	Вовлечение несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, в волонтерскую и иную социально значимую деятельность
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	без финансирования
	Не менее 10 несовершеннолетних, вовлеченных в волонтерскую деятельность, ежегодно
	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района: по итогам 2025 года, признано находящимися в социально опасном положении 21 несовершеннолетних, из них:

– 21 несовершеннолетних организованы досуговой занятостью, в том числе 15 несовершеннолетних состоят в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение Первых».

Управление образования администрации Кондинского района: В волонтерскую и иную социально значимую деятельность вовлечено 100%  несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях района, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Ребята вместе с Движением Первых, проводят различные мероприятия, в том числе и волонтерские.
В том числе, 57 обучающихся образовательных учреждений района, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа  вовлечены в волонтерскую и иную социально значимую деятельность.



	47
	Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, через средства массовой информации, информационно телекоммуникационную сеть «Интернет», организации и учреждения для детей
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района

 Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района

 Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района
	Без финансирования 


	Повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; не менее 1 000 экземпляров раздаточного материала ежегодно; не менее 4 статей ежегодно
	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района размещает информацию на официальной странице и в группе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района ВКонтакте (https://vk.com/id791589163, https://vk.com/kdnkonda).

Управление образования администрации Кондинского района: на информационных стендах в образовательных организациях Кондинского района, более 89 публикаций.
В образовательных учреждениях изготовлено и распространено  2512 листовок, памяток по вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так же памятки размещены на сайтах образовательных организаций.

	48
	Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе проведение мероприятий по противодействию среди несовершеннолетних криминальных субкультур (организация и проведение круглых столов, бесед, лекций для подростков с привлечением представителей правоохранительных органов, Росгвардии)
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	Без финансирования
	Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления, не менее чем на 3% ежегодно
	В 2025 году В целях создания условий, обеспечивающих безопасность обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, во всех  образовательных учреждениях осуществляется работа кибердружин, ведется мониторинг контента социальных сетей и менеджеров на предмет выявления материалов, призывающих к организации протестной активности молодежи и вовлечения обучающихся в молодежные течения противоправной направленности. Организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством распространения лицензий Kaspersky Safe Kids Ugra,  среди родителей, путем проведения родительских собраний, индивидуальных встреч с родителями и их законными представителями. Годовые лицензии на программное обеспечение системы родительского контроля и мониторинга (Kaspersky Safe Kids) приобретены за счет средств государственной программы автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» автономным учреждением «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий». Созданы группы ответственных лиц за информирование родителей и компетентных органов.

Организована  систематическая работа по распространению среди обучающихся и родителей (законных представителей) памяток, предупреждающих вовлечение несовершеннолетних  в экстремистские группы или иные молодежные течения противоправной направленности, по безопасному использованию детьми сети Интернет, на официальных сайтах школ, а также на страницах в ВК.

Педагогическими коллективами школ ведется постоянная профилактическая работа по предупреждению вовлечения обучающихся в экстремистские группы или иные молодежные течения противоправной направленности. В мероприятиях для несовершеннолетних и их родителей, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к противоправным действиям, в том числе к проявлениям экстремистских взглядов, в образовательных организациях за истекший период текущего года проведены разъяснительные беседы о законопослушном поведении и уголовной ответственности за правонарушения террористического и экстремистского характера: «Профилактика асоциального поведения как условие здорового образа жизни и законопослушного поведения», «Правонарушение, проступок, преступление», «Несанкционированный митинг — все об ответственности за организацию и участие», «Роль семьи и школы в воспитании законопослушного гражданина» и др.

(153 мероприятия с охватом детей 3790 человек, а также с привлечением родительской общественности - 2180 человек).

	49
	Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Управление образования администрации Кондинского района Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района
	Без финансирования
	Не менее 1 заявки
	Принято участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям «Города детям.2025» (Заявка № ГД-2025-000099).



	50
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей путем проведения интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, игр, мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Декабрь 2024 года, Декабрь 2025 года

Декабрь 2026 года

Декабрь 2027 года
	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района Управление образования администрации Кондинского района Управление культуры администрации Кондинского района
	Текущее финансирование
	Доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сферах «образование», «культура», «спорт», в общей численности обучающихся 1-11 классов, составляет не менее: 

53% - в 2024 году;

55% - в 2025 году
	Проведен школьный и идет муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, в которых приняли участие школьники 15 школ. Охват составил: школьный этап – 1401 человек.

В рамках национального проекта «Образование» на территории Кондинского района функционируют  центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Мулымской, Леушинской, Кондинской, Морткинской и Болчаровской, Алтайской, Куминской СОШ, «Ушьинкой СОШ».

В 16 образовательных организациях реализуют свою деятельность школьные спортивные клубы, официально зарегистрированные в едином федеральном реестре ШСК, в 17 образовательных организациях открыто первичное отделение российского движения детей и молодежи.

По состоянию на 31.01.2025 года были организованы мероприятия муниципального уровня: VII Спартакиада учащихся средних общеобразовательных учреждений Кондинского района, муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований учащихся 7 классов «Президентские состязания», :XIII Районный слёт школьных лесничеств, Районный конкурс выставка творческих семейных работ «семьЯ», Слет Движения первых Кондинского района «Хранители Истрии» в Юбилейном;  Слет кадетских объединений и кадетских классов, а также отрядов «ЮНАРМИЯ» образовательных организаций Кондинского района в МБУ ДО ООЦ «Юбилейный», муниципальный проект «Вахта Памяти», образовательных учреждениях прошли мероприятия, связанные с открытием инсталляций, которые посвящены историческим событиям времён Великой Отечественной войны в рамках муниципального проекта «Вахта Памяти», муниципальный этап Всероссийского патриотического проекта «Зарница 2.0», Фестиваль военной песни, , Выставка «Энергия творчества», VII районный фестиваль –конкурс «Шахматная страна» среди детей дошкольных образовательных организаций, VI районная Олимпиада по шахматам «Шахматная задача»,  Каникулярная веченняя и осенняя смена в 15 образовательных организациях; Районный правовой месячник «Я и закон»; Проведение профилактических акций, с привлечением отрядов юных инспекторов движения и общественных формирований: – «Неделя памяти жертв ДТП»; Олимпиада среди учащихся 10-11 классов по вопросам избирательного права и  избирательного процесса; Участие во Всероссийском экологическом диктанте на базе центров «Точка Роста»; Участие в региональном этапе конкурса «Молодой изобретатель Югры»; Районный творческий конкурс Альманах «Медали лыжников ХМАО Югры» - ЦДО, муниципального этапа конкурса «Лучшая добровольная дружина юных пожарных в 2024-2025 году»; 

Проведены следующие досуговые, спортивные, культурные, социально значимые мероприятия, в которые были вовлечены подростки, находящиеся в СОП, а также склонные к совершению противоправных действий: 

- Уроки безопасности во время летних каникул (июнь 2025г.);

- Летняя викторина «Техновикторина» (июнь 2025г.);

- «Здоровые каникулы» спортивные мероприятия (июнь 2025г.);

- Спортивные соревнования с целью привлечения обучающихся, воспитанников к здоровому образу жизни и отвлечения от вредных привычек: «Спортивный муравейник», соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу (июль 2025г.);

- «Личная половая неприкосновенность несовершеннолетних, разъяснение уголовной ответственности за совершение преступлений» (сентябрь 2025г.);

- Профилактическая беседа о правилах дорожного движения (сентябрь 2025г.);

- Диспут «Умей сказать нет» (сентябрь 2025г.);

- Диспут «Стиль жизни-здоровье» (сентябрь 2025г.);

- Оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» (сентябрь 2025г.).

С целью организации отдыха и оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе досуговых, спортивных, культурных, социально значимых мероприятий для несовершеннолетних организовано: 
– в рамках летнего отдыха организовано: оздоровительные смены на базе учреждения социальной защиты (в июне-августе - 150 несовершеннолетних), выездной отдых по путевкам Депсоцразвития Югры, Депспорта (в летний период организован выездной отдых в детские оздоровительные лагеря Свердловской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан - 121 ребенок); 

– организация досуговой деятельности – одна из форм организации занятости несовершеннолетних на базе отделения. За отчетный период проведено 6 праздничных мероприятия для семей с детьми, приуроченных праздничным датам. Приняли участие 28 семей, (24 родителя, 38 несовершеннолетних).


