Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ГЛАВА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02 февраля 2022 года |  |  | № 5-п |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

О подготовке проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2021 года № 109-оз «О внесении изменения в статью 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решением Думы Кондинского района от 29 октября 2021 года № 843 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории городских и сельских поселений Кондинского района, межселенной территории Кондинского района, постановляю:

1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района организовать работу по подготовке проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования                       и застройки межселенной территории Кондинского района.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района (приложение).

3. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить                  на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района             Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

| Глава района |  | А.А. Мухин |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2022

Приложение

к постановлению главы района

от 02.02.2022 № 5-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов

Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района

| № этапа | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района | В течение 10 календарных дней со дня принятия решения |
| 2. | Подготовка проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района | 30 рабочих дней с момента опубликования |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района | Не позднее чем через 10 календарных дней со дня получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний | 1 месяц |
| 6. | Корректировка и направление по результатам проведения публичных слушаний проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района главе района | В течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний |
| 7. | Принятие решения главой района о направлении проектов Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Кондинского района, Правил землепользования и застройки межселенной территории Кондинского района на утверждение или об отклонении проекта и направлении его на доработку | В течение 10 дней со дня поступления |