Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2018 года 	№ 2076

пгт. Междуреченский

# О муниципальной программе «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.12.2018 № 2482)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.05.2019 № 957)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.09.2019 № 1913)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 18.11.2019 № 2269)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 25.12.2019 № 2515)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 17.02.2020 № 249)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 08.06.2020 № 905)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 23.12.2020 № 2384)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.03.2021 № 463)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 02.09.2021 № 2083)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.11.2021 № 2570)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 10.01.2022 № 1)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 06.06.2022 № 1244)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.09.2022 № 2138)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824)

В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 22 августа 2018 года № 1690 «О модельной муниципальной программе Кондинского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации» администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить управление культуры администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Кондинского района:

3.1. Принять участие в реализации муниципальной программы.

3.2. Разработать и принять муниципальные программы, направленные на развитие культуры, и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию.

4. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Постановление вступает в силу после его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

(Постановление дополнено пунктом 6 постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824)

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района М.А. Минину.

Исполняющий обязанности

главы района 	А.А.Яковлев

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 27.05.2019 № 957)

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 15.03.2021 № 463)

Приложение

к постановлению администрации района

от 24.10.2018 № 2076

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры в Кондинском районе на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Кондинского района от 24 октября 2018 года № 2076 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры администрации Кондинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Архивный отдел администрации Кондинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района |
| Цель муниципальной программы | Укрепление единого культурного пространства Кондинского района, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений культуры. Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. Задача 4. Сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций, развитие межмуниципального сотрудничества и укрепление межпоселенческих связей |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры. Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения. Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | Портфель проекта «Культура» в том числе: региональный проект «Культурная среда»; региональный проект «Творческие люди»; проект Кондинского района «Организация и проведение мероприятий 95-летия Кондинского района» |
| (Строка «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434) |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий с 541 до 1 609 тыс. единиц. 2. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, рост индекса вовлеченности до 130%. 3. Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту) от 0 до 1 единицы. 4. Увеличение количества специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры от 0 до 180 человек. 5. Увеличение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района с 88 до 90%. 6. Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) от 0 до 2 единиц. 7. Увеличение доли средств бюджета учреждений культуры, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры от 0,2 до 2%. 8. Увеличение доли выданных справок для пользователей, обратившихся в архивный отдел администрации Кондинского района, к общему количеству поданных заявлений с 85% до 96%. 9. Увеличение доли населения Кондинского района, участвующего в подготовке и проведении районных мероприятий до 45% от общего количества населения Кондинского района |
| (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824) |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет: на 2019 год - 257 311,4 тыс. рублей; на 2020 год - 250 912,3 тыс. рублей; на 2021 год - 259 422,8 тыс. рублей; на 2022 год - 329 912,8 тыс. рублей; на 2023 год - 243 542,5 тыс. рублей; на 2024 год - 230 759,0 тыс. рублей; на 2025 год - 191 358,0 тыс. рублей; на 2026-2030 годах - 956 790,0 тыс. рублей |
| (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 15.11.2021 № 2570) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 10.01.2022 № 1) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 06.06.2022 № 1244) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 15.09.2022 № 2138) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824) |  |
| Объем налоговых расходов Кондинского района | - |

## (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 02.09.2021 № 2083)

## Механизм реализации муниципальной программы

- Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, обеспечивающий по согласованию с соисполнителями внесение на рассмотрение администрации муниципального образования Кондинский район проекта муниципальной программы и изменений в нее.

- Ответственный исполнитель координирует, организует, исполняет и контролирует выполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и оценку результативности целевых показателей муниципальной программы, составляет и предоставляет установленную отчетность.

- Оценка реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и за весь период реализации.

- Реализацию основных мероприятий муниципальной программы осуществляют:

управление культуры администрации Кондинского района (далее - управление культуры), архивный отдел администрации Кондинского района (далее - архивный отдел); муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района;

учреждения, подведомственные управлению культуры.

Администрации городских и сельских поселений Кондинского района и учреждения культуры досугового типа городских и сельских поселений Кондинского района, юридические лица (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы.

(Абзац седьмой Механизма реализации муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Кондинского района и планирование бюджетных ассигнований.

- Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация муниципальной программы осуществляется с применением следующих механизмов:

- Заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Доведения муниципальному учреждению культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

- Предоставления подведомственным бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, субсидии на иные цели.

Предоставления межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района в соответствии с решениями Думы Кондинского района «О бюджете Кондинского района», от 22 ноября 2011 года № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

Предоставления субсидии на поддержку деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 18 ноября 2021 года № 2616 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры».

(Абзац пятнадцатый Механизма реализации муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

Применения технологий бережливого производства, которые способствуют повышению прозрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранению административных барьеров, уменьшению временных потерь, разработке автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, применению энергосберегающих технологий.

Проектное управление в целях реализации портфеля проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура» (региональный проект «Культурная среда», региональный проект «Творческие люди») в рамках постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», от 30 декабря 2021 года № 640-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», проекта Кондинского района «Организация и проведение мероприятий 95-летия Кондинского района» в рамках распоряжения администрации Кондинского района от 17 января 2018 года № 59-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 95-летия Кондинского района».

(Абзац семнадцатый Механизма реализации муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434)

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель муниципальной программы: «Укрепление единого культурного пространства Кондинского района, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) <1> <*> | 541 | 541 | 190 | 541 | 594 | 647 | 753 | 965 | 1604 |  | 1 604 |
| 2. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, рост индекса вовлеченности (%) <1> <*> | 100 | 100 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 130 |  | 130 |
| 3. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту) (единиц) <2> <**> | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 4. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек) <3> <**> | 0 | 15 | 15 | 31 | 50 | 69 | 88 | 100 | 180 |  | 180 |
| 5. | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района (%) <4> <**> | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |
| Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) (единиц) <5> <**> | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 7. | Доля средств бюджета учреждений культуры, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (%) <6> <***> | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2 | 2 |  |
| Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля выданных справок для пользователей, обратившихся в архивный отдел администрации Кондинского района к общему количеству поданных заявлений (%) <7> <**> | 85 | 86,5 | 88 | 90,5 | 92 | 93,5 | 94 | 95,5 | 96 | 96 |  |
| Задача 4. Сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций, развитие межмуниципального сотрудничества и укрепление межпоселенческих связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля населения Кондинского района, участвующего в подготовке и проведении районных мероприятий, от общего количества населения Кондинского района (%) <8> <**> | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 |  |  | 45 |  |
| (Строка 9 таблицы 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

<**> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

<***> Распоряжение администрации Кондинского района от 10 марта 2021 года № 137-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2021-2025 годы».

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2021 года № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».

<2> Получение сведений: из планируемого портфеля регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство».

2020 год - 1 единица.

<3> Источником информации являются данные годового отчета, представляемого в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация о достижении показателя: ежегодно на основании формы отчета, утвержденной приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

<4> Показатель рассчитывается по формуле:

Удовл. = Куд / Куч x 100, где:

Удовл. - уровень удовлетворенности;

Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;

Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.

Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых 1 раз в год управлением культуры.

Информация о достижении показателя: ежегодно.

<5> Получение сведений: из планируемого портфеля регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», от 30 декабря 2021 года № 640-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство».

2023 год - 2 единицы;

2024 год - 2 единицы.

<6> Показатель рассчитывается по формуле:

БРМ / БНМ х 100, где:

БРМ - объем средств, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, рублей.

БНМ - общий объем средств бюджета Кондинского района, выделяемый на предоставление услуг в сфере культуры, рублей.

Источником информации является информация, предоставляемая в комитет экономического развития администрации Кондинского района по подведомственным управлению культуры администрации Кондинского района учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Форма «Информация о достижении целевых показателей реализации мероприятий по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере».

<7> Значение показателя определяется количеством выданных справок для пользователей, обратившихся в архив района, к общему количеству поданных заявлений.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д = Квспр / Окпз x 100%, где:

Д - доля;

Квспр - количество выданных справок;

Окпз - общее количество поданных заявлений.

Информация о достижении показателя: ежегодно.

Источником информации является статистическая форма № 1 (годовая) утверждена приказом Федерального архивного агентства от 12 октября 2006 года № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год».

<8> Показатель рассчитывается по формуле:

Д = Ум 1 + Ум2 + Ум… х 100%,

Н

Д - доля населения Кондинского района, участвующего в подготовке и проведении мероприятий;

Ум1, Ум2, Ум… - общее количество участников проведения мероприятий (организаторы, тренера, педагоги, работники культуры, участники коллективов художественной самодеятельности и так далее) рассчитывается путем сложения участников подготовки и проведения отдельных мероприятий исполнителей.

Н - общее количество населения Кондинского района (человек).

Источником информации являются данные информационно-аналитической отчетности управления культуры администрации Кондинского района. Сведения предоставляются органами местного самоуправления (и их подведомственными учреждениями) и администрациями городских и сельских поселений Кондинского района

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 02.09.2021 № 2083)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 15.11.2021 № 2570)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 10.01.2022 № 1)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 06.06.2022 № 1244)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 15.09.2022 № 2138)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824)

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела (показатель 1, 2, 3, 4, 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 707 379,0 | 59 911,2 | 56 534,8 | 58 145,5 | 64 107,3 | 60 584,2 | 60 582,0 | 57 919,0 | 289 595,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 223,1 | 20,1 | 0,0 | 35,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 9 410,8 | 756,4 | 1 250,5 | 737,3 | 1 289,0 | 723,0 | 721,0 | 655,6 | 3 278,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 697 745,1 | 59 134,7 | 55 284,3 | 57 373,2 | 62 762,3 | 59 805,2 | 59 805,0 | 57 263,4 | 286 317,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Развитие музейного дела (показатель 1, 2, 4, 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 122 318,2 | 11 380,1 | 10 441,7 | 10 757,6 | 10 790,6 | 10 239,4 | 10 239,4 | 9 744,9 | 48 724,5 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 697,9 | 255,5 | 442,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 121 620,3 | 11 124,6 | 9 999,3 | 10 757,6 | 10 790,6 | 10 239,4 | 10 239,4 | 9 744,9 | 48 724,5 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности (показатель 1, 2, 4, 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 960 546,2 | 120 350,0 | 102 945,9 | 105 368,0 | 110 472,9 | 83 471,1 | 83 516,5 | 59 070,3 | 295 351,5 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 392,0 | 200,0 | 100,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 903 599,4 | 110 013,6 | 94 804,0 | 96 849,6 | 100 426,8 | 73 541,8 | 73 541,8 | 59 070,3 | 295 351,5 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 707,2 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 56 554,8 | 10 136,4 | 8 041,9 | 8 426,4 | 10 046,1 | 9 929,3 | 9 974,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | В том числе: расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (показатель 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 92 152,1 | 37 087,5 | 21 583,6 | 13 690,9 | 19 790,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 92 152,1 | 37 087,5 | 21 583,6 | 13 690,9 | 19 790,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Региональный проект «Культурная среда» (показатель 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 92 998,5 | 0,0 | 5 000,0 | 4 849,5 | 60 048,8 | 18 009,8 | 5 090,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 40 996,1 | 0,0 | 5 000,0 | 1 432,3 | 25 650,0 | 7 027,8 | 1 886,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 48 000,9 | 0,0 | 0,0 | 3 174,8 | 31 350,0 | 10 526,2 | 2 949,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 4 001,5 | 0,0 | 0,0 | 242,4 | 3 048,8 | 455,8 | 254,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Выкуп здания под размещение филиала «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (показатель 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района (показатель 5)* |  | Управление культуры администрации Кондинского района, муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района | Всего, в том числе: | 12 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | *6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 12 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | *6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего, в том числе: | 1 900 241,9 | 191 641,3 | 185 922,4 | 185 120,6 | 257 419,6 | 172 304,5 | 159 428,3 | 126 734,2 | 633 671,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 41 219,2 | 20,1 | 5 000,0 | 1 467,3 | 25 706,0 | 7 083,8 | 1 942,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 58 501,6 | 1 211,9 | 1 792,9 | 4 004,1 | 32 639,0 | 11 249,2 | 3 670,9 | 655,6 | 3 278,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 1 743 966,3 | 180 272,9 | 171 087,6 | 171 222,8 | 189 028,5 | 144 042,2 | 143 840,7 | 126 078,6 | 630 393,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 12 707,2 | 0,0 | 0,0 | 6 077,8 | 12 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 56 554,8 | 10 136,4 | 8 041,9 | 8 426,4 | 10 046,1 | 9 929,3 | 9 974,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 12 707,2 | 0,0 | 0,0 | 6 077,8 | 12 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие дополнительного образования (показатель 1, 2, 4, 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 695 721,6 | 55 273,1 | 55 410,9 | 58 401,6 | 61 983,9 | 62 874,7 | 62 916,6 | 56 476,8 | 282 384,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 1 501,5 | 0,0 | 582,5 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 694 220,1 | 55 273,1 | 54 828,4 | 58 401,6 | 61 064,9 | 62 874,7 | 62 916,6 | 56 476,8 | 282 384,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (показатель 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Поддержка деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (показатель 7) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 4 341,2 | 651,2 | 1 940,0 | 1 590,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 4 341,2 | 651,2 | 1 940,0 | 1 590,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Мероприятия, направленные на поддержку добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций (показатель 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего, в том числе: | 700 062,8 | 55 924,3 | 57 350,9 | 59 991,6 | 62 143,9 | 62 874,7 | 62 916,6 | 56 476,8 | 282 384,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 1 501,5 | 0,0 | 582,5 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 698 561,3 | 55 924,3 | 56 768,4 | 59 991,6 | 61 224,9 | 62 874,7 | 62 916,6 | 56 476,8 | 282 384,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культура (показатель 5) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 90 947,2 | 7 416,5 | 6 760,9 | 7 761,9 | 7 878,5 | 7 841,5 | 7 841,5 | 7 574,4 | 37 872,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 90 947,2 | 7 416,5 | 6 760,9 | 7 761,9 | 7 878,5 | 7 841,5 | 7 841,5 | 7 574,4 | 37 872,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Развитие архивного дела (показатель 8) |  | Администрация Кондинского района, архивный отдел администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 6 315,3 | 395,1 | 448,4 | 470,9 | 470,9 | 521,8 | 572,6 | 572,6 | 2 863,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 6 315,3 | 395,1 | 448,4 | 470,9 | 470,9 | 521,8 | 572,6 | 572,6 | 2 863,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего, в том числе: | 97 262,5 | 7 811,6 | 7 209,3 | 8 232,8 | 8 349,4 | 8 363,3 | 8 414,1 | 8 147,0 | 40 735,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 6 315,3 | 395,1 | 448,4 | 470,9 | 470,9 | 521,8 | 572,6 | 572,6 | 2 863,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 90 947,2 | 7 416,5 | 6 760,9 | 7 761,9 | 7 878,5 | 7 841,5 | 7 841,5 | 7 574,4 | 37 872,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация плана мероприятий «95-летие Кондинского района» (показатель 9) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 1 934,2 | 1 934,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 1 934,2 | 1 934,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (показатель 9) |  | Управление культуры администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 429,7 | 0,0 | 429,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 429,7 | 0,0 | 429,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Празднование 100-летия Кондинского района (9) |  | Управление культуры | Всего, в том числе: | 1 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 1 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | Всего, в том числе: | 4 363,8 | 1 934,2 | 429,7 | 0,0 | 1 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 4 363,8 | 1 934,2 | 429,7 | 0,0 | 1 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | Всего, в том числе: | 2 701 931,0 | 257 311,4 | 250 912,3 | 253 345,0 | 329 912,8 | 243 542,5 | 230 759,0 | 191 358,0 | 956 790,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 41 219,2 | 20,1 | 5 000,0 | 1 467,3 | 25 706,0 | 7 083,8 | 1 942,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 66 318,4 | 1 607,0 | 2 823,8 | 4 475,0 | 34 028,9 | 11 771,0 | 4 243,5 | 1 228,2 | 6 141,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 2 537 838,6 | 245 547,9 | 235 046,6 | 238 976,3 | 260 131,8 | 214 758,4 | 214 598,8 | 190 129,8 | 950 649,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 12 707,2 | 0,0 | 0,0 | 6 077,8 | 12 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 56 554,8 | 10 136,4 | 8 041,9 | 8 426,4 | 10 046,1 | 9 929,3 | 9 974,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 12 707,2 | 0,0 | 0,0 | 6 077,8 | 12 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | Всего, в том числе: | 17 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 17 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  |  | Всего, в том числе: | 2 684 931,0 | 257 311,4 | 239 912,3 | 247 345,0 | 317 912,8 | 243 542,5 | 230 759,0 | 191 358,0 | 956 790,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 41 219,2 | 20,1 | 5 000,0 | 1 467,3 | 25 706,0 | 7 083,8 | 1 942,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 66 318,4 | 1 607,0 | 2 823,8 | 4 475,0 | 34 028,9 | 11 771,0 | 4 243,5 | 1 228,2 | 6 141,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 2 520 838,6 | 245 547,9 | 224 046,6 | 232 976,3 | 248 131,8 | 214 758,4 | 214 598,8 | 190 129,8 | 950 649,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 707,2 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 56 554,8 | 10 136,4 | 8 041,9 | 8 426,4 | 10 046,1 | 9 929,3 | 9 974,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 707,2 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - управление культуры администрации Кондинского района |  |  |  | Всего, в том числе: | 2 678 186,0 | 256 916,3 | 239 034,2 | 246 874,1 | 317 441,9 | 243 020,7 | 230 186,4 | 190 785,4 | 953 927,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 41 219,2 | 20,1 | 5 000,0 | 1 467,3 | 25 706,0 | 7 083,8 | 1 942,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 60 003,1 | 1 211,9 | 2 375,4 | 4 004,1 | 33 558,0 | 11 249,2 | 3 670,9 | 655,6 | 3 278,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 2 520 408,9 | 245 547,9 | 223 616,9 | 232 976,3 | 248 131,8 | 214 758,4 | 214 598,8 | 190 129,8 | 950 649,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 707,2 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 56 554,8 | 10 136,4 | 8 041,9 | 8 426,4 | 10 046,1 | 9 929,3 | 9 974,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 707,2 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 - архивный отдел администрации Кондинского района |  |  |  | Всего, в том числе: | 6 315,3 | 395,1 | 448,4 | 470,9 | 470,9 | 521,8 | 572,6 | 572,6 | 2 863,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 6 315,3 | 395,1 | 448,4 | 470,9 | 470,9 | 521,8 | 572,6 | 572,6 | 2 863,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |  |  |  | Всего, в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 - муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района |  |  |  | Всего, в том числе: | 12 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 12 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* реализация мероприятия в плановом периоде 2021-2022 годов за счет переходящих остатков 2020 года (за счет средств бюджета района)

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434)

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 10.01.2022 № 1)

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824)

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе

на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портфель проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» (1.4) <3>, срок реализации (01 января 2020 года - 31 декабря 2024 года) | всего | 92 998,5 |  | 0,0 | 5 000,0 | 4 849,5 | 60 048,8 | 18 009,8 | 5 090,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 40 996,1 |  | 0,0 | 5 000,0 | 1 432,3 | 25 650,0 | 7 027,8 | 1 886,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 48 000,9 |  | 0,0 | 0,0 | 3 174,8 | 31 350,0 | 10 526,2 | 2 949,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 001,5 |  | 0,0 | 0,0 | 242,4 | 3 048,8 | 455,8 | 254,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Региональный проект «Творческие люди» (1.1, 1.2, 1.3, 2.1) <3>, срок реализации (01 января 2020 года - 31 декабря 2024 года) | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Проекты Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект Кондинского района «Организация и проведение мероприятий 95-летия Кондинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация плана мероприятий «95-летие Кондинского района» (4.1) <9>, срок реализации (01 января 2018 года - 31 декабря 2019 года) | всего | 1 934,2 | 1 934,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 934,2 | 1 934,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(Таблица 4 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. В стационарных условиях. Услуга бесплатная | Число посетителей, человек | 4 971 | 4 150 |  |  | 5 550 | 6 381 | 6 800 |  |  | 7 000 | 7 000 |  | 7 000 |  | 7 000 |
| 2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Вне стационара. Услуга бесплатная | Число посетителей, человек | 8 414 | 10830 |  |  | 10 950 | 13156 | 13 412 |  |  | 13 852 | 13 852 |  | 13 852 |  | 13 852 |
|  |  | Количество выставок, единиц | 24 | 26 |  |  | 26 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 |  | 27 |  | 27 |
| 3. | Публичный показ музейных предметов, музейных Коллекций. Удаленно через сеть «Интернет». Услуга бесплатная | Число посетителей, человек | 1 100 | 1 181 |  |  | 1 181 | 2190 | 2 440 |  |  | 2540 | 2540 |  | 2540 |  | 2 540 |
| 4. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. В стационарных условиях. Услуга платная | Число посетителей, человек | 1 678 | 1 520 |  |  | 1 947 | 2 730 | 3 060 |  |  | 3 190 | 3 190 |  | 3 190 |  | 3 190 |
| 5. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. В стационарных условиях. Работа бесплатная | Количество экспозиций и выставок, единиц | 54 | 56 |  |  | 57 | 58 | 58 |  |  | 58 | 58 |  | 58 |  | 58 |
| 6. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. Вне стационара. Работа бесплатная | Количество экспозиций и выставок, единиц | 24 | 26 |  |  | 26 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 |  | 27 |  | 27 |
| 7. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Работа бесплатная | Количество предметов, единиц | 24 659 | 25 646 |  |  | 26 119 | 26 719 | 27 319 |  |  | 27 919 | 27 919 |  | 27 919 |  | 27 919 |
| 8. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В стационарных условиях. Услуга бесплатная | Количество посещений, человек | 28 720 | 30 213 |  |  | 30 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 213 |
|  |  | Количество клубных формирований, единиц |  |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 21 |
| 9. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В стационарных условиях. Услуга платная | Количество посещений, человек | 22 850 | 11 511 |  |  | 14 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 485 |
|  |  | Количество клубных формирований, единиц |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 10. | Организация и проведение мероприятий. Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности). Услуга бесплатная | Количество проведенных мероприятий, человеко-день | 33,9 | 35,5 |  |  | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |  | 35,5 | 35,5 |  | 35,5 |  | 35,5 |
|  |  | Количество участников мероприятий, человек | 12 975 | 13 000 |  |  | 13 000 | 13 000 | 13 000 |  |  | 13 000 | 13 000 |  | 13 000 |  | 13 000 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, часов | 69,6 | 71,6 |  |  | 71,6 | 71,6 | 71,6 |  |  | 71,6 | 71,6 |  | 71,6 |  | 71,6 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, единиц | 48 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 11. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). Работа бесплатная | Количество участников мероприятий, человек | 67 150 | 87 189 |  |  | 92 598 | 93 183 | 93 183 |  |  | 93 183 | 93 183 |  | 93 183 |  | 93 183 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, единиц | 883 | 705 |  |  | 741 | 741 | 741 |  |  | 741 | 741 |  | 741 |  | 741 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, человеко-день | 177,4 | 301,3 |  |  | 316,3 | 255,8 | 255,8 |  |  | 255,8 | 255,8 |  | 255,8 |  | 255,8 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, часов | 1 667,9 | 2 105 |  |  | 2 210,2 | 2 297,1 | 2 297,1 |  |  | 2 297,1 | 2 297,1 |  | 2 297,1 |  | 22 97,1 |
| 12. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). Работа платная | Количество участников мероприятий, человек | 17 851 | 6 393 |  |  | 14613 | 14585 | 14585 |  |  | 14585 | 14585 |  | 14585 |  | 14585 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, единиц | 248 | 335 |  |  | 582 | 648 | 648 |  |  | 648 | 648 |  | 648 |  | 648 |
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественное направление. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек | 154 |  | 114 |  | 110 | 126 | 126 |  |  | 126 | 126 |  | 126 |  | 126 |
|  |  | Человеко-часы | 17 963 |  | 16 380 |  | 7 754 | 7 854 | 7 854 |  |  | 7 854 | 7 854 |  | 7 854 |  | 7 854 |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Фортепиано. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек | 82 |  | 93 |  | 95 | 89 | 89 |  |  | 89 | 89 |  | 89 |  | 89 |
|  |  | Человеко-часы | 9 708 |  | 10 458 |  | 13 863 | 13 314 | 13 314 |  |  | 13 314 | 13 314 |  | 13 314 |  | 13 314 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек | 74 |  | 76 |  | 67 | 68 | 68 |  |  | 68 | 68 |  | 68 |  | 68 |
|  |  | Человеко-часы | 9 310 |  | 9 609 |  | 10 097 | 10 122 | 10 122 |  |  | 10 122 | 10 122 |  | 10 122 |  | 10 122 |
| 4. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Струнные инструменты. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек | 12 |  | 14 |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |
|  |  | Человеко-часы | 2 571 |  | 2 646 |  | 3 654 | 3 654 | 3 654 |  |  | 3 654 | 3 654 |  | 3654 |  | 3 654 |
| 5. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Духовые и ударные инструменты. Услуга Бесплатная | Число обучающихся, человек | 27 |  | 31 |  | 34 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 |
|  |  | Человеко-часы | 4 612 |  | 4 764 |  | 6 318 | 6 552 | 6 552 |  |  | 6 552 | 6 552 |  | 6 552 |  | 6 552 |
| 6. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Хоровое пение. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек | 37 |  | 41 |  | 42 | 37 | 37 |  |  | 37 | 37 |  | 37 |  | 37 |
|  |  | Человеко-часы | 4 320 |  | 4 569 |  | 4 833 | 4 032 | 4 032 |  |  | 4 032 | 4 032 |  | 4 032 |  | 4 032 |
| 7. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Живопись. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек | 104 |  | 111 |  | 128 | 135 | 135 |  |  | 135 | 135 |  | 135 |  | 155 |
|  |  | Человеко-часы | 6 090 |  | 6 090 |  | 5 983 | 6 258 | 6 258 |  |  | 6 258 | 6 258 |  | 6 258 |  | 6 258 |
| 8. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Хореографическое творчество. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек | 68 |  | 65 |  | 57 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  |  | Человеко-часы | 3 696 |  | 3 696 |  | 4 591 | 4 116 | 4 116 |  |  | 4 116 | 4 116 |  | 4 116 |  | 4 116 |
| 9. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Музыкальный фольклор. Услуга бесплатная | Число обучающихся, человек |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |
|  |  | Человеко-часы |  |  |  |  | 969 | 2 394 | 2 394 |  |  | 2 394 | 2 394 |  | 2 394 |  | 2 394 |

(Приложение к постановлению дополнено таблицей 5 постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434)

(Таблица 5 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 06.06.2022 № 1244)

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | пгт. Кондинское | Капитальный ремонт объекта: Корпус № 2 муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» гп. Кондинское им. А.В. Красова | 150 чел./ 315,8 кв. м | 2021-2022 годы | Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) |
| 2. | п. Половинка | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района | 200 мест/ 15,0 тыс. экз./ 1 822 кв. м | 2021-2025 годы | Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) |

(Приложение 1 к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации от 21.06.2021 № 1434)

(Приложение 1 к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

(Приложение 1 к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации от 27.12.2022 № 2824)

Приложение 1

к муниципальной программе

Направления мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | направления расходов | наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры |  |  |  |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела (1, 2, 3, 4, 5) | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», в том числе в рамках бюджетной сметы; развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; поддержка отрасли культуры (субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе комплектование книжных фондов) | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 294н «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства финансов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации» |
| 1.2. | Развитие музейного дела (1, 2, 5) | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2017 года № 1256 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кондинского района и финансовом обеспечении его выполнения» |
| 1.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности (1, 2, 4, 5) | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры района, в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели; предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района; проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; проведение ремонтов (в том числе капитальных), укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет различных источников финансирования; присуждение ежегодной премии главы Кондинского района «Признание» в области культуры и искусства по следующим номинациям: «Изобразительное искусство»; «Музыкальное творчество»; «Литературное творчество»; «Театральное творчество»; «Выставочная деятельность»; «Менеджер в сфере культуры»; «Самодеятельное и народное творчество»; «Наставник»; «Событие». Муниципальная поддержка творческих проектов муниципальных учреждений культуры и искусства предполагает оказание финансовой поддержки из средств муниципального бюджета на реализацию творческих проектов на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2017 года № 1256 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кондинского района и финансовом обеспечении его выполнения»; постановление администрации Кондинского района от 11 октября 2021 года № 2333 «О премии «Признание» в сфере культуры и искусства Кондинского района»; Положение о конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» (приложение к муниципальной программе) |
| 1.4. | Портфель проекта «Культура» Регионального проекта «Культурная среда» (5) | Создание модельных библиотек в Кондинском районе на базе существующих общедоступных библиотек. Реализация мероприятий в рамках субсидии на развитие сферы культуры и на поддержку отрасли культуры на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе: комплектование книжных фондов; поддержка деятельности и отдельных направлений библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками, включая: совершенствование информационных ресурсов и услуг; обеспечение доступа к сети «Интернет» и сетевым ресурсам; автоматизацию деятельности и обновление оборудования; оцифровку фондов; развитие внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания; модернизацию общедоступных библиотек, а именно: их автоматизация; автоматизация внутрибиблиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установка оборудования, в том числе специализированного оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставка автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; подключение к сети «Интернет»; создание собственных и модернизация имеющихся сайтов; перевод документов в машиночитаемые форматы; консервация и реставрация документов; обновление электронных баз данных); модернизацию библиотек, расположенных в сельской местности, детских библиотек, детских зон обслуживания, библиотечных пунктов; комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания, в том числе на средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек района; программное обеспечение для обновления электронных баз данных (обновление, приобретение доступа к справочно-правовым системам, электронным библиотекам, электронным базам данных) и другое | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»; Портфель проекта «Культура» региональный проект «Культурная среда» |
| 1.5. | Выкуп здания под размещение филиала муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (5) | Выкуп здания под размещение филиала муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 ноября 2019 года № 616-рп «О Дополнительном соглашении № 3 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» на 2019-2023 годы от 29 января 2019 года» |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района (5) | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района | Соглашение о сотрудничестве между Публичным акционерным обществом «НК Роснефть» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |  |  |  |
| 2.1. | Развитие дополнительного образования (1, 2, 4, 5) | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели; выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках; обновление материально-технической базы учреждений культуры; проведение ремонтов (в том числе капитальных), укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет различных источников финансирования | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2017 года № 1256 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кондинского района и финансовом обеспечении его выполнения» |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (5) | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры; мероприятия по организации тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов. Презентация изделий народных художественных промыслов в рамках календарного плана учреждений культуры; оказание содействия в информационном освещении мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов; участие в формировании перечня утраченных народных художественных промыслов; проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов; мероприятия по созданию условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 августа 2018 года № 403-рп «О ходе исполнения пункта 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 07 мая 2017 года № Пр-912 по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области 18 апреля 2017 года» |
| 2.3. | Поддержка деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (7) | Проведение мероприятий, поддержку инновационных, социально значимых проектов в сфере культуры и искусства, реализуемых представителями немуниципального сектора в рамках ежегодно проводимого конкурса на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории муниципального образования | Постановление администрации Кондинского района от 18 ноября 2021 года № 2616 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры» |
| 2.4. | Мероприятия, направленные на поддержку добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций (5) | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № Пр-619 по итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области 22 января 2020 года |
| Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культура (5) | Обеспечение функций управления культуры администрации Кондинского района, предусмотренных на содержание управления культуры и реализацию возложенных на них функций; осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленной сфере деятельности; обеспечение оплаты льготного проезда муниципальных служащих к месту использования отпуска и обратно, страхование жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих; формирование информационных ресурсов, муниципальной поддержки отраслей связи и информационных технологий; приобретение и комплексное обслуживание компьютерной и оргтехники; реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства и другое | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; решение Думы Кондинского района от 21 апреля 2011 года № 81 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кондинского района»; положение об управлении культуры администрации Кондинского района, утвержденное решением Думы Кондинского района от 15 марта 2016 года № 78 «Об утверждении Положения об управлении культуры администрации Кондинского района»; постановление администрации Кондинского района от 04 марта 2013 года № 495 «О Порядке компенсации расходов для лиц, проживающих в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, работающих в органах местного самоуправления Кондинского района и муниципальных учреждениях Кондинского района, к месту использования отпуска и обратно» |
| 3.2. | Развитие архивного дела (8) | Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области архивного дела, предполагает предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела; приобретение материалов для формирования фотоархива | Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 июня 2005 года № 42-оз «Об архивном деле в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
| Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Реализация плана мероприятий «95-летие Кондинского района» (9) | Организацию и проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, спортивных соревнований и других форм показа | Распоряжение администрации Кондинского района от 17 января 2018 года № 59-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 95-летия Кондинского района» |
| 4.2. | Празднование 75-летия Победы В Великой Отечественной войне (9) | Организация и проведение памятно-мемориальных мероприятий, концертной, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, конкурсов, соревнований и другое | Распоряжение администрации Кондинского района от 21 марта 2019 года № 188-р «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кондинском районе» |
| 4.3. | Празднование 100-летия Кондинского района (9) | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; распоряжение администрации Кондинского района от 14 февраля 2022 года № 121-р «Об утверждении Концепции празднования 100-летия Кондинского района» |

(Приложение 2 к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации от 22.03.2022 № 451)

Приложение 2

к муниципальной программе

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства, (проценты к базовому значению) | 49 288,10 рублей | 5,73 | 11,18 | 11,84 | 17,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,54 |
| 2. | Количество учреждений требующих проведения капитального ремонта (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3. | Сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (процентов) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками (процентов) | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Положение

о предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату»

в сфере культуры и искусства

(далее - Положение)

# 1. Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации и отдельных положений некоторых актов правительства российской федерации», решением Думы Кондинского района от 22 ноября 2011 года № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района» и определяет общие требования к предоставлению грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе (далее - Грант) из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений Кондинского района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства.

2. Уполномоченным органом администрации Кондинского района, обеспечивающим организационное, информационное, аналитическое сопровождение мероприятий по предоставлению Гранта, в том числе прием, регистрацию документов, предоставленных заявителями и проверку содержащихся в них сведений, подготовки необходимых документов о предоставлении Гранта или отказе в его предоставлении, об отмене решения о предоставлении Гранта, подготовку проектов соглашений о предоставлении Гранта, уведомлений об отказе в предоставлении Гранта, мониторинг исполнения получателями Гранта условий ее предоставления, проверку отчетности о достижении показателей результативности, предоставленной получателями Гранта, является управление культуры администрации Кондинского района (далее - уполномоченный орган).

3. Решение о присуждении Гранта оформляется протоколом заседания комиссии по результатам конкурсного отбора, проводимого уполномоченным органом в соответствии с Порядком проведения отбора программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства, предусмотренным приложением 4 к Положению (далее - конкурс) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

4. Объявление результатов конкурса с вручением сертификатов на получение Грантов проходит на церемонии вручения премии «Признание» в сфере культуры и искусства Кондинского района в рамках празднования Дня работника культуры.

5. Грант предоставляется получателю на финансовое обеспечение следующих видов затрат:

затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, в том числе оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников по договорам гражданско-правового характера, приобретение расходных материалов, используемых в процессе реализации программы (мероприятия), приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных расходов, услуги по изготовлению типографской продукции, приобретение сувенирной продукции, услуги сторонних организаций в соответствии со спецификой мероприятия;

затраты на хозяйственные нужды, в том числе услуги связи, транспортные услуги.

6. Грант предоставляется получателю на основании распоряжения администрации Кондинского района и заключенного соглашения о предоставлении гранта, предоставляемого на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района (далее - соглашение):

с учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры подведомственными уполномоченному органу (приложение 1 к Положению);

городскими и сельскими поселениями Кондинского района (приложение 2 к Положению) заключенного между уполномоченным органом и получателем Гранта в сроки, установленные соглашением.

7. Получатель Гранта направляет в письменной форме согласие на осуществление уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления (приложение 3 к Положению).

8. Получатель Гранта направляет в письменной форме согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа.

9. Учреждение - получатель Гранта не позднее 15 декабря текущего года направляет в адрес уполномоченного органа форму финансового отчета (приложение к Соглашению) с приложением пояснительной записки о реализации проекта и достигнутых результатах.

10. Основанием для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта является несоответствие критериям участия и требованиям к участникам, установленным в разделе 3 Порядка проведения отбора.

11. Проверку соблюдения получателем Гранта целей, условий и Порядка предоставления Гранта осуществляют уполномоченный орган и органы финансового контроля Кондинского района в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными нормативными правовыми актами Кондинского района.

12. В случае несоблюдения получателем Гранта целей, условий и порядка предоставления Гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля Кондинского района, а также неиспользованный остаток гранта на конец финансового года подлежит возврату в бюджет Кондинского района, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Получатель Гранта несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое использование выделенных средств.

Приложение 1 к Положению

Соглашение № ____

о предоставлении гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого

на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, принимавшим участие в конкурсе программ

на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта

к социальному результату» в сфере культуры и искусства

пгт. Междуреченский «____»__________ 20____ год

Управление культуры администрации Кондинского района, именуемое в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице начальника ______________________________________________, действующего на основании Положения об управлении культуры администрации Кондинского района, утвержденного решением Думы Кондинского района от 15 марта 2016 года № 78 «Об утверждении Положения об управлении культуры администрации Кондинского района, с одной Стороны,

и _________________________________________________________________________,

(наименование учреждения)

в лице__________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой Стороны, (далее - Получатель) руководствуясь постановлением администрации Кондинского района от 24 октября 2018 года № 2076 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление в ______ году гранта в форме субсидии (далее - Грант) Получателю __________________________________,

(наименование учреждения)

на основании распоряжения администрации Кондинского района от _____________ № _______«______________________________________________________________», за счет средств бюджета муниципального образования Кондинский район.

1.2. Грант предоставляется _____________________________________________

(наименование учреждения)

на реализацию проекта _____________________________________________________.

(наименование проекта)

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств

2.1. Размер Гранта, предусмотренный из бюджета муниципального образования Кондинский район в соответствии с Соглашением, составляет _____________________________________________ (прописью) рублей _____ копеек.

2.2. Грант имеет целевое назначение и должен быть использован в целях, предусмотренных Соглашением.

2.3. Грант предоставляется на условиях софинасирования расходов не менее 20% от общих затрат на реализацию проекта __________________________________

(наименование проекта)

за счет собственных средств Исполнителя.

2.4. Размер софинансирования составляет ________________________________ (прописью) рублей _____ копеек.

3. Порядок предоставления и сроки перечисления Гранта

3.1. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Кондинский район на _______ год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлению как получателю средств местного бюджета.

3.2. Перечисление гранта Получателю осуществляется в течение 25 календарных дней с момента подписания Соглашения на лицевой счет учреждения.

4. Взаимоотношение Сторон

4.1. Права и обязанности Уполномоченного органа:

4.1.1. Обеспечить предоставление Гранта Получателю в порядке и при соблюдении условий предоставления Гранта, установленных Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на ______ финансовый год, доведенных Уполномоченному органу как получателю средств местного бюджета.

4.1.2. Осуществлять оценку результативности, в целях которых предоставляется Грант.

4.1.3. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля, за соблюдением условий предоставления Гранта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Получателем условий предоставления Гранта.

4.1.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Гранта.

4.2. Права и обязанности Получателя:

4.2.1. Направить средства Гранта на реализацию проекта ___________________

__________________________________________________________________________

(наименование проекта)

4.2.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности исполнения мероприятия.

4.2.3. Обеспечить предоставление в Уполномоченный орган, не позднее
15 декабря текущего финансового года, на бумажном носителе финансовый отчет с приложением документов, подтверждающих фактическую оплату расходов согласно приложению к Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью.

4.2.4. Обеспечить целевое использование Гранта.

4.2.5. В случае несоблюдения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля Кондинского района, а также неиспользованный остаток гранта на конец финансового года вернуть в бюджет Кондинского района, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе путем переписки (обычной или электронной), обмена факсимильными сообщениями.

5.2. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней со дня ее получения.

5.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон.

6.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и заверены печатями обоих Сторон.

6.4. В случае изменения у одной из Сторон Соглашения платежных реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 дней информировать об этом другую Сторону.

6.5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания, распространяет, свое действие до 31 декабря ______ года.

6.6. Днем подписания Соглашения считается дата подписания уполномоченным органом Соглашения подписанного Получателем.

7. Платежные реквизиты Сторон

- 8. Подписи Сторон

Приложение к Соглашению

Финансовый отчет о целевом использовании денежных средств на реализацию Гранта ___________________________________________________________________________

(название проекта)

по _______________________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения - автора проекта)

по состоянию на «____»____________________ 20____ года

Получено финансирование в сумме: _____________________________________________________________________ рублей

Основание:_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты постановления)

| Наименование проекта | Дата прове- дения | Источник финансирова- ния | Сумма (рублей) |  |  | Возврат неисполь- зованных средств | Причины неосвоения | Номера первичных документов | результат | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено средств на реализацию проекта | Фактически поступило средств | Израсходо- вано средств |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Кондинский район, собственный вклад |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Оригиналы финансовых документов хранятся ___________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

и будут предоставлены по первому требованию управления культуры администрации Кондинского района и органов финансового контроля Кондинского района для осуществления проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Кондинский район.

Руководитель: _________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: _________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2 к Положению

Соглашение № ____

о предоставлении гранта в виде иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры городским и сельским поселениям района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату»

в сфере культуры и искусства

пгт. Междуреченский  «____»__________ 20____ год

Управление культуры администрации Кондинского района, именуемое в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице начальника _________________________________, действующего на основании Положения об управлении культуры администрации Кондинского района, утвержденного решением Думы Кондинского района от 15 марта 2016 года № 78 «Об утверждении Положения об управлении культуры администрации Кондинского района, с одной стороны,

и Администрация ________________________________________ поселения, в лице главы _______________________________________________________________, действующего на основании Устава _______________________, с другой стороны, (далее - Получатель)

и ____________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

в лице __________________________________________________, действующей(его) на основании ______________________, с другой стороны, (далее - Исполнитель)

руководствуясь решением Думы Кондинского района от 22 ноября 2011 года № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района, постановлением администрации Кондинского района от 24 октября 2018 года № 2076 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление в ____ году Гранта в виде иных межбюджетных трансфертов (далее - Грант) Получателю __________________________________, на основании распоряжения администрации Кондинского района от __________________ № ________ __________________________________________________________ за счет средств бюджета муниципального образования Кондинский район в бюджет поселения ___________________________________________________ для последующего распределения Исполнителю.

1.2. Грант предоставляется Исполнителю ________________________________

(наименование учреждения)

на реализацию проекта _____________________________________________________.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств

2.1. Размер Гранта, предусмотренный из бюджета муниципального образования Кондинский район в соответствии с Соглашением, составляет __________________________________________________ (прописью) рублей _____ копеек.

2.2. Грант имеет целевое назначение и должен быть использован в целях, предусмотренных Соглашением.

2.3. Грант предоставляется на условиях софинасирования расходов не менее 20 % от общих затрат на реализацию проекта __________________________________

(наименование проекта)

за счет собственных средств Исполнителя.

2.4. Размер софинансирования составляет ________________________________ (прописью) рублей _____ копеек.

3. Порядок предоставления и сроки перечисления Гранта

3.1. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Кондинский район на _______ год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных комитету по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района как получателю средств бюджета Кондинского района.

3.2. Перечисление гранта Получателям осуществляется на основании заявки Уполномоченного органа, в течение 25 календарных дней с момента подписания Соглашения на счет бюджета __________________________________ поселения.

4. Взаимоотношение Сторон

4.1. Права и обязанности Уполномоченного органа:

4.1.1. Обеспечить предоставление Гранта Получателю в порядке и при соблюдении условий предоставления Гранта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на ______ финансовый год, доведенных Уполномоченному органу как получателю средств местного бюджета.

4.1.2. Осуществлять оценку результативности, в целях которых предоставляется Грант.

4.1.3. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля, за соблюдением условий предоставления Гранта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Получателем условий предоставления Гранта.

4.1.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Гранта.

4.2. Права и обязанности Получателя:

4.2.1. Направить средства Гранта Исполнителю на реализацию проекта _________________________________________________________________________.

(наименование проекта)

4.2.2. Обеспечить целевое использование Гранта.

4.3. Права и обязанности Исполнителя:

4.3.1. Обеспечить достижение значений показателей результативности исполнения мероприятия.

4.3.2. Обеспечить предоставление в Уполномоченный орган не позднее 15 декабря текущего финансового года на бумажном носителе финансовый отчет с приложением документов, подтверждающих фактическую оплату расходов согласно приложению к Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью.

4.3.3. В случае несоблюдения получателем Гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля Кондинского района, а также неиспользованный остаток гранта на конец финансового года вернуть в бюджет Кондинского района, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе путем переписки (обычной или электронной), обмена факсимильными сообщениями.

5.2. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - десять календарных дней со дня ее получения.

5.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон.

6.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и заверены печатями обоих Сторон.

6.4. В случае изменения у одной из Сторон Соглашения платежных реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 дней информировать об этом другую Сторону.

6.5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания, распространяет, свое действие до 31 декабря ______ года.

6.6. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Уполномоченным органом Соглашения, подписанного Получателем.

7. Платежные реквизиты Сторон

- 8. Подписи Сторон

Финансовый отчет о целевом использовании денежных средств на реализацию Гранта ___________________________________________________________________________

(название проекта)

по _______________________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения - автора проекта)

по состоянию на «____»____________________ 20______ года

Получено финансирование в сумме: ___________________________________________________________________________ рублей

Основание: ____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты постановления)

| Наименование проекта | Дата прове- дения | источник финансирова- ния | Сумма (рублей) |  |  | Возврат неисполь- зованных средств | Причины неосвоения | Номера первичных документов | результат | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено средств на реализацию проекта | Фактически поступило средств | Израсходо- вано средств |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Кондинский район, собственный вклад |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Оригиналы финансовых документов хранятся в ______________________________________________________________________________

полное наименование учреждения)

и будут предоставлены по первому требованию управления культуры администрации Кондинского района и органов финансового контроля Кондинского района для осуществления проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Кондинский район.

Руководитель: _________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: _________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к Положению

- Согласие получателя Гранта

__________________________________________________________________________ (полное наименование учреждения)

дает свое согласие Уполномоченному органу - управлению культуры администрации Кондинского района и органам муниципального финансового контроля на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта на реализацию следующего проекта:

________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Получатель Гранта:

|  |  |  |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

М.П.

Приложение 4 к Положению

Порядок проведения отбора

программ на соискание Гранта главы

Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» среди учреждений культуры библиотечного, клубного, музейного типов, творческих объединений в составе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений района в сфере культуры и искусства, по следующим номинациям:

1. «Поддержка и развитие профессионального искусства».

2. «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества».

3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры».

4. «Музеи и музейные фонды».

5. «Развитие библиотечного дела».

6. «Одаренные дети».

7. «Творческое лето».

1. Цели и задачи конкурса

Цель: повышение качества жизни населения Кондинского района за счет усиления роли культуры как одного из факторов социально-экономического развития Кондинского района.

Задачи:

стимулирование и поддержка проектных инициатив в области культурной политики;

сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;

выявление и поддержка творческих процессов и сил в сфере искусства;

формирование гражданской позиции и патриотизма;

поиск различных форм межэтнического и межкультурного диалога.

2. Порядок проведения отбора

Для участия в конкурсе претенденты представляют в управление культуры администрации Кондинского района в срок до 01 марта текущего года следующие документы:

заявку по форме (приложение 1 к Порядку), содержащую описание проекта (приложение 2 к Порядку);

документы, подтверждающие гарантию возможности софинансирования части проекта;

иные документы, необходимые для подтверждения реализации идеи, ее сроков и стоимости (сметы, прайс-листы и другое).

3. Критерии участия и требования к участникам

1. Эффективная деятельность учреждения (объединения) в течение 3 лет.

2. Использование инновационных форм, подходов работы с населением.

3. Позитивное отношение общественности к идее реализации культурного проекта.

4. Собственный вклад заявителя - претендента в бюджет проекта. Собственный вклад включает в себя: собственные ресурсы учреждения (поселения), спонсорские средства и пожертвования, самостоятельно привлеченные средства для реализации данного проекта.

5. Предельный размер гранта на поддержку выдвигаемых инициатив не должен превышать 100 000 рублей 00 копеек. Размер гранта за счет средств бюджета муниципального образования Кондинский район составляет не более 80% суммы, необходимой для реализации проекта. Размер собственного вклада должен составлять не менее 20% от запрашиваемой суммы гранта.

6. Срок реализации проекта - до 31 декабря текущего года.

7. Прием заявок осуществляется с 01 февраля по 01 марта по адресу: Волгоградская ул., д. 11. пгт. Междуреченский, управление культуры администрации Кондинского района. Режим работы с 08:30 до 12:00 и с 13:30 до 17:15 в рабочие дни. Ответственное лицо: главный специалист Смирных Светлана Михайловна. Телефон: 8(34677)32-150. Адрес электронной почты: uprkult_smirnykhsm@admkonda.

Заявки, поступившие после 01 марта текущего года, конкурсной комиссией не рассматриваются.

8. К участию в конкурсе не допускаются частные лица. Обязательство доказать свое право на участие в конкурсе лежит на претенденте.

9. Основанием для отказа в участии являются:

несоответствие заявки форме (приложение 1 к Порядку);

несоответствие описание проекта форме (приложение 2 к Порядку);

несоответствие критериям конкурсного отбора.

4. Критерии конкурсного отбора проектов

1. Соответствие проекта основным направлениям развития культуры и искусства Кондинского района.

2. Актуальность поднятой проблемы и значимость проекта в социальном и культурном развитии Кондинского района.

3. Востребованность результатов деятельности по проекту конкретной аудиторией.

4. Возможность достижения конкретных результатов, отражающих позитивный социальный эффект.

5. Наличие в проекте конкретных путей решения проблемы с использованием ресурсов учреждения.

6. Соответствие ресурсных и профессиональных возможностей, планируемой деятельности.

7. Соответствие механизмов реализации проекта ожидаемым результатам.

8. Реалистичность сроков выполнения проекта.

9. Рационально составленный бюджет проекта его экономичность.

10. Наличие перспективы дальнейшего развития и внедрения проекта.

Рассмотрение программ (проектов) на соответствие критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок. По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении Гранта, о размере Гранта и оформляет его протоколом.

Состав конкурсной комиссии:

заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, председатель комиссии;

начальник управления культуры администрации Кондинского района, заместитель председателя;

главный специалист управления культуры администрации Кондинского района, секретарь комиссии;

члены комиссии:

заместитель начальника управления культуры администрации Кондинского района;

специалист-эксперт управления культуры администрации Кондинского района;

заведующий методического центра муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда»;

(либо должностные лица, исполняющие обязанности данных работников на момент проведения заседания Комиссии)

представитель общественности.

Приложение 1 к Порядку

Заявка на получение Гранта

1. Название проекта.

2. Автор проекта.

3. Куратор проекта.

4. Название организации-исполнителя проекта.

5. Адрес организации-исполнителя проекта.

6. Название номинации конкурса.

7. Общий бюджет проекта:

в том числе:

сумма запрашиваемого гранта;

собственный вклад.

8. Организации, финансирующие проект.

9. Сроки реализации проекта.

10. Дата подачи заявки.

11. Подпись главы поселения.

12. Подпись руководителя организации заявителя.

13. Подпись автора проекта.

14. Регистрация заявки:

(дата, подпись, номер)

Приложение 2 к Порядку

Разделы описания проекта

1. Паспорт проекта.

2. Обоснование значимости и важности проекта.

3. Основная цель проекта.

4. Задачи проекта.

5. Описание кадровых ресурсов и технических возможностей (МТБ) учреждения.

6. Ожидаемые результаты.

7. Общий бюджет проекта:

в том числе:

сумма запрашиваемого гранта;

собственный вклад.

8. Сроки реализации проекта.

9. Механизм реализации проекта.

Также необходимо предусмотреть наличие фотографий, таблиц, диаграмм и прочего наглядного материала.

Приложение 4

к муниципальной программе

Требования (стандарты) по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых на территории Кондинского района

(далее - Требования)

## Раздел I. Общие положения

Требования разработаны на основе Федерального закона от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2004 года № 98-оз «О народных художественных промыслах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 апреля 2008 года № 85-п «Об утверждении Порядка отнесения изделий, изготавливаемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, к изделиям народных художественных промыслов», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 10 августа 2007 года № 202-п «О местах традиционного бытования народных художественных промыслов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 274 «Об утверждении Перечня видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Положения о Художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Кондинского района, утвержденного Приказом управления культуры администрации Кондинского района от 01 апреля 2019 года № 36-од «Об утверждении Положения о художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Кондинского района».

Требования разработаны в целях исключения возможности нарушения технологических и стилистических способов (традиций) изготовления изделий народных художественных промыслов (далее - изделие) на территории Кондинского района.

## Раздел II. Основные понятия

При применении Требований используются основные понятия, указанные в Федеральном законе от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».

## Раздел III. Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов

Оценка технологических и стилистических способов (традиций) изготовления изделий, в том числе художественного уровня и технического качества изделий производится с учетом следующих показателей:

соответствие изделия художественно-стилевой направленности промысла - показатель, характеризующий степень выявления в изделии исторически сложившейся системы выразительных средств искусства промысла и художественно-технических приемов исполнения изделия, соответствия традиционным мировоззренческим и эстетическим представлениям;

целостность художественного решения изделия - показатель, отражающий уровень образно-эмоционального замысла в форме и декоре изделия, взаимосвязь формы, декора и цветового решения, органичность включения изобразительных мотивов в форму и декоративный строй изделия, соответствие формы, масштаба, обоснованность цветового решения с учетом традиционных эстетических представлений;

функциональная обусловленность художественного решения изделия - показатель, определяющий степень выявления в изделии его функционального назначения (декоративного, утилитарного), воплощения функциональных особенностей в декоративном и образном решении изделий;

техническое качество изделия - показатель, отражающий рациональность использования и совершенствования приемов традиционной технологии, уровень технического исполнения и отделки, соответствие формы и декора изделия применяемому материалу, сохранение в процессе изготовления изделия последовательности традиционной технологии, принципиально важных для сохранения системы выразительных средств искусства данного промысла;

исполнительное мастерство - показатель, характеризующий степень совершенства исполнения изделия, творческое использование традиционных художественно-технических приемов, возможность вариантного исполнения изделий.

Требования к качеству изделий определяются традиционной технологией изготовления. Изделия не должны иметь дефекты: сколы, вмятины и прочие (дерево, береста, кость, керамика); предметы из ткани, меха, кожи - в виде небрежно подобранных нитей, выполненных стежков и строчек, а также потертостей (если это не обусловлено фактурой материала), иные дефекты изготовления.

(Приложение к постановлению дополнено приложением 5 к муниципальной программе постановлением Администрации от 10.01.2022 № 1)

Приложение 5

к муниципальной программе

Перечень предложений и инициатив граждан, направленных на достижение показателей национальных целей, оценку эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Содержание предложения | Номер, наименование основного мероприятия | Номер, наименование показателя | Ответственный исполнитель | Автор | Муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Центр культурного развития Кондинский район, п. Половинка, 2025 год | 1.6. Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района | 5. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района (процентов) | Управление культуры администрации Кондинского района | Администрация Кондинского района | Сельское поселение Половинка |
| 2. | Реконструкция здания «Детской музыкальной школы им. А.В. Красова» гп. Кондинское, 2022 год | 1.4. Региональный проект «Культурная среда» | 5. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района (процентов) | Управление культуры администрации Кондинского района | Администрация Кондинского района | Городское поселение Кондинское |