Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2018 года 	№ 2122

пгт. Междуреченский

# О муниципальной программе «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 04.02.2019 № 194)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 13.06.2019 № 1156)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 07.02.2020 № 193)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 02.03.2020 № 385)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 06.07.2020 № 1152)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 06.12.2021 № 2735)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 11.04.2022 № 658)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 26.09.2022 № 2184)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 29.11.2022 № 2570)

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением администрации Кондинского района от 31 июля 2018 года № 1495 «О Перечне муниципальных программ Кондинского района», в целях создания условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

Исполняющий обязанности

главы района 	А.А.Яковлев

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 13.06.2019 № 1156)

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 02.03.2020 № 385)

Приложение

к постановлению администрации района

от 29.10.2018 № 2122

Муниципальная программа

«Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

(Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

| Наименование муниципальной программы | Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | - Постановление администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2122 «О муниципальной программе «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие градостроительного регулирования муниципальных образований Кондинского района. 2. Стимулирование жилищного строительства |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Обеспечение населенных пунктов документацией по планировке территорий. 2. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования. 3. Обеспечение межселенной территории, городских и сельских поселений Кондинского района документами градостроительного зонирования. 4. Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки. 5. Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. 6. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района местными нормативами градостроительного проектирования. 7. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | 1. Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». 2. Портфель проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населенных пунктов Кондинского района, обеспеченных документами по планировке территорий с 62 до 80% от общей площади территории. 2. Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования на уровне 100% от общей потребности. 3. Увеличение доли территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Кондинского района от 0 до 100%. 4. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение в эксплуатацию на уровне 0. 5. Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных нормативами градостроительного проектирования на уровне 100% от общей потребности. 6. Увеличение количества сформированных земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов предоставляются гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 0 до 108 |
| (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 26.09.2022 № 2184) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 29.11.2022 № 2570) |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы на период до 2030 года составляет 36 491,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год- 6 805,1 тыс. рублей; 2020 год - 7 477,8 тыс. рублей; 2021 год - 7 249,9 тыс. рублей; 2022 год - 12 558,2 тыс. рублей; 2023 год - 2 400,0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026-2030 годы - 0 тыс. рублей |
| (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 06.12.2021 № 2735) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 11.04.2022 № 658) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 26.09.2022 № 2184) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации от 29.11.2022 № 2570) |  |
| Объем налоговых расходов Кондинского района | - |

(Раздел I утратил силу постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

(В заголовке раздела «Раздел II. Механизм реализации муниципальной программы» слова «Раздел II.» исключены постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

## Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие нормативных правовых актов Кондинского района, необходимых для выполнения муниципальной программы;

заключение соглашений (договоров) с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, о взаимодействии в целях реализации мероприятий муниципальной программы на территории Кондинского района;

заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых администрацией Кондинского района с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды;

подготовка отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, ее финансировании.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе заключенного соглашения с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках государственной программы «Развитие жилищной сферы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»).

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Кондинского района устанавливается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий по портфелям проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» осуществляется на принципах проектного управления в соответствии с утвержденным паспортом портфеля проектов и документов в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2015 года № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и постановлением администрации Кондинского района от 24 ноября 2016 года № 1802 «О системе управления проектной деятельностью в Кондинском районе».

(Таблица 1 дополнена строкой 1.1.6 постановлением Администрации от 06.07.2020 № 1152)

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

Таблица 1

- Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: «Создание условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие градостроительного регулирования муниципальных образований Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населенных пунктов Кондинского района, обеспеченных документами по планировке территорий (%)1 | 62% | 62% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2. | Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования (%)2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Кондинского района (%)3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. м)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных местными нормативами градостроительного проектирования (%)5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 2. Стимулирование жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество сформированных земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов предоставляются гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»6 | 0 | 0 | 37 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| (Строка 6 таблицы 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 26.09.2022 № 2184) (Строка 6 таблицы 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 29.11.2022 № 2570) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Рассчитывается как процентное соотношение количества муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документацией по планировке территорий к количеству всех муниципальных образований Кондинского района.

2 Рассчитывается как процентное соотношение количества муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования к количеству всех муниципальных образований Кондинского района. Целевой показатель предусмотрен государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса  и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

3 Рассчитывается как процентное соотношение количества территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН к количеству территориальных зон Кондинского района.

4 Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15 июля 2020 года № 385 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы муниципального образования», Форма федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 1-МО.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

5 Рассчитывается как процентное соотношение количества муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных местными нормативами градостроительного проектирования к количеству всех муниципальных образований Кондинского района.

6 Рассчитывается как сумма земельных участков для отдельных категорий граждан под индивидуальное жилищное строительство, сформированных в результате мероприятия муниципальной программы.

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 06.07.2020 № 1152)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 06.12.2021 № 2735)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 11.04.2022 № 658)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 26.09.2022 № 2184)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 29.11.2022 № 2570)

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов документацией по планировке территорий (1), (4) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования (2), (4) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 5 619,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 2 919,6 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 5 451,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 2 832,0 | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 168,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обеспечение межселенной территории, городских и сельских поселений Кондинского района документами градостроительного зонирования (2), (4) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (3) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 7 312,3 | 5 719,4 | 1 592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 7092,1 | 5547,0 | 1545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 220,2 | 172,4 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (2) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 1 455,7 | 785,7 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 1412,0 | 762,1 | 649,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 43,7 | 23,6 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Обеспечение муниципальных образований Кондинского района местными нормативами градостроительного проектирования (5) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 26,2 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6) | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района | Всего, в том числе: | 22 076,4 | 0,0 | 5 187,9 | 7 249,9 | 9 638,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 20 929,2 | 0,0 | 5 032,3 | 6 547,5 | 9 349,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 1 147,2 | 0,0 | 155,6 | 702,4 | 289,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе |  |  | Всего, в том числе: | 36 491,0 | 6 805,1 | 7 477,8 | 7 249,9 | 12 558,2 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 34 910,5 | 6 600,1 | 7 253,5 | 6 547,5 | 12 181,4 | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3. бюджет района, в том числе: | 1 580,5 | 205,0 | 224,3 | 702,4 | 376,8 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе

на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации,

региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 1 Получение разрешения на строительство и территориальное планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования (2), (4). Срок реализации (15 февраля 2017 года - 01 марта 2022 года) | Всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 291,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (2). Срок реализации (15 февраля 2017 года - 01 марта 2022 года) | Всего | 1 455,6 | 785,6 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 412,0 | 762,1 | 649,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 43,7 | 23,6 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение муниципальных образований Кондинского района местными нормативами градостроительного проектирования (5). Срок реализации (15 февраля 2017 года - 01 марта 2022 года) | Всего | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 26,2 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов № 1 | Всего | 1 782,7 | 1 085,7 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 729,2 | 1 053,1 | 676,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 53,5 | 32,6 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | № 2 Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (3). Срок реализации (15 февраля 2017 года - 31 декабря 2020 года) | Всего | 7 312,4 | 5 719,5 | 1 592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 7 092,1 | 5 547,0 | 1 545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 220,2 | 172,4 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов № 2 | Всего | 7 312,4 | 5 719,5 | 1 592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 7 092,1 | 5 547,0 | 1 545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 220,2 | 172,4 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(Таблица 4 утратила силу постановлением Администрации от 19.04.2021 № 707)

(Таблица приложения к муниципальной программе дополнена строкой 7 постановлением Администрации от 06.07.2020 № 1152)

Приложение к

муниципальной программе

- Направления мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия |  | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Направление расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов документацией по планировке территорий | Заключение муниципального контракта на разработку документации по планировке территорий | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 2. | Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования | Заключение муниципального контракта на разработку документов территориального планирования | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Обеспечение межселенной территории, городских и сельских поселений Кондинского района документами градостроительного зонирования | Заключение муниципального контракта на разработку документов территориального планирования и документами градостроительного зонирования | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 4. | Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | Оплата II этапа муниципального контракта № 34/2019 от 09 апреля 2019 года «Выполнение кадастровых работ для постановки границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципального образования, и границ населенных пунктов на кадастровый учет» | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 5. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки | Заключение муниципального контракта на выполнение топографических работ для подготовки документов территориального планирования | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6. | Обеспечение муниципальных образований Кондинского района местными нормативами градостроительного проектирования | Заключение муниципального контракта на разработку местных нормативов градостроительного проектирования | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 7. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |