

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 25 июня 2025 года |  |  | № 722  |
|  | пгт. Междуреченский |  |

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года |

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Кондинского района
от 26 января 2024 года № 1111 «О Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года», **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Утвердить Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Кондинского района, являющимся исполнителями мероприятий Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года, ежегодно представлять отчет о выполнении мероприятий в комитет экономического развития администрации Кондинского района в срок до 01 апрелягода, следующего за отчетным.

3. Комитету экономического развития администрации Кондинского района ежегодно формировать сводный доклад о реализации Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период
до 2036 года в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, и размещать
на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Кондинского района:

от 27 декабря 2021 года № 2898 «Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

от 12 декабря 2022 года № 2687 «О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2021 года № 2898 «Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

от 08 апреля 2024 года № 365 «О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2021 года № 2898 «Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района Е.Е. Петрову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы района |  | А.В.Кривоногов |

са/Банк документов/Постановления 2025

Приложение

к постановлению администрации района

от 25.06.2025 № 722

Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемыев ходе выполнения мероприятия | Исполнителимероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реальный сектор экономики |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» | 2025-2030 годы(в соответствиис планом реализациимероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей:1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (2026-2027 годы - 2,3 тыс. человек, с 2028 года - 2,4 тыс. человек).2. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение), до 227,33%.3. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), не более 2,51%.4. Объем пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам, не менее 260,5 тыс. человек | Комитет по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству администрации Кондинского района (далее - КИПСХ), комитет экономического развития администрацииКондинского района (далее - комитет экономического развития) |
| 2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса»  | 2025-2036 годы(в соответствиис планом реализациимероприятий программы) | Достижение к 2036 году следующих показателей:1. Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий - до 2 единиц к 2026 году.2. Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах - до 101,5% | КИПСХ |
| 2. Повышение инвестиционной привлекательности территории |
| 3. | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспортаКондинского района | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | КИПСХ |
| 4. | Ежегодная актуализация интернет-сайта органов местного самоуправления Кондинского района  | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально-экономического и инвестиционного развития муниципального образования | КИПСХ,комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района (далее - КИТС) |
| 5. | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | КИПСХ,исполнители инвестиционныхпроектов КИПа |
| 6. | Повышение квалификациии прохождение обученияпо вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемыхи планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровойполитики и делопроизводства администрации Кондинского района (далее - управление кадровой политики и делопроизводства) |
| 7. | Формирование земельных участков (инвестиционных площадок)с готовой транспортнойи инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района (далее - УПРиЭ),КИПСХ |
| 3. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 8. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | 2025-2030 годы(в соответствиис планом реализациимероприятий программы) | 1. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, до 3% к 2026 году.2. Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, до 7,99% к 2030 году | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ),участники муниципальной программы |
| 9. | Проектирование и строительство инженерных сетей, проведение работ по планировке территории, в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2025-2036 годы(по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектурыи градостроительстваадминистрации Кондинского района (далее - УАиГ),УПРиЭ, УЖКХ, муниципальное учреждение Управление капитального строительстваКондинского района(далее - МУ УКС),администрации городскихи сельских поселений Кондинского района |
| 10. | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2025-2036 годы(по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | УЖКХ |
| 4. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |
| 11. | Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в муниципальном сообщении автомобильным, воздушным, водным транспортом | 2025-2036 годы | Численность перевезенных всеми видами транспорта по субсидируемым маршрутам ежегодно не менее 260,5 тыс. человек | КИПСХ |
| 12. | Строительство автомобильных дорог, включая:автомобильную дорогу пгт. Куминский - граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области;автомобильную дорогу г. Урай - г. Советский, реконструкция мостового перехода через реку Черная;автомобильную дорогупгт. Междуреченский - пгт. Луговой;автомобильную дорогу от ул. Комбинатская до ул. Дзержинского в пгт. Междуреченский.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кондинского района:ремонт автомобильной дороги пер. Школьный пгт. Междуреченский (от ул. Ленина до ул. Сибирская) | 2025-2030 годы(на постояннойоснове,по отдельному графику,с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, в том числе:прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог: 2025 год - 6,13 км, 2026 год - 2,54 км, 2027 год - 9,72 км | Отдел дорожной деятельности администрации Кондинского района, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог», МУ УКС,администрации городскихи сельских поселенийКондинского района,предприятия и организацииотрасли дорожного строительства - исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) |
| 13. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Цифровое развитие Кондинского района» | 2025-2030 годы(в соответствиис планом реализациимероприятийпрограммы) | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 98% | КИТС,участники муниципальнойпрограммы |
| 5. Экология |
| 14. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность» | 2025-2036 годы(в соответствиис планом реализациимероприятийпрограммы) | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, 18,2 км ежегодно;количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, с 4,485 по 17,94 тыс. человек на момент окончания действия программы | УПРиЭ, УЖКХ,участники муниципальнойпрограммы |
| 15. | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2025-2036 годы(на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия Кондинского района | УПРиЭ,управление образованияадминистрации Кондинского района (далее - управление образования),отдел культурыадминистрации Кондинского района (далее - отдел культуры),муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» |
| 6. Градостроительство и земельные отношения |
| 16. | Актуализация нормативов градостроительного проектирования Кондинского района | 2025-2036 годы(на постоянной основе,по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного проектирования Кондинского района | УАиГ |
| 17. | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района;снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | УПРиЭ,администрации городскихи сельских поселенийКондинского района |
| 18. | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского районас муниципальнымии региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района;обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | УАиГ, УЖКХ |
| 19. | Ведение реестра информациио заключенных договорахна аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территорияхи (или) предназначенныхдля размещения объектов,связанных с веществами I-V классов опасности) | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков;повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | УПРиЭ, администрации городских и сельских поселенийКондинского района |
| 20. | Количество благоустроенных общественных территорий в городских и сельских поселенияхКондинского района | 2025-2030 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Повышение уровня комфорта общественных территорий  | УАиГ |
| 21. | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и так далее)в собственность бесплатно | 2025-2036 годы (на постоянной основе) | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | УПРиЭ, администрации городских и сельских поселенийКондинского района |
| 7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 22. | Организация и проведение образовательных и информационно-просветительных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Проведение не менее 5 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | КИПСХ |
| 23. | Информирование населения, субъектов малого и среднего предпринимательства о реализуемых мерах поддержки субъектам предпринимательства (включая размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления Кондинского района, на интернет-ресурсах) | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не менее двух раз в полугодие | КИПСХ |
| 24. | Предоставление субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | 2025-2036 годы (по мере реализации оказания финансовой поддержки) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки не менее 5 субъектов в год | КИПСХ |
| 25. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | 2025-2036 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 10 выставочно- ярмарочных мероприятий | КИПСХ |
| 26. | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест;предоставление не менее 10 субсидий ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 27. | Оказание поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям к предоставлению услуг в социальной сфере | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Создание условий для привлечения немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | Комитет экономического развития, управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел культуры |
| 8. Образование |
| 28. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» | 2025-2030 годы(в соответствиис планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг;обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг;100% выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории Кондинского района | Управление образования,участники муниципальной программы |
| 29. | Осуществление капитального ремонта учреждений образования | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования,МУ УКС |
| 30. | Строительство новых образовательных учреждений | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования,МУ УКС |
| 31. | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработкаи внедрение новых моделей стимулирования труда для педагогов | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования |
| 32. | Внедрение новых методик,организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2025-2036 годы(на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся;увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования, бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (по согласованию) |
| 33. | Профессиональная ориентация обучающихся | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования,образовательные учрежденияКондинского района |
| 34. | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры коренных малочисленных народов Севера и тому подобное) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2 ежегодно) | Управление образования |
| 9. Здравоохранение |
| 35. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Увеличение средней продолжительности жизни населения;обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами - 98% населения Кондинского района | Учреждения здравоохранения Кондинского района |
| 36. | Формирование системы раннего выявления заболеванийи патологических состояний,а также факторов риска их развития | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения;увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района |
| 37. | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%;снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%;снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%;снижение уровня заболеваемости и смертности населения;увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района |
| 38. | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначенияи специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний;снижение уровня заболеваемости и смертности населения;снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохраненияКондинского района,фармацевтическиеучреждения, аптеки(по согласованию),Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 39. | Обеспечение медицинских работников жильем на условиях коммерческого найма | 2025-2036 годы(на постояннойоснове, по отельномуграфику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политикикомитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - Отдел жилищной политикиКУМИ),бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» |
| 40. | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования гражданна состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2025-2036 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» |
| 10. Жилищная политика |
| 41. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» | 2025-2030 годы(в соответствиис планом реализациимероприятийпрограммы) | Сохранение объема жилищного строительства, до 24 тыс. кв. м к 2030 году;количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда с 13,83 тыс. кв. м до 16,21 тыс. кв. м нарастающим итогом | Отдел жилищной политики КУМИ,администрации городскихи сельских поселенийКондинского района,участники муниципальнойпрограммы |
| 42. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Количество семей, улучшивших жилищные условия ежегодно | Отдел жилищной политикиКУМИ,администрации городских и сельских поселенийКондинского района |
| 43. | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2025-2036 годы | Количество граждан, переселенных из жилых домов, признанных аварийными для проживания | Отдел жилищной политикиКУМИ,администрации городскихи сельских поселенийКондинского района |
| 44. | Предоставление жилых помещений сотрудникам отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому районуна условиях коммерческого найма | 2025-2036 годы | Улучшение жилищных условий не менее 1 семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политикиКУМИ |
| 11. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |
| 45. | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Трудоустройство не менее 50% граждан от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 46. | Организация информирования граждан и работодателейо требованиях трудового законодательства, правах, обязанностях и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Обеспечение граждан и работодателей актуальной информацией о положениях трудового законодательства | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 47. | Организация ярмарок вакансийи учебных рабочих мест | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Проведение не менее 2 мероприятий ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 48. | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского районана период до 2036 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятияхпо реализации государственной социальной политики» | 2025- 2036 годы(на постояннойоснове) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования,отдел культуры, отдел физической культуры и спорта |
| 49. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 50. | Организация временного трудоустройства граждан | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Организация временного трудоустройства не менее 30% граждан от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 51. | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Организация профессионального обучения не менее 8% граждан от числа граждан, зарегистрированных в качестве безработных в отчетном периоде  | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| 12. Развитие кадрового потенциала территории |
| 52. | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2025-2036 годы(по установленномуграфику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономическогоразвития |
| 53. | Проведение районных конкурсов «Педагог года», «Лучшая школьная столовая» | 2025-2036 годы(ежегодно) | Повышение престижности профессий (педагог, повар);развитие инициативы и творческого потенциала работников образовательных организаций;повышение заинтересованности работников образовательных организацийв достижении высоких показателей в труде | Управление образования |
| 54. | Награждение лучших работников района государственнымии муниципальными наградами | 2025-2036 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Управление кадровой политики и делопроизводства |
| 55. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 2025-2030 годы(в соответствиис планом реализациимероприятий программы) | 1. Доля лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих от общего числа вышеуказанных лиц, подлежащих направлению на обучение по программам дополнительного образования, 100%;
2. доля назначений на вакантные должности муниципальной службы на конкурсной основе, из резерва управленческих кадров, кадрового резерва от общего количества назначений на вакантные должности муниципальной службы, 100%;
3. доля лиц, замещающих должности муниципальной службы, прошедших ежегодную диспансеризацию, от общей потребности, 100%;
4. доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, до 97,1% к 2030 году;
5. количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе, направленном на повышение престижа муниципальной службы, до 3 человек к 2030 году;
6. доля граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, от общего количества назначенного дополнительного пенсионного обеспечения, 100%;
7. доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, 100%
 | Управление кадровойполитики и делопроизводства |
| 13. Социальная защита населения |
| 56. | Обеспечение жилыми помещениямиспециализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | КУМИ,казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Агентство социального благополучия населения», отдел социального обеспечения и опеки по Кондинскому району |
| 57. | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций:за санаторно-курортное лечение;за услуги связи;за оплату жилищно-коммунальных услуг;за ежемесячный проезд | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Агентство социального благополучия населения», отдел социального обеспечения и опеки по Кондинскому району |
| 58. | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий и членових семей, включая:компенсации инвалидам вследствие в/травмы;выплаты по ОСАГО;компенсации семьям погибших военнослужащих | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Агентство социального благополучия населения», отдел социального обеспечения и опеки по Кондинскому району |
| 14. Демография и семейная политика |
| 59. | Организация и проведение мероприятий, направленныхна укрепление института семьи, возрождение, сохранениеи развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Отдел записи актов гражданского состояния администрации Кондинского района, управление образования,отдел культуры,отдел молодежнойполитики администрации Кондинского района,местная общественная организация многодетных семей Кондинского района «София»(по согласованию) |
| 60. | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Укрепление института семьи;сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей;снижение числа разводов;уменьшение количества неполных семей | Отдел записи актов гражданского состояния администрации Кондинского района, управление образования,отдел культуры,отдел молодежнойполитики администрации Кондинского района,местная общественная организация многодетных семей Кондинского района «София» (по согласованию) |
| 61. | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних;снижение числа родителей, лишенных родительских прав;снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Агентство социального благополучия населения», отдел социального обеспечения и опеки по Кондинскому району |
| 62. | Организация индивидуальной профилактической работы по оказанию помощи семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей;обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организациидеятельности комиссиипо делам несовершеннолетнихи защите их прав администрацииКондинского района,казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Агентство социального благополучия населения», отдел социального обеспечения и опеки по Кондинскому району,администрации городскихи сельских поселений Кондинского района,местная общественная организация многодетных семей Кондинского района «София» (по согласованию) |
| 15. Развитие культуры и молодежной политики |
| 63. | Реализация мероприятиймуниципальной программы «Развитие культуры и искусства» | 2025-2030 годы(в соответствиис планомреализациимероприятийпрограммы) | 1. Число посещений культурных мероприятий, до 1 500 тыс. ед. к 2030 году.2. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 130% к 2030 году.3. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры, до 87% к 2030 году | Отдел культуры, архивный отдел управления кадровой политики и делопроизводства |
| 64. | Строительство сельских домов культуры в пгт. Луговой,п. Половинка, пгт. Куминский,с. Леуши, п. Лиственичный,пгт. Кондинское, п. Дальний,д. Шугур | 2025-2036 годы | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Отдел культуры,МУ УКС |
| 65. | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2025-2036 годы | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации;повышение качества оказания библиотечных услуг | Отдел культуры |
| 66. | Проведение капитальныхи текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2025-2036 годы(на постояннойоснове, поотдельномуграфику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Отдел культуры,администрации городскихи сельских поселений Кондинского района |
| 67. | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2025-2036 годы | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Отдел культуры |
| 68. | Реализация мероприятийпо обеспечению безопасного пребывания посетителейв учреждениях культуры | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Отдел культуры,администрациигородских и сельскихпоселений |
| 69. | Организация и проведение районных, региональныхи межрегиональных конкурсови фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Повышение художественно-творческого мастерства коллективов народного творчества | Отдел культуры,администрации городских исельских поселений Кондинского района |
| 70. | Организация конкурсовкультурно-образовательныхпроектов | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Проведение не менее 1 мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации новых культурно-образовательных проектов | Отдел культуры |
| 71. | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2025-2036 годы | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами;повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Отдел культуры,администрации городских исельских поселений Кондинского района |
| 72. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» | 2025-2030 годы(в соответствиис планомреализациимероприятийпрограммы) | 1. Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, до 75% к 2030 году.2. Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, до 45% к 2030 году.3. Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ), 1,9%.4. Количество трудоустроенных на временные рабочие места несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 915 человек | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района  |
| 16. Развитие туризма |
| 73. | Открытие кафе и объектов придорожного сервиса | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг;повышение качества предоставления туристических услуг | КИПСХ |
| 74. | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Отдел культуры, КИПСХ |
| 75. | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2025-2036 годы | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | УАиГ,субъекты малого и среднего предпринимательства(по согласованию) |
| 76. | Размещение информациио туристическом потенциале Кондинского района в сети «Интернет» | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Содействие продвижению туристических услуг;развитие туристической отрасли | КИПСХ, отдел культуры |
| 77. | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленныхна формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2017-2030 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Отдел культуры |
| 17. Физическая культура и спорт |
| 78. | Реализация мероприятиймуниципальной программы«Развитие физическойкультуры и спорта» | 2025-2030 годы  (в соответствиис планомреализациимероприятийпрограммы) | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, не менее 86,5% ежегодно | Отдел физической культуры и спорта |
| 79. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2025-2036 годы(на постояннойоснове, в соответствии с утвержденнымЕдиным календарнымпланом) | Популяризация здорового образа жизни;увеличение количества жителей, систематическизанимающихся физической культурой и спортом | Отдел физической культуры и спорта,спортивные учрежденияКондинского района |
| 80. | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта Кондинского района | 2025-2036 годы | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района;увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | Отдел физической культуры и спорта  |
| 81. | Подготовка спортивного резерва, обеспечение участия спортсменов и сборных команд Кондинского района в спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе развитие системы подготовки спортивного резерва | 2025-2036 годы | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне | Отдел физической культуры и спорта  |
| 82. | Реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | 2025-2036 годы | Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Кондинского района, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | Отдел физической культуры и спорта,спортивные учрежденияКондинского района |
| 83. | Развитие и популяризация многоэтапной системы Всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций» и другое) | 2025-2036 годы | Популяризация занятий физической культурой и спортом | Отдел физической культуры и спорта,спортивные учрежденияКондинского района |
| 18. Коренные малочисленные народы Севера |
| 84. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера» | 2025-2030 годы(в соответствиис планомреализациимероприятийпрограммы) | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам к 2030 году 91% | Управление внутренней политики администрацииКондинского района (далее - управление внутренней политики) |
| 85. | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС) | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Агентство социального благополучия населения», отдел социального обеспечения и опеки по Кондинскому району |
| 86. | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Отдел культуры,Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 19. Безопасность населения |
| 87. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности, профилактика правонарушений и экстремизма» | 2025-2036 годы (в соответствиис планомреализациимероприятийпрограммы) | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 423 до 1 390 единиц.Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 151 до 149 единиц.Общая оценка наркоситуации на территории Кондинского (от нейтральная до нейтральная) | Отдел общественнойбезопасности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района (далее -отдел общественной безопасности),участники муниципальнойпрограммы |
| 88. | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды, казачество и так далее), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Снижение числа правонарушений;повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района | Отдел общественной безопасности,управление образования,отдел молодежнойполитики администрации Кондинского района,муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»,администрации городских исельских поселенийКондинского района |
| 89. | Организация проведенияи участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,в рамках мероприятий) | Организация и проведение ежегодно | Отдел общественной безопасности,отдел культуры,отдел молодежнойполитики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»,отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району (далее - ОМВД России по Кондинского району) (по согласованию) |
| 90. | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации (сеть «Интернет») | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Организация мероприятий по профилактике наркомании и формирование у населения Кондинского района здорового образа жизни; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел общественнойбезопасности,бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинскаярайонная больница»,ОМВД России поКондинскому району(по согласованию) |
| 91. | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайныхситуаций | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел общественнойбезопасности,ОМВД России по Кондинскому району(по согласованию) |
| 92. | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2025-2036 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Повышение уровня подготовки сил и средств, привлекаемых к пресечению и ликвидации последствий, возникающих при угрозе либо совершения террористического акта или возникновения чрезвычайных ситуаций; проведение не менее 2 учебных тренировок ежегодно | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района, отдел общественнойбезопасности, ОМВД России по Кондинскому району(по согласованию) |
| 93. | Проведение мероприятийпо функционированию и развитиюаппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях и преступлениях, осуществление контроля за правопорядком в общественных местах и на улицах Кондинского района, в том числе при проведении массовых мероприятий | Отдел общественнойбезопасности,МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района»,ОМВД России поКондинскому району(по согласованию) |
| 94. | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения | 2025-2036 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района.Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования,отдел культуры,администрациигородских и сельскихпоселений Кондинскогорайона, ОМВД России поКондинскому району(по согласованию) |
| 95. | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий  | 2025-2036 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Отдел культуры, управление образования, отдел физической культуры и спорта,администрациигородских и сельскихпоселений Кондинскогорайона, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кондинского района» |
| 96. | Изготовление и распространение информационных материалов: баннеров, буклетов, направленных на профилактику правонарушений и преступлений | 2025-2036 годы | Предотвращение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |
| 20. Система муниципального управления |
| 97. | Реализация муниципальной программы Кондинского района «Управление муниципальными финансам и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 2025-2036 годы (в соответствиис планомреализациимероприятийпрограммы) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), с 31,3% до 39,4% | Комитет по финансами налоговой политикеадминистрации Кондинского района (далее - комитет по финансам и налоговой политике) |
| 98. | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации;снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики и делопроизводства,руководители структурныхподразделений администрацииКондинского района |
| 99. | Проведение занятийс муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявленийпри выполнении служебных обязанностей, доведениедо муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2017-2030 годы(на постояннойоснове,по отдельномуграфику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровойполитики и делопроизводства |
| 100. | Организация проверок использования муниципального имущества, переданногов аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2025-2036 годы(на постояннойоснове) | Повышение эффективности использования муниципального имущества;увеличение доходной части местного бюджета | КУМИ |
| 101. | Обеспечение контроляза соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд» | 2025-2030 годы(на постояннойоснове) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Комитет по финансами налоговой политике, отдел муниципального и финансового контроля администрации Кондинского района,отдел по организации закупок юридическо-правового управления администрации Кондинского района |
| 102. | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2025-2036 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Отдел муниципального и финансового контроля администрации Кондинского района  |