Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24 октября 2025 года |  |  | № 1127 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О комплексной программе «Укрепление общественного здоровья в Кондинском районе на 2025-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ                       «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить комплексную программу «Укрепление общественного здоровья              в Кондинском районе на 2025-2030 годы» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кондинского района:

от 22 декабря 2020 года № 2369 «Об утверждении комплексной программы «Укрепление общественного здоровья в Кондинском районе»;

от 27 августа 2024 года № 876 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 22 декабря 2020 года № 2369                           «Об утверждении комплексной программы «Укрепление общественного здоровья                в Кондинском районе».

3. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района Д.В. Бабушкина.

| Глава района |  | А.В.Зяблицев |
| --- | --- | --- |

жм/Банк документов/Постановления 2025

Приложение

к постановлению администрации района

от 24.10.2025 № 1127

### Паспорт

комплексной программы

«Укрепление общественного здоровья в Кондинском районе на 2025-2030 годы»

1. Основные положения

| Наименование программы | Укрепление общественного здоровья в Кондинском районе на 2025-2030 годы |
| --- | --- |
| Координатор программы | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы |
| Соисполнители программы | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел культуры администрации Кондинского района, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница», автономная некоммерческая организация «Медиацентр «Евра», отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району (по согласованию) |
| Цель программы | Сохранение и укрепление общественного здоровья посредством формирования у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и создание на территории Кондинского района условий для ведения здорового образа жизни в период 2025-2030 годов |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни, включая физическую активность, здоровое питание, профилактику зависимостей. 2. Реализация профилактических мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья граждан в различных отраслях (спорта, культуры, образования, молодежной политики, здравоохранения, средств массовой информации и прочих сферах) |
| Целевые индикаторы программы | 1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи: 1.1. Показатель «Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом»; 1.2. Показатель «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом»; 1.3. Показатель «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни». 2. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности: 2.1. Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». 2.2. Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» |
| Сроки реализации программы | 2025-2030 годы |
| Финансирование программы | 0,00 тыс. рублей <*> |

<*> Финансовое обеспечение программы не предусмотрено, так как расходы по этому направлению производятся за счет текущего финансирования основных программ исполнителя по соответствующим направлениям.

2. Характеристика сферы реализации программы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Здоровье граждан - это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Органы местного самоуправления муниципального образования Кондинский район реализуют полномочия в сфере охраны здоровья, установленные статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан                               в Российской Федерации», в том числе:

информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;

участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

реализация на территории муниципального образования мероприятий                                    по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

2.1. Географическая характеристика

Кондинский район расположен в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на западе Западно-Сибирской равнины. Административный центр - городское поселение Междуреченский.

В границах Кондинского района находятся территории:

городских поселений - Кондинское (с четырьмя населенными пунктами:                            пгт. Кондинское, д. Никулкина, д. Старый Катыш, д. Ильичевка); Куминский; Луговой; Междуреченский; Мортка (с населенными пунктами: пгт. Мортка, д. Юмас, с. Ямки,                        д. Сотник);

территории сельских поселений Болчары (с населенными пунктами: с. Болчары,                   с. Алтай, д. Кама); Леуши (с населенными пунктами: с. Леуши, п. Лиственичный,                           п. Ягодный, п. Дальний); Мулымья (с населенными пунктами: п. Мулымья, п. Назарово,                  с. Чантырья, с. Шаим, д. Ушья, п. Супра; п. Половинка); Шугур (с населенными пунктами:                 д. Шугур, с. Карым);

межселенные территории, находящиеся в пределах границ Кондинского района.

Традиционными видами занятий коренных малочисленных народов Севера является рыболовство, промысловая охота, сбор дикоросов.

Экономическая специализация района связана с добычей нефти, лесопереработкой и сельским хозяйством. Район обладает значительными запасами торфа.

Социальная сфера представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики, социальной защиты населения.

2.2. Демографическая характеристика

Численность постоянного населения Кондинского района за первое                              полугодие 2025 года составила 30,2 тыс. человек или 99,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В течение 2024 года в Кондинском районе, по данным отдела записи актов гражданского состояния, зарегистрировано 187 рождений (84% к уровню прошлого года),                 в том числе в городской местности 150 рождений (79%), в сельской местности                                   37 рождений (112%).

Отмечается увеличение числа умерших в Кондинском районе за последние годы.                Из числа умерших 220 мужчин (122%) и 135 женщин (94%), средний возраст умерших                     в Кондинском районе увеличился на 1% и составил 67,5 лет, в том числе                               мужчин - 60 лет (97%), женщин - 75 лет (104%). Отмечается естественная убыль населения                  в Кондинском районе.

Динамика естественного движения населения

(по данным отдела записи актов гражданского состояния

администрации Кондинского района)

| Показатели | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | чел. | 267 | 267 | 234 | 223 | 187 |
| в том числе: в сельской местности |  | 38 | 49 | 36 | 33 | 37 |
| Число умерших | чел. | 365 | 442 | 364 | 323 | 355 |
| в том числе: в сельской местности |  | 61 | 93 | 84 | 48 | 50 |
| Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -98 | -175 | -130 | -100 | -168 |
| в том числе: в сельской местности |  | -23 | -44 | -48 | -15 | -13 |
| Коэффициент рождаемости населения | чел. на 1 000 жителей | 8,71 | 8,77 | 7,59 | 7,33 | 6,19 |
| Коэффициент смертности | -//- | 11,90 | 14,52 | 11,80 | 10,63 | 11,75 |
| Соотношение уровня рождаемости и смертности | число | 0,73 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,53 |
| Браков |  | 145 | 117 | 185 | 147 | 134 |
| Разводов |  | 115 | 142 | 145 | 113 | 112 |
| Коэффициент брачности | ед. на 1 000 населения | 4,7 | 3,8 | 6,0 | 4,8 | 4,4 |
| Коэффициент разводимости | -//- | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 3,7 | 3,7 |

Сравнительный анализ демографических показателей семейственности населения Кондинского района со среднероссийскими показателями свидетельствует о негативной ситуации традиционных ценностей в местном сообществе. Количество заключенных браков на тысячу населения ниже среднероссийских показателей, а количество разводов на тысячу населения выше.

2.3. Социальная политика

Сеть учреждений здравоохранения Кондинского района представлена двумя медицинскими организациями самостоятельными юридическими лицами: бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница», бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр общей врачебной практики» (п. Мулымья).

Мощность объектов здравоохранения Кондинского района: 186 коек круглосуточного пребывания (93%) и 73 койки дневного пребывания (100%), 1 524 посещения в смену (98%). Количество врачей уменьшилось на 2% и составило 131 человек, количество среднего медицинского персонала увеличилось на 1,5% и составило 402 человека в сравнении                        с аналогичным периодом прошлого года.

В зону обслуживания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» входит 20 населенных пунктов от общего количества населенных пунктов Кондинского района и 88% от общей численности населения Кондинского района.

По итогам комплектования на 2024-2025 учебный год всеми видами образовательной деятельности в образовательных учреждениях Кондинского района охвачено                              5 440 обучающихся, в том числе охваченных дополнительным образованием                                       4 574 обучающихся, обслуженных детскими оздоровительными лагерями -                                              1 864 и профессиональным обучением - 231 обучающийся.

Основным направлением деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности Кондинского района является использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии жителей Кондинского района, в том числе формирование здорового образа жизни населения, развитие массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.

Сеть учреждений физической культуры и спорта в Кондинском районе представлена 99 объектами, в том числе: 34 спортивных зала (103%), 3 лыжные базы (100%), 3 стрелковых тира (100%), 49 плоскостных спортивных сооружений (98%), бассейны (ванны бассейна) -              2 (100%), другие спортсооружения - 8 (100%).

В Кондинском районе сеть учреждений культуры составляет 15 учреждений.

В Кондинском районе проживает молодежи: от 14 до 18 лет - 1 754 человек;                              от 14 до 35 лет - 7 267 человек (данные Федеральной службы государственной статистики).

2.4. Реализация комплексной программы

В период с 2020 по 2025 годы реализовывался комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди жителей Кондинского района. Системная реализация исполнения мероприятий дала положительные результаты в социальной сфере и тем самым, необходимость в продолжении реализации мероприятий на периоды с 2025 по 2030 годы.

Именно на реализацию установленных указанным выше Федеральным законом полномочий направлены мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья                    в Кондинском районе на 2025-2030 годы».

В свою очередь наличие программы положительно скажется на формировании здорового образа жизни граждан Кондинского района, профилактике распространения заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих.

С помощью мероприятий, предусмотренных программой, возможно реализовать меры, направленные на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых,                         а также представляющих опасность для окружающих, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование у населения Кондинского района мотивации                            к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в таблице (приложение 1              к комплексной программе).

Характеристика мероприятий программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, указанных в таблице (приложение 2 к комплексной программе).

Механизм реализации комплексной программы - реализация программы будет осуществляться на основе межведомственного взаимодействия в соответствии с планом мероприятий по реализации поставленных задач.

Финансирование мероприятий программы не требует выделение дополнительных средств из бюджета Кондинского района, так как расходы по этому направлению производятся за счет текущего финансирования основных программ исполнителя                            по соответствующим направлениям (приложение 3 к комплексной программе).

Приложение 1 к комплексной программе

3. Показатели (индикаторы) комплексной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «РП вне НП», «ГП АО», «МП», «ОМСУ» | % | 61,00 | 2024 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2023 года № 564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», постановление администрации Кондинского района от 14 ноября 2024 года № 1192 «О прогнозе социально- экономического развития Кондинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом. Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся. |
| 2. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | «ГП АО», «МП», «ОМСУ» | % | 100,00 | 2024 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 июля 2025 года № 62-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Управление образования администрации Кондинского района | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 3. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | «ГП АО», «МП», «ОМСУ» | % | 0,00 | 2024 | 7,19 | 14,15 | 21,12 | 28,08 | 35,04 | 42,00 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2023 года № 546-п «О государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие Гражданского общества» | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 4. | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотической и социально ответственной личности | «МП» | % | 100,00 | 2024 | 110,00 | 113,00 | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | Постановление администрации Кондинского района от 14 ноября 2024 года № 1192 «О прогнозе социально-экономического развития Кондинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Отдел культуры администрации Кондинского района | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |
| 5. | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами | «ГП АО», «МП», «ОМСУ» | % | 75,00 | 2024 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. |

Приложение 2 к комплексной программе

4. Структура и реализация мероприятий комплексной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проведение Всероссийских массовых спортивных мероприятий («Лыжня России», «Кросс Нации»). Проведение муниципальных спортивных соревнований и муниципальных этапов региональных соревнований («Папа, мама, Я - спортивная семья», муниципальный этап «Губернаторских состязаний»). Проведение Спартакиады среди трудовых коллективов района | Доля граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях, от общей численности населения. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Количество команд дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление образования администрации Кондинского района, отдел культуры администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | Организация и проведение профилактических мероприятий (акций, флеш-мобов) по повышению уровня знаний граждан о здоровом образе жизни и мотивации к отказу от вредных привычек. Проведение лекций, бесед, конкурсов и игровых программ для детей и молодежи о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурение, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с приглашением врачей, сотрудников полиции, спортсменов, социальных работников и других специалистов. Освещение мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции и немедицинскому потреблению наркотиков в средствах массовой информации. Социально-психологическое тестировании учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений Кондинского района, направленное на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции. Рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросов об эффективности принимаемых мер по предупреждению потребления несовершеннолетними алкогольной продукции. Анализ реализации межведомственных индивидуальных программ социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении в результате употребления алкогольной продукции | Количество профилактических мероприятий по повышению уровня знаний о здоровом образе жизни у граждан и мотивации к отказу от вредных привычек. Количество мероприятий и акций, направленных на формирование негативного общественного мнения среди молодежи к потреблению алкоголя, табачной или никотинсодержащей продукции, немедицинскому потреблению наркотиков. Доля учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление факторов риска, способствующих возникновению вероятности незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, от общей численности учащихся (старше 13 лет) общеобразовательных учреждений. Количество заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассматривались вопросы об эффективности принимаемых мер по предупреждению потребления несовершеннолетними алкогольной продукции. Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении в результате употребления алкогольной продукции, снятых с профилактического учета |
| 2.2. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики |  |  |
|  | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотической и социально ответственной личности |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская районная больница» | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.3. | Увеличение средней продолжительности жизни населения | Профилактические мероприятия в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном. Информирование населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Немедицинские мероприятия, направленные на профилактику травматизма: проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику травматизма; проведение семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Кондинского района | Количество профилактических мероприятий в период противогриппозной иммунизации перед эпидемическим сезоном. Количество информационных материалов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений. Количество семинаров и совещаний по вопросам профилактики производственного травматизма с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда организаций, расположенных на территории Кондинского |

Приложение 3 к комплексной программе

5. Финансовое обеспечение комплексной программы

| Наименование комплексной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья в Кондинском районе на 2025-2030 годы» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Кондинского района (всего), из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение массовых спортивных мероприятий для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом», (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |