
Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2024 года 
№ 1393

пгт. Междуреченский

О муниципальной программе Кондинского района «Развитие культуры и искусства»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года № 1393 \«О муниципальной программе Кондинского района \«Развитие культуры и искусства\»" 

от 26.02.2025 № 231
)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года № 1393 \«О муниципальной программе Кондинского района \«Развитие культуры и искусства\»" 

от 31.03.2025 № 375
)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года № 1393 \«О муниципальной программе Кондинского района \«Развитие культуры и искусства\»" 

от 02.06.2025 № 597
)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года № 1393 \«О муниципальной программе Кондинского района \«Развитие культуры и искусства\»" 

от 25.08.2025 № 919
)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2024 года № 1393 \«О муниципальной программе Кондинского района \«Развитие культуры и искусства\»" 

от 28.10.2025 № 1146
)

В соответствии со статьей 179 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ


БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
, постановлением администрации Кондинского района 

О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района" 

от 29 августа 2022 года № 2010
 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района», постановлением администрации Кондинского района от 31 августа 2022 года № 2041 «О Перечне муниципальных программ Кондинского района», распоряжением администрации Кондинского района от 17 октября 2024 года № 663-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района», администрация Кондинского района постановляет: 
1. Утвердить муниципальную программу Кондинского района «Развитие культуры и искусства» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить отдел культуры администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы.
3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Кондинского района:

3.1. Принять участие в реализации муниципальной программы.

3.2. Разработать и принять муниципальные программы, направленные на развитие культуры и искусства, и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию.

4. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района 

Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район" 

от 27 февраля 2017 года № 215
 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района. 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района Д.В. Бабушкина.

Глава района 
А.В.Зяблицев

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 26.02.2025 № 231)

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 31.03.2025 № 375)
Приложение

к постановлению администрации района

от 27.12.2024 № 1393
Паспорт

муниципальной программы Кондинского района 

«Развитие культуры и искусства»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Бабушкин Денис Владимирович - заместитель главы Кондинского района

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел культуры администрации Кондинского района (далее - Отдел культуры)


	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030 

	Цели муниципальной программы
	Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	1 970 025,2 тыс. рублей

	(Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 02.06.2025 № 597)
(Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 25.08.2025 № 919)

(Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 28.10.2025 № 1146)

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами автономного округа
	1. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственной личности:
1.1. Показатель «Число посещений культурных мероприятий».
1.2. Показатель «Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности».

1.3. Показатель «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры».

2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»


2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Документ
	Ответственный 

за достижение показателя
	Связь с показателями национальных 

целей

	
	
	
	
	значение 
	год 
	2025
	2026 
	2027
	2028
	2029 
	2030 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» (далее - постановление Правительства автономного округа 
	
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ \«КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО\»" 

от 10 ноября 2023 года № 548-п
)
	Отдел культуры


	Создание 

к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной 

и социально ответственной личности 

на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и культурно-исторических ценностей; повышение 

к 2030 году удовлетворенности граждан работой учреждений культуры, искусства 

и народного творчества

	2.
	Условия для воспитания гармонично развитой, патриотической 

и социально ответственной личности
	«МП»

	%
	106
	2023
	110
	113
	115
	120
	125
	130
	Постановление администрации 

Кондинского района

от 14 ноября 

2024 года № 1192 

«О прогнозе социально-экономического развития Кондинского района

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»


	Отдел культуры


	Создание 

к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной

и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и культурно-исторических ценностей;

обеспечение 

к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей 

и талантов детей

и молодежи, основанной 

на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию


Постановление Правительства автономного округа 
	
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ \«КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО\»" 

от 10 ноября 2023 года № 548-п

	Отдел культуры 
	Повышение 

к 2030 году удовлетворенности населения работой учреждений культуры, искусства и народного творчества

	4.
	Доля средств бюджета Кондинского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), 

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых 

на предоставление услуг в социальной сфере
	«МП»
	%
	0,2
	2023
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	Распоряжение администрации 

Кондинского района 

от 10 марта 2021 года

№ 137-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 

к предоставлению услуг 

в социальной сфере 

в Кондинском районе 

на 2021-2025 годы»
	Отдел культуры
	-


3. Структура муниципальной программы

	№ п/п 
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»

	
	Ответственный за реализацию: Отдел культуры
	Срок реализации: 2025-2030

	1.1.
	Пополнение книжными фондами библиотек
	Создание условий для повышения уровня комплектования библиотек, устойчивого развития библиотечной сети Кондинского района, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также творческую самореализацию
	Число посещений культурных мероприятий. 

Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности


	1.2.
	Модернизация библиотек муниципальных образований
	Создание условий для устойчивого развития библиотечной сети путем подключения общедоступных библиотек к сети «Интернет», автоматизации библиотек, приобретения автоматизированных рабочих мест, модернизации парка персональных компьютеров, программного обеспечения, периферийного и мультимедийного оборудования, проведения локально-вычислительных сетей, модернизации межпоселенческих библиотек, расположенных в сельской местности, модернизации детских библиотек, создания (модернизации) детских зон обслуживания и библиотечных пунктов
	Число посещений культурных мероприятий. 

Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности


	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

	
	Ответственный за реализацию: Отдел культуры
	Срок реализации: 2025-2030

	2.1.
	Осуществление функций и полномочий деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Отделу культуры
	Повышение эффективности деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры.

Обеспечение деятельности (оказание услуг), в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели; 

предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района; 

проведение культурно-массовых мероприятий; присуждение ежегодной премии главы Кондинского района «Признание» в области культуры и искусства;

выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках;

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; 

проведение ремонтов (в том числе капитальных), укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет различных источников финансирования
	Число посещений культурных мероприятий. 

Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры

	2.2.
	Участие негосударственных организаций в оказании услуг в сфере культуры
	Развитие конкуренции, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
	Число посещений культурных мероприятий. 

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

	
	Ответственный за реализацию: Отдел культуры
	Срок реализации: 2025-2030

	3.1.
	Осуществление функций и полномочий 

Отдела культуры
	Обеспечение деятельности отдела культуры
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие архивного дела»

	
	Ответственный за реализацию: архивный отдел управления кадровой политики и делопроизводства администрации Кондинского района
	Срок реализации: 2025-2030

	4.1.
	Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа
	Создание условий для выполнения отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области архивного дела 
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

	
	Ответственный за реализацию: муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района
	Срок реализации: 2025-2030

	5.1.
	Создание учреждений культуры
	Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района
	Число посещений культурных мероприятий. 

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Подготовка и проведение юбилейных и праздничных мероприятий»

	
	Ответственный за реализацию: Отдел культуры
	Срок реализации: 2025

	6.1.
	Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Организация и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Число посещений культурных мероприятий. 

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры

	6.2.
	Праздничные мероприятия к Международному женскому дню 8 марта
	Организация и проведение праздничных мероприятий к Международному женскому дню 8 Марта для супруг, матерей военнослужащих, заключивших с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы или в добровольном порядке договор для выполнения задач в ходе специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации
	Число посещений культурных мероприятий. 

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» (всего), в том числе:
	343 882,0
	324 754,9
	325 347,1
	325 347,1
	325 347,1
	325 347,0
	1 970 025,2

	Бюджет Кондинского района (всего), из них:
	343 882,0
	324 754,9
	325 347,1
	325 347,1
	325 347,1
	325 347,0
	1 970 025,2

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета:
	45,8
	43,5
	33,4
	33,4
	33,4
	33,4
	222,9

	в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета:
	1 320,8
	1 198,7
	1 772,3
	1 772,3
	1 772,3
	1 772,3
	9 608,7

	местный бюджет
	342 515,4
	323 512,7
	323 541,4
	323 541,4
	323 541,4
	323 541,3
	1 960 193,6

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем налоговых расходов Кондинского района (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Сохранение культурного и исторического наследия»
	790,2
	790,4
	1 364,2
	1 364,2
	1 364,2
	1 364,2
	7 037,4

	1.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них:
	790,2
	790,4
	1 364,2
	1 364,2
	1 364,2
	1 364,2
	7 037,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	45,8
	43,5
	33,4
	33,4
	33,4
	33,4
	222,9

	в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета
	704,9
	707,4
	1 262,6
	1 262,6
	1 262,6
	1 262,6
	6 462,7

	местный бюджет
	39,5
	39,5
	68,2
	68,2
	68,2
	68,2
	351,8

	1.2. Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
	328 227,1
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,7
	1 901 291,0

	2.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них:
	328 227,1
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,7
	1 901 291,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета
	142,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,9

	местный бюджет
	328 084,2
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,8
	314 612,7
	1 901 148,1

	2.2. Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	7 903,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	52 205,4

	3.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них:
	7 903,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	52 205,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	7 903,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	8 860,4
	52 205,4

	3.2. Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие архивного дела»
	473,0
	491,3
	509,7
	509,7
	509,7
	509,7
	3 003,1

	4.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них:
	473,0
	491,3
	509,7
	509,7
	509,7
	509,7
	3 003,1

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета
	473,0
	491,3
	509,7
	509,7
	509,7
	509,7
	3 003,1

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2. Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2. Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6. Комплекс процессных мероприятий «Подготовка и проведение юбилейных мероприятий»
	6 488,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 488,3

	6.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них:
	6 488,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 488,3

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	6 488,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 488,3

	6.2. Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


(Раздел 4 Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложен в новой редакции постановлением Администрации от 02.06.2025 № 597)
(Раздел 4 Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложен в новой редакции постановлением Администрации от 25.08.2025 № 919)

(Раздел 4 Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложен в новой редакции постановлением Администрации от 28.10.2025 № 1146)

