Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября 2022 года 	№ 2403

пгт. Междуреченский

- О муниципальной программе Кондинского района «Развитие культуры и искусства»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 10.07.2023 № 734)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.10.2023 № 1157)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 08.02.2024 № 141)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.07.2024 № 716)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 08.10.2024 № 1040)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района», учитывая распоряжение администрации Кондинского района от 30 августа 2022 года № 529-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную программу Кондинского района «Развитие культуры и искусства» (приложение 1).

1.2. Перечень предложений и инициатив граждан, направленных на достижение показателей национальных целей, оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 2).

2. Определить отдел культуры администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы Кондинского района «Развитие культуры и искусства».

(В пункте 2 постановления слово «управление» заменено словом «отдел» постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197)

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Кондинского района:

3.1. Принять участие в реализации данной муниципальной программы.

3.2. Разработать и принять муниципальные программы, направленные на развитие культуры и искусства и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию.

4. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района Д.В. Бабушкина.

(В пункте 6 постановления слова «М.А. Минину» заменены словами «Д.В. Бабушкина» постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197)

Глава района 	А.А.Мухин

(Приложение 1 к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 08.02.2024 № 141)

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 07.11.2022 № 2403

(В Паспорте муниципальной программы приложения 1 к постановлению слова «Управление культуры» заменены словами «Отдел культуры», слова «комитет физической культуры и спорта» заменены словами «отдел физической культуры и спорта» в соответствующих падежах постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры и искусства |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2030 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Кондинского района, в ведении которого находится отдел культуры администрации Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры администрации Кондинского района (далее - Отдел культуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Архивный отдел администрации Кондинского района; муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района; отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Строка «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 09.07.2024 № 716) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Укрепление единого культурного пространства Кондинского района, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений культуры. 2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. 3. Совершенствование системы управления сферы культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. 4. Сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций, развитие межмуниципального сотрудничества и укрепление межпоселенческих связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | 1. Модернизация и развитие учреждений культуры. 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения. 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры и искусства, архивного дела и историко-культурного наследия. 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ- основание | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | базовое значение |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  | ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц (нарастающим итогом) | Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | 579 |  | 647 | 753 | 965 |  | 1 074 | 1 500 |  |  | Отдел культуры |
|  | 2. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, % | Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | 104,9 |  | 105 | 107 | 110 |  | 113 | 130 |  |  | Отдел культуры |
|  | 3. | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, единиц (нарастающим итогом) | Региональный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Отдел культуры |
|  | 4. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единиц (нарастающим итогом) | Региональный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | Отдел культуры |
|  | 5. | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации, единиц (нарастающим итогом) | Региональный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Отдел культуры |
|  | 6. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» | 31 |  | 69 | 79 | 79 |  | 79 | 79 |  |  | Отдел культуры |
| (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы приложения 1 к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 08.10.2024 № 1040) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 | 2027-2030 |
|  | всего |  | 2 230 614,6 | 314 040,6 |  |  | 325 096,9 |  | 272 827,3 |  |  |  | 273 028,6 | 1 045 621,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 18 989,5 | 15 478,3 |  |  | 3 293,7 |  | 44,0 |  |  |  | 34,7 | 138,8 |
|  | бюджет автономного округа |  | 23 608,3 | 9 985,6 |  |  | 6 451,8 |  | 1 182,4 |  |  |  | 1 197,7 | 4 790,8 |
|  | местный бюджет |  | 2 188 016,8 | 288 576,7 |  |  | 315 351,4 |  | 271 600,9 |  |  |  | 271 796,2 | 1 040 691,6 |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района |  | 12 284,3 | 6 128,8 |  |  | 6 155,5 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 09.07.2024 № 716) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы приложения 1 к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 08.10.2024 № 1040) (Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы приложения 1 к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа и проектов Кондинского района, реализуемых в Кондинском районе | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 | 2027-2030 |
|  | Портфель проектов «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 32 820,5 |  | 24 246,1 |  | 8 574,4 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 18 604,9 |  | 15 428,1 |  | 3 176,8 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа |  | 13 459,0 |  | 8 490,1 |  | 4 968,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 756,6 |  | 327,9 |  | 428,7 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования |  | 32 820,5 |  | 24 246,1 |  | 8 574,4 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный проект «Культурная среда» (срок реализации: 2024 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 32 820,5 |  | 24 246,1 |  | 8 574,4 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 18 604,9 |  | 15 428,1 |  | 3 176,8 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа |  | 13 459,0 |  | 8 490,1 |  | 4 968,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 756,6 |  | 327,9 |  | 428,7 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный проект «Творческие люди» (срок реализации: 2024-2026 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| (Строка «Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа и проектов Кондинского района, реализуемых в Кондинском районе» Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 09.07.2024 № 716) (Строка «Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа и проектов Кондинского района, реализуемых в Кондинском районе» Паспорта муниципальной программы приложения 1 к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 08.10.2024 № 1040) (Строка «Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа и проектов Кондинского района, реализуемых в Кондинском районе» Паспорта муниципальной программы приложения 1 к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Кондинского района |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 | 2027-2030 |
|  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 09.07.2024 № 716)

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 08.10.2024 № 1040)

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197)

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Региональный проект «Культурная среда» (1, 3, 4, 5, 6) (показатель 1, 7 таблицы 4) | Отдел культуры администрации Кондинского района (далее - Отдел культуры)/ муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), в том числе: | всего | 32 820,5 | 24 246,1 | 8 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 604,9 | 15 428,1 | 3 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 459,0 | 8 490,1 | 4 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 756,6 | 327,9 | 428,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел культуры | всего | 32 776,6 | 24 202,2 | 8 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 604,9 | 15 428,1 | 3 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 459,0 | 8 490,1 | 4 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 712,7 | 284,0 | 428,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МУ УКС | всего | 43,9 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 43,9 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» (1, 2, 3, 7), (показатель 1, 7 таблицы 4) | Отдел культуры | всего | 636 437,7 | 74 244,9 | 82 812,2 | 79 900,6 | 79 896,0 | 319 584,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 313,7 | 50,2 | 46,0 | 44,0 | 34,7 | 138,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 690,0 | 724,1 | 712,0 | 704,9 | 709,8 | 2 839,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 630 434,0 | 73 470,6 | 82 054,2 | 79 151,7 | 79 151,5 | 316 606,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» (1, 2, 5, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4) | Отдел культуры | всего | 104 542,5 | 12 994,4 | 15 884,5 | 12 610,6 | 12 610,6 | 50 442,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 104 542,5 | 12 994,4 | 15 884,5 | 12 610,6 | 12 610,6 | 50 442,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие культурно- досуговой деятельности» (1, 2, 6, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4) | Отдел культуры | всего | 741 069,0 | 113 526,5 | 119 496,4 | 92 260,3 | 92 455,8 | 323 330,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 740 969,0 | 113 426,5 | 119 496,4 | 92 260,3 | 92 455,8 | 323 330,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | В том числе: расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (1) | Отдел культуры, поселения района | всего | 49 734,1 | 13 613,9 | 13 049,0 | 11 535,6 | 11 535,6 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 49 734,1 | 13 613,9 | 13 049,0 | 11 535,6 | 11 535,6 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района (показатель 1 таблицы 4) | Отдел культуры/ МУ УКС, в том числе: | всего | 11 952,4 | 5 976,2 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 952,4 | 5 976,2 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Отдел культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель - МУ УКС | всего | 11 952,4 | 5 976,2 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 952,4 | 5 976,2 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 1 526 822,1 | 230 988,1 | 232 743,7 | 184 771,5 | 184 962,4 | 693 356,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 918,6 | 15 478,3 | 3 222,8 | 44,0 | 34,7 | 138,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 19 249,0 | 9 314,2 | 5 680,9 | 704,9 | 709,8 | 2 839,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 488 654,5 | 206 195,6 | 223 840,0 | 184 022,6 | 184 217,9 | 690 378,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2. | Региональный проект «Творческие люди» (7) | Отдел культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» (1, 2, 4, 7) (показатель 1, 7, 8 таблицы 4) | Отдел культуры | всего | 624 143,3 | 69 841,7 | 81 027,6 | 78 879,0 | 78 879,0 | 315 516,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 500,5 | 200,5 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 623 642,8 | 69 641,2 | 80 727,6 | 78 879,0 | 78 879,0 | 315 516,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (показатель 1 таблицы 4) | Отдел культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры (1, 2) (показатель 2 таблицы 4) | Отдел культуры | всего | 320,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 320,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Отдел культуры | всего | 624 463,3 | 70 001,7 | 81 187,6 | 78 879,0 | 78 879,0 | 315 516,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 500,5 | 200,5 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 623 962,8 | 69 801,2 | 80 887,6 | 78 879,0 | 78 879,0 | 315 516,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культуры» (1, 2) (показатель 1 таблицы 4) | Отдел культуры | всего | 68 731,8 | 8 477,5 | 8 058,5 | 8 699,3 | 8 699,3 | 34 797,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 70,9 | 0,0 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 68 660,9 | 8 477,5 | 7 987,6 | 8 699,3 | 8 699,3 | 34 797,2 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Развитие архивного дела» (1) (показатель 3, 4, 5 таблицы 4) | Архивный отдел | всего | 3 858,8 | 470,9 | 470,9 | 477,5 | 487,9 | 1 951,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 858,8 | 470,9 | 470,9 | 477,5 | 487,9 | 1 951,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 72 590,6 | 8 948,4 | 8 529,4 | 9 176,8 | 9 187,2 | 36 748,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 70,9 | 0,0 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 858,8 | 470,9 | 470,9 | 477,5 | 487,9 | 1 951,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 68 660,9 | 8 477,5 | 7 987,6 | 8 699,3 | 8 699,3 | 34 797,2 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Празднование 100-летия Кондинского района» (1) (показатель 6 таблицы 4) | Отдел культуры/отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | всего | 6 738,6 | 4 102,4 | 2 636,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6 738,6 | 4 102,4 | 2 636,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Отдел культуры | всего | 6 685,3 | 4 102,4 | 2 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6 685,3 | 4 102,4 | 2 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель - отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | всего | 53,3 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 53,3 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 6 738,6 | 4 102,4 | 2 636,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6 738,6 | 4 102,4 | 2 636,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 2 230 614,6 | 314 040,6 | 325 096,9 | 272 827,3 | 273 028,6 | 1 045 621,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 989,5 | 15 478,3 | 3 293,7 | 44,0 | 34,7 | 138,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 23 608,3 | 9 985,6 | 6 451,8 | 1 182,4 | 1 197,7 | 4 790,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 188 016,8 | 288 576,7 | 315 351,4 | 271 600,9 | 271 796,2 | 1 040 691,6 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района | 12 284,3 | 6 128,8 | 6 155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | всего | 32 820,5 | 24 246,1 | 8 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 604,9 | 15 428,1 | 3 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 459,0 | 8 490,1 | 4 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 756,6 | 327,9 | 428,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  | всего | 2 197 794,1 | 289 794,5 | 316 522,5 | 272 827,3 | 273 028,6 | 1 045 621,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 384,6 | 50,2 | 116,9 | 44,0 | 34,7 | 138,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 149,3 | 1 495,5 | 1 482,9 | 1 182,4 | 1 197,7 | 4 790,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 187 260,2 | 288 248,8 | 314 922,7 | 271 600,9 | 271 796,2 | 1 040 691,6 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности: |  |  | всего | 11 952,4 | 5 976,2 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 952,4 | 5 976,2 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 2 218 662,2 | 308 064,4 | 319 120,7 | 272 827,3 | 273 028,6 | 1 045 621,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 989,5 | 15 478,3 | 3 293,7 | 44,0 | 34,7 | 138,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 23 608,3 | 9 985,6 | 6 451,8 | 1 182,4 | 1 197,7 | 4 790,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 176 064,4 | 282 600,5 | 309 375,2 | 271 600,9 | 271 796,2 | 1 040 691,6 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Отдел культуры | всего | 2 214 706,2 | 307 549,6 | 318 596,5 | 272 349,8 | 272 540,7 | 1 043 669,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 989,5 | 15 478,3 | 3 293,7 | 44,0 | 34,7 | 138,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 19 749,5 | 9 514,7 | 5 980,9 | 704,9 | 709,8 | 2 839,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 175 967,2 | 282 556,6 | 309 321,9 | 271 600,9 | 271 796,2 | 1 040 691,6 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 |  | Архивный отдел | всего | 3 858,8 | 470,9 | 470,9 | 477,5 | 487,9 | 1 951,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 858,8 | 470,9 | 470,9 | 477,5 | 487,9 | 1 951,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 |  | МУ УКС | всего | 11 996,3 | 6 020,1 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 996,3 | 6 020,1 | 5 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 |  | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | всего | 53,3 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 53,3 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного акта (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры |  |  |  |
| А1. | Региональный проект «Культурная среда» | 1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения (автоклубы). 2. Техническое оснащение муниципальных музеев. 3. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 4. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. 5. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные школы искусств по видам искусств | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», в том числе в рамках бюджетной сметы. 2. Обеспечение доступа к сети «Интернет» и сетевым ресурсам, автоматизация деятельности и обновление оборудования, модернизация межпоселенческих, детских библиотек, библиотек сельских поселений, создание детских зон обслуживания, оцифровка фондов и другое. 3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 294н «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства финансов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации». Постановление администрации Кондинского района от 11 октября 2021 года № 2333 «О премии «Признание» в сфере культуры и искусства Кондинского района». Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений Кондинского района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства» |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2017 года № 1256 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кондинского района и финансовом обеспечении его выполнения». Постановление администрации Кондинского района от 11 октября 2021 года № 2333 «О премии «Признание» в сфере культуры и искусства Кондинского района». Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений Кондинского района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства» |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры Кондинского района, в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели; предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района; проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; проведение ремонтов (в том числе капитальных), укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет различных источников финансирования; присуждение ежегодной премии главы Кондинского района «Признание» в области культуры и искусства; муниципальная поддержка творческих проектов муниципальных учреждений культуры и искусства предполагает оказание финансовой поддержки из средств муниципального бюджета на реализацию творческих проектов на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2017 года № 1256 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кондинского района и финансовом обеспечении его выполнения». Постановление администрации Кондинского района от 11 октября 2021 года № 2333 «О премии «Признание» в сфере культуры и искусства Кондинского района». Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений Кондинского района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства» |
| 1.3.1. | Расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Кондинского района | Решение Думы Кондинского района от 22 ноября 2011 года № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района» |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка Кондинского района | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения |  |  |  |
| А2. | Региональный проект «Творческие люди» | Повышение квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Культурное пространство» | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2023 года № 548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели; выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках; обновление материально-технической базы учреждений культуры; проведение ремонтов (в том числе капитальных), укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет различных источников финансирования | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление администрации Кондинского района от 14 августа 2017 года № 1256 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кондинского района и финансовом обеспечении его выполнения». Постановление администрации Кондинского района от 11 октября 2021 года № 2333 «О премии «Признание» в сфере культуры и искусства Кондинского района». Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, городских и сельских поселений Кондинского района, принимавшим участие в конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства» |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры; мероприятия по организации тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов. Презентация изделий народных художественных промыслов в рамках календарного плана учреждений культуры; оказание содействия в информационном освещении мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов; участие в формировании перечня утраченных народных художественных промыслов; проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов; мероприятия по созданию условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 2.3. | Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры | Проведение мероприятий, поддержку инновационных, социально значимых проектов в сфере культуры и искусства, реализуемых представителями немуниципального сектора в рамках ежегодно проводимого конкурса на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории муниципального образования | Постановление администрации Кондинского района от 18 ноября 2021 года № 2616 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры» |
| Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культура» | 1. Обеспечение функций управления культуры администрации Кондинского района, предусмотренных на содержание управления культуры администрации Кондинского района и реализацию возложенных на них функций. 2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленной сфере деятельности. 3. Обеспечение оплаты льготного проезда муниципальных служащих к месту использования отпуска и обратно, страхование жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих. 4. Формирование информационных ресурсов, муниципальной поддержки отраслей связи и информационных технологий. 5. Приобретение и комплексное обслуживание компьютерной и оргтехники. 6. Реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства и другое | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Решение Думы Кондинского района от 28 февраля 2023 года № 989 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кондинский район». Положение об управлении культуры администрации Кондинского района, утвержденное решением Думы Кондинского района от 15 марта 2016 года № 78 «Об утверждении Положения об управлении культуры администрации Кондинского района». Постановление администрации Кондинского района от 04 марта 2013 года № 495 «О Порядке компенсации расходов для лиц, проживающих в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, работающих в органах местного самоуправления Кондинского района и муниципальных учреждениях Кондинского района, к месту использования отпуска и обратно» |
| 3.2. | Развитие архивного дела | 1. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области архивного дела, предполагает предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела. 2. Приобретение оборудования и материалов, модернизация оборудования (для оцифровки и хранения документов, в том числе стеллажи, системы пожарно-охранной сигнализации, регулирования климатических условий, контрольно-измерительные приборы). 3. Проведение ремонтных работ в архивохранилищах. 4. Реставрация и улучшение физического состояния архивных документов. 5. Проведение документальных выставок. 6. Модернизация выставочного оборудования. 7. Подготовка общественно значимых сборников, документальных фильмов на основе архивных документов. 8. Перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид с последующей их загрузкой в государственную информационную систему «Электронный архив Югры», информационный ресурс «Связь поколений Югры». 9. Проведение комплекса мероприятий, направленных на прием электронных документов с сохранением их аутентичности. 10. Приобретение единых региональных программных продуктов в области архивного дела, создание страхового фонда на особо ценные документы путем перевода на микрофиши или аналоговые носители | Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 июня 2005 года № 42-оз «Об архивном деле в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
| Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Празднование 100-летия Кондинского района» | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Распоряжение администрации Кондинского района от 14 февраля 2022 года № 121-р «Об утверждении Концепции празднования 100-летия Кондинского района» |

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Центр культурного развития в сп. Половинка | 200 мест/15,0 тыс. экз./1 822 кв. м | В период реализации программы | Прямые инвестиции (внебюджетные источники) (проектирование, строительство, реконструкция) | «Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц», «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, %» |

(Таблица 4 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197)

Таблица 4

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района, % | 94,75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Доля средств бюджета учреждений культуры, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Доля выданных справок для пользователей, обратившихся в архивный отдел администрации Кондинского района к общему количеству поданных заявлений, % | 90 | 93,5 | 94 | 95,5 | 95,5 | 96 |
| 4. | Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио- и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архивном отделе администрации Кондинского района, единиц хранения (нарастающим итогом) | 4 152 | 4 421 | 4 501 | 4 581 | 4 581 | 4 750 |
| 5. | Увеличение количества архивных дел государственной собственности автономного округа, хранящихся в архивном отделе администрации Кондинского района, единиц хранения (нарастающим итогом) | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 487 |
| 6. | Доля населения Кондинского района, участвующего в подготовке и проведении районных мероприятий, от общего количества населения Кондинского района, % | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 7. | Количество обращений к цифровым ресурсам культуры, тыс. единиц (нарастающим итогом) | 26,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 8. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в детских школах искусств по видам искусств, человек | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |

(Приложение 2 к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 08.02.2024 № 141)

(Приложение 2 к постановлению утратило силу постановлением Администрации от 19.02.2025 № 197)