Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 17 марта 2014 года |  |  | № 91-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

О реорганизации муниципальных

образовательных организаций

в форме присоединения

На основании статьи 22 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств, учитывая положительное заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей                 от 12 февраля 2014 года № 1 и мнение жителей села Чантырья сельского поселения Мулымья (протокол собрания граждан села Чантырья сельского поселения Мулымья от 21 января 2014 года № 1):

1.Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя общеобразовательная школа.

2.Создать комиссию по реорганизации образовательных организаций в составе:

| Н.И. Суслова | - начальник управления образования администрации Кондинского района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Н.Г. Борисенко | - заместитель начальника управления образования по экономике и финансам - главный бухгалтер |
| Т.С. Собровина | - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чантырская средняя общеобразовательная школа |
| Т.А. Чеснокова | - главный бухгалтер муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чантырская средняя общеобразовательная школа |
| В.В. Кутаева | - заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Светлячок» |
| Л.И. Верьян | - главный бухгалтер Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» |
| Ю.В. Шкляр | - главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района. |

3.Установить, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чантырская средняя общеобразовательная школа является правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемого муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок».

4.Утвердить план мероприятий по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя общеобразовательная школа (приложение).

5.Управлению образования администрации Кондинского района, комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя общеобразовательная школа, муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Светлячок» обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя общеобразовательная школа.

6.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

7.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы социальной сферы.

| Исполняющий обязанности главы администрации |  | А.И.Уланов |
| --- | --- | --- |

чт/Банк документов/Постановления 2014

Приложение

к распоряжению администрации района

от 17.03.2014 № 91-р

План мероприятий

по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» (далее - МКОУ детский сад «Светлячок») к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Чантырская средняя общеобразовательная школа (далее - МКОУ Чантырская СОШ)

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить координацию деятельности по реорганизации муниципальных образовательных организаций с учетом требований действующего законодательства в соответствии с планом мероприятий по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения МКОУ детский сад «Светлячок» к МКОУ Чантырская СОШ | с момента издания распоряжения до 30 сентября 2014 года | Управление образования администрации Кондинского района |
| 2. | Сообщение в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Налоговый орган) о начале процедуры реорганизации. Адрес: ул. Садовая, 1, г. Урай, 628285 | в течение 3-х рабочих дней с момента издания распоряжения | Директор МКОУ Чантырская СОШ, заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 3. | Уведомление Налогового органа о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных организаций в форме присоединения МКДОУ детский сад «Светлячок» к МКОУ Чантырская СОШ | в течение 3-х рабочих дней с момента издания распоряжения | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 4. | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о реорганизации муниципальных образовательных организаций в форме присоединения МКДОУ детский сад «Светлячок» к МКОУ Чантырская СОШ | в течение 15-ти дней с момента издания распоряжения | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 5. | Уведомление работников МКДОУ детский сад «Светлячок» | до 30 мая 2014 года, но не менее чем за 2 месяца до изменения наименования работодателя | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 6. | Уведомление фонда социального страхования и пенсионного фонда о реорганизации муниципальных образовательных организаций в форме присоединения МКДОУ детский сад «Светлячок» к МКОУ Чантырская СОШ | в течение 30 дней с момента издания распоряжения | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 7. | Письменное уведомление кредиторов МКДОУ детский сад «Светлячок» | в течение 5-ти рабочих дней с момента издания распоряжения | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МКДОУ детский сад «Светлячок», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности; сверка имущества со сведениями Реестра муниципального имущества | до 31 июля 2014 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 9. | Предупредить заведующего МКДОУ детский сад «Светлячок» о прекращении трудового договора | до 31 июля 2014 года, но не менее чем за 2 месяца до момента прекращения трудового договора | Управление образования администрации Кондинского района |
| 10. | Подготовка бухгалтерского баланса МКДОУ детский сад «Светлячок» | до 30 сентября 2014 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 11. | Проведение сверки задолженности МКДОУ детский сад «Светлячок» с кредиторами | до 31июля 2014 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 12. | Подготовка передаточного акта имущества (состава имущества и обязательств) МКДОУ детский сад «Светлячок» | до 31 июля 2014 года | Главный бухгалтер МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 13. | Представление в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ администрации Кондинского района) результатов инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МКДОУ детский сад «Светлячок» | до 31 июля 2014 года | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 14. | Предоставление в КУМИ администрации Кондинского района передаточного акта (состава имущества и обязательств) МКДОУ детский сад «Светлячок» | до 31 июля 2014 года | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 15. | Передача муниципального имущества МКДОУ детский сад «Светлячок» в оперативное управление на баланс МКОУ Чантырская СОШ; внесение соответствующих изменений в Реестр муниципального имущества | до 05 августа 2014 года | КУМИ администрации Кондинского района |
| 16. | Фактическая передача имущества МКДОУ детский сад «Светлячок» в МКОУ Чантырская СОШ | до 10 августа 2014 года | Директор МКОУ Чантырская СОШ, заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок |
| 17. | Прекратить право оперативного управления на объекты недвижимости в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Кондинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, ул. Первомайская, 2, пгт. Междуреченский) | до 01 сентября 2014 года | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 18. | Зарегистрировать право оперативного управления на объекты недвижимости в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Кондинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, ул. Первомайская, 2, пгт. Междуреченский) | до 20 сентября 2014 года | Директор МКОУ Чантырская СОШ |
| 19. | Прекратить право постоянного бессрочного пользования на земельные участки в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, ул. Первомайская, 2, пгт. Междуреченский) | до 01 сентября 2014 года | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 20. | Зарегистрировать право постоянного бессрочного пользования на земельные участки в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, ул. Первомайская, 2, пгт. Междуреченский) | до 01 сентября 2014 года | Директор МКОУ Чантырская СОШ |
| 21. | Произвести закрытие лицевых счетов в установленном порядке, осуществить передачу лимитов бюджетных ассигнований, остатков неиспользованных объемов финансирования главному распорядителю бюджетных средств. Осуществление мероприятия по снятию с налогового учета МКДОУ детский сад «Светлячок» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 15 сентября 2014 года | Заведующий МКДОУ детский сад «Светлячок» |
| 22. | Внести изменения в учредительные документы МКОУ Чантырская СОШ | до 30 сентября 2014 года | Директор МКОУ Чантырская СОШ |