Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 26 декабря 2016 года |  |  | № 778-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 22 сентября 2016 года № 570-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2016-2020 годы»

Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 октября 2016 года № 536 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июля 2016 года № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» и для уточнения сроков исполнения мероприятий:

1. Внести в распоряжение администрации Кондинского района
от 22 сентября № 570-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2016-2020 годы» следующие изменения:

Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

вг/Банк документов/Распоряжения 2016

Приложение

к распоряжению администрации района

от 26.12.2016 № 778-р

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| - 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным негосударственным организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | в течение 3 месяца после принятия соответствующих изменений в законодательстве Российской Федерации о некоммерческих организациях | проект нормативного правового акта администрации Кондинского района | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |  |
| 1.2. | Включение в муниципальные программы Кондинского района на период до 2020 года мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию муниципально-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление образования администрации Кондинского района (далее – управление образования); Управление культуры администрации Кондинского района (далее – управление культуры); Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района (далее – комитет физической культуры); Отдел молодежной политики администрации Кондинского района (далее – отдел молодежной политики) при участии комитета экономического развития администрации Кондинского района (далее комитет экономического развития); | до 25 декабря 2016 года | постановления администрации Кондинского района | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета Кондинского района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере до 15% |  |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 14.12.2015 № 588-р «О реализации перечня приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части включения в него целевых показателей, характеризующих поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет экономического развития; | в течение 3 месяцев после внесения соответствующих изменений в Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | распоряжение администрации Кондинского района | повышение эффективности мониторинга деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 1.4. | Формирование Порядка установления стоимости услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Комитет экономического развития | до 20 ноября 2016 года | постановление администрации Кондинского района | Установления порядка определения стоимости услуг в социальной сфере, которые могут исполнять немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |  |
| 1.5. | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте администрации Кондинского района | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики | до 30 октября 2016 года | постановление администрации Кондинского района | определение услуг, которые могут исполнять немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |  |
| 1.6. | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики | до 30 декабря 2016 года | постановление администрации Кондинского района | совершенствование оказания социальных услуг |  |
| 1.7. | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; Комитет экономического развития | до 28 февраля 2017 года | постановление администрации Кондинского района | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг, в том числе в целях внедрения системы персонифицированного финансирования услуг |  |
| 2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; Комитет экономического развития | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  | повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 2.2. | Проведение независимой оценки качества работы немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление образования; Управление культуры администрации; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; | до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года | постановление администрации Кондинского района | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |  |
| 2.3. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным немуниципальным организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | Управление образования; Управление культуры культуры; Отдел молодежной политики; | до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года |  | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  |
| 3. Меры, направленные на расширение участия немуниципальных организаций в оказании услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере образования, спорта, культуры и молодежной политики | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; | до 10 марта 2017 года | Протокол заседания комисси | развитие конкуренции на рынке услуг в социальной сфере |  |
| 3.2. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оплату услуг | Управление образования | до 30 января 2017 года |  | создание условий для привлечения немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу образования |  |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение возможности участия социально ориентированных негосударственных организаций, в том числе некоммерческих организаций в реализации мер по развитию научно-образовательной, творческой, спортивной среды в учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; | до 1 января 2018 года | Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления | Повышение качества муниципальных услуг |  |
| 4.2. | Создание и поддержание в актуальном содержании раздела о развитии немуниципальных организаций, предоставляющих социальные услуги в соответствующих сферах на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | повышение информированности граждан и юридических лиц |  |
| 4.3. | Публикация в средствах массовой информации разъяснений о предоставлении социальных услуг немуниципальными организациями, популяризация их деятельности | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; Комитет экономического развития; МУП «Информационно-издательский центр «Евра» | ежегодно | информационные материалы, публикации | повышение информированности граждан |  |
| 4.4. | Рассмотрение вопросов участия немуниципальных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при Главе Кондинского района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества |  |
| 4.5. | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования, сфере культуры и спорта, молодежной политики и механизмов их поддержки | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; | ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | информация в Комитет экономического развития а и профильные исполнительные органы государственной власти автономного округа | повышение эффективности принятия управленческих решений |  |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Доля средств бюджета района, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; Комитет экономического развития |
| 32. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных немуниципальных организаций, благотворительной деятельности в средствах массовой информации | ед. | - | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | Управление образования; Управление культуры; Комитет физической культуры; Отдел молодежной политики; МУП «Информационно- издательский центр «Евра» |