Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 23 января 2019 года |  |  | № 50-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в муниципальном образовании Кондинский район, на 2019 год

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2013 года № 413-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в муниципальном образовании Кондинский район, на 2019 год (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

3. Распоряжение вступает в силу после подписания.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2019

Приложение

к распоряжению администрации района

от 23.01.2019 № 50-р

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства

в Кондинском районе, на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |
| 1.1. | Актуализация «методического портфеля» для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления. Размещение «методического портфеля» на официальном сайте администрации Кондинского района | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | До 01 марта 2019 года |
| 1.2. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Кондинского района: - реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на 2018 год; - типовых паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления; - реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в летний период | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | До 01 марта 2019 года до 20 мая 2019 года |
| 1.3. | Организация работы консультационного центра и единого справочного телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | До 01 апреля 2019 года |
| 1.4. | Формирование перечня организаций, осуществляющих деятельность в сферах физической культуры и спорта, культуры и искусства, образования, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, которые предоставляют услуги на безвозмездной основе для проведения занятий с детьми, посещающими организации отдыха детей и их оздоровления в Кондинском районе (далее - перечень организаций). Размещение перечня организаций на официальном сайте Департамента образования и молодежи Югры | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | До 01 февраля 2019 года |
| 1.5. | Формирование межведомственного плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных к проведению образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта в летний период (далее - план). Размещение плана на официальном сайте администрации Кондинского района | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района | До 20 мая 2019 года |
| 1.6. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры), казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») | Январь-декабрь 2019 года |
| 1.7. | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Кондинском районе, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Ежемесячно до 25-го числа |
| 1.8. | Мониторинг отдыха, оздоровления детей в летний, находящихся в социально опасном положении, в летний период | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | До 20 сентября 2019 года |
| 1.9. | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры | Ежемесячно до 25-го числа |
| 1.10. | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о вариантах их отдыха и оздоровления в Кондинском районе (разработка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, размещение информации на сайтах органов местного самоуправления) | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 1.11. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Кондинского района реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей в Кондинском районе и за его пределами, его последующая актуализация | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | До 01 мая 2019 года |
| Раздел II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |
| 2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |
| 2.1.1. | Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб Кондинского района с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах детского отдыха | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | До 31 мая 2019 года |
| 2.1.2. | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных туристских групп детей на территории Кондинского района | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.3. | Приемка муниципальной межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей (далее - муниципальная межведомственная комиссия) оздоровительных организаций Кондинского района (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, объединений, средств массовой информации) | Члены муниципальной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.4. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с привлечением муниципальных средств массовой информации с представителями общественных объединений, детьми и их родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года, в летний период ежемесячно |
| 2.1.5. | Проведение разъяснительной работы с сопровождающими организованные группы детей, родителями (законными представителями детей): - о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; - о правилах поведения детей, хранении денежных средств, использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.6. | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях их отдыха и оздоровления, в том числе функционирующих круглогодично, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи автономного округа, муниципальных межведомственных комиссий в оздоровительные организации автономного округа для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) | Члены муниципальной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район | Февраль-декабрь 2019 года, не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 2.1.7. | Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания детей, к летней оздоровительной кампании | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы) | До 01 июня 2019 года |
| 2.1.8. | Организация обучения детей, работников оздоровительных организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.9. | Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности в период нахождения детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых в эксплуатацию | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.10. | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОМВД России по Кондинскому району | 05 июня 2019 года, 05 июля 2019 года, 05 августа 2019 года |
| 2.1.11. | Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных групп детей, с указанием времени и пункта прибытия, срока и места нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями: - ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу; - Управление Роспотребнадзора по автономному округу; - органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.12. | Организация и обеспечение сопровождения организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления, и обратно всеми видами транспорта | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел Министерства внутренних дел России по Кондинскому району, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.13. | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих их отдых и оздоровление | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.14. | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.15. | Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной безопасности при проведении туристических мероприятий с участием детей в автономном округе и за его пределами, в том числе обеспечение организованных групп детей, участвующих в туристических мероприятиях, спутниковыми телефонами в случае неустойчивой связи. Представление информации о наличии у организованных групп детей спутниковой связи с указанием номера телефона в адрес Главного управления МЧС России по автономному округу | Управление образования администрации Кондинского района | Февраль-декабрь 2019 года Не позднее 10 календарных дней до начала туристического мероприятия |
| 2.1.16. | Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в Кондинском районе: - проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей, с утверждением комиссионного акта о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей (с участием представителей территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; общественных организаций, молодежных объединений); - выявление находящихся бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительства; - назначение должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Май-сентябрь 2019 года |
| 2.1.17. | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе: - размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона; - проведение инструктажей с участием администрации оздоровительных организаций по вызову ЭОС | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.18. | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом оздоровительных организаций | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.19. | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, действующих в Кондинском районе, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.1.20. | Проверка организаций, осуществляющих перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно, в том числе проведение предрейсовых осмотров водительского состава и транспортных средств | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании |
| 2.2.1. | Организация медицинского обеспечения оздоровительных организаций Кондинского района в период летней оздоровительной кампании | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |
| 2.3.1. | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления: - исполнение предписаний; - своевременное заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей; - проведение гигиенической подготовки и аттестации кадров организаций отдыха и оздоровления детей; - обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: - сотрудников пищеблока; - сотрудников, осуществляющих деятельность, связанную с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; - лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений; - проведение акарицидных обработок территорий и лаврицидных обработок водоемов, прилагающих к организациям отдыха и оздоровления детей с обязательным контролем качества проведенных обработок | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Органы местного самоуправления (по согласованию) | Февраль-декабрь 2019 года с 01 мая по 01 сентября 2019 года |
| 2.3.2. | Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль - декабрь 2019 года, не позднее, чем за 2 месяца до начала оздоровительной смены |
| 2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 2.4.1. | Организация проверок противопожарного состояния объектов Кондинского района, задействованных в период детской оздоровительной кампании, в соответствии с законодательством Российской Федерации; оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | До 31 мая 2019 года |
| 2.4.2. | Организация и проведение: - практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оздоровительной организации детей и персонала; - инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности; - занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории оздоровительной организации и за ее пределами | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | До 28 июня 2019 года, до 31 июля 2019 года, до 30 августа 2019 года |
| 2.4.3. | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий: - конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; - учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | До 30 августа 2019 года |
| 2.4.4. | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин из числа работников организаций отдыха детей и их оздоровления | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | До 31 мая 2019 года |
| 2.4.5. | Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи | Управление образования администрации Кондинского района | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в муниципальном образовании |
| 2.5.1. | Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: - организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию на предоставление всех видов охранных услуг; - оснащение техническими средствами антитеррористической защиты (системой видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, элементами системы контроля управления доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск Управления Росвгардии по автономному округу) | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5.2. | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе инвентаризации современных технических средств антитеррористической защиты | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОМВД России по Кондинскому району | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5.3. | Проведение инструктажей с сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющими охрану мест (объектов) детского отдыха | Отделение лицензионно-разрешительной работы (по городу Ураю, городу Югорску, Кондинскому и Советскому районам) Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5.4. | Проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных организаций, детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОМВД России по Кондинскому району | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5.5. | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: - повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; - недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности; - тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5.6. | Представление в территориальные органы УМВД России по автономному округу списков работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |
| 2.5.7. | Организация работы в Кондинском районе горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | С 01 мая по 01 сентября 2019 года |
| Раздел III. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |
| 3.1. | Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действующих в Кондинском районе, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Ответственные исполнители мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей органы администрации муниципального образования Кондинский район (уполномоченные органы), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Депсоцразвития Югры, КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Февраль-декабрь 2019 года |