Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 25 марта 2019 года |  |  | № 194-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2018 год

В соответствии с пунктом 7.9 раздела 7 Порядка принятия решения                   о разработке муниципальных программ Кондинского района,                                    их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Кондинского района от 22 августа 2018 года № 1690 «О модельной муниципальной программе Кондинского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования утверждения и реализации»:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2018 год                   (приложение).

2. Комитету экономического развития администрации Кондинского района разместить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2018 год                  на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не позднее 05 апреля                    2019 года.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Распоряжения 2019

Приложение

к распоряжению администрации района

от 25.03.2019 № 194-р

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Кондинского района за 2018 год

В 2018 году на территории Кондинского района, согласно утвержденному реестру муниципальных программ действовало 25 муниципальных программ.

- Всего на 2018 год на реализацию муниципальных программ было запланировано                          5 063 134,88 тыс. рублей:

- из средств федерального бюджета - 17 640,34 тыс. рублей;

- из средств бюджета автономного округа - 2 855 023,66 тыс. рублей;

- из средств бюджета муниципального образования - 2 190 470,88 тыс. рублей.

- По результатам реализации муниципальных программ в 2018 году освоение денежных средств составило 4 857 783,05 тыс. рублей - 95,94% от утвержденных в бюджете:

- из средств федерального бюджета - 17 625,84 тыс. рублей освоение от утвержденного бюджета составляет 99,9%;

- из средств бюджета автономного округа - 2 826 675,51 тыс. рублей освоение                       от утвержденного бюджета составляет 99,01%;

- из средств бюджета муниципального образования - 2 013 481,71 тыс. рублей освоение от утвержденного бюджета составляет 91,92%.

- В 2018 году в рамках реализации муниципальных программ были введены                                    в эксплуатацию следующие объекты:

- Комплекс «Школа - детский сад - интернат» с. Алтай Кондинского района;

- Детский сад в с. Болчары на 120 мест;

- Подъездная автомобильная дорога к пгт. Мортка;

- Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый корт)                                в пгт. Междуреченский.

Рейтинг муниципальных программ по оценке эффективности их реализации

за 2018 год

Комитетом экономического развития администрации Кондинского района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году в соответствии                   с распоряжением администрации Кондинского района № 802-р от 30 декабря 2016 года                «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района».

По результатам оценки 16 программ получили расчетную оценку «отлично»                        и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году в полном объеме.                             5 программ получили расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных                        с прекращением реализации муниципальной программы, 3 программы получили расчетную оценку «удовлетворительно» и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и района                             в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям, 1 муниципальная программа «Доступная среда в Кондинском районе 2017-2020 годы»                      не оценивалась, в связи с отсутствием финансирования в течении 2018 года.

Муниципальные программы, получившие оценку «отлично»:

- 1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе                               на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,6 балла - «отлично» (рост в сравнении с 2017 годом на 2,1 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 6 показателям перевыполнено, 5 показателей исполнены                     на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                          к утвержденному в бюджете составляет 99,93%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличился библиотечный фонд до 8 145 экземпляров на 1000 жителей;

- увеличилось количество выставочных проектов, осуществляемых в Кондинском районе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по отношению к 2012 году до 35%;

- увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий до 7,2%;

- уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, составил 89%, целевой показатель достигнут в неполном объеме в связи с необходимостью проведения капитальных ремонтов, обновления материально-технической базы учреждений культуры;

- уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивом Кондинского района составил 88%, что ниже запланированного в связи с наличием жалоб                   от получателей услуг;

- доля средств бюджета муниципального района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям,                       на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета муниципального образования Кондинский район, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры составила 29,8%.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования                          для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- 2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,51 балла - «отлично» (рост в сравнении с 2017 годом на 0,46 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Фактическое значение показателей: 2 показателя имеют значения выше запланированного, 3 - 100% от запланированного, 3 показателя исполнены более чем на 95%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования составило 98,99%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

В отчетном году муниципальная программа была направлена на продолжение развития и эффективного функционирования муниципальной службы, способствующей созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития Кондинского района и реализации полномочий в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы.

На муниципальную службу привлекались квалифицированные кадры по результатам включения граждан (муниципальных служащих) в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, резерв управленческих кадров                               для замещения должностей муниципальной службы.

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации прошли обучение 49 муниципальных служащих администрации Кондинского района, органов администрации Кондинского района, Контрольно-счетной палаты Кондинского района.

Также, на основании приказа Департамента государственной гражданской службы                                 и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 декабря                  2017 года № 146 «Об утверждении графика проведения курсов повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования в 2018 году прошли обучение                             по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, проводимое автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный институт управления»: 1 лицо, замещающее муниципальную должность,                                        и 18 муниципальных служащих администрации Кондинского района, органов администрации Кондинского района, Контрольно-счетной палаты Кондинского района. Проведено 12 аппаратных учеб, на которых рассмотрено 63 вопроса, в том числе вопросы, касающиеся антикоррупционной деятельности. Всего за 2018 год мероприятия, направленные на юридическое просвещение посетили 352 человека из числа работников органов местного самоуправления, граждан находящихся в кадровом резерве, резерве управленческих кадров.

Для повышения уровня социальной защищенности населения и улучшения качества жизни пенсионеров велась работа по формированию у граждан активного, мотивированного поведения в отношении своей будущей пенсии и повышения пенсионной культуры населения муниципального района.

Во исполнение требований пункта 4 части 1 статьи 13 Федерального закона                        от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или                                      ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения», в связи                                с проведением комплекса мероприятий с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, второй год подряд проводится диспансеризация муниципальных служащих в служебное время врачами-специалистами с использованием лабораторных                     и функциональных исследований.

- Целевые показатели муниципальной программы не достигли 100 % по следующим причинам:

- 3 служащих не прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования, в связи с увольнением с муниципальной службы;

- 4 служащих не прошли диспансеризацию, в связи с увольнением с муниципальной службы;

- В исключительных случаях, предусмотренных решением Думы Кондинского района от 24 июня 2015 года № 579 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кондинский район», замещение вакантных должностей допускается без проведения конкурса на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей                       и резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования                           для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

- 3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,3 балла - «отлично» (рост в сравнении с 2017 годом на 1,3 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

- Из 20 целевых показателей 11 показателей перевыполнены, 2 показателя выполнены на 100%, 5 показателей выполнены более чем на 95%, 2 показателя выполнены менее чем               на 75%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 97,41%                                 к утвержденному в бюджете:

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- объем ввода жилья - 18,27 тыс. кв. м;

- объем ввода жилья в деревянном исполнении - 1,14 тыс. кв. м, целевой показатель                     не достигнут в связи с тем что строительство домов в деревянном исполнении                                на территориях городских и сельских поселений района не осуществлялось за исключением: пгт. Кондинское, пгт. Луговое, с. Леуши;

- снос ветхого и аварийного жилья составил - 2,96 тыс. кв. м;

- объем ввода жилья эконом-класса - 7,4 тыс. кв. м;

- количество семей, получивших меры государственной поддержки составило                        124 семьи.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования                          для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических                               и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,21 балла - «отлично» (рост в сравнении с 2017 годом на 0,1 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 11 целевых показателей 5 показателей перевыполнены, 5 показателей выполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                          к утвержденному в бюджете составляет 97,94%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 9,5% (с 402 до 364), снижено количество преступлений общеуголовной направленности на 9,7% (с 373 до 337), по тяжким и особо тяжким составам снижение на 2,2% (с 90 до 88). В общественных местах и на улицах города зарегистрировано 102 преступления, что на 12,1% ниже аналогичного периода прошлого года (2017 - 116), из них на улицах - 78 (-16,1%, 2017 - 93). Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений составила 21,43%;

с участием членов народных дружин проведено 348 рейдовых мероприятий, выявлено 70 правонарушений, 4 преступления, количество преступлений в общественных местах снизилось на 12,1%, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения снизилось на 6%.;

выявлено нарушений 14 645, в том числе системой фотовидеофиксации 1 425,                    что составило 10%, на общую сумму штрафов 19 128 000 рублей;

за 2018 год не допущено роста преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами (-32,9% 2018 год - 47, 2017 - 70). В общей доле лиц, совершивших преступления, доля ранее судимых граждан составила 12,9%. По составам преступлений в общем количестве совершенных ранее судимыми гражданами преобладают преступления в сфере нарушений Правил дорожного движения (18 фактов по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Совершение тяжких и особо тяжких преступлений в 2018 году составило 88 (аналогичный период предыдущего года - 90), в том числе ранее                осуждавшихся - 9 (аналогичный период предыдущего года - 18), таким образом снижение составило 50%. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений                          составила 10,23%;

по линии здравоохранения наркоситуация на территории муниципального образования Кондинский район выглядит следующим образом: в 2018 году 8 человек (аналогичный период предыдущего года - 13 человек) состояли на диспансерном учете                   с диагнозом «наркомания». Снято с наркологического учета 6 человек (аналогичный период предыдущего года - 12). Таким образом, в 2018 году показатель составил 38% (учитывая плановое снижение показателя на 1%), достижение показателя муниципальной программы составило 100%;

число поступивших обращений - 14, урегулированных потребителями                                    с хозяйствующими субъектами в добровольном (досудебном и внесудебном) порядке,                               в общем количестве потребительских споров, по которым потребителям оказана правовая помощь специалистами органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей - 8, таким образом за 2018 год увеличение споров в досудебном порядке составило 50,57%;

проведены мероприятия «Сплав наций. Участники сплава - 25 человек (руководители и активисты национально-культурных организаций и объединений национальностей Русский, Ханты, Манси, Татары, Армяне, Украинцы, Башкиры, Азербайджанцы, Белорусы              и т.д.);

проведены мероприятия, направленные на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, образования (районный фестиваль «Единство», «Дружба народов», мероприятие «Славянские чтения»). Общий охват участников более 600 человек с городских и сельских поселений района, посетителей более 2000 человек, таким образом целевой показатель составил 0,6 тыс. человек;

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования                           для продолжения мероприятий муниципальной программы.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кондинского района на 2018-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,91 балла - «отлично».

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Все показатели муниципальной программы выполнены на 100%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                       к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

# в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кондинского района на 2018-2020 годы», администрация Кондинского района осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства:

предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, приемным родителям;

обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот                         и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

содержание органа опеки и попечительства;

в рамках мероприятия «Предоставление дополнительных гарантии и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, приемным родителям», финансирование выделялось для выплаты вознаграждения приемным родителям Кондинского района, количество произведенных выплат за 2018 год - 1 397.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами                               в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,91 балла - «отлично» (снижение по сравнению с 2017 годом на 0,6 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 10 показателям перевыполнено, 1 показатель исполнен                           на 100%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                     к утвержденному в бюджете составляет 98,21%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- снижена доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга                       в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа до 0,02%;

- количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности составила 4 475 человек

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- 7. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе                         на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,81 балла - «отлично» (оценка сохранена на уровне 2017 года):

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 6 показателям перевыполнено, 1 показатель исполнен на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75% и 2 показателя менее 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования составило 99,33%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

# валовый сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий - 635,2 тонны. Показатель достигнут не в полном объеме, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также с низкой продуктивностью посадочного материала.

- производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 483,2 тонны. Показатель достигнут не в полном объеме - снижение производства мяса у сельскохозяйственных товаропроизводителей Кондинского района связано с изменением механизма предоставления субсидии (в связи с переходом с субсидирования продукции животноводства (молоко, мясо) на субсидирование за содержание маточного поголовья                для товаропроизводителей имеющих менее 50 голов маточного поголовья), а также                       с прекращением деятельности части крестьянских (фермерских) хозяйств, и переход                      на другие виды деятельности.

- увеличен надой молока в хозяйствах всех категорий до 1 613,1 тонны;

- увеличено поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей                     до 1 062 голов;

- из них коров до 440 голов;

- увеличена добыча (вылов) рыбы до 1 420,1 тонн;

- увеличение объемов заготовки дикоросов до 171,05;

- отлов, транспортировка, учет, содержание, умерщвление, утилизация безнадзорных бродячих животных, в количестве 154 единицы.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

8. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,61 балла - «отлично» (рост в сравнении с 2017 годом на 0,42 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по всем показателям выполнено на 100%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                     к утвержденному в бюджете составляет 98,91%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- оказана консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям по вопросам осуществления их деятельности - 28 консультаций;

оказана информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям - размещено порядка 32 статьей, в средствах массовой информации Кондинского района (статьи и сюжеты о деятельности некоммерческих организаций), так же информационное сопровождение осуществляется через официальный сайт органов местного самоуправления Кондинский район и в социальных сетях;

оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления грантов на конкурсной основе по следующим направлениям: социальная адаптация инвалидов и их семей; поддержка межрегионального               и межконфессионального сотрудничества; содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;               в области образования, науки, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личност - выделено 3 гранта;

оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий для создания условий осуществления                          их деятельности. Субсидия выделена 4 некоммерческим организациям;

- оказана дополнительная поддержка отдельным категориям граждан, проживающим          на территории Кондинского района, создание условий для их полноценного участия в жизни общества (подписка на печатное издание «Новости Югры»).

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

9. Муниципальная программа «Молодёжь Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,61 балла - «отлично» (снижение по сравнению с 2017 годом на 0,21 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Все целевые показатели выполнены на 100%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования составило 99,28%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

разработаны планы мероприятий в сфере государственной молодежной политики, осуществляется контроль за их исполнением;

подготовлены информационно-аналитические материалы по вопросам реализации государственной молодежной политики в муниципальном образовании Кондинский район;

оказывается методическая помощь администрациям поселений по организации работы с детьми и молодежью;

создана Федерация по тактическому и спортивному пейнтболу Кондинского района;

в рамках патриотического воспитания молодежи организовано проведение тактических игр в пейнтбол, товарищеских игр в лазертаг;

к зимнему сезону добавлен летний сезон экстремального забега «Адреналин»;

организованы и проведены на высоком уровне форумные кампании: «Конда-Старт», «Форум молодых семей Кондинского района», «Слет волонтерских объединений Кондинского района»;

запущен муниципальный этап молодежного проекта «Молодежная лига управленцев Югры»;

запущены интеллектуальные игры «Квиз Плиз» и «КВИЗиУМ»;

работает клуб «Киберспорт»;

реализован молодежная инициатива - проект «Сплав наций».

организация временной трудозанятости подростков и молодежи в возрасте                           от 14 до 18 лет;

поддержка талантливой молодежи (КВНовское движение, фестиваль бардовской песни);

поддержка общественных организаций и объединений (волонтерское движение).

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- 10. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды                       в Кондинском районе на 2018-2024 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,46 балла - «хорошо».

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Все показатели муниципальной программы выполнены на 100%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 91,06%                от утвержденного в бюджете.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- благоустроены 23 общественных территорий в городских и сельских поселениях района:

- Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый корт)                                                       в пгт. Междуреченский;

Устройство мини рынка в пгт. Междуреченский;

Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Юмас, Мира ул., д. 10;

Обустройство  спортивно-игровой площадки в пгт. Куминский;

Обустройство спортивно-игровой площадки в  пгт. Луговой;

Обустройство  спортивно-игровой площадки в пгт. Кондинское;

Обустройство центрального сквера  п. Половинка;

Обустройство спортивно- игровой площадки д. Кама;

Обустройство  спортивно-игровой площадки в с. Болчары;

Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Ягодный;

Обустройство  спортивно-игровой площадки в п. Дальний;

Обустройство спортивно-игровой площадки в с. Леуши;

Обустройство общественной территории «Яблоневый сад» п. Лиственичный;

Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Шугур;

Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Ушья;

Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Назарово;

Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Мулымья;

Обустройство ограждений общественных территорий в пгт. Междуреченский, Железнодорожная ул., ул. Сибирская, ул. Толстого;

Обустройство площадки для выгула собак в пгт. Междуреченский;

Обустройство спортивно-игровой площадки в пгт. Междуреченский;

Устройство ландшафтного освещения на центральной площади пгт. Междуреченский;

Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Половинка;

- Обустройство центральной площади с. Алтай.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- 11. Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе                на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,4 балла - «отлично» (рост в сравнении с 2017 годом на 0,8 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 14 показателям перевыполнено, 12 показателей исполнены              на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 2 показателя выполнены более                      чем на 75% и 2 показателя менее 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования составило 99%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- уровень доступности  дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет достиг 68,1%;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования                  достиг 77,5% (аналогичный период предыдущего года - 64%);

- доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная образовательная среда, составляет 56,3% (при плановом значении 42%);

- доля немуниципальных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги  в сфере образования, составляет 9,7%;

- доля средств бюджета района по отрасли «Образование», выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг, в сфере образования возросла                    до 33,7% с 12%;

- 50,4% обучающихся 5-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам;

- 79% детей охвачены отдыхом и оздоровлением;

- 100% образовательных организаций оборудованы необходимыми средствами антитеррористической защищенности;

- введены в эксплуатацию 2 дошкольные образовательные организации                                    и 1 общеобразовательное учреждение («Школа - детский сад- интернат в с. Алтай», «Детский сад в с. Болчары»);

- 99% общеобразовательных организаций соответствуют современным условиям обучения;

удовлетворенность населения качеством образовательных услуг достигла 96,9%

- Целевые показатели муниципальной программы не достигли 100 % по следующим причинам:

- произошло увеличение количества детей, включенных в систему ПФДО в ведомстве «Образование» на 20,5%, но вместе с тем показатель рассчитывался с учетом включения в эту систему учреждений ведомств «Культура», «Физическая культура и спорт», учреждения данных ведомств не включены в систему персонифицированного дополнительного образования;

- один выпускник Болчаровской средней общеобразовательной школы не преодолел минимального порогового значения по предмету математика, отказался от права пересдачи               в дополнительный период;

- допущена некорректность расчета при планировании (количество детей школьного возраста, принятое для расчета показателя - 4 192 человека, тогда как                             фактическое 4 573 человека);

- аттестация на квалификационную категорию является добровольной, а существующая система оплаты труда недостаточно мотивирует педагогов, так как различие                                    в коэффициентах за категорированность незначительное (за первую категорию - 0,1;                       за высшую - 0,2);

- увеличение количества обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Междуреченская средняя общеобразовательная школа.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- 12. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,31 балла - «отлично» (снижение в сравнении с 2017 годом на 1,2 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 5 целевых показателей 2 показателя перевыполнены, 3 показателя выполнены на 100%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы за 2018 год составило 95,32%                  от утвержденного в бюджете.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- выполнен ремонт участков автомобильных дорог по улицам Речников, Таежная, Комбинатская, Кондинская, Титова, Кедровая, Энергетиков в пгт. Междуреченский,                             и по Гагарина ул., в пгт. Куминский. Площадь автомобильных дорог, приведенная                               в нормативное состояние, в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками составила 27 207,8 кв. м;

- реализованы мероприятия по строительству подъездной автомобильной дороги                    к пгт. Мортка, протяженностью 2,1 км, начато строительство подъездной автомобильной дороги к с.Ямки;

- разработана комплексная схема организации дорожного движения городского поселения Междуреченский;

- обеспечена транспортная доступность населения Кондинского района автомобильным, водным, воздушным транспортом.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

13. Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,24 балла - «отлично» (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,9 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 1 показателю перевыполнено, по 3 показателям исполнены                на 100%, 1 показатель исполнен более чем на 75%, 1 показатель неисполнен.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                          к утвержденному в бюджете составляет 97,31%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 января 2019 года                   составил 1,9%. За 2018 год трудоустроено граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, 2 011 человек. Численность граждан, трудоустроенных на постоянную работу за 2018 год составила 77 человек;

- обеспеченность целеполагающими документами Кондинского района составила 100%;

в рамках совершенствования государственного и муниципального управления                       в Кондинском районе действует 1 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пгт. Междуреченский,                                                        8 территориально-обособленных структурных подразделений в поселениях района,                          1 мобильный офис, осуществляющий выезд в д. Шугур по установленному расписанию 1 раз в месяц. По отчету о выполнении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Кондинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» количество оказанных услуг за 2018 год составило 65 049 услуг. Из них оказано услуг в бумажном виде - 62 837, в электронном                  виде - 2 212. Уровень удовлетворенности получателей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг показал 97%. Среднее время ожидания заявителей в очереди - 0:00:34 мин., что не превышает 15 минут.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района                                   на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,21 балла - «отлично» (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,9 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

3 целевых показателя перевыполнены, 3 целевых показателя выполнены на 100%,                 1 показатель не исполнен.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                          к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 3 наиболее обеспеченными поселениями после выравнивания с 4,45 до 3,0 раз;

- удельный вес муниципальных образований, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов достигнут, и составил 100%;

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

15. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,11 балла - «отлично» (оценка сохранена на уровне 2017 года).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 5 целевых показателей 1 показатель перевыполнен, 1 целевой показатель выполнен более чем на 75 %, 3 показателя выполнены менее чем на 75%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                        к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- число национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов увеличено до 18.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

16. Муниципальная программа «Информационное общество Кондинского района                  на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,01 балла - «отлично» (снижение в сравнении с 2017 годом на 1,5 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Все целевые показатели выполнены на 100%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                              к утвержденному в бюджете составляет 87,26%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля граждан, использующих механизм получения государственных                                      и муниципальных услуг в электронной форме 70%;

- Кондинский район занял 1 место в рейтинге официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного                      округа - Югры.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальные программы, получившие оценку «хорошо»:

- 17. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства                   в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,01 балла - «хорошо» (снижение в сравнении с 2017 годом на 2,0 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 2 показателям выполнены на 100%, по 1 показателю более чем на 95%, по 2 показателям более чем на 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 84,98%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 734 ед., значительное снижение в 2018 году численности СМП по разделу А ОКВЭД «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» на 17 ед. по сравнению с 2017 годы (основной причиной являются существенные изменения в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в части финансовой поддержки сельхозпроизводителей)                     и разделу G «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств                                и мотоциклов» на 24 ед. (направление предпринимательской деятельности не является приоритетным направлением развития малого предпринимательства, финансовая поддержка СМП не предоставляется, но численность СМП по этим ОКВЭД также оказывает влияние               на целевой показатель);

- 15 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку и создали 15 рабочих места, недостижение целевого показателя связано                        с ужесточением требований к получателям субсидий. В соглашения с получателем субсидий включены, помимо создания рабочего места,  условия по обеспечению ежегодного прироста среднесписочной численности наемных работников и оборота. За невыполнение показателей предусмотрен штраф. Не все субъекты малого предпринимательства оказались готовы взять на себя такие обязательства. По этой причине оказались не востребованы субсидии                       по направлению 2 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности                             в муниципальных образованиях», на возмещение части затрат по обязательной                                 и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, на возмещение части затрат                     по предоставленным консалтинговым услугам, по направлению 3 «Финансовая поддержка субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере». Получатели, предоставившие пакет документов на получение субсидии, отказались от подписания соглашения в связи с отсутствием гарантий выполнения целевых показателей.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- 18. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,6 балла - «хорошо» (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,2 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 5 показателям исполнено на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                       к утвержденному в бюджете составляет 66,27%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,               в общей численности населения составила 36%;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой                и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 80%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 18%;

- доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского                           физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО составила 30%.

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя                                из единовременной пропускной способности объектов спорта» - достигнут на 87%, основной причиной данного снижения стало то, что было снесено старое здание лыжной базы                         в пгт. Междуреченской. На ее месте начато строительство нового здания лыжной базы, введение в эксплуатацию которого планировалось в конце 2018 года, что компенсировало      бы показатель единовременной пропускной способности, завершение строительства было перенесено на 2019 год по объективным причинам.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

19. Муниципальная программа «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,51 балла - «хорошо» (снижение в сравнении с 2017 годом на 1,98 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

- Плановое значение по 3 показателям исполнено на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                          к утвержденному в бюджете составляет 87,06%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 62% населенных пунктов района обеспечены документами по планировки территорий;

- 91% поселений района обеспечены документами территориального планирования, целевой показатель не достигнут в полном объеме в связи с тем, что в рамках проведения процедуры согласования проекта документа с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, от отдельных отраслевых департаментов и служб названных органов власти имеются замечания, требующие доработки проекта, что в свою очередь исключило возможность получения положительных сводных заключений и приемку работ по второму этапу в 2018 году.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

20. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса                     и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,08 балла - «хорошо» (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,82 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

- Плановое значение по 4 показателям исполнено более чем на 100%, по 30 показателям исполнено на 100% и 3 показателя не исполнены.

- Финансовое исполнение муниципальной программы.

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                       к утвержденному в бюджете составляет 90,03%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

доля населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой составила 18,5%;

снижение протяженности ветхих тепловых сетей составило - 65,25 км, водопроводных сетей - 66,142 км, канализационных сетей - 14,6 км;

доля котельных с использованием энергоэффективного оборудования составила 39%;

увеличена доля газифицированных населенных пунктов до 9,7%.

Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- 21. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,05 балла - «хорошо» (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,16 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 3 показателям исполнены на 100%, 1 показатель не исполнен.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                              к утвержденному в бюджете составляет 100%, к утвержденному в программе плановому значению 1,79%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой составила 60%;

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы

- Муниципальные программы, получившие оценку «удовлетворительно»:

22. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила                                              5,41 балла - «удовлетворительно» (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,6 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 8 целевых показателей 3 исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем                на 75%, 3 показателя выполнены менее чем на 75%, 1 показатель не выполнен.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                       к утвержденному в бюджете составляет 72,41%. Финансирование не освоено в связи                         с невыплатой субсидии на возмещение недополученных доходов по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения и организация деятельности                     в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - предприятие общество с ограниченной ответственностью «Акцент» отозвало документы на получение субсидии                 28 декабря 2018 года.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- построена площадка временного накопления с. Ямки;

- уровень платы населения за оказываемую услугу по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения, сохранен на уровне 5,3%;

- увеличение площади ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых коммунальных отходов, не отвечающих экологическим и санитарным                   требованиям - целевой показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы, при условии достижения установленных целевых показателей и освоения объема финансирования.

- 23. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила                                           5,41 балла - «удовлетворительно» (снижение в сравнении с 2017 годом на 1,3 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 5 целевых показателей 2 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен менее чем на 75%, 1 показатель не достигнут.

Финансовое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 87,35%. Финансирование не освоено по причине не своевременного исполнения заключенных муниципальных контрактов: муниципальный контракт от 15 ноября 2018 года                                  № 0187300003518000510-1 «На оказание услуг по модернизации, освидетельствованию                               и постановке на учет судна СП-70-30», нарушены сроки исполнения 1 и 2 этапа контракта, ожидаемое исполнение данных этапов 1 квартал 2019 года; муниципальный контракт 0187300003518000619-0057956-02 от 08.11.2018 «На выполнение работ по ремонту                     здания-цеха по переработке грибов и картофеля в пгт. Междуреченский», ожидаемое исполнение 1 квартал 2019 года.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества района составил до 2,65%;

поддержание удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества района на уровне 0%. Показатель 4,53%, целевое значение не достигнуто причина неиспользуемого недвижимого имущества, ветхость, большая степень износа, требующая капитального ремонта объектов казны или сноса непригодного для дальнейшего использования объектов;

доля объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе:

хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Кондинского района;

объекты муниципальной казны Кондинского района;

в части хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Кондинского района, планируемый показатель, 2017 год - 90% и 2018 год - 95%,                                    не достигнут, по причине отсутствия потенциальных покупателей пакета акций акционерного общества «Ютэк-Конда»;

в части объектов муниципальной казны Кондинского района, плановый показатель 2017 год - 96%, 2018 год - 97%, достигнут, доля объектов муниципальной казны Кондинского района, по которым определена целевая функция фактически составила:                     2017 год 96,1%, 2018 год 97,7%;

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программ, при условии достижения установленных целевых показателей, освоения объема финансирования, а также своевременного внесения изменений в муниципальную программу.

- 24. Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- Оценка эффективности муниципальной программы составила                                    5,41 балла - «удовлетворительно» (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,6 балла).

- Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановые значения по 1 целевому показателю перевыполнены, по 1 целевому показателю выполнены на 100%, по 1 целевому показателю выполнены более чем на 95%,                 1 целевой показатель не выполнен.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования                        к утвержденному в бюджете составляет 66,06%. Неосвоение финансовых средств произошло в связи с невозможностью  в 2018 году оформления документов по установлению границ населенных пунктов в связи с несвоевременным согласованием документов территориального планирования Министерством экономического развития, денежные средства были перераспределены на изготовление межевых планов и поведение кадастрового учета земельных участков - экономия по данному мероприятию сложилась                 в связи со снижением цены в результате проведения аукциона.

- Основные результаты реализации муниципальной программы:

- по итогам 2017 года проведена оценка 1 115 земельных участков;

не достижение целевого показателя по проведению топографической съемки масштаба 1:500 земель населенных пунктов и создание в них пунктов опорной межевой сети связано с отсутствием финансирования.

Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы, при условии достижения установленных целевых показателей, освоения объема финансирования, а также своевременного внесения изменений в муниципальную программу.