Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 11 марта 2020 года |  |  | № 149-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по капитальному ремонту объекта «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского поселения Кондинское имени Александра Васильевича Красова

- С целью приведения в нормативное состояние учреждений, повышения доступности и качества предоставления услуг дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по капитальному ремонту объекта «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского поселения Кондинское имени 
Александра Васильевича Красова.

2. Управлению культуры администрации Кондинского района, муниципальному учреждению «Управление капитального строительства Кондинского района» обеспечить исполнение «дорожной карты» в установленные сроки.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Распоряжения 2020

Приложение

к распоряжению администрации района

от 11.03.2020 № 149-р

План мероприятий («дорожная карта») по капитальному ремонту объекта «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского поселения Кондинское имени Александра Васильевича Красова

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата начала | Дата окончания | Ответственный (уполномоченный орган), должность, контакты | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление технического задания | 18 февраля 2020 года | 10 марта 2020 года | Управление культуры администрации Кондинского района, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» | Техническое задание |
| 2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и период до 2030 года» | 10 марта 2020 года | 30 апреля 2020 года | Управление культуры администрации Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района |
| 3. | Подготовка и проведение конкурсных подрядных торгов, подписание договора с проектной организацией | 01 апреля 2020 года | 01 июня 2020 года | Управление культуры администрации Кондинского района, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» | Договор на изготовление проектно-сметной документации |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации | 01 июня 2020 года | 01 сентября 2020 года | Проектная организация, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района»» | Готовая проектно-сметная документация |
| 5. | Проведение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 01 сентября 2020 года | 01 октября 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» | Положительное заключение о проверке достоверности |
| 6. | Конкурсные процедуры для определения подрядной организации | 15 октября 2020 года | 30 декабря 2020 года | Управление культуры администрации Кондинского района, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» | Подрядная организация определена |
| 7. | Капитальный ремонт здания, осуществление контроля | 10 января 2021 года | 15 октября 2021 года | Управление культуры администрации Кондинского района, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» | Договор заключен |
| 8. | Начало осуществления деятельности на объекте, торжественное открытие объекта |  | 01 ноября 2021 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского поселения Кондинское имени Александра Васильевича Красова | Осуществление деятельности на объекте |