

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 25 апреля 2024 года |  |  | № 262-р |
|  | пгт. Междуреченский |  |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию объекта физической культуры и спорта «Зал единоборств в пгт. Междуреченский» |

В соответствии с приложением 10 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 641-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02 апреля 2011 года № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемые на капитальные вложения», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июля 2020 года № 307-п «О порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», с целью повышения доступности качественного предоставления услуг сферы физической культуры и спорта, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта физической культуры и спорта «Зал единоборств в пгт. Междуреченский» (далее - «дорожная карта») (приложение).

2. Муниципальному учреждению Управление капитального строительства Кондинского района, комитету физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, комитету экономического развития администрации Кондинского района, комитету несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района, обеспечить исполнение «дорожной карты» в установленные сроки.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Распоряжение вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы района |  | А.И.Уланов |

ки/Банк документов/Распоряжения 2024

Приложение

к распоряжению администрации района

от 25.04.2024 № 262-р

План мероприятий («дорожная карта») по созданию объекта физической

культуры и спорта «Зал единоборств в пгт. Междуреченский»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган), должность, контакты | Подтверждающий документ |
| I. Мероприятия проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения |
| 1 этап |
| 1. | Актуализация технического паспорта действующего здания зала единоборств муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо  |  |  |  |
| 1.1. | Запрос коммерческого предложения на подготовку нового технического паспорта | 30 апреля 2024 года | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо, директор - А.Н. Соколов, телефон 8(34677)32-837 | Коммерческое предложение  |
| 1.2. | Определить источники финансирования на оплату услуг по разработке нового технического паспорта | 15 мая 2024 года | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, исполняющий обязанности председателя - Е.С. Васильева, телефон 8(34677)32-004 (доб.2105) |  |
| 1.3. | Получение технического паспорта | 01 июня 2024 года | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо, директор - А.Н. Соколов, телефон 8(34677)32-837 | Технический паспорта объекта |
| 2. | Техническое задание по объекту | 15 мая 2024 года | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района (далее - ФКиС), председатель комитета - Р.Ф. Аюпов, телефон 8(34677)34-273, муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, директор - С.В. Григоренко, телефон: 8(34677)32-888 | Техническое задание (направляется в управление ФКиС) |
| 3. | Подтверждение наличия технической возможности технологического подключения к инженерным сетям | 15 мая 2024 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района, начальник управления - Д.А. Денисов, телефон: 8(952)700-93-38,управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, начальник управления - Н.А. Гаранин, телефон: 8(34677)41-395 | Технические условия на подключение к инженерным сетям (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, телефонизация, интернет), информация о возможности подключения к сетям электроснабжения (направляется в комитет ФКиС) |
| 4. | Расчетная стоимость в соответствии с НЦС 2022 | 30 мая 2024 года | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, директор - С.В. Григоренко, телефон: 8(34677)32-888 | Расчет предполагаемой (предельной) стоимости (направляется в ФКИС) |
| 5. | Схема границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории | 30 мая 2024 года | Управление природных ресурсов и экологии администрации Кондинского района, начальник управления - И.П. Таганцова, телефон 8(34677)41-077 | Схема границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории |
| 6. | Подготовка обоснования экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций  | 07 июня 2024 года | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района (далее - ФКиС), председатель комитета - Р.Ф. Аюпов, телефон 8(34677)34-273 | Обоснование экономической целесообразности (приложение 2 к порядку) |
| 7. | Подтверждение наличия транспортной доступности | 07 июня 2024 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства, председатель - Г.М. Тишкова, телефон 8(34677)32-122 | Подтверждение направляется в комитет ФКиС |
| 8. | Согласование обоснования экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций  | 12 июня 2024 года | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, председатель комитета - Е.Е. Петрова, телефон 8(34677)33-219 |  |
| 9. | Градостроительный план земельного участка | 14 июня 2024 года | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, начальник управления - Н.А. Гаранин, телефон 8(34677)41-395 | ГПЗУ направляется в комитет ФКиС |
| 10. | Подготовка исходных данных для расчета оценки эффективности использования средств бюджета автономного округа на основе качественных критериев  | 15 июня 2024 года | Комитет физической культуры и спорта Кондинского, председатель комитета - Р.Ф. Аюпов, телефон 8(34677)34-273, комитет экономического развития администрации Кондинского района, председатель комитета - Е.Е. Петрова, телефон 8(34677)33-219 | Таблица 1 приложения 3 к Порядку |
| 11. | Заявление на проведение первого этапа проверки (в свободной форме) | 21 июня 2024 года | Комитет физической культуры и спорта Кондинского, председатель комитета - Р.Ф. Аюпов, телефон 8(34677)34-273 | Заявление(направляется в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |