Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 17 октября 2024 года |  |  | № 663-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района

В соответствии с постановлением администрации Кондинского района 
от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района»:

1. Утвердить:

1.1. Методические рекомендации по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района (приложение 1).

1.2. График внесения изменений в муниципальные программы Кондинского района (приложение 2).

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Кондинского района:

от 30 августа 2022 года № 529-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района;

от 03 июля 2024 года № 419-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 30 августа 2022 года № 529-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района».

3. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета Кондинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

| Глава района |  | А.В.Зяблицев |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Распоряжения 2024

Приложение 1

к распоряжению администрации района

от 17.10.2024 № 663-р

Методические рекомендации по разработке проектов

муниципальных программ Кондинского района

- Раздел I. Общие положения

1. Методические рекомендации по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района (далее - Методические рекомендации, муниципальные программы, Кондинский район) разработаны в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района» (далее - Порядок) в целях методического обеспечения процесса разработки муниципальных программ.

2. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 31 августа 2022 года № 2041 «О перечне муниципальных программ Кондинского района».

3. Методические рекомендации устанавливают требования и формы к документам, разрабатываемым при формировании муниципальных программ и их структурных элементов, за исключением региональных проектов, проектов Кондинского района.

4. Формирование региональных проектов, проектов Кондинского района, а также документов, разрабатываемых при формировании и реализации таких проектов, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                   от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», постановлением администрации Кондинского района от  24 ноября 
2016 года № 1802 «О системе управления проектной деятельностью в Кондинском районе».

5. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях:

национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года
и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ);

целевой показатель национальной цели - показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом;

цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы 
на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий конечные социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

прокси-показатель - дополнительный показатель муниципальной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Кондинского района, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кондинского района, и обладающий полномочиями, установленными Порядком;

соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Кондинского района, являющееся ответственным за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

участники муниципальной программы - структурное подразделение администрации Кондинского района, организации (подведомственные органам администрации Кондинского района учреждения, некоммерческие организации) и городские и сельские поселения Кондинского района, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;

куратор муниципальной программы - должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначаемое из числа должностных лиц, не ниже заместителей главы Кондинского района, в ведении которых находится структурное подразделение администрации Кондинского района - ответственный исполнитель муниципальной программы;

структурные элементы - региональные проекты, проекты Кондинского района, комплексы процессных мероприятий, необходимые и достаточные для достижения целей
и показателей муниципальной программы;

мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и тому подобное) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы с учетом особенностей, установленных пунктом 9 Методических рекомендаций;

объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также 
с параметрами других документов;

направление (подпрограмма) муниципальной программы - это часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в соответствии 
с муниципальной программой, и содержащая структурные элементы, взаимоувязанные 
по срокам, ресурсам и исполнителям.

6. По муниципальной программе ежегодно разрабатывается публичная декларация, содержащая основные направления и планируемые результаты ее реализации на очередной финансовый год и плановый период, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

7. Ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется формирование реестра документов в государственной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный электронный бюджет Югры», 
по форме приложения 1 к Методическим рекомендациям, а также обеспечивается его актуальность и полнота.

8. В реестре документов приводится следующая информация:

1) тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

паспорт муниципальной программы;

паспорт структурного элемента муниципальной программы;

правила (порядок) предоставления межбюджетных трансфертов;

правила (порядок) предоставления субсидий (грантов) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям при реализации муниципальной программы;

порядок предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан;

перечень создаваемых объектов;

иные документы, направленные на реализацию структурных элементов муниципальной программы.

2) вид документа (например, постановление, распоряжение администрации Кондинского, протокол, приказ структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации и другое);

3) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

4) наименование структурного подразделения администрации Кондинского района (иного муниципального органа, организации), ответственного за разработку документа;

5) гиперссылка на текст документа на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района или в ином информационном источнике (в случае размещения документа).

В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также подлежат обязательному включению в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

Раздел II. Требования к структуре муниципальной программы

9. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная
и процессная части в соответствии с пунктом 5 приложения 2 к Порядку.

9.1. В проектную часть включаются направления деятельности структурных подразделений администрации Кондинского района, предусматривающие:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Кондинского района;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Кондинского района;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям;

г) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

д) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

е) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

ж) создание и развитие информационных систем;

з) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

и) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

9.2. В процессную часть включаются направления деятельности структурных подразделений администрации Кондинского района предусматривающие:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

б) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кондинского района;

в) осуществление текущей деятельности казенных учреждений Кондинского района;

г) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых по проектной деятельности);

д) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения                                (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

е) обслуживание муниципального долга Кондинского района;

ж) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

з) иные направления деятельности, не попадающие под требования нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность.

При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

10. Правила (порядки) реализации структурных элементов муниципальной программы, в том числе:

а) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района;

б) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,       услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) предоставления грантов на реализацию социально значимых проектов, направленных на определение наиболее эффективной модели реализации структурных элементов муниципальных программ в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Правила (порядок) реализации структурных элементов муниципальной программы могут утверждаться отдельными нормативными правовыми актами администрации Кондинского района, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти структурные элементы муниципальной программы.

11. Наличие других разделов и приложений в муниципальной программе, не установленных пунктом 2 приложения 2 к Порядку, не допускается, за исключением случаев, установленных требованиями федеральных органов государственной власти Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - автономный округ) и Кондинского района.

12. Информация, дублируемая в соответствующих разделах, таблицах муниципальной программы, правилах (порядках) реализации структурных элементов муниципальной программы, должна быть идентичной.

Раздел III. Требования к формированию паспорта муниципальной программы

13. Паспорт муниципальной программы содержит:

а) основные положения о муниципальной программе, с указанием целей, сроков реализации, куратора, ответственного исполнителя, перечня направлений (подпрограмм), связь с национальными целями развития Российской Федерации (показателями национальных целей) и (или) государственными программами автономного округа, объемов финансового обеспечения за счет средств всех источников финансирования за весь период реализации муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы, информация о ее ответственном исполнителе в соответствующих графах указанного раздела приводится в соответствии
с утвержденным постановлением администрации Кондинского района перечнем муниципальных программ.

В строке «Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами автономного округа» приводятся наименования национальных целей в соответствии с Указом, целевые показатели, установленные для Кондинского района в соответствии с государственной программой, на достижение которых влияет муниципальная программа.

б) показатели муниципальной программы по годам реализации этой муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных целей. Детализация значений показателей муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы указывается вплоть до года достижения целевых значений показателей или окончания реализации муниципальной программы.

в) прокси-показатели муниципальной программы на текущий финансовый год;

г) план достижения показателей муниципальной программы на текущий финансовый год;

д) структура муниципальной программы (перечень структурных элементов муниципальной программы) с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, направления расходов структурного элемента, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы.

По строке «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)» отражаются структурные элементы муниципальной программы, в которых не предусмотрены направления (подпрограммы), а также структурные элементы, которые невозможно отнести к определенному направлению (подпрограмме), например, обеспечение деятельности структурных подразделений администрации Кондинского района, подведомственных учреждений;

е) параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
за весь период ее реализации в разрезе структурных элементов, включающие:

бюджетные ассигнования бюджета автономного округа, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета;

бюджет Кондинского района;

общий объем налоговых расходов Кондинского района, предусмотренных в рамках муниципальной программы.

Планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы, утверждается нормативным правовым актом Кондинского района об утверждении муниципальной программы.

14. Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме приложения 2 к Методическим рекомендациям.

Сведения в паспорте муниципальной программы приводятся начиная с 2025 года либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ, реализация которых начинается после 2025 года).

15. Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа и Кондинского района в соответствующей сфере.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами автономного округа, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ автономного округа.

Цели муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

б) конкретность (не следует использовать размытые, нечеткие формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Кондинского района);

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной программы рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования направлений (подпрограмм), мероприятий (результатов), задач и контрольных точек структурных элементов такой программы.

16. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы.

В перечень показателей муниципальных программ, показателей ее структурных элементов включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ автономного округа, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Кондинского района государственных программ автономного округа, направленных на достижение целей и показателей государственной программы автономного округа (далее - нефинансовое соглашение);

в) показатели приоритетов социально-экономического развития Кондинского района, определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности граждан Кондинского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа.

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе муниципальной программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

Включаемые в состав муниципальной программы, ее структурного элемента показатели рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости - ежеквартального расчета), возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели муниципальной программы, её структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) значения 	показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ.

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ автономного округа и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на уровне автономного округа методикам расчета.

Показатели муниципальной программы следует приводить по годам реализации, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ автономного округа.

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы автономного округа и (или) ее структурного элемента.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, используются следующие:

а) уровень показателя;

б) должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, ее структурный элемент;

г) информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии);

д) связь с муниципальной программой в случае реализации структурного элемента в рамках нескольких муниципальных программ (для показателей уровня структурного элемента).

Количество показателей муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.

Раздел 3 «План достижения показателей муниципальной программы в (указывается год) году» заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей муниципальных программ и структурных элементов в случаях:

а) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации, автономного округа, нормативных правовых актов Кондинского района;

б) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

в) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

г) расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности предлагается установить «прокси-показатели», которые дополнительно формируются в разделе 2.1 «Прокси-показатели муниципальной программы в … (текущем) году».

17. В разделе 4 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах, проектах Кондинского района, комплексах процессных мероприятий.

Информация о региональных проектах, проектах Кондинского района, комплексах процессных мероприятий, приводится в разрезе направлений (подпрограмм) (при необходимости).

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

наименование (для региональных проектов, проектов Кондинского района указываются их краткие наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

срок реализации в формате «год начала - год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);

наименование структурного подразделения администрации Кондинского района (иного муниципального органа, организации), ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, проектов Кондинского района, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (в соответствующей графе приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);

связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. В соответствующей графе приводится наименование(я) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента.

Наименование структурного элемента должно кратко характеризовать суть включенных в него мероприятий (результатов).

При формировании комплексов процессных мероприятий целесообразно отдельно выделять комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы, при этом допускается для комплекса процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственных исполнителей муниципальной программы не устанавливать показатели, задачи, а также значения для мероприятий (результатов) и контрольные точки.

Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы, могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы.

18. В разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

Требования к финансовому обеспечению муниципальных программ определяются в соответствии с разделом 3 приложения 1 к Порядку.

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

19. Перечень создаваемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями формируется в соответствии 
с приложением 4 к Методическим рекомендациям.

- Раздел IV. Требования к заполнению (формированию)

- паспорта комплекса процессных мероприятий

20. Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение задач структурных подразделений администрации Кондинского района или иных органов, организаций.

В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусмотренных подпунктом 9.2 пункта 9 раздела II Методических рекомендаций.

21. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме приложения 3 к Методическим рекомендациям и утверждается посредством государственной информационной системы автономного округа «Региональный электронный бюджет Югры» (далее - региональная система) руководителем структурного подразделения администрации Кондинского района после согласования всеми заинтересованными структурными подразделения администрации Кондинского района.

22. Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальных программ, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг (выполняемых работ).

23. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) формирование в паспорте комплекса процессных мероприятий, мероприятий (результатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей муниципальной программы;

б) планирование значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по годам реализации (при необходимости);

в) отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий финансового обеспечения реализации его мероприятий (результатов) по годам реализации с указанием источников финансирования;

г) осуществление планирования мероприятий (результатов) до контрольных точек (при необходимости до объектов);

д) отражение в региональной системе взаимосвязи мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий с мероприятиями и контрольными точками иных структурных элементов муниципальной программы (при наличии);

е) определение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), входящих в комплекс процессных мероприятий;

ж) отражение государственной информационной системы или иной информационной системы, содержащей информацию о показателях и их значениях (при наличии);

з) отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий показателей с целевыми значениями в разрезе по годам.

Включаемые в разделы 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий», 2.2 «Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (текущем) году», 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году» показатели должны отвечать критериям и условиям, установленным пунктом 16 раздела III Методических рекомендаций.

24. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся задачи, а также необходимые для их решения мероприятия (результаты). По каждому мероприятию (результату) приводится его наименование, тип, характеристика, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по годам реализации комплекса процессных мероприятий.

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий:

формируются исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы;

должны быть выражены исключительно в абсолютных величинах или в конкретных измеримых итогах деятельности получателей мер поддержки, достигнутых в результате использования бюджетных ассигнований;

должны иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ, например: «Обеспечена уплата взносов в организации», «Реализованы обучающие мероприятия среди школьников и молодежи в сфере креативных индустрий», «Организованы и проведены спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий», «Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплат дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций».

Наименование мероприятия (результата), направленного на обеспечение деятельности подведомственных структурным подразделениям администрации Кондинского района учреждений рекомендуется отражать в редакции «Обеспечено функционирование подведомственных (указывается наименование структурного подразделения) учреждений».

Например:

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 202N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг учреждениям Кондинского района» | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | Единиц | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1. | Подведомственным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | X | Единиц | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2. | Подведомственным учреждениям предоставлены субсидии на иные цели | X | Единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Наименование мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.);

е) отражать социально-экономический эффект от реализации инвестиционного проекта.

Недопустимо в качестве мероприятий (результатов) включать контрольные точки, 
в том числе контрольные точки по достижению иных мероприятий (результатов).

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий формируются
с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия, а также в случае, если в рамках одного направления расходов мероприятия реализуется несколькими главными распорядителями бюджетных средств, посредством разных инструментов (несколько видов расходов в рамках одного направления расходов). Формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы допускается без соблюдения указанного принципа.

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ автономного округа.

При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий рекомендуется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 1 (далее – Перечень).

Каждому мероприятию (результату) присваивается один из следующих типов мероприятий (результатов):

Таблица 1

Перечень

типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа | Контрольные точки | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Показатели, характеризующие количество подведомственных учреждений, которым предоставлены субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели | Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (выполнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание структурных подразделений администрации Кондинского района, иных муниципальных органов и организаций, а также подведомственных казенных учреждений | Не устанавливаются | Не устанавливается | - Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации Кондинского района; - Обеспечение деятельности подведомственных ему казенных учреждений; - Обеспечение эксплуатации и текущего ремонта административных зданий, оплата коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
| 3. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. ….. N. Услуга оказана | (тыс.) человек | В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением в такой формулировке целевой группы обучающихся. В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) следует предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. ……. 3. ……. 4. Выплаты осуществлены | (тыс.) человек | В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечена муниципальная поддержка граждан» с уточнением в такой формулировке целевой группы получателей. Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат |
| 5. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Единица (по ОКЕИ) | Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема |
| 6. | Жилищное обеспечение граждан | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется выплаты гражданам на улучшение жилищных условий | 1. Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов. 2. Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов. 3. Предоставлены межбюджетные трансферты. 4. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов. 5. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | Тысяча квадратных метров | В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Жилищное обеспечение» с указанием конкретной целевой группы |

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и окружного бюджета.

Применение типов мероприятий (результатов) должно осуществляться в соответствии с сутевым наполнением мероприятий (результатов).

25. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансового обеспечения.

26. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций:

1) в плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки.

Не допускается преимущественного планирования мероприятий на IV квартал текущего финансового года.

Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата);

2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение) сотрудника структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации 
(с указанием Ф.И.О. и должности);

3) установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате ДД.ММ.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ, декомпозированных по муниципальным образованиям автономного округа в паспортах комплекса процессных мероприятий необходимо формировать не менее 6 контрольных точек, равномерно распределенных в течение года.

Для иных мероприятий (результатов), рекомендуемое количество 4-6 контрольных точек.

Для мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Российской Федерации и автономного округа соответственно.

Для отдельных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки, например, с типом «Осуществление текущей деятельности».

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

в) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Российской Федерации (для мероприятий (результатов), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета) государственных программ автономного округа (для мероприятий (результатов), предусматривающих софинансирование за счет средств бюджета автономного округа).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале текущего финансового года.

4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках.

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, из бюджета автономного округа рекомендуется декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

План реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы разрабатывается на текущий финансовый год.

- Раздел V. Внесение изменений в паспорта муниципальной программы и комплекса процессных мероприятий

- 27. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы осуществляется на бумажном носителе, внесение изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий осуществляется посредством запроса на изменение в региональной системе.

- Внесение изменений в паспорта муниципальной программы и комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом необходимости утверждения соответствующего запроса на изменение до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий.

- Запрос на изменение формируется ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом предложений соисполнителей и участников муниципальной программы.

- Изменения согласовываются с соисполнителями, участниками, Комитетом экономического развития администрации Кондинского района, Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района и иными заинтересованными органами.

- Согласованные изменения в паспорт комплекса процессных мероприятий утверждаются руководителем структурного подразделения - ответственного исполнителя муниципальной программы в региональной системе.

- Изменения, внесенные в паспорт муниципальной программы, утверждаются постановлением администрации Кондинского района о внесении изменений в постановление об утверждении муниципальной программы.

Раздел VI. Маркировка структурных элементов муниципальных программ

28. Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ обеспечивается маркировка показателей муниципальных программ, всех структурных элементов муниципальных программ, а также показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ в региональной системе, относящихся:

1) к реализации национальных проектов. Маркируются все структурные элементы муниципальной программы и параметры их финансового обеспечения, относящиеся к сфере реализации национальных проектов;

2) к сферам реализации государственных программ автономного округа и их структурных элементов;

3) к иным направлениям деятельности в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа, которыми установлена необходимость отражать отдельные показатели и мероприятия в сфере реализации муниципальных программ.

Маркируются все структурные элементы муниципальной программы и их мероприятия (результаты) (в том числе параметры их финансового обеспечения), а также показатели муниципальной программы и ее структурных элементов, формирование и реализация которых предусмотрены отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа путем присвоения соответствующего маркировочного признака.

29. Допускается присвоение нескольких маркировочных признаков одному показателю, структурному элементу муниципальной программы, показателю и мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. N. |  |  |  |  |  |  |
| N Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. N. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Наименование»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ф.И.О. заместителя главы Кондинского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ф.И.О руководителя структурного подразделения администрации Кондинского района |

| Период реализации муниципальной программы | год начала - год окончания |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 |
|  | Цель N |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» Направление (подпрограмма) N «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами автономного округа | Наименование национальной цели/Показатель национальной цели/Наименование государственной программы автономного округа |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | «ГП АО», «РП в НП», «РП вне НП», «ПКР», «МП», «ОМСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в … (указывается год) году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение |  | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в (указывается год) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) «Наименование» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации Кондинского района) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.1.2. | Задача N |  |  |
| 1.N. | Проект Кондинского района «Наименование» (Ф.И.О. куратора) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации Кондинского района) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации Кондинского района) | - |  |
| 1.M.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.M.m | Задача N |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации Кондинского района) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Кондинского района (справочно) |  |  |  |  |  |
| 1. Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2. Иные источники |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Методическим рекомендациям

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

Общие положения

| Ответственный структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации | Наименование структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  | «ГП АО», «РП в НП», «РП вне НП», «ПКР», «МП», «ОМСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (указывается год) году.

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в … (указывается год) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата)) | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата)) | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Х. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата)) | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| N.2. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата)) | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| N.X | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2. Иные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в… (указывается год) году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» в __ году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» в __ году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |  |

Приложение 4

к Методическим рекомендациям

Перечень создаваемых объектов на ______ год и на плановый период _______ годов, включая приобретение объектов

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.20__ | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | в период реализации муниципальной программы 20__ - 20__ годов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Объекты, создаваемые в ____ финансовом году и плановом периоде _______ годов включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | наименование объекта 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | наименование объекта 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 20___ - 20___ годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу II |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | наименование объекта 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | наименование объекта 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Кондинского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к распоряжению администрации района

от 17.10.2024 № 663-р

График

внесения изменений в муниципальные программы

Кондинского района

| № п/п | Основания внесения изменений в муниципальные программы | Сроки внесения изменений в муниципальные программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование муниципальных программ Кондинского района на очередной финансовый год и плановый период | В сроки, установленные, порядком составления проекта решения Думы Кондинского района о бюджете Кондинского района на очередной финансовый год и плановый период |
| 2. | Утверждение бюджета в соответствии с решением Думы Кондинского района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период | Не позднее 01 апреля текущего финансового года |
| 3. | Внесение изменений в решение Думы Кондинского района о бюджете Кондинского района на текущий финансовый год и плановый период (далее - Решение) | В течение двух месяцев после одобрения Решения на заседании Думы Кондинского района |
| 4. | Изменение документов стратегического планирования, правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В течение двух месяцев с момента вступления в силу соответствующих изменений, за исключением случаев установления сроков соответствующим нормативными правовыми актами |
| 5. | Исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, главы Кондинского района, Думы Кондинского района | В сроки, установленные пунктами 8.16-8.24 инструкции по делопроизводству в государственных органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 6. | В целях исполнения мер, направленных на повышение эффективности реализации программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района | В сроки, установленные, порядком составления проекта решения Думы Кондинского района о бюджете Кондинского района на очередной финансовый год и плановый период |
| 7. | По результатам реализации муниципальной программы в течение года; иным основаниям | По мере необходимости |

Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы, в соответствии с перечнем, определенным в методических рекомендациях по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района (далее - Кондинский район).

Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение администрации Кондинского, протокол, приказ структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации и другое).

Указывается наименование принятого (утвержденного) документа.

Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа.

Указывается наименование структурного подразделения администрации Кондинского района (иного муниципального органа, организации), ответственного за разработку документа.

Указывается гиперссылка на текст документа на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).

Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации муниципальных программ с учетом методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района (далее - Методические рекомендации) или с момента начала реализации новой муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ.

Указывается срок реализации муниципальной программы в формате «год начала - год окончания реализации», например, 2025-2030 годы.

Указываются при необходимости.

Приводятся общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы.

Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее - национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ), установленных для автономного округа, или (и) указывается связь с государственной программой автономного округа.

Приводятся показатели уровня муниципальной программы.

Здесь и далее указывается уровень соответствия декомпозированного до Кондинского района показателя для муниципальной программы: «ГП АО» (государственной программы автономного округа), «РП в НП» (регионального проекта, входящего в состав национального проекта), «РП вне НП» (регионального проекта,  не входящего в состав национального проекта), «ПКР»  (проектов Кондинского района), «МП» (муниципальной программы Кондинского района),  «ОМСУ» (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

Здесь и далее - не подлежит отражению в печатных формах.

Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства автономного округа, администрации Кондинского района, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, государственная программа автономного округа, документ стратегического планирования, постановление Губернатора автономного округа, постановление Правительства автономного округа, постановление администрации Кондинского района или иной документ).

Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации.

Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает муниципальной программы.

Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений Методических рекомендаций (2025 год) или год начала реализации муниципальной программы 
(для новых программ).

Приводятся показатели уровня муниципальной программы.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, проектов Кондинского района, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов, проектов Кондинского района приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы; направления расходов структурного элемента.

Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

Приводится при необходимости.

Указывается тип проекта.

Указывается куратор регионального проекта в соответствии с паспортом проекта.

Указывается куратор Проекта Кондинского района в соответствии с паспортом проекта.

Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы, а также структурные элементы, в рамках которых предусматривается обеспечение деятельности структурных подразделений администрации Кондинского района, подведомственных учреждений.

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами Кондинского района, регулирующими формирование перечня налоговых расходов Кондинского района.

Здесь и далее указывается наименование типа структурного элемента муниципальной программы.

Приводится при необходимости.

Здесь и далее указывается уровень соответствия декомпозированного до Кондинского района показателя для муниципальной программы: «ГП АО» (государственной программы автономного округа), «РП в НП» (регионального проекта, входящего в состав национального проекта), «РП вне НП» (регионального проекта,  не входящего в состав национального проекта), «ПКР»  (проектов Кондинского района), «МП» (муниципальной программы Кондинского района),  «ОМСУ» (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя структурного подразделения администрации Кондинского района, иного муниципального органа, организации.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.

Приводятся показатели комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Заполняется в соответствии с разделом 1.

Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с методическими рекомендациями.

Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации.

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).