**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Кондинского района за 2018 год**

В 2018 году на территории Кондинского района, согласно утвержденного реестра муниципальных программдействовало25 муниципальных программы.

Всего на 2018 год на реализацию муниципальных программ было запланировано 5 063 134,88 тыс.руб.:

* из средств федерального бюджета – 17 640,34 тыс.руб.;
* из средств бюджета автономного округа – 2 855 023,66 тыс.руб.;
* из средств бюджета муниципального образования – 2 190 470,88 тыс.руб.

 По результатам реализации муниципальных программ в 2018 году освоение денежных средств составило 4 857 783,05 тыс. руб. – 95,94% отутвержденного в бюджете.

* из средств федерального бюджета – 17 625,84 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 99,9%;
* из средств бюджета автономного округа – 2 826675,51тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 99,01%;
* из средств бюджета муниципального образования – 2 013 481,71 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 91,92%;

В 2018 году в рамках реализации муниципальных программ были введены в эксплуатацию следующие объекты:

Комплекс «Школа – детский сад – интернат» с. Алтай Кондинского района;

Детский сад в с. Болчары на 120 мест;

Подъездная автомобильная дорога к пгт.Мортка;

Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый корт) в пгт.Междуреченский.

**Рейтинг муниципальных программ по оценке эффективности их реализации**

**за 2018 год**

Комитетом экономического развития администрации Кондинского района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района №802-р от 30.12.2016 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализациимуниципальных программ Кондинского района».

По результатам оценки **16 программполучили расчетную оценку «отлично»** и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году в полном объеме.**5 программполучили расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП, **3 программполучили расчетную оценку «удовлетворительно»** рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и района в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям, **1 муниципальная программа**«Доступная среда в Кондинском районе 2017-2020 годы» **не оценивалась**, в связи с отсутствием финансирования в течении 2018 года.

**Муниципальные программы, получившие оценку «отлично»:**

**1.Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программы составила **9,6 балла – «отлично»**.(рост в сравнении с 2017 годом на 2,1 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 6 показателям перевыполнено, 5 показателей исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,93%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличился библиотечный фонд до 8145 экземпляров.на 1000 жителей;

- увеличилось количество выставочных проектов, осуществляемых в Кондинском районе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по отношению к 2012 году до 35%;

- увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий до 7,2%;

- уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района составил 89%, целевой показатель достигнут в неполном объеме в связи с необходимостью проведения капитальных ремонтов, обновление материаль-технической базы учреждений культуры;

 - уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивом Кондинского района составил 88%, что ниже запланированного в связи с наличием жалоб от от получателей услуг;

- доля средств бюджета муниципального района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета муниципального образования Кондинский район, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры составила 29,8%.

 **2.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **9,51 балла – «отлично»**(рост в сравнении с 2017 годом на 0,46 балла).

**3.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **9,3 балла – «отлично»**(рост в сравнении с 2017 годом на 1,3 балла).

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- объем ввода жилья – 18,27 тыс.кв.м.;

- объем ввода жилья в деревянном исполнении – 1,14 тыс. кв. м., целевой показатель не достигнут в связи с тем что строительство домов в деревянном исполнении на территориях городских и сельских поселений района не осуществлялось за исключением: пгт.Кондинское, пгт.Луговое, с.Леуши;

- снос ветхого и аварийного жилья составил – 2,96 тыс. кв. м;

- объем ввода жилья эконом-класса – 7,4 тыс. кв. м;

- количество семей, получивших меры государственной поддержки составило 124 семьи.

**4.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **9,21 балла – «отлично»**(рост в сравнении с 2017 годом на 0,1 балла)**.**

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 11 целевых показателей 5 показателя перевыполнены, 5 показателей выполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%.

 Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 97,94%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 9,5% (с 402 до 364), снижено количество преступлений общеуголовной направленности на 9,7% (с 373 до 337), по тяжким и особо тяжким составам снижение на 2,2% (с 90 до 88). В общественных местах и на улицах города зарегистрировано 102 преступления, что на12,1% ниже аналогичного периода прошлого года (2017 - 116), из них на улицах –78(-16,1%, 2017 - 93). Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений составила 21,43%;

- с участием членов народных дружин проведено 348 рейдовых мероприятий, выявлено 70 правонарушений, 4 преступления, количество преступлений в общественных местах снизилось на 12,1 %, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения снизилось на 6 %.;

- выявлено нарушений 14645, в том числе системой фотовидеофиксации 1425, что составило 10%,на общую сумму штрафов 19128000 рублей;

- за 2018 год не допущено роста преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами (-32,9% 2018 г. -47, 2017-70). В общей доле лиц, совершивших преступления, доля ранее судимых граждан составила 12,9 % .По составам преступлений в общем количестве совершенных ранее судимыми гражданами преобладают преступления в сфере нарушений Правил дорожного движения (18 фактов по ст.264.1 УК РФ). Совершение тяжких и особо тяжких преступлений в 2018 году составило 88 (АППГ- 90), в том числе ранее осуждавшихся-9 (АППГ-18), таким образом снижение составило 50%. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений составила 10,23%;

- по линии здравоохранения наркоситуация на территории муниципального образования Кондинский район выглядит следующим образом: в 2018 году 8 человек (АППГ – 13 человек) состояли на диспансерном учете с диагнозом «наркомания». Снято с наркологического учета 6 человек (АППГ – 12). Таким образом, в 2018 году показатель составил 38% (учитывая плановое снижение показателя на 1%), достижение показателя муниципальной программы составило 100%;

- число поступивших обращений -14, урегулированных потребителями с хозяйствующими субъектами в добровольном (досудебном и внесудебном) порядке, в общем количестве потребительских споров, по которым потребителям оказана правовая помощь специалистами органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей -8, таким образом за 2018 год увеличение споров в досудебном порядке составило 50,57 %;

- проведены мероприятия «Сплав наций. Участники сплава – 25 человек (руководители и активисты национально культурных организаций и объединений национальностей Русский, Ханты, Манси, Татары, Армяне, Украинцы, Башкиры, Азербайджанцы, Белорусы и т.д.);

- проведены мероприятия, направленные на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, образования (районный фестиваль «Единство», «Дружба народов», мероприятие «Славянские чтения»). Общий охват участников более 600 человек с городских и сельских поселений района, посетителей более 2000 человек, таким образом целевой показатель составил 0,6тыс.чел.;

**5.Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кондинского района на 2018-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,91 балла – «отлично».**

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

# - в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кондинского района на 2018-2020 годы», администрация Кондинского района осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства:

- предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, приемным родителям.

- обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

- содержание органа опеки и попечительства.

- в рамках мероприятия «Предоставление дополнительных гарантии и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, приемным родителям», финансирование выделялось для выплаты вознаграждения приемным родителям Кондинского района, количество произведенных выплат за 2018 год – 1397.

 **6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,91 балла – «отлично»**(снижение по сравнению с 2017 годом на 0,6 балла).

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- снижена доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа до 0,02%;

- количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности составила 4475 человек

 **7.Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017- 2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,81 балла – «отлично»**(оценка сохранена на уровне 2017 года).

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

# - валовый сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий – 635,2 тн. Показатель достигнут не в полном объеме, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также с низкой продуктивностью посадочного материала.

- производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 483,2 тн. Показатель достигнут не в полном объеме- снижение производства мяса у сельскохозяйственных товаропроизводителей Кондинского района связано с изменением механизма предоставления субсидии (в связи с переходом с субсидирования продукции животноводства (молоко,мясо) на субсидирование за содержание маточного поголовья для товаропроизводителей имеющих менее 50 голов маточного поголовья), а также с прекрашением деятельности части крестьянских(фермерских) хозяйств, и переход на другие виды деятельности.

- увеличен надой молока в хозяйствах всех категорий до 1613,1 тонны;

- увеличено поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 1062 голов;

- из них коров до 440 голов;

- увеличена добыча (вылов) рыбы до 1420,1 тонн;

- увеличение объемов заготовки дикоросов до 171,05:

- отлов, транспортировка, учет, содержание, умерщвление, утилизация безнадзорных бродячих животных, в количестве 154 единицы.

 **8.Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,61 балла – «отлично»**(рост в сравнении с 2017 годом на 0,42 балла)**.**

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- оказана консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям по вопросам осуществления их деятельности –28 консультаций;

- оказана информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям – размещено порядка 32 статьей, в СМИ Кондинского района (статьи и сюжеты о деятельности НКО), так же информационное сопровождение осуществляется через официальный сайт органов местного самоуправления Кондинский район и в социальных сетях;

- оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления грантов на конкурсной основе по следующим направлениям: социальная адаптация инвалидов и их семей; поддержка межрегионального и межконфессионального сотрудничества; содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; в области образования, науки, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности– выделено 3 гранта.

- оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий для создания условий осуществления их деятельности. Субсидия выделена 4 некоммерческим организациям.

- оказана дополнительная поддержка отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кондинского района, создание условий для их полноценного участия в жизни общества (подписка на печатное издание «Новости Югры»).

**9.Муниципальная программа «Молодёжь Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программы составила **8,61 балла – «отлично»**(снижение по сравнению с 2017 годом на 0,21 балла).

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

– разработаны планы мероприятий в сфере государственной молодежной политики, осуществляется контроль за их исполнением;

– подготовлены информационно-аналитические материалы по вопросам реализации государственной молодежной политики в муниципальном образовании Кондинский район;

– оказывается методическая помощь администрациям поселений по организации работы с детьми и молодежью;

– создана Федерация по тактическому и спортивному пейнтболу Кондинского района;

– в рамках патриотического воспитания молодежи организовано проведение тактических игр в пейнтбол, товарищеских игр в лазертаг;

– к зимнему сезону добавлен летний сезон экстремального забега «Адреналин»;

– организованы и проведены на высоком уровне форумные кампании: «Конда-Старт», «Форум молодых семей Кондинского района», «Слет волонтерских объединений Кондинского района»;

– запущен муниципальный этап молодежного проекта «Молодежная лига управленцев Югры»;

– запущены интеллектуальные игры «Квиз Плиз» и «КВИЗиУМ»;

– работает клуб «Киберспорт»;

– реализован молодежная инициатива – проект «Сплав наций».

– организация временной трудозанятости подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет;

– поддержка талантливой молодежи (КВНовское движение, фестиваль бардовской песни);

– поддержка общественных организаций и объединений (волонтерское движение).

 **10.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,46 балла – «хорошо».**

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Все показатели муниципальной программы выполнены на 100%.

 Финансовое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 91,06% от утвержденного в бюджете.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- благоустроены 23 общественных территорий в городских и сельских поселениях района:

- Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый корт) в пгт. Междуреченский;

- Устройство мини рынка в пгт. Междуреченский;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Юмас, ул. Мира, д. 10;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в пгт. Куминский;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в пгт. Луговой;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в пгт. Кондинское;

- Обустройство центрального сквера п. Половинка;

- Обустройство спортивно- игровой площадки д. Кама;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в с. Болчары;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Ягодный;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Дальний;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в с. Леуши;

- Обустройство общественной территории «Яблоневый сад» п. Лиственичный;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Шугур;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Ушья;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Назарово;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Мулымья;

- Обустройство ограждений общественных территорий в пгт. Междуреченский, ул.Железнодорожная, ул. Сибирская, ул. Толстого;

- Обустройство площадки для выгула собак в пгт. Междуреченский;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в пгт. Междуреченский;

- Устройство ландшафтного освещения на центральной площади пгт. Междуреченский;

- Обустройство спортивно-игровой площадки в п. Половинка;

- Обустройство центральной площади с. Алтай.

 **11.Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,4 балла – «отлично»**(рост в сравнении с 2017 годом на 0,8 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 14 показателям перевыполнено, 12 показателей исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 2 показателя выполнены более чем на 75% и 2 показателя менее 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования составило 99%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- уровень доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет достиг 68,1%;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования достиг 77,5% (АППГ – 64%);

- доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная образовательная среда, составляет 56,3% (при плановом значении 42%);

- доля немуниципальных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, составляет 9,7%

- доля средств бюджета района по отрасли «Образование», выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг, в сфере образования возросла до 33,7% с 12%;

- 50,4% обучающихся 5-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам;

- 79% детей охвачены отдыхом и оздоровлением;

- 100% образовательных организаций оборудованы необходимыми средствами антитеррористической защищенности;

- введены в эксплуатацию 2 дошкольные образовательные организации и 1 общеобразовательное учреждение («Школа – детский сад- интернат в с. Алтай», «Детский сад в с. Болчары»);

- 99% общеобразовательных организаций соответствуют современным условиям обучения;

- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг достигла 96,9%

 Целевые показатели муниципальной программы не достигли 100 % по следующим причинам:

- произошло увеличение количества детей, включенных в систему ПФДО в ведомстве "Образование" на 20,5%, но вместе с тем показатель рассчитывался с учетом включения в эту систему учреждений ведомств "Культура", "Физическая культура и спорт", учреждания данных ведомств не включены в систему ПФДО.

- один выпускник Болчаровской СОШ не преодолел минимального порогового значения по предмету математика, отказался от права пересдачи в дополнительный период;

- допущена некорректность расчета при планировании (количество детей школьного возраста, приняттое для расчета показателя - 4192 человека, тогда как фактическое 4573 человека);

- аттестация на квалификационную категорию является добровольной, а существующая система оплаты труда недостаточно мотивирует педагогов, так как различие в коэффициентах за категорированность незначительное (за первую категорию - 0,1; за высшую - 0,2);

- увеличение количества обучающихся в МБОУ Междуреченской СОШ.

 **12.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,31 балла – «отлично»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 1,2 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы

Из 5 целевых показателей 2 показателяперевыполнены, 3 показателя выполненына 100%.

 Финансовое исполнение муниципальной программы за 2018 год составило 95,32% от утвержденного в бюджете.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- выполнен ремонт участков автомобильных дорог по ул.Речников, Таежная, Комбинатская, Кондинская, Титова, Кедровая, Энергетиков в пгт.Междуреченский, и по ул.Гагарина в пгт.Куминский. Площадь автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние, в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками составила 27 207,8 м2;

- реализованы мероприятия по строительству подъездной автомобильной дороги к пгт.Мортка, протяженностью 2,1 км, начато строительство подъездной автомобильной дороги к с.Ямки.

- разработана комплексная схема организации дорожного движения городского поселения Междуреченский;

- обеспечена транспортная доступность населения Кондинского района автомобильным, водным, воздушным транспортом.

 **13.Муниципальная программа «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,24 балла – «отлично»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 0,9 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 1 показателю перевыполнено, по 3 показателям исполнены на 100%, 1 показатель исполнен более чем на 75%, 1 показатель неисполнен.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 97,31%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2019 составил 1,9%. За 2018 год трудоустроено граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, 2 011 человек.Численность граждан, трудоустроенных на постоянную работу за 2018 год составила 77 человек.

- обеспеченность целеполагающими документами Кондинского района составила 100%;

- в рамках совершенствования государственного и муниципального управления в Кондинском районе действует 1 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пгт. Междуреченский, 8 территориально - обособленных структурных подразделений в поселениях района, 1 мобильный офис, осуществляющий выезд в д. Шугур по установленному расписанию 1 раз в месяц. По отчету о выполнении муниципального задания МБУ Кондинского района МФЦ количество оказанных услуг за 2018 год составил 65 049 услуг. Из них оказано услуг в бумажном виде – 62837, в электронном виде – 2 212.Уровень удовлетворенности получателей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг показал 97 %. Среднее время ожидания заявителей в очереди – 0:00:34 мин., что не превышает 15 минут.

**14.Муниципальная программа «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,21 балла – «отлично»** (снижение в сравнении с 2017 годом на 0,9 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

3целевых показателя перевыполнены, 3 целевых показателя выполнены на 100%, 1 показатель не исполнен.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 3 наиболее обеспеченными поселениями после выравнивания с 4,45 до 3,0 раз;

- удельный вес муниципальных образований, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов достигнут и составил 100%;

**15.Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кон-динском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,11 балла – «отлично»**(оценка сохранена на уровне 2017 года).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 5 целевых показателей 1 показатель перевыполнен, 1 целевой показательвыполенны более чем на 75 %, 3 показателя выполнены менее чем на 75%.

 Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- число национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов увеличено до 18.

**16.Муниципальная программа «Информационное общество Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **8,01 балла – «отлично»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 1,5 балла).**.**

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Все целевые показатели выполнены на 100%.

 Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 87,26%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 70%;

- кондинский район занял 1 место в рейтинге официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**Муниципальные программы, получившие оценку «хорошо»:**

 **17.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **7,01 балла – «хорошо»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 2,0 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 2 показателям выполнены на 100%, по 1 показателю более чем на 95%, по 2 показателям более чем на 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 84,98%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 734 ед., значительное снижение в 2018 году численности СМП по разделу А ОКВЭД "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" на 17 ед. по сравнению с 2017г. (основной причиной являются существенные изменения в государственной программе ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре" в части финансовой поддержки сельхозпроизводителей) и разделу G "Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" на 24 ед. (направление предпринимательской деятельности не является приоритетным направлением развития малого предпринимательства, финансовая поддержка СМП не предоставляется, но численность СМП по этим ОКВЭД также оказывает влияние на целевой показатель);

- 15 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку и создали 15 рабочих места, недостижение целевого показателя свзано с ужесточением требований к получателям субсидий. В соглашения с получателем субсидий включены, помимо создания рабочего места, условия по обеспечению ежегодного прироста среднесписочной численности наемных работников и оборота. За невыполнение показателей предусмотрен штраф. Не все субъекты малого предпринимательства оказались готовы взять на себя такие обязательства.По этой причине оказались не востребованы субсидии по направлению 2 "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в муниципальных образованиях", на возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, на возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам, по направлению 3 "Финансовая поддержка субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере". Получатели, предоставившие пакет документов на получение субсидии, отказались от подписания соглашения в связи с отсутствием гарантий выполнения целевых показателей.;

Вывод:Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

 **18.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **6,6 балла – «хорошо»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 0,2 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по5 показателям исполнено на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 66,27%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 36%;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 80%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 18%;

- доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО составила30%.

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - достигнут на 87%, основной причиной данного снижения стало то, что было снесено старое здание лыжной базы в пгт. Междуреченской. На ее месте начато строительство нового здания лыжной базы, введение в эксплуатацию которого планировалось в конце 2018 года, что компенсировало бы показатель единовременной пропускной способности, завершение строительства было перенесено на 2019 год по объективным причинам.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**19.Муниципальная программа «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **6,51 балла – «хорошо»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 1,98 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 3 показателям исполнено на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

 Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 87,06%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 62% населенных пунктов района обеспечены документами по планировки территорий;

- 91% поселений района обеспечены документами территориального планирования,целевой показатель не достигнут в полном объеме в связи с тем, что в рамках проведения процедуры согласования проекта документа с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, от отдельных отраслевых департаментов и служб названных органов власти имеются замечания, требующие доработки проекта, что в свою очередь исключило возможность получения положительных сводных заключений и приемку работ по второму этапу в 2018 году.

Вывод:Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

 **20.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **6,08 балла – «хорошо»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 0,82 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 4 показателям исполнено более чем на 100%, по 30 показателям исполнено на 100% и 3 показателя неисполнены.

 Финансовое исполнение муниципальной программы.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 90,03%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой составила 18,5%;

- снижение протяженности ветхих тепловых сетей составило – 65,25 км, водопроводных сетей – 66,142 км, канализационных сетей – 14,6 км.

- доля котельных с использованием энергоэффективного оборудования составила 39%;

- увеличена доля газифицированных населенных пунктов до 9,7%.

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

 **21.Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **6,05 балла – «хорошо»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 0,16 балла)**.**

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановое значение по 3 показателям исполнены на 100%, 1 показатель неисполнен.

Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%, к утвержденному в программе плановому значению 1,79%.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой составила 60%;

Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы

**Муниципальные программы, получившие оценку «удовлетворительно»:**

 **22.Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **5,41 балла – «удовлетворительно»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 0,6 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 8 целевых показателей 3 исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75%, 3 показателя выполнены менее чем на 75%, 1показател не выполнен.

 Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 72,41%.Финансирование не освоено в в связи с невыплатой субсидии на возмещение недополученных доходов по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения и организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – предприятие ООО «Акцент» отозвало документы на получение субсидии 28 декабря 2018 года.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- построена площадка временного накопления с.Ямки;

- уровень платы населения за оказываемую услугу по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения, сохранен на уровне 5,3%;

- увеличение площади ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых коммунальных отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям – целевой показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

 **23.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программы составила **5,41 балла – «удовлетворительно»** (снижение в сравнении с 2017 годом на 1,3 балла).

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 5 целевых показателей 2 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен менее чем на 75%, 1 показатель не достигнут.

 Финансовое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 87,35%. Финансирование не освоено по причине не своевременного исполнения заключенных муниципальных контрактов:муниципальный контракт №0187300003518000510-1 от 15.11.2018 «На оказание услуг по модернизации, освидетельствованию и постановке на учет судна СП-70-30», нарушены сроки исполнения 1 и 2 этапа контракта, ожидаемое исполнение данных этапов 1 квартал 2019 года;муниципальный контракт 0187300003518000619-0057956-02 от 08.11.2018 «На выполнение работ по ремонту здания-цеха по переработке грибов и картофеля в пгт.Междуреченский», ожидаемое исполнение 1 квартал 2019 года;

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества района составил до 2,65%;

- поддержание удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества района на уровне 0%. Показатель 4,53%, целевое значение не достигнуто причина неиспользуемого недвижимого имущества, ветхость, большая степень износа, требующая капитального ремонта объектов казны или сноса непригодного для дальнейшего использования объектов;

- доля объектов управления муниципального имущества для которых определена целевая функция, в том числе:

1.1. хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Кондинского района;

1.2. объекты муниципальной казны Кондинского района;

в части хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Кондинского района, планируемый показатель, 2017 год – 90% и 2018 год – 95%, не достигнут, по причине отсутствия потенциальных покупателей пакета акций АО «Ютек-Конда»;

в части объектов муниципальной казны Кондинского района, плановый показатель 2017 год – 96%, 2018 год – 97%, достигнут, доля объектов муниципальной казны Кондинского района, по которым определена целевая функция фактически составила 2017 год 96,1%, 2018 год 97,7%;

 **24.Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2017-2020 годы»**

 Оценка эффективности муниципальной программысоставила **5,41 балла – «удовлетворительно»**(снижение в сравнении с 2017 годом на 0,6 балла)**.**

 Достижение целевых показателей реализации программы:

Плановые значения по 1 целевому показателю перевыполнены, по 1 целевому показателю выполнены на 100%, по 1 целевому показателю выполнены более чем на 95%, 1 целевой показатель не выполнен.

 Финансовое исполнение муниципальной программы:

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 66,06%.Неосвоение финансовых средств произошло в связи с невозможностью в 2018 году оформления документов по установлению границ населенных пунктов в связи с несвоевременным согласованием документов территориального планирования Министерством экономического развития, денежные средства были перераспределены на изготовление межевых планов и поведение кадастрового учета земельных участков – экономия по данному мероприятию сложилась в связи со снижением цены в результате проведения аукциона.

 Основные результаты реализации муниципальной программы:

- по итогам 2017 года проведена оценка 1115 земельных участков.

- не достижение целевого показателя по проведению топографической съемки масштаба 1:500 земель населенных пунктов и создание в них пунктов опорной межевой сети связано с отсутствием финансирования.