Пояснительная записка.

к проекту решения Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года

№ 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса»

В связи необходимостью приведения в соответствии мероприятий вноситься изменение в Решение Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса» внесены изменения в следующие мероприятия:

1. Пункт 2 мероприятие «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 14 пгт. Междуреченский» изменена стоимость мероприятия с 1 994 046,66 руб. увеличилась на сумму 4 775 700,00 руб. до 6 769 746,66 руб.

2. Пункт 4 мероприятие «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от ул. Сибирская до жилого дома № 8а по ул. 60 лет ВЛКСМ » в размере 3 222 170,00 руб. исключен из Плана мероприятию по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива в 2021 г. и включен в План мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район.

3. Пункт 6 мероприятие «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле дома № 33 по ул. Ф. Новикова по ул. Г.М. Борисова до ВК по пер. Школьный» изменена стоимость мероприятия с 3 378 410,00 руб. увеличилась на сумму 1 679 880,00 руб. до 5 058 290,00 руб.

4. Пункт 13 мероприятие «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Комсомольская п. Болчары» исключен из Плана мероприятию по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива в 2021 г. и включен в План мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления | Z:\Комитет по информационным технологиям\Гербы\герб района.png**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Зяблицев А.В. |

Исполнитель: начальник производственно-технического отдела

управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Кондинского района

Кошеленкова Инна Геннадьевна

8(34677)36900

ПРОЕКТ

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О внесении изменений в решение Думы Кондинского района**

**от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондинского района, в связи с реализацией управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района плана мероприятий по переводу нефтяных котельных на иной вид топлива, актуализации схемы теплоснабжения пгт. Междуреченский, Дума Кондинского района **решила:**

1. Внести в решение Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса», следующие изменения:

1) Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.В.Дубовика в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района Р.В. Бринстер

 Приложение 1 к решению

 Думы Кондинского района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Уточненный план мероприятий по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива 2019- 2021гг.**  |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование мероприятий в целях перевода котельных, использующих нефть и нефтепродукты на альтернативные виды топлива** | **Стоимость руб.** |
| 1. | пгт. Междуреченский |  Приобретение и монтаж твердотопливной котельной "Центр" 10 МВт | 62 744 700,00 |
| 2. | пгт. Междуреченский | Приобретение сетей теплоснабжения от теплового пункта ул. Таежная до котельной "Больница" ул. Чехова  | 29 500 000,00 |
| 3. | пгт. Междуреченский | Приобретение тепловых сетей котельной "Южная" до тепловой камеры ул. Кедровая | 10 000 000,00 |
| 4. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения от ( ТК-1) Первого квартального проезда по ул. Центральной до д. № 19а Второго квартального проезда  | 8 193 916,00 |
| 5. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 25 до жилого дома № 11 | 5 266 200,00 |
| 6. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 14 | 6 769 746,66 |
| 7. | пгт. Мортка | Приобретение твердотопливной котельной ул. Пушкина, 16 | 20 938 632,00 |
| 8. | пгт. Мортка | Капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей , ремонтом изоляции тепловых сетей  | 369 271,00 |
| 9. | пгт Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения пер. Хуторской  | 1 732 482,00 |
| 10. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от ул. Сибирская до жилого дома № 14 по ул. 60 лет ВЛКСМ  | 3 046 636,56 |
| 11. | пгт. Мортка | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле дома № 33 по ул. Ф. Новикова по ул. Г.М. Борисова до ВК по пер. Школьный | 5 058 290,00 |
| 12. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Титова от торгового центра "Фортуна" до жилого дома № 21, по пер. Комарова | 2 668 680,00 |
| 13. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения отТВ-1И возле дома № 5 по ул. Набережная до ТВ-17И возле дома № 13а ул. Набережная | 7 835 520,00 |
| 14. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Ленина от котельной " Центр блок А" ул. Луначарского до Пожарной части  | 9 806 046,00 |
| 15. | пгт. Междуреченский | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Сибирская напротив жилого дома № 47 и переход под а/д по ул. Титова, ул. Мира, ул. Гагарина  | 1 346 320,80 |
| 16. | пгт. Междуреченский | Приобретение твердотопливного жаротрубного котла длительного горения мощностью 2,0МВт и вспомогательного котельного оборудования  | 4 925 000,00 |
| 17. | пгт. Междуреченский | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0.мощностью 2,0МВт | 3 679 669,98 |
| 18. | пгт Междуреченский | Приобретение топочной части водогрейного котла типа КВС-2,00 на твердом виде топлива длительного горения с верхней загрузкой топлива для котельной ст. Устье-Аха | 1 764 000,00 |
| 19. | пгт. Междуреченский | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0.мощностью 2,0МВт | 3 312 000,00 |
| 20. | пгт. Междуреченский | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0.мощностью 2,0МВт | 2 070 000,00 |
| 21. | пгт. Куминский | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-0.8.мощностью 0,8 МВт | 1 242 000,00 |
| 22. | пгт. Кондинское | Приобретение твердотопливного водогрейного котла мощностью 1,74 МВт | 2 568 200,00 |
| 23. | пгт. Кондинское | Приобретение твердотопливного водогрейного котла длительного горения мощностью 1,74 МВт | 3 213 700,00 |
| 25. | пгт. Мортка | Приобретение резервного источника питания гп. Мортка  | 1 948 989,00 |
|  | **ИТОГО** |  | **200 000 000,00** |
|   | в том числе  | кап. ремонт сетей  | 52 093 109,02 |
|   |   | приобретение котельных | 83 683 332,00 |
|   |   | приобретение тепловых сетей | 39 500 000,00 |
|  |  |  |  |
|   |   | Приобретение котельного оборудования с насосной группой  | 24 723 558,98 |

 Приложение 2 к решению

Думы Кондинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива в 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование населенного пункта**  | **Котельные**  | **Наименование мероприятий в целях перевода котельных, использующих нефть и нефтепродукты на альтернативные виды топлива** | **стоимость руб.** |
| 1. | пгт. Междуреченский  | Центр блок Б | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 25 до жилого дома № 11 | 5 266 200,00 |
| 2. | пгт. Междуреченский | Центр блок Б | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 14 | 6 769 746,66 |
| 3. | пгт. Мортка |   | Капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей , ремонтом изоляции тепловых сетей  | 369 271,00 |
| 4. | пгт. Междуреченский  | Центр блок Б | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от ул. Сибирская до жилого дома № 14 по ул. 60 лет ВЛКСМ  | 3 046 636,56 |
| 5. | пгт. Междуреченский  | ОИРП | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения отТВ-1И возле дома № 5 по ул. Набережная до ТВ-17И возле дома № 13а ул. Набережная | 7 835 520,00 |
| 6. | пгт. Мортка |   | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле дома № 33 по ул. Ф. Новикова по ул. Г.М. Борисова до ВК по пер. Школьный | 5 058 290,00 |
| 7. | пгт. Междуреченский | Центр блок Б | Капитальный ремонт ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Титова от торгового центра "Фортуна" до жилого дома № 21, по пер. Комарова | 2 668 680,00 |
| 8. | пгт Междуреченский  | Больница | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0.мощностью 2,0МВт | 2 070 000,00 |
| 9. | пгт. Куминский | Котельная пгт. Куминский, ул. Гагарина, 15/а | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-0.8.мощностью 0,8 МВт | 1 242 000,00 |
| 10. | пгт. Кондинское |   | Приобретение котлов гп. Кондинское | 2 568 200,00 |
| 11. | пгт. Кондинское  |   | Приобретение 2-х твердотопливных водогрейных котлов мощностью 1,74 МВт | 3 213 700,00 |
| 12. | пгт. Мортка |   | Приобретение резервного источника питания гп. Мортка  | 1 948 989,00 |
|   |   |   | **Итого:** | **42 057 233,22** |

 |
|  |  |  |  |  |