Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2020 год

Оценка эффективности муниципальных программ Кондинского района по итогам 2020 года проведена в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района от 03 июня 2016 года № 364-р «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.

В процессе анализа была проведена оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Кондинского района по критериям:

- результативность муниципальной программы, включающая степень достижения целевых значений показателей, степень выполнения мероприятий, а также степень достижения контрольных точек по мероприятиям, реализуемым на принципах проектного управления;

- эффективность механизма реализации муниципальной программы, включающая динамику целевых показателей, также взаимосвязь показателей и мероприятий программы;

- обеспечение муниципальной программы, включающая эффективность расходования бюджетных средств;

- общественная оценка результатов реализации муниципальной программы, включающая уровень удовлетворенности населения района реализацией муниципальной программы и оценку эффективности реализации программы Общественным Советом района. Общественная оценка проводится в отношении муниципальных программ участвующих в национальных проектах Российской Федерации.

В 2020 году в Кондинском районе реализовывались 26 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования муниципальных программ Кондинского района за счет всех источников в 2020 году составил 5 555,2 млн. рублей (в 2019 году - 5 426,0 млн. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 50,0 млн. рублей (0,9%);

бюджета автономного округа – 2 915,9 млн. рублей (52,5%);

бюджета муниципального образования – 2 589,3 млн. рублей (46,6%).

По структуре источников финансирования муниципальных программ в 2020 году преобладают средства окружного и местного бюджетов.

Фактическое исполнение расходных обязательств по муниципальным программам района в 2020 году за счет всех источников составило 92,04 %, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91,98%;

бюджета автономного округа – 99,26 %;

местный бюджет – 83,36%.

В сравнении с предыдущим годом фактическое исполнение расходных обязательств выше (2019 – 89,0%) что говорит об эффективности расходования бюджетных средств ответственными исполнителями муниципальных программ района.

Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 муниципальным программам:

*Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

*Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

*Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

*Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

*Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

*Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

*Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

*Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы;*

*Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;*

По результатам опроса средний уровень удовлетворенности населения результатами реализации муниципальных программ за 2020 год составил 84,84%, что в сравнении с 2019 годом значительно выше (67,1%).

В итоге, обобщив все комплексные критерии, рассчитаны интегральные оценки, которые показывают, что за 2020 год все муниципальные программы признаны «эффективными».

Информация о сводных результатах оценки эффективности муниципальных программ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Бальная интегральная оценка МП за 2020 год | Оценка эффективности за 2020 год | Оценка эффективности за 2019 год |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 9,84 | отлично | отлично |
| Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 9,30 | отлично | отлично |
| Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года  | 8,95 | отлично | отлично |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,94 | отлично | отлично |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,50 | отлично | отлично |
| Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,42 | отлично | хорошо |
| Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,39 | отлично | хорошо |
| Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы | 8,18 | отлично | хорошо |
| Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,04 | отлично | отлично |
| Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,03 | отлично | отлично |
| Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года | 8,01 | отлично | хорошо |
| Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года  | 7,92 | хорошо | отлично |
| Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,83 | хорошо | удовлетворительно |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,74 | хорошо | удовлетворительно |
| Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,50 | хорошо | хорошо |
| Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,18 | хорошо | хорошо |
| Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,18 | хорошо | хорошо |
| Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,11 | хорошо | хорошо |
| Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,00 | хорошо | хорошо |
| Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,90 | хорошо | хорошо |
| Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,87 | хорошо | отлично |
| Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,80 | хорошо | хорошо |
| Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,30 | хорошо | хорошо |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,28 | хорошо | хорошо |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,20 | хорошо | удовлетворительно |
| Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,03 | хорошо | хорошо |

Как видно из таблицы, 7 (семь) муниципальных программ стабильно на протяжении последних лет имеют наивысшую оценку.

Улучшили бальную оценку также 7 муниципальных программ:

*Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года*

*Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года*

*Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы*

*Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года*

*Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года*

*Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года*

*Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года*

Что говорит о качественном и эффективном подходе к реализации мероприятий ответственных исполнителей муниципальных программ района.

Снижение интегральной оценки по программе Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года связано с увеличением в 2020 году уровня официально зарегистрированной безработицы (6,28%) выше установленного целевого показателя (2,0%). Это связано с объективными причинами, такими как, увеличение количества безработных за счет высвобождения работников, в связи с пандемией вызванной распространением COVID – 2019 и окончанием срочных трудовых договоров.

Одним из главных инструментов объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальных программ являются целевые показатели.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района в 2020 году было определено 118 целевых показателей. Среднее значение исполнения целевых показателей составило 91%, что соответствует исполнению целевых показателей предыдущего года (91,1%)

Основой для формирования целевых показателей муниципальных программ Кондинского района являются целевые ориентиры, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.

Кондинский район принимает участие в 7 национальных проектах («Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда»; «Экология»; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; «Цифровая экономика»).

Целевые показатели, установленные в муниципальной программе «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались на достижение показателей:

Национального проекта «Образование», в том числе:

 Регионального проекта «Современная школа»;

 Регионального проекта «Успех каждого ребенка».

А также национального проекта «Демография», в том числе:

Регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Все целевые показатели, установленные в региональных проектах на 2020 год исполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались на достижение показателей национального проекта «Образование», в том числе регионального проекта «Социальная активность».

Все целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались на достижение показателей национального проекта «Культура», в том числе регионального проекта «Культурная среда.

Все целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались на достижение показателей Национального проекта «Экология», в том числе регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались для достижения показателей национального проекта «Цифровая экономика».

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались для достижения показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; и «Популяризация предпринимательства».

Все целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы» реализовывались для достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались на достижение показателей национального проекта «Демография», в том числе регионального проекта «Спорт норма жизни».

Целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены на 87,8%, в том числе:

целевой показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» исполнен на 89,4%;

целевой показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» исполнен на 86,1%.

Недостижение целевых показателей связано с переносом сдачи в эксплуатацию нового здания спортивного комплекса в пгт. Междуреченский на 2021 год, а также отменой большинства спортивных мероприятий по причине введения режима обязательной самоизоляции граждан на территории Югры, вызванной распространением COVID – 2019.

Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» реализовывались на достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

Целевой показатель «Общий объем ввода жилья, м2» исполнен на 93,3%э

Отклонение фактического значения показателя от планового вызвано задержкой строительства 24-х квартирного жилого дома по адресу пгт. Междуреченский ул. Ленина 7а, ввиду отсутствия рабочей силы и специалистов, в связи с ограничительными мерами, принятыми для предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (ввод дома произведен 29.03.2021).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2020 год, учитывая, что все мероприятия направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие района, несмотря на сложный год в связи с введенными ограничениями и режимом повышенной готовности, отмечена высокая степень достижения целевых значений показателей, эффективность механизма реализации муниципальной программы и эффективность расходования бюджетных средств.

В связи с этим, считаем в 2021 году целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальных программ и обеспечить необходимый уровень финансирования для достижения целевых показателей Национальных проектов Российской Федерации и в целом благополучия жителей Кондинского района.