|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГербКондинскогоРайона  **Муниципальное образование**  **Кондинский район**  **Ханты-Мансийского автономного округа- Югры**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КОНДИНСКОГО РАЙОНА**  **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |  | |
|  | Председателю Думы  Кондинского района  Р.В. Бринстеру |
| Мира ул., д. 3, Междуреченский*,*  Кондинский район, Ханты-Мансийский |
| автономный округ - Югра, 628200 |
| Телефон / факс (34677) 34-553, 32-381, 34-276, 34-575 |
| E-mail: [ugkh86@mail.ru](mailto:ugkh86@mail.ru)  <http://www.admkonda.ru>  ОКПО 29933994, ОГРН 1028601393171,  ИНН / КПП 8616001609/861601001 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Уважаемый Руслан Владимирович!

Направляем Вам информацию на очередное заседание Думы Кондинского района, которое состоится 29 августа 2024 года в пгт. Междуреченский, по вопросу «Об исполнении мероприятий в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов»

Приложение на 9 л. в 1 экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника управления | Z:\Комитет по информационным технологиям\Гербы\герб района.png**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | С. Е.Вшивцев |

Исполнитель:

Главный специалист ПТО УЖКХ

Баринова Галина Владимировна

Тел.: 8(34677) 36-900 (0006)

**Информация**

**«О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов в населенных пунктах района.**

Утверждение нормативных правовых актов по подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Подготовка и проверка готовности жилищно-коммунального комплекса Кондинского района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «О комплексе мер («дорожной карте») по оценке готовности к осенне-зимнему периоду учреждений, финансируемых из средств бюджета Кондинского района», Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и графиков выезда по поселениям Кондинского района по вопросу подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов.

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 19-МКИ-2024 от 30.01.2024 г. и утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено денежных средств – 7 888,08 тысяч рублей, в том числе:

- бюджет Фонда развития территорий – 3 255,00 тыс. руб.,

- бюджет АО – 4 883,00 тысяч руб.,

- местный бюджет – 542,80 тысяч рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата заключения контракта | Стоимость контракта  тыс. руб. | Фирма-поставщик | Информация о выполнении работ |
| 1 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №33 до ВК возле жилого дома №1А по ул.Таежная пгт. Междуреченский | 28.08. 2023 г. | 7 888,08 | ИП «Артипа» | Работы выполнены на 100 %. |
|  | **ИТОГО** |  | **7 888,08** |  |  |

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено денежных средств – 148 786,11 млн. руб., в том числе:

- бюджет автономного округа – 133 907,50 тыс. руб.,

- местный бюджет – 14 878,61 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование | Дата заключения контракта/соглашения | Стоимость контракта тыс. руб. | Фирма-поставщик | Информация о выполнении работ |
| 1 | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоотведения по ул. Железнодорожной, пер. Линейный, ул. Строителей пгт. Междуреченский | МК № 0187300003524000274 от 17.06.2024 г. | 26 923,31 | ООО «Фортуна» | Работы выполнены на 80 %. |
| 2 | | Капитальный ремонт с заменой запорной арматуры ветхих инженерных сетей в пгт. Междуреченский. | МК № 0187300003524000244 от 03.06.2024 г. | 21 435,86 | ООО СК «Лидер» | Работы выполнены 85 %. |
| 3 | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от водоочистных сооружений (ВОС-1200) до жилого дома № 4 по ул. Строителей в пгт. Мортка | МК № 0187300003523000345-2 от 18.09.2023 г. | 7 998,83 | ИП Щерба Е.А. | Работы выполнены на 100 %. |
| 4 | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от жилого дома № 5 по ул. Космонавтов до ул. Станционной, до ул. Школьной в пгт. Куминский. | МК № 0187300003524000284 от 17.06.2024 г. | 17 478,35 | ИП Худякова М.В. | Работы выполнены на 100%. |
| 5 | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Лесная в д. Ушья | Соглашение № 2, 12.03.2024 г. | 11 284,13 | ООО "Коммунэнерго» | Работы выполнены на 75 %. |
| 6 | | Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений в д. Ушья | Соглашение № 1, от 22.02.2024 г. | 14 833,60 | ООО "Мобильный Мир" | Работы выполнены на 95 %. |
| 7 | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Некрасова, ул. Просвещения в пгт. Луговой | Соглашение № 3 от 26.04.2024 г. | 13 936,0312 | ООО «Мобильный мир» | Работы выполнены на 100 %. |
| 8 | Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования на котельной «Южная» пгт. Междуреченский | |  | 9 580,95000 | Урал-котел | Объявление закупки |
| 9 | Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования на котельной «ОИРП»  пгт. Междуреченский | |  | 3 194,00000 | Урал-котел | Объявление закупки |
| 10 | Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования на котельной «Устье-Аха»  пгт. Междуреченский | |  | 3 194,00000 | Урал-котел | Объявление закупки |
| 11 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от ТВК-110 до жилого дома №3 по ул. Титова и до жилых домов №1,№2 и №6 по пер. Школьный пгт. Междуреченский | |  | 10 954,42000 | ООО  «Фортуна» | Объявление закупки |
| 12 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №7 пер. Школьный до ВК возле жилого здания №6 по ул. Титова  пгт. Междуреченский | |  | 7 972,63000 | ООО  «Фортуна» | Объявление закупки |
|  | **ИТОГО:** | | **148 786,1112** | |

Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения протяженностью 7,699 км:

-8,47% от ветхих водопроводных сетей (5,033 км из 59,39 км)

- 3,1 % от ветхих тепловых сетей (1,906 км из 61,57 км)

- 3,2 % от ветхих сетей водоотведения (0,76 км из 24,02 км)

В разрезе городских и сельских поселений района осуществляется следующая работа по подготовке объектов коммунального комплекса к отопительному периоду:

**Городское поселение Междуреченский**

Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предоставляет ООО СК «Лидер».

Котельные и инженерные сети в процессе подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные обеспечены дизельными электростанциями.

На сегодняшний день запас топлива на котельных составляет:

- уголь- 5,650 тн;

- дрова- 538,894м3;

- щепа – 65 м3.

Договора на поставку топлива заключены.

- Сроки формирования запасов топлива - 31 августа 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения | Канализационные сети |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Междуреченский | «Южная» | 95 | 95 | ВОС- 5000 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | «БКУ» | 100 | 95 |
| 3 | «Молодежная» | 100 | 95 |
| 4 | «ОИРП» | 100 | 100 |
| 5 | «Устье-Аха» | 95 | 95 |

**Городское поселение Мортка**

Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельные и инженерные сети подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные обеспечены дизельными электростанциями.

На сегодняшний день на складе котельной имеется запас топлива

-щепа-210 м3;

-дрова-100 м3.

Договора на поставку топлива заключены.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения | Канализационные сети |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Мортка | Котельная №3 | 100 | 100 | ВОС-1200 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | «№2» | 100 | 100 | КОС-400 | 98 |
| 3 | «БМК» | 100 | 100 |  |  |

**Городское поселение Кондинское**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Комплекс коммунальных платежей».

Котельные и инженерных сетей подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные обеспечены дизель генераторами на 100%.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

- уголь - 1400 тн;

- дрова - 0 м3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Кондинское | Котельная №1 | 100 | 100 | ВОС-600 | 100 | 100 |
| 2 | Котельная №2 | 100 | 100 | Скважины | 100 |
| 3 | Котельная №3 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Котельная №5 | 100 | 100 |  |  |

- фактическая нуждаемость в аварийном запасе топлива в отопительный сезон 2024-2025гг.

- уголь - 2000 тн;

- дрова - 1000 м3.

**Городское поселение Луговой**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельные и инженерные сети подготовлены к сезонной эксплуатации и началу запуска тепла.

Котельные предприятия обеспечены дизельными электростанциями.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

- уголь 319 тн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Луговой | Котельная КМТ | 100 | 100 | ВОС-200 | 100 | 100 |
| 2 | «Юбилейный» | 100 | 100 | Водозабор «Юбилейный» | 100 | 100 |

**Городское поселение Куминский**

Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения оказывает ООО «Мобильный мир»

Котельная и инженерные сети подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные предприятия обеспечены дизельными электростанциями.

Наличие запаса топлива на котельных:

-уголь-10 м3.

-дрова-70 м3.

Договора на поставку топлива заключены.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения | Канализационные сети |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Куминский | «№ 1» | 100 | 100 | ВОС-400 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | «№ 4» | 100 | 100 | Водозабор №120 | 100 | 100 |

**Сельское поселение Болчары**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Теплотехсервис».

Котельная и инженерные сети подготовлены к сезонной эксплуатации и началу запуска тепла.

Котельная обеспечена дизельной электростанцией.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

- нефть 8,06 тн.

Договор заключен, поставка начнется с начало сентября, проплачено на 50 тн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Болчары | Котельная №1 | 100 | 100 | ВОС-300 | 100 | 100 |

**Сельское поселение Леуши**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельные и инженерные сети подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период и началу подачи тепла.

Котельные обеспеченны дизельными электростанциями.

На сегодняшний день наличие запаса топлива:

- дрова 20 м3.

- уголь 4 тн.

Договора на поставку дров заключены.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Леуши | Котельная «№1» | 100 | 100 | ВОС-200 с. Леуши | 100 | 100 |
| 2 | Лиственничный | Котельная «№8» | 100 | 100 | ВОС-120  п. Лиственничный | 100 |
| 3 | Ягодный | Котельная «№10» | 100 | 100 | Скважина  п. Ягодный | 100 |
| 4 | Леуши | Котельная «СОШ» | 100 | 100 | Скважина  п. Дальний | 100 |

**Сельское поселение Шугур**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельная и инженерные сети подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период и к началу подачи тепла.

Котельная обеспечена дизельной электростанцией.

На сегодняшний день наличие запаса топлива:

- уголь 403 тн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Шугур | Котельная №1 | 100 | 100 | Водонасосная станция | 100 | 100 |

**Сельское поселение Мулымья**

Теплоснабжение - ООО «Коммунэнерго»:

Котельные и инженерные сети подготовлены к сезонной эксплуатации и началу запуска.

Котельные обеспеченны дизельными электростанции.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

- уголь - 20 тн.

- дрова – 100 м3.

Договора на поставку угля заключены.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Мулымья | Котельная, ул. Лесная 4б | 100 | 100 | ВОС-200 | 100 | 100 |
| 2 | Чантырья | Котельная ул. Кооперативная 29 | 100 | 100 | Водозаборная скважина п. Назарово | 100 |
| 3 | д. Ушья | Котельная УМКа | 100 | 100 | Водозаборная скважина п. Чантырья | 100 |
| 4 | д. Ушья | Котельная ул. Набережная 3 | 100 | 100 | Водозаборная скважина п. Мулымья | 100 |
| 5 |  |  |  |  | КОС-200 д. Ушья | 100 |

**Сельское поселение Половинка**

Услуги теплоснабжение предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельная и инженерные сети подготовлены к сезонной эксплуатации и началу запуска тепла.

Котельная обеспеченны дизельными электростанциями.

На сегодняшний день наличие запаса топлива:

- дрова - 200 м3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Половинка | Котельная | 100 | 100 | - | - | 100 |

Доклад окончен.

И.о. начальника управления ЖКХ С.Е.Вшивцев

Исполнитель:

Главный специалист ПТО УЖКХ

Баринова Галина Владимировна

Тел.: 8(34677) 36-900 (0003