## Отчет МО
Отчет о создании (реконструкции) объектов, создаваемых (реконструируемых) в соответствии с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в очередном финансовом году и плановом периоде по состоянию на 31 декабря 2024 года
Наименование заказчика по строительству Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование государственной программы | Механизм реализации | Наименование объекта | Мощность |  | Срок проектирования / строительства / приобретения (характер работ) | Планируемый срок объявления конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гг) | Фактический срок объявления конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гг) | Срок выполнения работ по заключенному контракту (соглашению) на проектно-изыскательстке работы (дд.мм.гг-дд.мм.гг) |  | Дата получения государственной экспертизы проектной документации ( в части достоверности определения сметной стоимости дд.мм.гг) | Планируемый срок объявления конкурса на строительно-монтажные работы (дд.мм.гг) | Фактический срок объявления конкурса на строительно-монтажные работы (соглашение) (дд.мм.гг) | Срок по заключенному контракту (соглашению) на строительно-монтажные работы (соглашению) (дд.мм.гг) |  | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций), тыс.рублей | Остаток стоимости на начало текущего года, тыс.рублей | Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), тыс.рублей | Инвестиции на текущий финансовый год (всего), тыс.рублей | Выполнено работ, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей |  |  |  |  | Информация о вводе объектов в эксплуатацию (приобретении) |  |  |  | Общая готовность объекта, % | Конъюнктурный обзор
[21 empty] | Всего с начала создания (реконструкции) | в том числе | Всего с начала создания (реконструк ции) | в том числе |  |  |  | Разрешение на ввод объекта (свидетельство о праве собственности) |  | Основные фонды
[6 empty] | Адрес объекта | [15 empty] | Всего в текущем году |  | Всего в текущем году | в том числе в текущем году нарастающим итогом |  |  |  |  | тыс. рублей
[10 empty] | начало | завершение |  |  |  | начало | завершение | [8 empty] | за счет федерального бюджета | за счет средств бюджета округа | за счет средств муниципального образования | дата (дд.мм.гг.) | номер | Всего | в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Государственная программа автономного округа "Строительство" | [15 empty] | 266817.1 | 181423.1579 | 250168 | 181423.1579 | 222393.4726 | 219369.8726 | 248062.5548 | 164599.1548 | 0 | 154506.9548 | 10092.2
1 | Кондинский район | Строительство | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Строительство канализационных очистных сооружений 300 м3/сут в пгт.Кондинское, Кондинского района | 300 куб.м/сут. | ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт.Кондинское, ул.Береговая,1б | 2022-2023 (ПИР); 2023-2024 (СМР) | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 2025-06-30 | 266817.1 | 181423.1579 | 250168 | 181423.1579 | 222393.4726 | 219369.8726 | 248062.5548 | 164599.1548 | 0 | 154506.9548 | 10092.2 |  |  |  |  | 90% | Заключен контракт на строительство от 31.08.2023 года с ООО "Выбор" г.Урай, срок исполнения 30.06.2025 года. Выполняются работы по монтажу слаботочных систем (охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение). Заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям №КНД-453.24 от 23.12.2024 года, 26.12.2024 года выплачен аванс 40% по договору в размере 1403,628 тыс.руб. Направлено обращение в Департамент жилищно-коммунального комплекса и эергетики ХМАО-Югры о потребности в средствах субсидии на 2025 год. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 15.07.2025 года.
Заместитель главы района_______________________________ А.И.Уланов
Председатель комитета по финансам и налоговой политике Кондинского района _______________________________ Е.С.Васильева
Директор МУ УКС Кондинского района _________________________ С.В.Григоренко
Исполнитель: начальник планово-экономического отдела МУ УКС Кондинского района Марунина Н.В., тел.: 8(34677)35-143, uks@admkonda.ru
Note on R5: берется по по гос.программе
Note on S5: берется по гос.программе

## Лист1
29% | Контракт на строительство от 10.11.2020 с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, срок исполнения 31.07.2022 года, стоимость 342354,5 тыс.руб. Доп.согл. №4 к контракту о продлении срока исполнения до 31.07.2022 года. Закончены работы по: кирпичной кладке стен и перегородок второго этажа, монтажу лестниц, монтажу плит перекрытий второго этажа. Ведется кирпичная кладка наружных и внутренних стен, а так же, перегородок третьего этажа. Начали работы по устройству монолитных железобетонных поясов третьего этажа.
40% | 16.12.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 47,239 тыс. руб. Заключен МК на реконструкцию объекта №0187200001721001038 от 09.08.2021 года с ООО "Выбор" г.Урай, срок исполнения до 30.06.2022 года, стоимость 105534,938 тыс.руб. Завершена кирпичная кладка стен и перегородок, включая кладку крылец и кладовой. Выполнено устройство перекрытий. Проложены наружные сети канализации и теплоснабжения. Планируется приступить к устройству кровли.
5% | 31.05.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 86,373 тыс. руб. Заключен МК №0187200001721001799 на реконструкцию объекта с ООО Мастер, г.Екатеринбург, цена контракта 79851,667 тыс.руб.от 03.12.2021 года. С 01.03.2022 приступили к выполнению работ на строительной площадке. Выполнены подготовительные и демонтажные работы. Завершается устройство котлована под здание. Планируется приступить к устройству свайного поля.