- Приложение

к постановлению администрации района

от 8 апреля 2024 года № 365

Исполнение Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития

Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2024 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы района «Развитие экономического потенциала» | 2023-2030 годы | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Кондинском районе (на конец года) не более 2,51 % к 2030 году Инвестиции в основной капитал не менее 82 406,3 млн. руб. к 2030 году | Комитет экономического развития администрации Кондинского района (далее - комитет экономического развития), участники муниципальной программы | В 2024 году показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 2. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году -95,2%; Доля животных без владельцев (собак), переданных новым владельцам – 8 %. | Комитет по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству администрации Кондинского района (далее - КИПиСХ), участники муниципальной программы | В 2024 году целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей: увеличение доли населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 81,7 % до 88,1%; наличие муниципальных инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от 0 ед до 5 ед; увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округа (муниципального), с 80% до 100%; снижение доли просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности с 30,4% до 7,99%; | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ), участники муниципальной программы | По итогам 2024 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 4. |  | Проектирование и строительство инженерных сетей, проведение работ по планировке территории, в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2023-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (далее - УАиГ), управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района (далее - УПРиЭ), муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2024 году работы по планировке территории не проводились. Работы запланированы на 2025 год в пгт.Междуреченский. |
| 5. |  | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | УЖКХ | Коммунальные объекты жизнеобеспечения оснащены резервными источниками электроснабжения в полном объеме. |
| 3. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам с 260,4 тысяч человек в 2023 году, до 260,5 тыс. человек в 2030 году | КИПиСХ, участники муниципальной программы | В 2024 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированных значений. |
| 7. |  | Строительство автомобильных дорог, включая: автомобильную дорогу пгт. Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области; автомобильную дорогу г.Урай – г. Советский, автомобильную дорогу общего пользования местного значения с.Леуши; подъездную автомобильную дорогу к с. Ямки; автодороги с. Ямки - д. Юмас; капитальный ремонт автомобильной дороги г.Урай – с. Шаим (от д. Ушья до п. Шаим); устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе: Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог до 19,28 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог с 0 до 2,0 км; Снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения с 2,6 до 0,8%; Сохранение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального образования Кондинский район на уровне 0 %; Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 7 до 6 человек на 100 тыс. населения; строительство автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения | Отдел дорожной деятельности администрации Кондинского района, Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, Казенное учреждение «Управление автомобильных дорог», МУ «Управление капитального строительства», администрации городских и сельских поселений Кондинского района, предприятия и организации отрасли дорожного строительства - исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) | По итогам 2024 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 8. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Цифровое развитие Кондинского района» | 2023 - 2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде с 0% до 95%; Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения с 51% до 80% | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района (далее - КИТС), участники муниципальной программы | По итогам 2024 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 4. Экология |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, 18,2 км ежегодно; количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, с 4,485 по 17,94 тыс. человек на момент окончания действия программы; | УЖКХ, МУ УКС, участники муниципальной программы | По итогам 2024 года показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 10. |  | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия Кондинского района | УПРиЭ, управление образования администрации Кондинского района (далее - управление образования), отдел культуры администрации Кондинского района (далее - отдел культуры), муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» | В период с 22 апреля по 22 ноября 2024 года в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории района проведено 179 природоохранных и эколого-просветительских мероприятия. Число участников составило 2 223 человека, из них: 2023 дети, подростки, молодежь. 100% несовершеннолетних, посещающие учреждения образования, охвачены мероприятиями экологической направленности. Начиная с уровня дошкольного образования ведется активная работа по формированию экологического сознания. Участие в окружном экологическом фестивале «Эколята Югры – друзья и защитники уникальной природы Севера!». На базе МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» реализуется инновационный проект «Маленькие блогеры – защитники природы» реализуется с 2023 года. Реализация проекта рассчитана на 2 года. Учреждение является муниципальной опорной площадкой по данному направлению. Совместно с родителями (законными представителями) созданы экологические мультфильмы «Фея Электроэнергия», «Леса – легкие земли», «Батарейка Дюраселька» и др.; видеоролик с поздравлением с Международным Днем защиты животных. Проведены мероприятия: 1. Районный семинар «Экологическое воспитание дошкольников». 2. Ежегодный творческий конкурс ДОУ «Наши друзья – Эколята» (для всех возрастных групп). 3. Мастер-класс для родителей «Создание Травянчика дома». 4. Онлайн мастер-класс «Нужные крышечки» для педагогов МКДОУ детский сад «Сказка» (п. Леуши). 5. Родительские собрания. 6. Экологический квест на «Тропе здоровья». 7. Встреча со школьным волонтерским объединением «Эколенок». 8. Совместно с родителями изготовлена дидактическая игра «Сортировка мусора». 9. Театрализованное представление по мотивам сказки «Цветик – семицветик» для воспитанников старших и средних групп. Опыт работы по проекту в 2024 году был представлен на межмуниципальном семинаре «Реализация инновационных проектов как фундамент формирования современной образовательной среды дошкольного учреждения» (г. Урай) В ДОУ организовано методическое объединение «Развитие экологического движения». В образовательных учреждениях Кондинского района успешно реализуется комплексная система экологического просвещения, включающая различные формы работы с учащимися: Уроки доброты (основные темы: сортировка отходов, утилизация батареек, забота о зимующих птицах, изготовление скворечников). Всероссийский проект “ЭкоГТО”. Юные натуралисты “Первые”. Экологические акции: «Зелёная волна», Всероссийская акция по посадке леса, «Чистый берег», «Сад памяти» и др. Регулярное проведение всех перечисленных мероприятий способствует формированию экологически грамотного поколения и развитию экологической культуры в обществе. |
| 5. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Реализация муниципальной программы «Формирование градостроительной документации» | 2023-2025 годы и на период до 2030 года | Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования на уровне 100% от общей потребности; Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, кв.м. | УАиГ, участники реализации муниципальной программы | По итогам 2024 года показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 12. |  | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | УАиГ | В 2024 году нормативы градостроительного проектирования на территории Кондинского района актуализировались и соответствуют действующему законодательству. |
| 13. |  | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | УПРиЭ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2024 году изменения, в перечень земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 30.10.2018 года № 2133 не вносились. |
| 14. |  | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | УАиГ, УЖКХ | В 2024 году синхронизация градостроительной документации Кондинского района с муниципальными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения обеспечена и велась в соответствии с утвержденной документацией Кондинского района. |
| 15. |  | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и(или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I-V) | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений Кондинского района, УПРиЭ | В 2024 году Управлением по природным ресурсам и экологии велись реестры заключенных договоров на аренду и (или) продажу земельных участков. |
| 16. |  | Количество благоустроенных общественных территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта общественных территорий | УЖКХ | В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году выполнены следующие мероприятия: - «Обустройство детской игровой площадки в пгт. Куминский» -«Обустройство общественной территории «Сквер лесозаготовителей в пгт. Мортка» |
| 17. |  | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и т.д.) в собственность бесплатно | 2023-2025 годы | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Администрации городских и сельских поселений, УПРиЭ | В 2024 году на территории Кондинского района сформировано 27 земельных участка, которые предлагались для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям. |
| 6. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с 1 600 до 2 100 человек | КИПиСХ, участники муниципальной программы | В 2024 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 19. | Организация проведения информационно- консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) |  | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | КИПиСХ | В 2024 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 20. | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) |  | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки субъектов МСП материалов 2 раза в полугодие печатных средствах массовой информации или на сайте администрации Кондинского района | КИПиСХ | В 2024 году проводилось информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района. |
| 21. | Предоставление субсидии на возмещение затрат субъектам МСП |  | 2022-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Предоставление не менее 5 субъектам МСП ежегодно | КИПиСХ | По итогам 2024 года показатели выполнены в полном объеме от запланированных значений. |
| 22. | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход». |  | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 10-ти субсидий ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | По итогам 2024 года показатели выполнены в полном объеме от запланированных значений. |
| 23. | Оказание поддержки немуниципальным организациям, в т.ч. социально ориентированным некоммерческим организациям к предоставлению услуг в социальной сфере |  | 2021-2025 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для привлечения немуниципальных организаций, в т.ч. СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере | Комитет экономического развития, Управление образования, отдел молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, отдел культуры | За 2024 год НКО Кондинского района оказана финансовая поддержка, в форме субсидий, в том числе через механизм персонифицированного финансирования (сертификаты), путем размещения муниципального заказа на сумму 15,9 млн. рублей, передано 9 услуг. |
| 24. | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» |  | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | КИПиСХ | В 2023 году проведены территориальные конкурсы «Предприниматель Конды», подведены итоги районного конкурса «Предприниматель Конды», приняло участие 65 человек. |
| 7. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100% выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования, участники муниципальной программы | По итогам 2024 года 11 целевых показателей достигнуты в полном объеме от запланированных значений. 1 показатель не достигнут, в связи с тем, что получены заключения двумя школами (Междуреченская, Кондинская) о необходимости проведения капитального ремонта. Предполагаемый срок вхождения в программу капитального ремонта за счет средств федеральной субсидии: 2027-2028 годы. |
| 26. |  | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования, МУ УКС | В рамках государственной программы ХМАО-Югры «Строительство», в 2024 году проведен капитальный ремонт МКОУ Куминская СОШ, а также обновлено материально-техническое оснащение. Стоимость ремонта составила - 37 677 216,00 рублей. |
| 27. |  | Строительство новых образовательных учреждений | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования, МУ УКС | В 2024 введена «Школа-детский» сад в д. Ушья. |
| 28. |  | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труда для педагогов | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования | В сравнении с 2023 годом произошло незначительное увеличение доли молодых педагогов (не старше 40 лет) - на 0,3%. Доля молодых педагогов на текущую дату составляет 19,3% от общего количества педагогов. 2023 год 132 чел. – 19% 2024 год 129 чел. – 19,3% |
| 29. |  | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения Кондинского района | По итогам 2024 года в 100% общеобразовательных школ района внедрена Цифровая образовательная платформа ГИС «Образование Югры» и другие цифровые платформы («Я-класс», «Яндекс-учебник», Учи.ru, Сферум, РЭШ и др.). |
| 30. |  | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования, бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию) | По итогам 2024 года в 16 образовательных организациях организована работа школьных спортивных клубов (далее – ШСК) по направлениям, включенным в Единый Всероссийский перечень (реестр) школьных спортивных клубов. В рамках работы ШСК реализуются следующие направления: баскетбол, бадминтон, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, скалолазание, теннис, футбол, шахматы (охват – 3970 человек). |
| 31. |  | Профессиональная ориентация школьников | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования, образовательные учреждения Кондинского района | По итогам 2024 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 32. |  | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры коренных малочисленных народов Севера и тому подобное) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2 ежегодно) | Управление образования | По итогам 2024 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 8. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами - 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района | По итогам 2024 года средняя продолжительность жизни населения составила 69 лет. Показатель по охвату профилактическими медицинскими осмотрами составил 53% от численности населения района. |
| 34. |  | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | По итогам 2024 года показатель заболеваемости остался на прежнем уровне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,2 % на 1000 населения. |
| 35. |  | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | В 2024 году табачная зависимость, алкогольная зависимость, наркозависимость среди подростков в отчетном периоде не зарегистрирована. Показатель «Алкогольной зависимости» в 2024 году снизился на 35,8 % в сравнении с 2023 годом. Заболеваемость наркоманией, токсикоманией не зарегистрирована. |
| 36. |  | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохранения Кондинского района, фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | За 2024 год пациенты обеспечены лекарственными средствами на 95%. За 2024 год лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения обеспечены 51 получатель социальных услуг отделения - интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов. |
| 37. |  | Обеспечение медицинских работников жильем на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики КУМИ, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» | В 2024 году 2 медицинских работника обеспечены жильем на условиях коммерческого найма. |
| 38. |  | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2017-2019 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» | Заявка от 17.10.2023 года направлена в Департамент здравоохранения ХМАО – Югры главному внештатному специалисту психиатру – наркологу для приобретения оснащения медицинских кабинетов оборудованием. Медицинские работники обучены в соответствии с планом обучения в количестве 26 человек. |
| 9. Жилищная политика |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение объема жилищного строительства на уровне 15,0 тыс. кв.м; количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда с 6,35 тыс. кв.м до 24,52 тыс. кв.м; сохранение ежегодного числа семей, улучшивших жилищные условия, на уровне - 128 семей | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2024 году целевые показателя достигнуты в полном объеме от запланированного значения. Показатель по вводу жилья исполнен. |
| 40. |  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Количество семей, улучшивших жилищные условия ежегодно | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2024 году предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 5 семьям. |
| 41. |  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2017-2030 годы | Количество семей (граждан), переселенных из жилых домов, признанных аварийными для проживания | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2024 году переселено 79 семей из жилых домов, признанных аварийными для проживания. |
| 42. |  | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно, в случае выявления специалистов АПК | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | Данное мероприятие не реализовывается в виду отсутствия заявок. |
| 43. |  | Предоставление жилых помещений сотрудникам отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы | Улучшение жилищных условий не менее 1 семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политики КУМИ | В 2024 году предоставлено 8 жилых помещений сотрудникам отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району. |
| 10. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 1 700 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | В течение 2024 года в ТЦЗН по Кондинскому району за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1 432 человека, из них трудоустроены 829 человек или 57,9 % от числа обратившихся. |
| 45. |  | Организация информирования граждан и работодателей о требованиях трудового законодательства, правах, обязанностях и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение граждан и работодателей актуальной информацией о положениях трудового законодательства | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | По итогу 2024 года информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда района, а также о правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы, осуществлялось на постоянной основе. |
| 46. |  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 2 мероприятий ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | По итогу 2024 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 47. |  | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2023 год (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | По итогам 2024 года достигнут в полном объёме от запланированного значения. |
| 48. |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | По итогам 2024 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 49. |  | Организация временного трудоустройства граждан | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 1000 граждан ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Поддержка занятости населения» в 2024 году предусмотрено создание 722 временных рабочих места для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан. По состоянию на 31.12.2024 года контрольный показатель выполнен на 100,1 % (трудоустроено 723 человека). |
| 50. |  | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 80 безработных граждан ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | По итогам 2024 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 11. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации отдельных категорий граждан (женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; женщин, осуществляющих уход за детьми дошкольного возраста; предпенсионеров; граждан в возрасте 50 лет и более; граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости, в том числе досрочно по выслуге лет и которые стремятся возобновить трудовую деятельность) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 гражданам ежегодно | Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» (по согласованию) | В 2024 году контрольными показателями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Поддержка занятости населения» мероприятие не предусмотрено. |
| 52. |  | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2019-2030 годы (по установленному графику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономического развития | Комплексный план обеспечения потребностей экономики Кондинского района действует в актуальной редакции. |
| 53. |  | Реализация Комплексного межведомственного плана по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы | 2019-2024 годы | Создание целостной профориентационной среды Кондинского района, обеспечивающей содействие гражданину в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, конъюнктуры рынка труда | Комитет экономического развития, управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, Территориальный центр занятости населения по Кондинскому району управления по городу Урай и Кондинскому району КУ ХМАО - Югры «Центр занятости населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры», бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж», Автономная некоммерческая организация «Медиацентр «Евра»» | На территории Кондинского района по итогу 2024 года реализован комплексный межведомственный план по профессиональной ориентации детей и молодежи. |
| 54. |  | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2023-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | КИПиСХ, управление образования администрации Кондинского района | Проведен традиционный конкурс профессионального мастерства среди пожарных. В конкурсе приняли участие огнеборцы из Мортки, Куминского, Половинки, Ягодного и Мулымьи – всего 17 человек. |
| 55. |  | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2023-2030 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам | По итогу 2024 года на основании протоколов Межведомственной комиссии прошло награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами. |
| 56. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы Кондинского района «Развитие муниципальной службы» | 2023-2025 годы и на период до 2030 года (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1.Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, %. 2.Доля лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, %. 3.Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, %. 4. Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, от общей потребности, % 5. Доля граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, от общего количества назначенного дополнительного пенсионного обеспечения, % 6. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, % 7. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, от 99,11%до 100% 8. Доля муниципальных служащих, участвующих в конкурсе, направленном на повышение престижа муниципальной службы, ежегодно 100% | Управление кадровой политики администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | По итогам 2024 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатель «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» не исполнен в связи с отсутствием финансирования. |
| 12. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | КУМИ | В 2024 году предоставлено 12 жилых помещений специализированного жилого фонда детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей. |
| 58. |  | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: за санаторно-курортное лечение; за услуги связи; за оплату жилищно-коммунальных услуг; на ежемесячный проезд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | В 2024 году реализация мер социальной поддержки ветеранов осуществлялась: -предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление неработающим труженикам тыла - 33 получателям; -компенсация расходов в размере 100% за междугородный проезд неработающим ветеранам - 352 получателям; - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -1622 получателям. |
| 59. |  | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей, включая: компенсации инвалидам вследствие в/травмы; выплаты по ОСАГО; компенсации семьям погибших военнослужащих | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрация Кондинского района, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | В 2024 году предоставлено: -ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту – 52 получателям; - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям погибших военнослужащих – 54 получателям. |
| 13. Демография и семейная политика |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Отдел ЗАГС администрации Кондинского района; Управление образования, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района; районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | Запланированные мероприятия, направленные на укрепление института семьи за 2024 год исполнены в полном объеме. Снижение разводов составило 1% к 2023 году. |
| 61. |  | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Отдел ЗАГС администрации Кондинского района; Управление образования, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию), местная общественная организация замещающих семей Кондинского района «Жемчужина» (по согласованию) | В течение 2024 года проведены запланированные праздничные мероприятия на укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей. Число участников составило 17 746 чел. |
| 62. |  | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | В 2024 году число родителей, лишенных родительских прав составило 1 человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2023 год – 3). Численность детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения, снизилась на 89% и составила 1 человек (2023 год – 9). |
| 63. |  | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | На конец отчетного периода 2024 года количество семей, находящихся в социально опасном положении составило 61, что на 6 семей меньше по сравнению с 2023 годом (67 семей). В отношении каждой семьи принято постановление о проведении индивидуальной профилактической работы, в том числе с оказанием государственной социальной помощи семьям. |
| 14. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» | 2023-2025 годы и на период до2030 года (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; сохранение посещаемости музейных учреждений района; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 94,75% до 95%; исполнение целевых показателей по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, архивный отдел администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2024 году целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района составил – 95,08 % (план – 95 %) |
| 65. |  | Строительство сельских домов культуры в пгт. Луговой, п. Половинка, пгт. Куминский, с. Леуши, п. Лиственичный, пгт. Кондинское, п. Дальний, д. Шугур | 2023-2030 годы | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Управление культуры администрации Кондинского района, Комитет экономического развития КУМИ, МУ УКС | В 2024 году велись работы по подготовке проектно – сметной документации центра культурного развития п.Половинка, объект включён в государственную программу «Культурное пространство». Строительство сельского дома культуры в сп.Леуши включено в Карту развития Югры. |
| 66. |  | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры | В 2024 году библиотечный фонд увеличился на 3748 экз. На базе МУК КМЦБС действует 19 центров общественного доступа, количество посещений за 2024 год составило -23337. Повышение качества оказания библиотечных услуг - по результатам проведенного в 2024 году мониторинга качества оказания услуг процент удовлетворенности составил 95,28 %. |
| 67. |  | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | В 2024 году капитальные ремонты не проводились. |
| 68. |  | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2023-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры | Библиотеки в п. Кондинское, с. Алтай, п. Ягодный оснащены полными комплектами (центрами общественного доступа). ЦОД - типовой аппаратно -программный комплекс, открытый широкому кругу пользователей. Основной целью деятельности центра является создание условий для любого человека на свободный доступ к официальным документам, к законодательной, нормативно-правовой информации на основе использования новых информационных технологий. Центр предоставляет международные, федеральные, региональные, местные и ведомственные нормативно-правовые документы, комментарии к ним, используя электронные ресурсы библиотеки и ресурсы сети Интернет. Право пользования ЦОД предоставляется всем заинтересованным лицам. Пользователи имеют право: самостоятельно осуществлять поиск информации в социально значимых ресурсах Интернет, порталах Государственных услуг. Для детей библиотека организовывает различные мероприятия на базе ЦОД: инфоуроки, виртуальные выставки книг, путешествия. Ребята приобретают опыт работы на компьютере и использование ресурсов сети Интернет для подготовки домашних заданий. |
| 69. |  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры, отдел общественной безопасности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений | В 2024 году по объектам культуры паспорта безопасности приведены в соответствие. |
| 70. |  | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно - творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | В соответствии с годовым планом мероприятий на территории района организованы и проведены конкурсы и фестивали коллективов народного творчества. В мероприятиях приняли участие 800 участников. |
| 71. |  | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1 мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации, новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры | По итогу 2024 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 72. |  | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2023-2025 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | За 2024 год повысили квалификацию 51 работник. В том числе в рамках реализации Национального проекта «Культура» - 15 человек (библиотеки – 5 чел., музеи – 1 чел., ДШИ – 3 чел., КДУ – 6 чел.). |
| 73. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» том числе: - Региональный проект «Социальная активность»; Работа с детьми и молодежью; - Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики; - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса. | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, до 4 373 человек; Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений до 18,9%; Сохранение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики ежегодно не менее 0,96%; Увеличение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) до 2%; Общая численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временного трудоустроенных в свободное от учебы время, 0,000915 млн человек | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (далее - МАУ РЦМИ «Ориентир»), участники муниципальной программы | По итогу 2024 года показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 15. Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | КНС | В 2024 году на территории Кондинского района открыто 3 объекта общественного питания, в том числе кафе «Повар» ул. Железнодорожная, 6А, в районе железнодорожного вокзала ст.Устье-Аха. |
| 75. |  | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры, КНС, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | В 2024 год туристический форум «ЮграТур» был перенесен Департаментом промышленности ХМАО-Югры на 2025 год. |
| 76. |  | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление Архитектуры и градостроительств, Управление культуры, субъекты МСП (по согласованию) | Информация по развитию внутреннего и въездного туризма размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района https://admkonda.ru/turizm.html и на официальных страницах в сети Интернет. |
| 77. |  | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети «Интернет» | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | КНС Управление культуры | Информация о туристическом потенциале Кондинского района размещена на туристической платформе https://vizitugra.ru/. |
| 78. |  | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры | В 2024 году музеями на интернет ресурсах, в социальных сетях организовано 188 лекций, 390 выставок, 146 экскурсий, посетителей онлайн мероприятий 1 186. |
| 16. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | По итогам 2024 года целевой показатель не достигнут в связи с выводом из эксплуатации старого здания спортивного комплекса МБУ ДО РСШ (74,3% при плане 86,0%). |
| 80. |  | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2023-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | За 2024 год было проведено 406 спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных сборов поселкового и районного значения. Охват участников составил 12 349 человек. |
| 81. |  | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | В 2024 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 82. |  | Подготовка спортивного резерва, обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе развитие системы подготовки спортивного резерва | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | За 2024 год численность вовлеченных к занятиям физической культурой и спортом составило 1627 человек. |
| 83. |  | Введение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | 2023-2030 годы (в соответствии с планом мероприятий реализации ВФСК ГТО) | Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО с 46,5% до 49%: из них учащихся и студентов, с 90,4% до 91,5% к 2030 году | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района | В 2024 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 84. |  | Развитие и популяризация многоэтапной системы Всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций» и др.) | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация занятий физической культурой и спортом | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2024 году проведены Всероссийские массовые спортивные мероприятия на территории Кондинского района. Охват участников составил – 1 413 человек. |
| 85. |  | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление культуры, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | В 2024 году спортивные школы тесно взаимодействовали со СМИ, освещались спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории района их итоги, а так же результаты участия спортсменов Кондинского района в соревнованиях различного уровня. |
| 17. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, ежегодно 15 ед., Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера с 46,2% до 77,0%. | Управление внутренней политики администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2024 году целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 87. |  | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального Развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | В течение 2024 года оказывалась материальная помощь семьям из числа КМНС. Компенсацию расходов на приобретение одежды для детей получили 106 детей на общую сумму 830,32 тыс. руб. |
| 88. |  | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры, управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального Развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | В 2024 году организовано вручение ценных подарков и поздравительных адресов юбилярам из числа коренных малочисленных народов Севера. Охват населения составил 163 юбиляра. |
| 89. |  | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: строительство, модернизация пунктов по приему дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки | 2023-2030 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | КНС, участники инвестиционных проектов КИП | В 2024 году не реализовывались инвестиционные проекты по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: строительство, модернизация пунктов по приему дикоросов, рыбы и сельхозпродукции. |
| 18. Безопасность населения |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 120 до 1 105 единицы. Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 151 до 151 единицы. Общая оценка наркоситуации на территории Кондинского (от нейтральная до нейтральная). | Отдел общественной безопасности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2024 году целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 91. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности» | 2025-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Количество чрезвычайных ситуаций на территории Кондинского района до 0 единиц; Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Кондинского района с 84 до 76 единиц. | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района (далее - УГЗН), администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2024 году количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Кондинского района составило 47 ед. Чрезвычайных ситуаций - 0. |
| 92. |  | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды, казачество и т.д.), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Отдел общественной безопасности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района, управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», администрации городских и сельских поселений Кондинского района, отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района | В течение 2024 года проведено 23 профилактических мероприятия с участием ДНД, выявлено 2 административных правонарушений. Всего на территории района создано 10 дружин, общее число – 66 граждан. |
| 93. |  | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2023-2030 годы (на постоянной основе, в рамках мероприятий) | Организация и проведение не менее 1 раза в квартал ежегодно | Отдел общественной безопасности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2024 году представителями отдела общественной безопасности проведен обучающий семинар для специалистов различных структурных подразделений администрации по теме профилактики правонарушений и терроризма. |
| 94. |  | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации (сети интернет) | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Организация мероприятий по профилактике наркомании и формирование у населения района здорового образа жизни; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел общественной безопасности управления гражданской защиты населения администрации Кондинского района, муниципальные средства массовой информации, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2024 году информирование осуществлялось путем размещения информации на информационных стендах учреждений и путем распространения буклетов по профилактике наркомании. |
| 95. |  | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций. | Отдел общественной Безопасности администрации Кондинского района, муниципальные средства массовой информации, отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району (по согласованию) | За 2024 год в СМИ района и сети Интернет: 31 информационный материал по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально–значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений, а также материалов направленного содержания, раскрывающих технологии привлечения граждан к террористической деятельности с использованием сети Интернет. |
| 96. |  | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня подготовки сил и средств, привлекаемых к пресечению и ликвидации последствий, возникающих при угрозе либо совершения террористического акта или возникновения чрезвычайных ситуаций; проведение не менее 2-х учебных тренировок ежегодно | Отдел общественной безопасности УГЗН администрации Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2024 году показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 97. |  | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения | 2023-2030 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования, управление культуры, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2024 году на территории района проведено 125 мероприятий, противодействующие наркозависимости, которые посетило более 5 тыс. человек. |
| 98. |  | Проведение мероприятий по функционированию и развитию АПК «Безопасный город» | 2023-2020 годы (на постоянной основе) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях и преступлениях, осуществление контроля за правопорядком в общественных местах и на улицах района, в том числе при проведении массовых мероприятий | Отдел общественной безопасности УГЗН администрации Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2024 году проведение мероприятий по функционированию и развитию АПК «Безопасный город» проведено в полном объеме. |
| 99. |  | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий | 2023-2030 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Управление культуры, управление образования управление физической культуры и спорта, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, Управление МТО ОМС Кондинского района | В 2024 году приобретено и установлено дополнительное оборудование системы охранного видеонаблюдения. |
| 19. Система муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района, ежегодно 1,9% к 2030 году | КУМИ участники муниципальной программы | В 2024 году показатель, достигнут в полном объеме от запланированного значения (1,9%). |
| 101. |  | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | 2023-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), с 21,3% до 34,6% | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | По итогам 2024 года показатель снизился от запланированного значения и составил 19,2%. Снижение показателя обусловлено увеличением в 2024 году в бюджете муниципального образования Кондинский район доли безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов РФ. |
| 102. |  | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации; снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района, руководители структурных подразделений администрации Кондинского района | В течение 2024 года управлением кадровой политики обеспечивается контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. |
| 103. |  | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2023-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В 2024 году обеспечивалось освещение деятельности ОМС по вопросам профилактики коррупционных правонарушений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, публикация материалов в средствах массовой информации, в социальной сети ВКонтакте. |
| 104. |  | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | КУМИ | В 2024 году проведено 12 проверок объектов муниципальной собственности. |
| 105. |  | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2023-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Отдел по организации закупок Юридическо-правового управления, Отдел муниципального и финансового контроля администрации Кондинского района | В течение 2024 года проведены контрольные мероприятия: - в целях соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе проведено 5 плановых контрольных мероприятия на сумму 32 364,5 тыс. рублей; - на основании поступившего запроса Службы контроля ХМАО-Югры проведено 1 внеплановое контрольное мероприятие на сумму 10 349,9 тыс. рублей; - на основании поступления обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при проведении электронного аукциона проведено 18 внеплановых контрольных мероприятия на сумму 107 236,1 тыс. рублей. Финансовых нарушений не выявлено. |
| 106. |  | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (отдел контроля) | В 2024 году не проводились комплексные проверки расходования бюджетных средств, в связи с ограничением проведения проверок. |
| 20. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |
| 107. |  | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2024 году инвестиционный паспорт актуализирован, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района. |
| 108. |  | Ежегодная актуализация Интернет-сайта администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально-экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, КИТС | В 2024 году интернет-сайт администрации Кондинского района актуализировался в части инвестиционной деятельности. |
| 109. |  | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, исполнители инвестиционных проектов КИПа | Комплексный инвестиционный план развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 находится в разработке. |
| 110. |  | Повышение квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В 2024 году обучение должностные лица администрации Кондинского района, ответственные за инвестиционное развитие в муниципальном образовании Кондинский район, не проходили. |
| 111. |  | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | УПРиЭ, комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2024 году утвержден перечень земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, в который включены 32 земельных участков. |