Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 16 февраля 2022 года |  |  | № 259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана-графика проведения мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании Кондинский район

В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора                        Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января 2022 года № 20-р                           «О плане мероприятий («дорожной карте») по реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить план-график проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений                 о правообладателях объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, в рамках реализации положений Федерального закона                         от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании Кондинский район (приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района - начальника управления внутренней политики А.В. Кривоногова.

| Глава района |  | А.А. Мухин |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2022

Приложение

к постановлению администрации района

от 16.02.2022 № 259

План-график проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,

направление сведений о правообладателях объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости,

в рамках реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании Кондинский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатель мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Направление запроса в органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении актуального перечня ранее учтенных объектов недвижимости с отсутствующими правами (далее - Перечень) | До 15 февраля 2022 года | - | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 1.2. | Систематизация полученных сведений и направление в администрации городских и сельских поселений | До 25 февраля 2022 года | - | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 1.3. | Создание на сайте органов местного самоуправления Кондинского района, на сайтах городских и сельских поселений района разделов для размещения информации о мероприятиях по выявлению правообладателей объектов недвижимости | До 25 февраля 2022 года | - | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений района, имеющие собственные официальные сайты |
| 1.4. | Информирование граждан и юридических лиц о проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости: разработка и направление в администрации поселений, подразделения многофункционального центра информационного буклета | До 01 марта 2022 года | - | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 1.5. | Формирование и предоставление в органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии данных о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также возникающих проблемных вопросов при реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Ежемесячно | - | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2. Мероприятия по выявлению правообладателей земельных участков |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анализа Перечня в отношении земельных участков, в том числе о правообладателях, содержащихся в документах, находящихся в распоряжении администрации Кондинского района, в администрациях городских и сельских поселений | Ежемесячно | 50 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.2. | Направление запросов, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ), в целях получения сведений о правообладателях ранее учтенных земельных участков | Ежемесячно | 20 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.3. | Подготовка и опубликование сообщения о способах и порядке предоставления в администрацию Кондинского района сведений о правообладателях ранее учтенных земельных участков такими правообладателями | Ежемесячно | 10 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.4. | Подготовка проектов решений о выявлении правообладателя ранее учтенного земельного участка | Ежемесячно | 10 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.5. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления Кондинского района сведений о земельных участках, о выявленных правообладателях земельных участков, в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ | В течение 5 рабочих дней с момента подготовки проекта решения | 10 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.6. | Направление проектов решений выявленным правообладателям земельных участков в порядке, установленном пунктом 2 части 9 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ | В течение 5 рабочих дней с момента подготовки проекта решения | 10 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.7. | Принятие решения о выявлении правообладателя ранее учтенного земельного участка (в случае, если в течение сорока пяти дней со дня получения проекта решения лицом, выявленным в порядке, предусмотренном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, не поступили возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного земельного участка) (далее - Решение) | По истечении 45 дней со дня получения проекта решения выявленным правооблада телем | 10 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.8. | Направление заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в соответствии с частью 14 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ | В течение 5 рабочих дней со дня принятия Решения | 10 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.9. | Направление копии решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости лицу, выявленному в порядке, предусмотренном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, в качестве правообладателя ранее учтенного земельного участка | В течение 5 рабочих дней со дня принятия Решения | 10 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.10. | Определение земельных участков, подлежащих снятию с государственного кадастрового учета (далее - ГКУ) | Ежемесячно | 50 объектов в месяц | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 2.11. | Направления заявлений в органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о снятии земельных участков с ГКУ | По мере выявления | - | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 3. Мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа Перечня и выявление объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район | Ежемесячно | 50 объектов в месяц | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 3.2. | Проведение анализа Перечня и выявление объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования городское поселение Междуреченский | Ежемесячно | 50 объектов в месяц | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 3.3. | Проведение мероприятий по регистрации объектов, находящихся в собственности муниципального образования Кондинский район | По мере выявления объектов | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 3.4. | Проведение мероприятий по регистрации объектов, находящихся в собственности муниципального образования городское поселение Междуреченский | По мере выявления объектов | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 3.5. | Проведение анализа Перечня и выявление объектов недвижимости, находящихся в собственности городских и сельских поселений Кондинского района | Ежемесячно | 50 объектов в месяц | Администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.6. | Проведение мероприятий по регистрации объектов, находящихся в собственности городских и сельских поселений Кондинского района | По мере выявления объектов | - | Администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.7. | Проведение анализа Перечня и выявление объектов недвижимости, по которым требуется направление запросов, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ | Ежемесячно | 50 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.8. | Направление запросов, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, в целях получения сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости | Ежемесячно | 20 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.9. | Подготовка и опубликование сообщения о способах и порядке предоставления в администрацию Кондинского района, в администрации городских и сельских поселений, сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями | Ежемесячно | 10 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.10. | Подготовка проектов решений о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости | Ежемесячно | 10 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.11. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления Кондинского района сведений об объектах недвижимости, о выявленных правообладателях объектов недвижимости, в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ | В течение 5 рабочих дней с момента подготовки проекта решения | 10 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.12. | Направление проектов решений выявленным правообладателям объектов недвижимости в порядке, установленном пунктом 2 части 9 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ | В течение 5 рабочих дней с момента подготовки проекта решения | 10 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.13. | Принятие решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости (в случае, если в течение сорока пяти дней со дня получения проекта решения лицом, выявленным в порядке, предусмотренном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, не поступили возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного земельного участка) (далее - Решение) | По истечении 45 дней со дня получения проекта решения выявленным правооблада телем | 10 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
| 3.14. | Направление заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в соответствии с частью 14 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ | В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения | 10 объектов в месяц | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района |