**Информация по реализации муниципальных программ**

**в муниципальном образовании сельское поселение Болчары за 2024 год.**

Общий объем расходов, предусмотренный в бюджете сельского поселения Болчары по состоянию на 01.01.2025 года составляет 141 806 270,61 рублей, объем расходов, исполняемых в соответствии с муниципальными программами, составляет 139 067 514,50 рубля или 100 % от общего объема расходов.

На уровне муниципального образования сельское поселение Болчары постановлением администрации от 08.11.2019 года № 152 утвержден перечень муниципальных программ, состоящий из 11 муниципальных программ.

Фактическое исполнение расходов в рамках муниципальных программ по состоянию на 01.01.2025 года составляет 98,1% , всего запланировано расходов рамках муниципальных программ 141806270,61 рублей, исполнено расходов в рамках муниципальных программ 139067514,5, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 624 475,00 рублей, освоение от

утвержденного плана составляет 100,0%;

- за счет средств бюджета автономного округа – 676521,60 рублей, освоение от утвержденного плана составляет 100%;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.руб., освоение от утвержденного

плана составляет 0,0%;

- за счет средств бюджета поселения – 137 763 483,15 рублей , освоение от

утвержденного бюджета составляет 98,1%.

Из 11 муниципальных программ 1 программа исполнена на 100%., в том числе :

- Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сельском поселении Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года" – исполнение 100%. Расходы направлены на поощрение и страхование ДНД.

По оставшимся 9 муниципальным программам исполнение составило менее 100% по следующим причинам:

- Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в сельском поселении Болчары на 2020-2025 годы и на период до 2030 года"– расходы составили 99,3% по причине переноса платежа по электроэнергии и связи на январь 2025 года;

- Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года" – расходы составили 94,6% . Исполнение менее 100% сложилось в связи с резервированием средств на строительство тротуаров в 2025 году ;

- Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в сельском поселении Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года" – исполнение 99,7%. Расходы в части взносов на повышения квалификации и выплаты муниципальной пенсии, исполнеение менее 100% связано с перерасчетом муниципальеой пенсии.

- Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года" – исполнение 97,8%. Исполнение менее 100% за счет переходящих платежей по договорам со сроком исполнения 31 декабря.

## - Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года" – расходы составили 39,8%. Исполнение менее 100% сложилось в связи с дефицитом пиломатериалов для ремонта.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года" - расходы составили 93,6%. Исполнение менее 100% связано с предполагаемым повышением суммы взносов на имущество.

- Муниципальная программа "Организация деятельности администрации сельского поселения Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года» - расходы составили 99,6%, исполнение менее 100% связано с переносм платежей по налогам, электроэнергии, связи на январь 2025 года.

-Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы» - расходы составили 0,0 рублей;

Глава сельского поселения Болчары М.В. Шишкин

Исполнитель: начальник

отдела по экономике и финансам

Михайлюк А.А.

тел. 25-358