Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2025 год

Постановлением администрации городского поселения Кондинское от 28 декабря 2023 года № 238 утвержден перечень муниципальных программ городского поселения Кондинское со сроком реализации на 2024 – 2030 годы. В 2025 году на территории городского поселения Кондинское было реализовано 6 муниципальных программ:

- Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское;

- Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское;

- Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское;

- Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское;

- Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское;

- Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское.

Согласно Постановления администрации городского поселения Кондинское от 25 ноября 2022 года № 185 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

# Всего за 2025 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 31.12.2025 года) на их реализацию предусмотрено 125 098,9 тыс. руб., в том числе:

# - из средств федерального бюджета – 1 214,9 тыс. руб.;

# - из средств бюджета автономного округа – 3 527,3 тыс. руб.;

# - средства районного бюджета – 62 492,9 тыс. руб.;

# - средства местного бюджета – 57 863,8 тыс. руб.

# За отчетный период программы исполнены на 99,5%, сумма средств составила 124 507,0 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования исполнение муниципальных программ составило:

# - средства федерального бюджета – 1 214,9 тыс. руб. (100% от годового плана);

# - средства окружного бюджета – 3 522,1 тыс. руб. (99,9% от годового плана);

# - средства районного бюджета – 62 492,9 тыс. руб. (100% от годового плана);

# - средства местного бюджета – 57 277,1 тыс. руб. (92,4% от годового плана).

# Из 6 муниципальных программ 3 программы (50% от общего количества программ) исполнены на 100%.

- «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»

- «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское»

- «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское»

# 3 программы (50% от общего количества программ) имеют освоение более 95%, но менее 100%.

# 1. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское» - освоение от утвержденного бюджета составляет 99,3%.

# 2. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское» - освоение от утвержденного бюджета составляет 97,3%.

# 3. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское» - освоение от утвержденного бюджета составляет 97,0%

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки 3 программы (50%) получили расчетную оценку «отлично», 3 программы (50%) – расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

Из 27 показателей, установленных в 2025 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение достигнуто по 22 показателям (81% от общего количества анализируемых показателей), по 2 показателям (7% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме. По 3 показателям запланированное значение не достигнуто (11% от общего количества анализируемых показателей).

Программы с освоением финансирования 100%

к утвержденному в бюджете

I. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»

# 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,83 балла – «отлично».

# 2. Достижение целевых показателей реализации программы

# Плановое значение по 6-ти показателям выполнено на 100%.

# 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 100%.

Планируемое финансирование на 2025 год:

- средства бюджета автономного округа – 24,1 тыс.руб.;

- средства бюджета поселения – 420,2 тыс.руб.

# По результатам реализации программы в 2025 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (444,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,6%.

# 4. По мероприятиям программы:

# 4.1. По мероприятию 1 «Проведение мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, мира и единства, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности, адаптация мигрантов, пресечение незаконной миграции» финансирование в 2025 году не предусмотрено.

# В рамках деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговое объединение «Созвездие Конды» были проведены мероприятия, направленные на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, противодействие терроризму и экстремизму.

# 4.2. По мероприятию 2 «Проведение противопожарной пропаганды, обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (414,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,6%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов (долив воды, утепление, очистка от грязи, очистка подъездных путей), произведена противопожарная опашка, а также были приобретены извещатели пожарные на 95 680,20 рублей.

# 4.3. По мероприятию 3 «Создание условий для деятельности народных дружин» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (30,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (8 чел.).

# В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

# 5. Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

# II. «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское»

- Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,41 балл – «отлично».

- Достижение целевых показателей реализации программы

# Плановое значение по 5-ти показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

- Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 100%.

Планируемое финансирование на 2025 год:

- средства федерального бюджета – 1 214,9 тыс.руб.;

- средства бюджета автономного округа – 3 083,2 тыс.руб.;

- средства бюджета района – 61 037,4 тыс.руб.;

- из средств бюджета поселения – 25 338,9 тыс.руб.

# По результатам реализации программы в 2025 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (90 637,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 112%.

- По мероприятиям программы

# 1. По мероприятию 1 «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» финансирование в 2025 году не предусмотрено.

В 2025 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации по следующим программам:

Главный специалист организационного отдела – по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ООО «Центр повышения квалификации»);

Заместитель главы администрации городского поселения Кондинское – по программе «Должностные лица, осуществляющие обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» категория «Инструкторы гражданской обороны» (Учебно-методический центр ГО и ЧС казенного учреждения ХМАО-Югры «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу»).

# 2. По мероприятию 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (336,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

# 3. По мероприятию 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» проведение мероприятий в 2025 году не предусмотрено.

# 4. По мероприятию 4 «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения Кондинское, муниципального казенного учреждения «Кондасервис»», в том числе:

# 4.1. По мероприятию 4.1. «Осуществление полномочий главы поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 240,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 104,6%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения.

# 4.2. По мероприятию 4.2. «Обеспечение функционирования администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,8% (15 685,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 97,6%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации.

# 4.3. По мероприятию 4.3. «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Кондасервис»» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (8 833,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 86,8%. В рамках реализации мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату услуг связи, а также приобретение расходных материалов.

# 4.4. По мероприятию 4.4. «Организация общественных работ для временного трудоустройства» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,8% (2 648,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95,2%. В рамках реализации данного мероприятия было организовано проведение оплачиваемых общественных работ для 23 человек.

# 4.5. По мероприятию 4.5. «Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (60 894,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 123,3%.

# В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

# 5. Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

III. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское»

# 1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,75 балла – «хорошо».

# 2. Достижение целевых показателей реализации программы

# Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 3-м показателям – на 100%, по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

# 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 100%.

Планируемое финансирование на 2025 год:

- средства бюджета поселения – 2 620,0 тыс. руб.

# По результатам реализации программы в 2025 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (2 620,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 277,2%.

# 4. По мероприятиям программы:

# 4.1. По мероприятию 1 «Реализация инициативных проектов» проведение мероприятий в 2025 году не предусмотрено.

# 4.2. По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (17,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 101,2%. В рамках данного мероприятия были вывезены твердые коммунальные отходы с территории кладбища.

# 4.3. По мероприятию 3 «Санитарная очистка поселка» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (650,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 90,3%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; очистка водоотводных канав от мусора.

4.4. По мероприятию 4 «Прочее благоустройство» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1952,4 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 938,6%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок, выполнены работы по ремонту детских площадок. В 2025 году за счет средств бюджета поселения были приобретены: игровое оборудование для детской площадки; новогодние фигуры «Дед Мороз» и «Снегурочка».

# В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

# 5.Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Программы с освоением финансирования более 95%, но менее 100%

к утвержденному в бюджете

I. «Развитие культуры, молодежной политики, физической

культуры и спорта в городском поселении Кондинское»

# 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,3 балла – «хорошо».

# 2. Достижение целевых показателей реализации программы

# Плановое значение по 4-м целевым показателям выполнено на 100%; по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто; по 1-ому показателю фактическое значение ниже запланированного.

# 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 99,3%.

Планируемое финансирование на 2025 год:

# - средства бюджета автономного округа – 420,0 тыс.руб.;

- средства бюджета района – 1 455,5 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 12 908,8 тыс. руб.

# По результатам реализации программы в 2025 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,4% (14 695,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,8%.

# 4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (993,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 91,8%.

# В рамках данного мероприятия в 2025 году были осуществлены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, концертно-развлекательных программ, посвященные общегосударственным и  профессиональным праздникам (День Защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, «Проводы русской зимы», Театральная весна», 9 мая,  День России, День молодежи, День рыбака, День поселка). За 2025 год учреждением культуры проведено 633 культурно – досуговых мероприятия (в 2024 году – 598), из них число мероприятий для детей 238 (в 2024 году – 236). Число посетителей за 2025 год составило 29 561 человек.

# Количество проведенных платных мероприятий за 2025 год составило 33 (2024 году – 26), количество посетителей составило 1023 (2024 году – 858).

# 4.2. По мероприятию 2 «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности, гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (730,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

# В рамках данного мероприятия в 2025 году были также проведены:

# - молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с курением, Дню памяти погибших от СПИДа и др.,

# - творческие и интеллектуальные игры, конкурсы и праздники (интеллектуально развлекательная игра «КВИЗиУМ», массовое гуляние «День молодежи», массовое гуляние «Вороний день», а также акции к Дню Победы, «Триколор», «Поможем детям собраться в школу» и др.).

# 4.3. По мероприятию 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» проведение мероприятий в 2025 году не предусмотрено.

# 4.4. По мероприятию 4 «Организация деятельности муниципального учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,3% (12 972,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,3%. В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение расходных материалов.

# 5. Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

II. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское»

# 1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,45 балла – «хорошо».

# 2. Достижение целевых показателей реализации программы

# Плановое значение по 3-м целевым показателям выполнено на 100%; по 1-ому показателю фактическое значение ниже запланированного. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 97,3%.

Планируемое финансирование на 2025 год:

-  средства бюджета поселения – 12 520,6 тыс. руб.

# По результатам реализации программы в 2025 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 97,3% (12 177,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,7%.

# 4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Содержание, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,9% (8 559,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,9%. В рамках данного мероприятия в 2025 году проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог (4 500,0 тыс.руб.);  содержание тротуаров (очистка от снега) (449,9 тыс. руб.); проведена экспертиза сметной документации (250,8 тыс.руб); произведена разработка проекта организации дорожного движения (200,0 тыс.руб.). Также произведено устройство тротуаров из брусчатки по ул. Ленина – 416 кв.м. (3 158,6 тыс.руб.),

4.2. По мероприятию 2 «Безопасность дорожного движения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 85,0% (1 406,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95,7%. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт дорожных знаков, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов (116,6 тыс.руб.), была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения (1 068,0 тыс.руб ), приобретены светильники уличного освещения (221,4 тыс.руб.).

4.3. По мероприятию 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 212,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») была произведена оплата за фактически осуществленные перевозки по внутрипоселковому маршруту в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. За 2025 год перевозчиком было выполнено 2 717 рейсов или 99,6% к прошлому году, перевезено 11 406 пассажиров.

# 5. Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

# III. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское»

# 1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,53 балла – «отлично».

# 2. Достижение целевых показателей реализации программы

# Плановое значение показателя выполнено на 100%.

# 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 97,0%.

Планируемое финансирование на 2025 год:

- средства бюджета поселения – 4 055,2 тыс. руб.

# По результатам реализации программы в 2025 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 97% (3 931,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 119,8%.

# 4. По мероприятиям программы

# 4.1. По мероприятию 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 97% (3 931,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 119,8%. В рамках данной программы проведено техническое обследование многоквартирных жилых домов с целью признания их аварийными, выполнены работы по рыночной оценке движимого имущества. Также в 2025 году оплачены коммунальные услуги, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности.

# В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

# 5.Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

# Глава городского

# поселения Кондинское                                                                                  В.А. Лукашеня

# Исполнитель: Главный специалист

# отдела финансов и экономической политики

# Вера Михайловна Луговская

# тел. 42-800 (доб. 21)