| Муниципальное образование Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ##### АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Председателю Совета депутатов городского поселения Междуреченский В.Н. Машина |
| Титова ул., д.17, Междуреченский, |  |  |
| Кондинский район, Ханты-Мансийский |  |  |
| автономный округ - Югра, 628200 |  |  |
| Телефон, факс (34677) 32-344 |  |  |
| E-mail: ugkh@admkonda.ru |  |  |
| ОКПО 29933994, ОГРН 1028601393171 |  |  |
| ИНН / КПП 8616001609 / 861601001 |  |  |

[Номер документа] [Дата документа]

Уважаемый Василий Николаевич!

Направляем Вам информацию на очередное заседание Совета депутатов городского поселения Междуреченский пятого созыва, которое состоится 30 сентября 2025 года в пгт. Междуреченский, по вопросу «О готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов».

Приложение на 4 л. в 1 экз.

| Начальник управления | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | С.А. Иванов |
| --- | --- | --- |

Исполнитель:

специалист-эксперт

ПТО УЖКХ администрации Кондинского района

Мурад Викторович Борисов 8 952 700-77-58

Приложение

Предоставляем информацию для подготовки очередного заседания думы Кондинского района

По вопросу: О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов в городских и сельских поселениях Кондинского района:

Утверждение нормативных правовых актов по подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Подготовка и проверка готовности жилищно-коммунального комплекса Кондинского района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Кондинского района «О комплексе мер («дорожной карте») по оценке готовности к осенне-зимнему периоду учреждений, финансируемых из средств бюджета Кондинского района», Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и графиков выезда по поселениям Кондинского района по вопросу подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 19-ОЗП-2025  от 11.02.2025 г. и утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Кондинский район на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено денежных средств – 212 792,8 тысяч рублей, в том числе: - бюджет АО – 191 513,52  тысяч руб., местный бюджет – 21 279,28 тысяч рублей.

Запланировано восемь мероприятий по проведению капитального ремонта в пгт. Междуреченский Кондинского района, в том числе;

1. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК50 по ул. Первый квартальный проезд, по ул. Центральной до ул. Второй квартальный проезд, пгт. Междуреченский».

- подрядная организация ООО «Фортуна»

- муниципальный заказчик по заключенному контракту Управление ЖКХ Кондинского района. Работы выполнены на 100% и оплачены.

2. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от ТВК17У по пер. Линейный, ул. Строителей пгт. Междуреченский»

- протяженность участка сетей 1100 м.п.

- подрядная организация  ООО  «Фортуна»

- проектно-сметная документация передана на прохождение экспертизы 15.08.2025 ожидается получение положительного заключения.

В настоящее время заканчиваются  работы по разработке грунта траншей выполнено 1030 м.п. Произведена технологическая врезка в существующие сети, установлено четыре тепловые камеры, семь неподвижных опор, проложены трубопроводы Ø159 - 614 м.п., Д Ø 108 - 241 м.п. Ø 89 - 110 м.п., установлены днища у 10-ти тепловых камер, на участке от точки врезки до ТК-4 выполнена опрессовка.  Работы выполнены на 100%

3.	«Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от  д.44 по ул. Дзержинского до д.4/1 по ул. Быковского пгт. Междуреченский»

- протяженность сетей 564 м.п.

- подрядная организация ООО «Мобильный мир»

- проектно-сметная документация передана на прохождение гос. экспертизы. Получено разрешение на проведение земляных работ. В настоящее время осуществляется поставка материалов. Работы выполнены на 90%

4. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения  по ул. Титова от ТВК-110 до жилого дома №1 ул. Гагарина пгт. Междуреченский»

- протяженность сетей 680 м.п.

- порядная организация ИП Матыченко Д.А.

- проектно-сметная документация передана на прохождение гос. экспертизы.

В настоящее время осуществляется поставка материалов. Ведутся работы по демонтажу пешеходных дорожек (брусчатка). Работы выполнены на 80%

- срок выполнения работ до 31.08.2025 года.

5. «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от перекрестка ул. Первомайская, ул. Гагарина до перекрестка ул. Первомайская ул. Республики пгт. Междуреченский»

- протяженность сетей 1074 м.п.

- подрядная организация ООО «Артипа»

- проектно-сметная документация в стадии проверки государственной экспертизой.

- В настоящее время выполнены работы на 85% Проложены сети от ул. Набережная до ул Первомайская, ул Лумумбы Ø 159 - 255 м.п., Ø 38 - 54 м.п., установлено 2 тепловые камеры, ведутся работы по демонтажу сетей теплоснабжения по ул. Лумумбы.

- срок завершения работ до 31.08.2025г.

6.  «Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций №2-3 ул. Нефтяников 5А в пгт. Междуреченский»

- подрядная организация  ООО «Фортуна»

- выполнены инженерно-геологические изыскания, согласована схема и основное оборудование с ресурсоснабжающей организацией ООО СК «Лидер»

-в настоящее время выполнены работы на 10%

- планируемый срок завершения работ 31.08.2025

7.  «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от жилого дома №4А до жилого дома №10 по ул. Титова, от жилого дома №33 до жилого дома №49 по ул. Первомайская, по ул. Дружбы, пгт. Междуреченский»

- подрядная организация ООО «Фортуна».

- протяженность сетей 2960 м.п.

- в настоящее время установлено 6 колодцев по ул. Дружбы проложен магистральный водопровод Ø 110 - 400 м.п, произведена прокладка труб системы холодного водоснабжения к абонентам Ø 32 - 850 м.п. Выполнено подключение к абонентам в 6-и колодцах. Работы выполнены на 95%

- планируемый срок завершения работ 31.08.2025.

8. «Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений ВОМ-5000 в пгт. Междуреченский».

- в настоящее время идет подготовка к аукциону.

Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения протяженностью 7,128 км:

-8,47% от ветхих водопроводных сетей (4,274 км из 59,39 км)

- 3,1 % от ветхих тепловых сетей (2,854 км из 61,57 км)

В разрезе городских и сельских поселений района осуществляется следующая работа по подготовке объектов коммунального комплекса к отопительному периоду:

Городское поселение Междуреченский

Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предоставляет ООО СК «Лидер».

Котельные и инженерные сети в процессе подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные обеспечены дизельными электростанциями.

На сегодняшний день запас топлива на котельных составляет:

- уголь- 0 тн;

- дрова-  1645м3;

- щепа – 800 м3.

Договора на поставку топлива заключены.

- Сроки формирования запасов топлива - 31 августа 2025 год.

| № п/п | Наименование поселение | Котельные |  | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения |  | Сети водоснабжения | Канализационные сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Междуреченский | «Южная» | 100 | 100 | ### ВОС- 5000 | ### 100 | ### 100 | ### 90 |
| 2 |  | «Центральная» | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 |  | «Молодежная» | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4 |  | «ОИРП» | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  | «Устье-Аха» | 100 | 100 |  |  |  |  |