Годовой  доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Болчары за 2016 год.

В 2016 году расходы бюджета муниципального  образования сельское поселение Болчары на 40 % состоят из программных расходов (7  муниципальных программ).

Согласно Постановлению администрации сельского  поселения Болчары от 20 декабря 2013 года № 107 «О муниципальных и ведомственных целевых программах сельского  поселения Болчары» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

# Всего на 2016 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2017) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 21561,2 тыс.рублей, в том числе:

- из средств бюджета автономного округа – 19,4 тыс.руб.;

- из средств бюджета района – 0,0 тыс.руб.;

- из средств бюджета поселения – 21541,8 тыс.руб.

# По состоянию на 01.01.2017 исполнение расходных обязательств составило 21559,2 тыс.рублей, что составляет 96,2% от утвержденных в бюджете.

- из средств бюджета автономного округа – 19,4 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;

- из средств бюджета района – 0,0 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 0,0%;

- из средств бюджета поселения – 21539,8 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 99,9%.

# Из 7 муниципальных программ  5 программ (71,4%) исполнены полностью 100%., в том числе :

1. «Благоустройство муниципального образования  сельское поселение Болчары на 2014 – 2016 годы и на плановый период до 2020 года»;

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким  уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

2. «Молодежь сельского поселения Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»;

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким  уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

3. «Развитие культуры на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года».

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким  уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

4. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорог в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года».

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким  уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

5. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»;

- освоение от утвержденного бюджета составляет 100% и от уточненного бюджета 94 %.

В целом реализация муниципальной программы в 2016 году реализована с высоким  уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

По оставшимся  2 муниципальным  программам  из семи утвержденных програм исполнение отсутствует по  следующим причинам:

Прграмма  «Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юбилейной датой села Болчары и села Алтай на 2015-2017 годы»  -  мероприятия  по исполнению запланированы на 2017 год.

Программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования сельского поселения Болчары на 2015-2017 годы»  - недостаточность   денежных средств в бюджете.

| Оценка эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сельского поселения Болчары за 2016 год |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| 1 | «Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2014 – 2016 годы и на плановый период до 2020 года»; |  |  |  |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности * |
| 2 | «Молодежь сельского поселения Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»; |  |  |  |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 3 | «Развитие культуры на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года». |  |  |  |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности * |
| 4 | «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорог в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года». |  |  |  |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 5 | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в сельском поселении Болчары на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»; |  |  |  |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | Запланированный уровень эффективности |
| 6 | «Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юбилейной датой села Болчары и села Алтай на 2015-2017 годы» - мероприятия по исполнению запланированы на 2017 год. |  |  |  |
|  | Итого муниципальная программа | 0,0 | 0,0 | Высокий уровень эффективности |
| 7 | «Пожарная безопасность на территории муниципального образования сельского поселения Болчары на 2015-2017 годы» - недостаточность денежных средств в бюджете. |  |  |  |
|  | Итого муниципальная программа | 0,0 | 0,0 | Высокий уровень эффективности * |

# Глава сельского поселения Болчары 		                     		        С.Ю. Мокроусов

# Исполнитель: начальник

# отдела по экономике и финансам

# Михайлюк А.А.  тел. 25-358