**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2017 год**

В 2017 году на территории городского поселения Кондинское реализуется 8 муниципальных программ.

Согласно Постановлению администрации городского поселения Кондинское от 17 декабря 2013 года № 94 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Кондинское» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего на 2017 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2018г.) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 39 836,2 тыс.рублей, в том числе:

* из средств федерального бюджета – 458,6 тыс.руб.;
* из средств бюджета автономного округа – 1 401,3 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 883,9 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 37 092,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2018 исполнение расходных обязательств составило 36 276,8 тыс.рублей, что составляет 91,1% от утвержденных в бюджете, из них

* из средств федерального бюджета – 458,6 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета автономного округа – 1 383,6 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 98,7%;
* из средств бюджета района – 883,9 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета поселения – 33 550,7 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 90,5%.

Из 8 муниципальных программ  **3 программы** (37,5% от общего количества программ) **исполнены полностью 100%.**

1. «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

2. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

3. «Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Кондинское на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»

**3 программы** (37,5% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%,** но менее 99%.

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **95,0%**.

2. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **97,9%**.

3. «Организация деятельности администрации городского поселения Кондинское на 2016 год и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **98,2%**.

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение менее 90%**

1. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **78,3%**.

2. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **75,1%**.

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки **6 программ** (75%) **получили расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, если существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**2 программы** (25%) **получили расчетную оценку «удовлетворительно»** и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**Из 55 показателей,** установленных в 2017 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 32 показателям (58,2**% от общего количества анализируемых показателей), при этом по 1 показателю значение перевыполнено, и составляет более 100%, по 31 показателю (56,4% от общего количества анализируемых показателей), достигнуто в полном объеме. По 5 показателям (9,1% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 95%. По 5 показателям достигнуто запланированное значение свыше 50% и фактическое значение показателей имеет положительную динамику. По 4 показателям не достигнуто (7,3% от общего количества анализируемых показателей). При этом координаторами программ приведено обоснование зависимости недостигнутых показателей от недостаточных объемов финансирования. По 9 показателям плановые назначения на 2017 год не были установлены.

В целом по достижению показателей:

- достижение составляет более 100% - по 1 показателю;

- достижение составляет 100% - по 31 показателю;

- достижение составляет от 95% до 99% - по 5 показателям;

- достижение составляет от 75% до 94% - по 3 показателям;

- достижение составляет от 50% до 74% - по 2 показателям.

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,83 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2017 год:

- средства бюджета поселения – 466,9 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (466,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4.По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (466,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данной программы проводились мероприятия по обследованию 16 объектов с целью подготовки документов, необходимых для осуществления государственного учета сноса объектов, выполнены мероприятия по оценке и определению стоимости земельных участков (3 шт), подготовлены межевые планы на 2 земельных участка, выполнены работы по ремонту муниципального жилого фонда, приобретены и установлены электрические конвектора.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II.** «**Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Кондинское на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,09 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2017 год:

* средства бюджета автономного округа – 20,0 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 8,6 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (28,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4. По мероприятиям программы:

***4.1.Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»***

4.1.1. По мероприятию «Профилактика правонарушений в общественных местах, вовлечение граждан в данные мероприятия» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (28,6 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%.

В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (8 чел.).

***4.2.Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»***

На выполнение мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Все запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия были выполнены в полном объеме.

***4.3.Подпрограмма «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности»***

На выполнение мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Все запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия были выполнены в полном объеме.

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III. «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 5,41 балла – «удовлетворительно».

1. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 1-му показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю на 60% (ввиду отсутствия заявителей), 1 показатель не исполнен. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2017 год:

− средства бюджета поселения – 204,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (204,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 52,6%.

1. По мероприятиям программы

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

* 1. ***Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и кадрового резерва».***

4.1.1. По мероприятию «Разработка, утверждение и реализация планов подготовки муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования; плана проведения семинаров, совещаний, конференций «круглых столов» муниципальных служащих администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (24,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В 2017 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации:

Начальник отдела финансов и экономической политики – АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» по программе «Главный бухгалтер организации государственного сектора»;

2 Главных специалиста отдела жизнеобеспечения - АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Государственное и муниципальное управление».

* 1. ***Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан».***

4.2.1. По мероприятию «Организация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (180,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 60%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

* 1. ***Подпрограмма 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими».***

4.3.1. По мероприятию «Проведение комплекса мероприятий с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих» освоение финансирования к утвержденному в программе 0%. Финансирование по данному мероприятию на 2017 год в бюджете поселения не предусмотрено.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**3 программы** (37,5% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%**,но менее 99%.

**I. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 6,23 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м показателям выполнено на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 95%**

Планируемое финансирование на 2017 год:

* средства бюджета поселения – 446,1 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 95% (423,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 77,9%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории городского поселения Кондинское от чрезвычайных ситуаций»***

По мероприятиям подпрограммы финансирование не было предусмотрено.

***4.2. Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»***

4.2.1. По мероприятиям «Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Кондинское мерам пожарной безопасности» финансирование не было утверждено в бюджете, мероприятия по пропаганде населения проводились без финансовых затрат посредством листовок и информационных стендов.

4.2.2. По мероприятиям «Обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 95% (423,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 78,6%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов, обслуживание противопожарной сигнализации объектов муниципальной собственности.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», целевой программы Кондинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы», на территории поселения Кондинское построены и введены в эксплуатацию 18 пожарных водоёмов на 100 м³.

В отчетном году выполнено более 80% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,72 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановые значения по 1-му целевому показателю выполнено свыше 100%. Фактическое значение по 5-ти показателям имеет положительную динамику как запланировано; по 1-му фактическое значение ниже запланированного.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 97,9%**

Планируемое финансирование на 2017 год:

- средства окружного бюджета – 421,0 тыс. руб.

- средства бюджета района – 883,9 тыс.руб.

− средства бюджета поселения – 6 495,4 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 97,9% (7 633,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 97,9%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры»***

4.1.1. По мероприятию «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сферы культуры» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 97,5% (6 496,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 97,5%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

4.1.2. По мероприятию «Проведение культурных проектов и конкурсов» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (12,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности, развитие талантливых детей и молодежи. Учреждение приняло участие в таких районных конкурсах, как:

- «Не стареют душой ветераны» - получен диплом за участие;

- «Кондинские роднички»;

- «Унисон сердец».

4.1.3. По мероприятиям «Сохранение, развитие, популяризация традиций культуры» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (563,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение массовых культурных мероприятий, концертных и развлекательных программ. За 2017 год учреждением проведено 311 культурно-массовых мероприятия, из них 37 мероприятие на платной основе, общее число посещений составило 15 539 чел.

***4.2. Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики»***

4.2.1. По мероприятиям «Повышение качества оказания услуг для молодежи» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (429,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы специалиста по работе с молодежью.

4.2.2. По мероприятиям «Формирование здорового образа жизни, гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (8,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводятся:

- молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с курением, Дню памяти погибших от СПИДа и др.

- спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта среди подростков и молодежи.

В целях формирования гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере в 2017 году были проведены военно-спортивных игры, Дни памяти и уроки мужества с приглашением ветеранов.

4.2.3. По мероприятиям «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (49,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводились творческие и интеллектуальные игры, конкурсы и праздники (массовое гуляние «День молодежи», массовое гуляние «Вороний день», и др.).

4.2.4. По мероприятиям «Развитие материально-технической базы» финансирование по данному мероприятию на 2017 год не запланировано.

***4.3. Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта»***

4.3.1. По мероприятиям «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в программе 100% (74,4 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводятся спортивно-массовые мероприятия для жителей поселения (соревнования по пейнтболу, мини-футболу, турниры по настольному теннису и волейболу), участие в районных соревнованиях.

В 2017 году к реализации было запланировано 26 мероприятий муниципальной программы. Финансовое обеспечение было утверждено на 15 мероприятий. Исполнено 100% от мероприятий (обеспеченных финансированием) и 85% запланированных мероприятий муниципальной программы.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III. «Организация деятельности администрации городского поселения Кондинское на 2016 год и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,89 баллов – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м показателям выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 98,2%**

Планируемое финансирование на 2017 год:

* средства федерального бюджета – 458,6 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 960,3 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 16 010,2 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,2% (17 122,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,2%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Обеспечение функционирования администрации городского поселения Кондинское для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,2% (16 523,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,2%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения, администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации, а также организация общественных работ для временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан.

4.2. По мероприятию «Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (176,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4.3. По мероприятию «Участие администрации поселения в некоммерческих организациях межмуниципального сотрудничества» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (25,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4.4. По мероприятию «Реализация прав граждан на осуществление местного самоуправления». Финансирование по данному мероприятию на 2017 год не запланировано.

4.5. По мероприятию «Формирование электронной администрации» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (398,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках реализации мероприятия было обновлено компьютерное оборудование и оргтехника, осуществлялось сопровождение программного обеспечения и т.д.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение менее 90%**.

**I. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,33 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по повышению уровня благоустройства дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения по 6-ти показателям исполнение составило 100%, по 1-му показателю исполнение составило менее 50%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 78,3%**.

Планируемое финансирование на 2017 год:

- средства бюджета поселения – 8 943,5 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 78,3% (7003,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон»***

4.1.1. По мероприятиям «Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 93,2% (5 072,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 93,2%. В рамках данного мероприятия проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог; ремонту участка дороги с добавлением нового материала по ул. Гагарина (200 м.п.), на участке дороги на полигон (площадки временного хранения отходов) и по ул. Заводская (70 м.п.); устройство тротуара из брусчатки (459,3 м.кв.), в том числе:

по ул.Ленина – 316,3 кв.м.;

по ул. Гагарина – 143 кв.м..

А также устройство деревянных тротуаров по ул.Совхозная – 337 кв.м.

На выполнение мероприятий подпрограммы повлияли длительность процедуры проведения закупок, внесения изменений в план-график закупок, согласно Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

***4.2. Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (70,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. В рамках данного мероприятия было приобретено 47 дорожных знаков, заменены стойки на 8 знаках, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов.

4.2.2. По мероприятиям «Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (359,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были приобретены и установлены 4 автобусные остановки, текущий ремонт 4 автобусных остановок (ремонт перекрытия, замена профлиста, ремонт скамеек) произведен без финансовых затрат.

***4.3. Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах».***

4.3.1. По мероприятиям «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 48,9% (1 501,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия двум перевозчикам (ОАО «Северавтотранс» и ООО «Автоконд») предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения. Финансирование за 2017 год произведено в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В отчетном году выполнено 95% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**II. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 5,13 балла – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 9 показателям – на 100%, по 2-позициям выполнены менее чем на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 75,1%**.

Планируемое финансирование на 2017 год:

- средства бюджета поселения – 4 517,5 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 75,1% (3 393,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 84,5%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения»***

4.1.1. По мероприятиям «Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, создание художественно-декоративного оформления светом территории городского поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 78,7% (670,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 87,4%. В рамках данного мероприятия была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения.

***4.2. Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (418,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. В рамках данного мероприятия было построено ограждение на кладбище протяженностью 227,5 м.п.

***4.3. Подпрограмма 3 «Озеленение»***

4.3.1. По мероприятиям «Озеленение мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения)» финансирование по данному мероприятию не запланировано. В рамках данного мероприятия силами населения и организаций было посажено 280 саженцев деревьев и 126 кустарников.

***4.4. Подпрограмма 4 «Санитарная очистка поселка»***

4.4.1. По мероприятиям «Улучшение экологической обстановки на территории поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 678,0 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; очистка сточных канав; произведена акарицидная обработка скверов и площадок; отлов безнадзорных животных; ремонт мусорных контейнеров и мобильных площадок под контейнера, а также было приобретено 10 контейнеров и 3 мобильные площадки под контейнера. Также в рамках данного мероприятия было снесено 1 ветхое и аварийное строение общей площадью 1,7 тыс.кв.м.

***4.5. Подпрограмма «Прочее благоустройство»***

4.5.1. По мероприятиям «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 39,9% (626,4 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 54,4%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; выполнено металлическое ограждение игровых площадок по ул.Ленина (120 м.п.); построен снежный городок; выполнены работы по ремонту детских площадок, а также приобретено 2 детских спортивных площадки.

В 2017 году к реализации было запланировано 25 мероприятий муниципальной программы. Финансовое обеспечение было утверждено на 18 мероприятий. В отчетном году выполнено более 90% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 22-163