**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2018 год**

В 2018 году на территории городского поселения Кондинское было реализовано 8 муниципальных программ.

Согласно Постановлению администрации городского поселения Кондинское от 17 декабря 2013 года № 94 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Кондинское» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего за 2018 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2019г.) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 52 573,6 тыс.рублей, в том числе:

* из средств федерального бюджета – 1 021,6 тыс.руб.;
* из средств бюджета автономного округа – 7 014,7 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 783,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 43 753,8 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2019 исполнение расходных обязательств составило 50 400,4 тыс.рублей, что составляет 95,9% от утвержденных в бюджете, из них

* из средств федерального бюджета – 1 021,6 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета автономного округа – 6 621,1 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 94,4%;
* из средств бюджета района – 783,4 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета поселения – 41 974,3 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 95,9%.

Из 8 муниципальных программ  **3 программы** (37,5% от общего количества программ) **исполнены полностью на 100%.**

1. «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

2. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

3. «Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Кондинское на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»

**3 программы** (37,5% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%,** но менее 99%.

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **97,2%**.

2. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **96,8%**.

3. «Организация деятельности администрации городского поселения Кондинское на 2016 год и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **98,2%**.

**2 программы** (25,0% от общего количества программ) имеют **освоение менее 95%** .

1. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **92,9%**.

2. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **90,5%**.

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки **8 программ** (100%) **получили расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, если существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**Из 52 показателей,** установленных в 2018 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 37 показателям** (71,2% от общего количества анализируемых показателей), по 4 показателям (7,7% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 95%. По 3 показателям достигнуто запланированное значение свыше 80% и фактическое значение показателей имеет положительную динамику. По 3 показателям не достигнуто (5,8% от общего количества анализируемых показателей). При этом координаторами программ приведено обоснование зависимости недостигнутых показателей от недостаточных объемов финансирования. По 5 показателям плановые назначения на 2018 год не были установлены.

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,49 баллов – «хорошо».

1. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 2-м показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю проведение мероприятий в 2018 году не было запланировано. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2018 год:

− средства бюджета поселения – 194,2 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (194,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

1. По мероприятиям программы

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

* 1. ***Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и кадрового резерва».***

4.1.1. По мероприятию «Разработка, утверждение и реализация планов подготовки муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования; плана проведения семинаров, совещаний, конференций «круглых столов» муниципальных служащих администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (14,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В 2018 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации:

Начальник организационного отдела – АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Основы антикоррупционного поведения»;

Начальник отдела жизнеобеспечения – АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Основы антикоррупционного поведения»;

Главный специалиста отдела финансов и экономической политики - АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по программе «Государственное и муниципальное управление».

* 1. ***Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан».***

4.2.1. По мероприятию «Организация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (180,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

* 1. ***Подпрограмма 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими».***

4.3.1. В рамках данной подпрограммы проведение мероприятий в 2018 году не предусмотрено.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,83 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2018 год:

- средства бюджета поселения – 477,8 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (477,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По подпрограмме «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (477,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данной программы проводились мероприятия по обследованию 3 объектов с целью подготовки документов, необходимых для осуществления государственного учета сноса объектов, выполнены мероприятия по оценке и определению стоимости земельных участков (9 шт.), подготовлены межевые планы на 3 земельных участка, уплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III.** «**Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском поселении Кондинское на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,09 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2018 год:

* средства бюджета автономного округа – 13,9 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 6,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (19,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4. По мероприятиям программы:

***4.1.Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»***

4.1.1. По мероприятию «Профилактика правонарушений в общественных местах, вовлечение граждан в данные мероприятия» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (19,9 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%.

В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (8 чел.).

***4.2.Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»***

На выполнение мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Все запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия были выполнены в полном объеме.

***4.3.Подпрограмма «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности»***

На выполнение мероприятий данной подпрограммы финансирование не предусмотрено.

Все запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия были выполнены в полном объеме.

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**3 программы** (37,5% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%**,но менее 99%.

**I. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,19 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 5-ти показателям выполнено на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 97,2%**

Планируемое финансирование на 2018 год:

* средства бюджета поселения – 396,3 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 97,2% (385,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 97,2%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории городского поселения Кондинское от чрезвычайных ситуаций»***

По мероприятиям подпрограммы финансирование в 2018 году не предусмотрено.

***4.2. Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»***

4.2.1. По мероприятиям «Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Кондинское мерам пожарной безопасности» финансирование не было утверждено в бюджете, мероприятия по пропаганде населения проводились без финансовых затрат посредством листовок и информационных стендов.

4.2.2. По мероприятиям «Обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 97,2% (385,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 97,2%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов, обслуживание противопожарной сигнализации объектов муниципальной собственности.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», целевой программы Кондинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы», на территории поселения Кондинское построены и введены в эксплуатацию 18 пожарных водоёмов на 100 м³.

В отчетном году выполнено более 90% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,93 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 14 показателям – на 100%, по 1-позиции – на 99%, по 1-позиции – на 95%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 96,8%**.

Планируемое финансирование на 2018 год:

- средства бюджета поселения – 3 922,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 96,8% (3 795,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,6%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения»***

4.1.1. По мероприятиям «Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, создание художественно-декоративного оформления светом территории городского поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 89,2% (989,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95,5%. В рамках данного мероприятия была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения, ремонт уличного освещения (монтаж уличных светильников, замена ламп).

***4.2. Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (50,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. В рамках данного мероприятия были проведены работы по выкорчевке пней на кладбище.

***4.3. Подпрограмма 3 «Озеленение»***

4.3.1. По мероприятиям «Озеленение мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения)» финансирование по данному мероприятию не запланировано. В рамках данного мероприятия силами населения и организаций было высажено 332 саженца деревьев и кустарников.

***4.4. Подпрограмма 4 «Санитарная очистка поселка»***

4.4.1. По мероприятиям «Улучшение экологической обстановки на территории поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 346,8 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; очистка сточных канав; снос аварийно – опасных деревьев (13 шт.); отлов безнадзорных животных (10 лис и 38 собак); ремонт мусорных контейнеров и мобильных площадок под контейнера, а также было приобретено 16 контейнеров и 1 мобильная площадка под контейнера. Также в рамках данного мероприятия было снесено 1 ветхое и аварийное строение общей площадью 1,22 тыс.кв.м.

***4.5. Подпрограмма «Прочее благоустройство»***

4.5.1. По мероприятиям «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6% (1 409,8 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,6%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок; проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий, предприятий и жилых домов, выполнены работы по ремонту детских площадок. Также в рамках данной подпрограммы был реализован проект «Народный бюджет», в рамках которого были выполнены работы по благоустройству территории возле здания «Дома Культуры» (устройство покрытия из брусчатки – 196 кв.м., построено ограждение из профилированного листа – 97,2 кв.м., установлены скамейки (6 шт.), вазоны (10 шт.)).

В 2018 году к реализации было запланировано 25 мероприятий муниципальной программы. Финансовое обеспечение было утверждено на 17 мероприятий. В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III. «Организация деятельности администрации городского поселения Кондинское на 2016 год и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 7,89 баллов – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м показателям выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 98,2%**

Планируемое финансирование на 2018 год:

* средства федерального бюджета – 481,6 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 1 148,9 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 583,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 25 045,9 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,2% (26 775,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,2%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Обеспечение функционирования администрации городского поселения Кондинское для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,2% (25 718,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,2%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения, администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации, а также организация общественных работ для временного трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан.

4.2. По мероприятию «Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (86,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4.3. По мероприятию «Участие администрации поселения в некоммерческих организациях межмуниципального сотрудничества» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (25,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4.4. По мероприятию «Реализация прав граждан на осуществление местного самоуправления» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (583,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были проведены выборы главы муниципального образования.

4.5. По мероприятию «Формирование электронной администрации» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (363,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках реализации мероприятия было обновлено компьютерное оборудование и оргтехника, осуществлялось сопровождение программного обеспечения и т.д.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**2 программы** (25,0% от общего количества программ) имеют **освоение менее 95%**.

**I. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,2 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по повышению уровня благоустройства дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения по 5-ти показателям исполнение составило 100%, по 1-му показателю – 91%, по 1 показателю – 86%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 92,9%**.

Планируемое финансирование на 2018 год:

- средства бюджета поселения – 7 817,1 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 92,9% (7 263,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 92,9%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон»***

4.1.1. По мероприятиям «Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 90,8% (5 451,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 90,8%. В рамках данного мероприятия проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог; по планировке проезжих частей внутрипоселковых дорог, работы по отсыпке автодороги щебнем по ул. 60 лет ВЛКСМ. А также устройство деревянных тротуаров (1 665 м.кв.), в том числе:

по ул. Связистов – 849 м.кв;

по ул. Юбилейная – 502 м.кв.;

от пересечения ул.Совхозная с ул.Крупской в сторону 60 л. ВЛКСМ - 130 м.кв.;

от пер. Пионерский д.№8 до пер.Совхозный – 184 м.кв.;

В 2018 году в рамках данной подпрограммы оплата работ по договорам произведена по «факту» на основании актов выполненных работ.

***4.2. Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (83,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. В рамках данного мероприятия было приобретено 17 дорожных знаков, заменены болты на знаках, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов.

4.2.2. По мероприятиям «Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (159,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были приобретены и установлены 2 автобусные остановки, текущий ремонт автобусных остановок (покраска) произведен без финансовых затрат.

***4.3. Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах».***

4.3.1. По мероприятиям «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 568,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения. Финансирование за 2018 год произведено в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В отчетном году выполнено 95% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,02 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановые значения по 7-ми целевым показателям имеют положительную динамику как запланировано; по 1-му фактическое значение ниже запланированного.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 90,5%**

Планируемое финансирование на 2018 год:

- средства окружного бюджета – 4 591,9 тыс. руб.

- средства бюджета поселения – 5 894,5 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2018 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 90,5% (9 488,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры»***

4.1.1. По мероприятию «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сферы культуры» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 89,2% (8 274,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, курсы повышения квалификации, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

4.1.2. По мероприятию «Проведение культурных проектов и конкурсов» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (48,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности, развитие талантливых детей и молодежи. В 2018 году учреждением были проведены следующие внутрипоселковые конкурсы: «Кондинские роднички», конкурс фотографий к 95-летию Кондинского района, конкурс рисунков «Мой край родной», конкурс чтецов, конкурс «Семья года».

4.1.3. По мероприятиям «Сохранение, развитие, популяризация традиций культуры» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (758,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение массовых культурных мероприятий, концертных и развлекательных программ. За 2018 год учреждением проведено 343 культурно-массовых мероприятия, из них 45 мероприятие на платной основе, общее число посещений составило 16 658 чел.

***4.2. Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики»***

4.2.1. По мероприятиям «Повышение качества оказания услуг для молодежи» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (247,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы специалиста по работе с молодежью.

4.2.2. По мероприятиям «Формирование здорового образа жизни, гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (29,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводятся:

- молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с курением, Дню памяти погибших от СПИДа и др.

- спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта среди подростков и молодежи.

В целях формирования гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере в 2018 году были проведены военно-спортивных игры, Дни памяти и уроки мужества с приглашением ветеранов.

4.2.3. По мероприятиям «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (50,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводились творческие и интеллектуальные игры, конкурсы и праздники (интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗиУМ», массовое гуляние «День молодежи», массовое гуляние «Вороний день», «Триколор» и др.). Количество мероприятий для детей и молодежи, проведенных в 2018 году составило 91 с привлечением 4 635 человек.

4.2.4. По мероприятиям «Развитие материально-технической базы» финансирование по данному мероприятию на 2018 год не запланировано.

***4.3. Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта»***

4.3.1. По мероприятиям «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в программе 100% (79,6 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия проводятся спортивно-массовые мероприятия для жителей поселения (соревнования по пейнтболу, мини-футболу, турниры по настольному теннису и волейболу), участие в районных соревнованиях.

В 2018 году к реализации было запланировано 26 мероприятий муниципальной программы. Финансовое обеспечение было утверждено на 16 мероприятий. Исполнено более 90% от мероприятий (обеспеченных финансированием).

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

В 2018 году в рамках реализации целевой программы Кондинского района «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы», на территории поселения Кондинское выполнено обустройство спортивно-игровой площадки по ул. Энгельса, д. 9.

Планируемое финансирование на 2018 год составило:

* средства федерального бюджета – 540,0 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 1 260,0 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 200,0 тыс.руб.

Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%.**

В соответствии с постановлением администрации городского поселения Кондинское от 26 октября 2018 года № 192 «О модельной муниципальной программе городского поселения Кондинское, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Кондинское, их формирования, утверждения и реализация» утвержден Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Кондинское, их формирования, утверждения и реализации. В настоящий момент разработаны следующие муниципальные программы со сроком реализации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года:

- «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и  
спорта в городском поселении Кондинское на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

 - «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 22-163