**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2019 год**

Постановлением администрации городского поселения Кондинское от 27 октября 2018 года № 194 утвержден перечень муниципальных программ городского поселения Кондинское со сроком реализации на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года. В 2019 году на территории городского поселения Кондинское было реализовано 6 муниципальных программ:

1. Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
2. Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
3. Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
4. Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
5. Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года;
6. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года.

Согласно Постановления администрации городского поселения Кондинское от 26 октября 2018 года № 192 «О модельной муниципальной программе городского поселения Кондинское, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Кондинское, их формирования, утверждения и реализация» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего за 2019 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2020 года) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 63 938,9 тыс. рублей, в том числе:

* из средств федерального бюджета – 514,8 тыс. руб.;
* из средств бюджета автономного округа – 919,2 тыс. руб.;
* средства районного бюджета – 12 416,2 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 50 088,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года исполнение расходных обязательств составило 61 857,6 тыс. рублей, что составляет 96,7% от утвержденных в бюджете, из них

* средства федерального бюджета – 514,8 тыс. руб. (100% от годового плана);
* средства окружного бюджета – 919,2 тыс. руб. (100% от годового плана);
* средства районного бюджета – 10 616,2 тыс. руб. (85,5% от годового плана);
* средства местного бюджета – 49 807,4 тыс. руб. (99,4% от годового плана).

Из 6 муниципальных программ  **2 программы** (33,3% от общего количества программ) **исполнены полностью на 100%.**

1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

2. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно – уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года».

**3 программы** (50% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%,** но менее 99,5%.

1. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,3%**.

2. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,2%**.

3. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **98,7%**.

**1 программа** (16,7% от общего количества программ) имеет **освоение менее 95%** .

1. «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **94,4%**.

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки **5 программ** (83,3%) **получили расчетную оценку «отлично», 1 программа** (16,7%) **– расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**Из 27 показателей,** установленных в 2019 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 21 показателю** (77,8% от общего количества анализируемых показателей), по 1 показателю (3,7% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 95%. По 1 показателю достигнуто запланированное значение свыше 80% и фактическое значение показателей имеет положительную динамику. По 4 показателям запланированное значение не достигнуто (14,8% от общего количества анализируемых показателей).

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское**

 **на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,99 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2019 год:

* средства бюджета автономного округа – 16,8 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 299,3 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2019 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (316,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4. По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Проведение мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, мира и единства, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности, адаптация мигрантов, пресечение незаконной миграции» финансирование в 2019 году не предусмотрено.

В рамках деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговое объединение «Созвездие Конды» были проведение культурно-массовые и спортивные, направленные на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, противодействие терроризму и экстремизму.

4.2. По мероприятию 2 «Проведение противопожарной пропаганды, обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (295,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов, обслуживание противопожарной сигнализации объектов муниципальной собственности.

4.3. По мероприятию 3 «Создание условий для деятельности народных дружин» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (21,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (8 чел.).

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы**

**и на период до 2030 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,95 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по повышению уровня благоустройства дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения по 4-м показателям исполнение составило 100%, по 1-му показателю – 87,3%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**.

Планируемое финансирование на 2019 год:

- средства бюджета поселения – 9 135,7 тыс. руб.;

- средства бюджета района – 900,0 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2019 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (10 032,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Содержание, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (8 220,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог; планировке проезжих частей внутрипоселковых дорог; ремонт участков дороги по ул. Гагарина (2 108 кв.м.), ул. Юбилейная (2 268 кв.м.). А также устройство деревянных тротуаров (1 345 кв.м.), в том числе:

по ул.Крупской – 600 кв.м.,

по ул. Пуртова от д.№7 до пер. Пушкинский – 39,1 кв.м.,

по пер. Пушкинский – 77,1 кв.м.

по ул. Ленина от д.№14 до с пер.Пушкинский – 36,8 кв.м.,

по ул.Таежная от д.№1Б в сторону ул.Молодежная – 592 кв.м.

4.2. По мероприятию 2 «Безопасность дорожного движения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6% (124,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,6%. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт 58 дорожных знаков (заменены стойки для знаков и болты), а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов.

4.3. По мероприятию 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 688,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения. Финансирование за 2019 год произведено в соответствии с заключенными муниципальными контрактом. За 2019 год было выполнено 2 847 рейсов или 100,2% к прошлому году, перевезено 20 661 пассажир.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Программы с освоением финансирования более 95%, но менее 99,5%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Развитие культуры, молодежной политики, физической**

**культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,74 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 5-м целевым показателям выполнено на 100%; по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 99,3%**

Планируемое финансирование на 2019 год:

- средства бюджета района – 2 919,8 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 7 519,6 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2019 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,3% (10 366,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,3%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 092,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В рамках данного мероприятия в 2019 году были осуществлены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, концертно-развлекательных программ, посвященные общегосударственным и профессиональным праздникам (День Защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, «Проводы русской зимы», «Театральная весна», 9 мая, День поселка, День пожилого человека), массовые новогодние и рождественские мероприятия, детские утренники, открытие ледового городка. За 2019 год учреждением проведено 308 культурно-массовых мероприятия, из них 43 мероприятие на платной основе, общее число посещений составило 17 875 человек.

4.2. По мероприятию 2 «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности, гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (225,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия в 2019 году проведены внутрипоселковые акции, мероприятий (молодежные акции – день борьбы с курением, молодежь против наркотиков, день памяти погибших от СПИДа, интеллектуально – развлекательная игра «КВИЗиУМ»). Для временного трудоустройства в каникулярный период было трудоустроено 35 человек.

4.3. По мероприятию 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (19,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках мероприятия осуществлены расходы на проведение мероприятий, турниров и соревнований по различным видам спорта: соревнования по пейнтболу; соревнования по настольному теннису; космический забег; первенство по стрельбе; соревнования по бильярду.

4.4. По мероприятию 4 «Организация деятельности муниципального учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,2% (9 029,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,2%. В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,95 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 4 показателям – на 100%, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2019 году не было запланировано. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 99,2%**.

Планируемое финансирование на 2019 год:

- средства бюджета поселения – 7 233,5 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2019 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 99,2% (7 098,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,2%.

4.По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Организация освещения дорожно-уличной сети» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 89,5% (1 149,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 89,5%. В рамках данного мероприятия была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения, приобретено 70 уличных светильников.

4.2. По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» проведение мероприятий в 2019 году не предусмотрено.

4.3. По мероприятию 3 «Санитарная очистка поселка» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 964,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; очистка сточных канав; снос аварийно – опасных деревьев (9 шт.); отлов безнадзорных животных (5 собак); приобретены контейнеры под ТКО (13 шт.) и мобильные площадки под контейнера (3 шт.). Также в рамках данного мероприятия было снесено 6 ветхих и аварийных строений общей площадью 3,81 тыс.кв.м.

4.4. По мероприятию 4 «Прочее благоустройство» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 991,3 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; выполнены работы по обустройству детской спортивно – игровой площадки; построен снежный городок; проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий, предприятий и жилых домов, выполнены работы по ремонту детских площадок.

4.5. По мероприятию 5 «Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет»» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (993,8 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках проекта были выполнены работы по благоустройству территории по ул. Советская (устройство тротуара из брусчатки – 190 кв.м., от пересечения ул.Советская – ул.Гагарина до пересечения ул.Советская – ул. 40 лет Октября).

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III. Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,99 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателя выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 98,7%**

Планируемое финансирование на 2019 год:

- средства бюджета поселения – 2 889,0 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2019 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,7% (2 852,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,7%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,7% (2 852,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,7%. В рамках данной программы проводились следующие мероприятия:

- подготовлены акты обследования на 23 объекта в целях подготовки документов, необходимых для осуществления государственного учета сноса объектов,

- проведено 3 технических обследования многоквартирных жилых домов с целью признания их аварийными;

- выполнены мероприятия по оценке и определению стоимости 1 земельного участка с целью выставления на торги;

- подготовлены межевые планы на 1 земельный участок, и 60 автомобильных дорог, также подготовлен 1 технический план на дорогу;

- произведен ремонт муниципальных жилых квартир (2 квартиры);

- оплачены коммунальные услуги, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- уплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В рамках проведения подготовительного периода Всероссийской переписи населения 2020 года, проведена инвентаризация указателей с наименованиями улиц, номеров домов, по результатом которой были приобретены 638 табличек с указанием улиц и 302 – с указаниями номеров домов.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Программы с освоением финансирования менее 95%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,9 баллов – «хорошо».
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м показателям выполнено на 100%, по 2-м показателям фактическое значение ниже запланированного, по 1-му показателю – проведение мероприятий в 2019 году не было запланировано. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 94,4%**

Планируемое финансирование на 2019 год:

* средства федерального бюджета – 514,8 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 905,4 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 8 596,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 23 011,6 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2019 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 94,4% (31 191,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 94,4%.

1. По мероприятиям программы

1. По мероприятию 1 «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (38,5 тыс. руб.), к плановому утвержденному в программе 100%.

В 2019 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации:

Заместитель главы администрации городского поселения – АНОДПО «Промбезопасность» по программам «Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» и «Подготовка электроперсонала к проверке знаний норм и правил работы электроустановок»;

Начальник отдела финансов и экономической политики – Частное учреждение дополнительного образования «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Главный специалист организационного отдела – Частное учреждение дополнительного образования «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. По мероприятию 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (216,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

3. По мероприятию 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» проведение мероприятий в 2019 году не предусмотрено.

4. По мероприятию 4 «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения Кондинское, муниципального казенного учреждения «Кондасервис»», в том числе:

4.1. По мероприятию 4.1. «Осуществление полномочий главы поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 830,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения.

4.2. По мероприятию 4.2. «Обеспечение функционирования администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 87,7% (13 089,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 87,7%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации.

4.3. По мероприятию 4.3. «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Кондасервис»» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (6 733,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,9%. В рамках реализации мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, курсы повышения квалификации, оплату услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

4.4. По мероприятию 4.4. «Организация общественных работ для временного трудоустройства» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 354,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 99,9%. В рамках реализации данного мероприятия было организовано:

- проведение оплачиваемых общественных работ для 44 граждан;

- временное трудоустройство граждан из числа КМНС для 1 гражданина.

4.5. По мероприятию 4.5. «Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения переданных на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (6 929,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 22-163