**Протокол № 1**

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) на территории сельского поселения Леуши

с.Леуши 7 марта 2019 года

Комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | - П.Н.Злыгостев - глава сельского поселения Леуши; |
| Заместитель председателя комиссии | - М.В.Вурм - заместитель главы сельского поселения Леуши; |
| Секретарь | - И.К.Артемова – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства; |
| Члены комиссии | - А.Ю.Уваров – директор МКУ «АХС»;  - В.Д. Хазов - начальник Леушинского участка ООО «КонцессКом»;  - С.Ф. Семенов – мастер Леушинского ОЭС;  - А.С. Рыбкин – Начальник пожарной команды п. Лиственичный ПЧ пгт. Междуреченский филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югоря» по Кондинскому району;  - Д.Л. Семушин – директор МКОУ Леушинская СОШ;  - Васильев А.Н. – фельдшер филиала с.п. Леуши; БУ ХМАО-Югры Кондинская районная больница |

Повестка заседания комиссии:

1. О готовности к паводковому периоду 2019 года населенных пунктов сельского поселения Леуши

(А.И.Уваров)

1. Об утверждении плана по обеспечению согласованных действий и координации работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями между заинтересованными организациями и учреждениями на территории сельского поселения Леуши

(М.В.Вурм)

1. Об утверждении плана мероприятий по подготовке населенных пунктов сельского поселения Леуши к пожароопасному периоду 2019 года

(А.Ю.Уваров)

1. Об установлении принадлежности источников противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши

(М.В.Вурм)

Рассмотрение вопросов:

1. О готовности к паводковому периоду 2019 года населенных пунктов сельского поселения Леуши

(А.И.Уваров)

1.1. В целях недопущения подтопления населенного пункта п.Лиственичный со стороны полей директору МКУ «АХС» (А.И.Уваров) организовать и провести грейдирование снега (оканавливание) вдоль автодороги Леуши – Лиственничный.

1.2. Рассмотреть необходимость вывозки снега за пределы населенных пунктов и предоставить предложения о вариантах привлечения техники.

*Срок до 20.03.2019*

1. Об утверждении плана по обеспечению согласованных действий и координации работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями между заинтересованными организациями и учреждениями на территории сельского поселения Леуши

(М.В.Вурм)

2.1.Информацию принять к сведению.

2.2.Признать ранее утвержденный план по обеспечению согласованных действий и координации работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями между заинтересованными организациями и учреждениями на территории сельского поселения Леуши действуюшим и не требующим корректировки.

3.Об утверждении плана мероприятий по подготовке населенных пунктов сельского поселения Леуши к пожароопасному периоду 2019 года

(А.Ю.Уваров)

3.1.Директору МКУ «АХС» (А.Ю.Уваров), консультанту администрации сельского поселения Леуши (И.Г.Зуеву):

-Организовать работу по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года всех источников противожарного водоснабжения.

-Провести обследование источников противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши на предмет готовности к летнему периоду и на предмет 100% наполняемости совместно с представителями «Центроспас-Югория» по Кондинскому району;

-Провести комплексную подготовку к летнему периоду и устранить все недостатки выявленнные в процессе обследования представителями ГО, ЧС и ПБ управления гражданской защиты насления администрации Кондинского района (27.02.2019 года);

-В связи с отсутствием установленных противопожарных расстояний (не менее 30 метров) от границ населенных пунктов до лесных насаждений в п.Ягодный в районе ул.Лесная, ул.Новая, ул.Южная в п.Дальний в районе въезда в населенный пункт и в районе первых домов ул.Центральной рассмотреть и запланировать выполнение работ по соблюдению противопожарных расстояний. Предоставить расчет сметной стоимости работ для последующего включения в муниципальную программу и включения в план мероприятий к подготовке к пожароопасному периоду 2019 года;

-Повторно рассмотреть вопрос по наполняемости пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря для тушения лесных пожаров и предоставить объяснительные по отсутствию полного наполнения ПСПИ, а также отсутствие указателей на пожарных водоемах (п.Ягодный, п.Дальний), отсутствие очистки от снега пожарных водоемов в п.Ягодный, п.Дальний на момент проведения проверки представителями ГО, ЧС и ПБ управления гражданской защиты насления администрации Кондинского района (27.02.2019 года);

-В населенных пунктах п.Ягодный, п.Дальний устранить отсутствие актуальной информации на стендах «01-сообщает». Информацию на стендах «01 – сообщает» ежемесячно актуализировать во всех населенных пунктах.

*Срок: до 20.03.2019 года.*

4.Об установлении принадлежности источников противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши

(М.В.Вурм)

*2.1. Заместителю главы сельского поселения Леуши (М.В.Вурм):*

- Провести мероприятия (запросы) в ЕГРП, Центр имущественных отношений г.Ханты-Мансийск по установлению принадлежности источников противожарного водоснабжения на территории сельского поселения Леуши;

- В случае выявления бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения расположенных на территории с.п.Леуши принять меры по принятию в муниципальную собственность сельского поселения Леуши данных объектов в срок до 31.12.2019 года.

*Решили:*

*25.03.2019 года провести очередное заседание комиссии и заслушать результаты проделанной работы.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | П.Н.Злыгостев |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |