**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2015 год.**

В 2015 году на территории городского поселения Кондинское реализуется 8 муниципальных программ.

Согласно Постановлению администрации городского поселения Кондинское от 17 декабря 2013 года № 94 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Кондинское» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего на 2015 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 01.01.2016) на реализацию муниципальных программ из всех источников было предусмотрено 19 704,2 тыс.рублей, в том числе:

* из средств бюджета автономного округа – 2 413,4 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 300,0 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 16 990,8 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2016 исполнение расходных обязательств составило 18 962,0 тыс.рублей, что составляет 96,2% от утвержденных в бюджете.

* из средств бюджета автономного округа – 2 413,4 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета района – 300,0 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета поселения – 16 248,6 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 95,6%.

Из 8 муниципальных программ  **2 программы** (25%) **исполнены полностью 100%.**

1. «Подготовка и проведение празднования 300-летия со дня образования поселка Кондинское»

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы»

**1 программа** (12,5% от общего количества программ) имеет **освоение более 99%.**

«Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,95%.**

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%,** но менее 99%.

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

2. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 90%,** но менее 95%.

1. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

2. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

**Одна программа имеет освоение финансирования менее 90 %**

«Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» – освоение от утвержденного бюджета составляет **89,69%**

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки 3 **программы** (37,5%) **получили расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, если существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**5 программ** (62,5%) **получили расчетную оценку «удовлетворительно»** и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**Из 55 показателей,** установленных в 2015 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 27 показателям (49,1**% от общего количества анализируемых показателей), при этом по 6 показателям (10,9% от общего количества анализируемых показателей), значение перевыполнено, и составляет более 100%, по 21 показателю достигнуто в полном объеме. По 9 показателям (16,4% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 95%. По 9 показателям достигнуто запланированное значение свыше 50% и фактическое значение показателей имеет положительную динамику. По 10 показателям не достигнуто (34,8% от общего количества анализируемых показателей). При этом координаторами программ приведено обоснование зависимости недостигнутых показателей от недостаточных объемов финансирования.

В целом по достижению показателей

- достижение составляет более 100% - по 6 показателям

- достижение составляет 100% - по 21 показателю

- достижение составляет от 95% до 99% - по 9 показателям;

- достижение составляет от 50% до 75% - по 9 показателям.

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

**I.** **«Подготовка и проведение празднования 300-летия со дня образования поселка Кондинское»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 5,7 баллов – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателей выполнено более чем на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2015 год:

* средства бюджета автономного округа – 1 300,0 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 693,4 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (1 993,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 79,6%.

4. По мероприятиям программы:

***4.1.Подпрограмма 1 «Лучшая территория поселения»***

4.1.1. По мероприятию «Привлечение хозяйствующих субъектов и население к благоустройству территории» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 663,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 97,0%.

Данное мероприятие направлено на формирование привлекательного имиджа поселения, развитие сотрудничества и укрепления связей между организациями всех форм собственности. В рамках данного мероприятия были выполнены работы по обустройству тротуара по ул.60 лет ВЛКСМ и по ул.Советская, а также выложена брусчатка на центральной площади, был организован и проведен общепоселковый субботник, а также конкурс на оформление снежных городков и придомовых территорий.

***4.2.Подпрограмма 2 «Подготовка и проведение массовых мероприятий»***

По данной подпрограмме освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (283,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 41,8%.

В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия посвященные празднованию 300-летия поселка (более 35 мероприятий), такие как:

- в сфере физической культуры и спорта: лыжные гонки «Мартовская лыжня», спортивный праздник «Папа,мама и я- спортивная семья», турнир по волейболу, соревнования по футболу, пейнтбол. Спортивные мероприятия проводились совместно с филиалом РДСЮШ п.Кондинское, МКОУ Кондинская средняя школа и с Этно-оздоровительным центром «Мит-Ущ»;

- в сфере образования: книжная выставка «Кондинское-частица России», поисковая работа: «И тайный шепот тихих улиц», викторина «Мой край-моя история», «Теплый остров-библиотека», конкурс рисунков «Моя улица», музыкально-литературная композиция творческого объединения старшеклассников «Единство». мероприятия проводились совместно с Кондинской средней школой, детскими садами и Кондинскими библиотеками;

- в сфере культуры и молодежной политики: фестиваль «Театральная весна в Кондинском», творческие встречи с поэтами поселка «Родному краю строки посвящаю», фестиваль поэзии «Кондинское, любовь моя», развлекательная программа «Дружный хоровод семей», детский концерт «Какой народ прекрасный-дети», вечер отдыха «Желаем Вам!», фестиваль конкурс «Нововидение». В день празднования прошел цикл мероприятий, акция «Мой родной поселок» с участием волонтеров, фотовыставка, выставка документов «Из века в век переходя …», тематическая выставка - конкурс цветов и даров природы, гала – концерт «В моей судьбе ты самый главный», игры, конкурсы, награждение, дискотека и праздничный фейерверк.

***4.3.Подпрограмма «Изготовление юбилейной сувенирной продукции, укрепление материально-технической базы»***

4.3.1.По мероприятию «Повышение уровня материально-технического обеспечения проведения юбилейных мероприятий» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (47,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 11,1%.

В рамках данного мероприятия были приобретены баннеры и растяжки, а также сувенирная продукция.

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий.

**II. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 5,1 баллов – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м показателям выполнено на 100%, по 2-м показателям перевыполнено.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2015 год:

* средства бюджета района – 0,0 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 205,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100,0% (205,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 20,6%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (205,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 20,6%. В рамках реализации мероприятия проведена поверка узлов учета тепловой энергии (3 шт), а также работы по обслуживанию узлов учета, и сбора данных о потреблении энергетических ресурсов.

В отчетном году выполнено 30% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**1 программа** (12,5% от общего количества программ) имеет **освоение более 99%.**

**I. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 4,9 баллов – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по повышению уровня благоустройства дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения по 4-м показателям исполнение составило до 75%, по 4-м до 50%. По 1 позиции показатели не выполнены. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 99,95%**

Планируемое финансирование на 2015 год:

- средства бюджета поселения – 4 551,6 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 99,95% (4 549,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 21,7%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон»***

4.1.1. По мероприятиям «Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 99,93% (3 339,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 17,8%. В рамках данного мероприятия проводились работы зимнему и летнему содержанию дорог, ремонту участка дороги с добавлением нового материала по ул. Ленина (100 м.п.), устройство тротуара из брусчатки (178 м.кв.), в том числе:

по ул.60 лет ВЛКСМ - 70 кв.м.;

по ул. Гагарина - 108 кв.м.;

А также устройство деревянных тротуаров (478,67 кв.м.), в том числе:

по ул. Гастелло – 200 кв.м.;

по ул. Таежная – 98,67 кв.м.;

по ул.60 лет ВЛКСМ – 180 кв.м..

***4.2. Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (149,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 18,7%. В рамках данного мероприятия было приобретено и установлено 34 дорожных знака, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов.

4.2.2. По мероприятиям «Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (60 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 18,8%. В рамках данного мероприятия было изготовлено и установлено 2 автобусных остановки, произведен текущий ремонт причала.

***4.3. Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах».***

4.3.1. По мероприятиям «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (1000,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения.

В отчетном году выполнено более 90% запланированных мероприятий

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%,** но менее 99%.

**I. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 6,2 баллов – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м показателям выполнено на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2015 год:

* средства бюджета района – 0,0 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 1 946,5 тыс.руб.

 По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,56% (2 137,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 6,4%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории городского поселения Кондинское от чрезвычайных ситуаций»***

4.1.1. По мероприятиям «Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (1 868,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 87,3%. В рамках реализации мероприятия проведено обследование гидротехнического сооружения, в результате которого оформлен акт с описанием вида и объема требуемых ремонтных работ объекта, а также проведены частичные работы по укреплению гидротехнического сооружения «Берегоукрепление реки Конда».

***4.2. Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»***

4.2.1. По мероприятиям «Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Кондинское мерам пожарной безопасности» финансирование по мероприятию не было утверждено в бюджете, мероприятия по пропаганде населения проводились без финансовых затрат посредством листовок и информационных стендов.

4.2.2. По мероприятиям «Обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 89,6% (269,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 0,9%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов, обследование противопожарного водопровода, обслуживание противопожарной сигнализации объектов муниципальной собственности, также было запланировано строительство пожарных водоемов в количестве 19 штук за счет финансирования бюджета района (31 456,39 тыс.руб.), финансирование в 2015 году не было утверждено.

В отчетном году выполнено 55% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,6 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по совершенствованию системы управления муниципальным имуществом по 2-позициям выполнены на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 98,22%**

Планируемое финансирование на 2015 год:

- средства бюджета поселения – 90,0 тыс. руб.

 По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,22% (88,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 44,2%.

4.По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 98,22% (88,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 44,2%. В рамках данной программы проводились мероприятия по обследованию 10 объектов с целью подготовки документов, необходимых для осуществления государственного учета сноса объектов.

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**2 программы** (25% от общего количества программ) имеют **освоение более 90%,** но менее 95%.

**I. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 4,9 баллов – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 3-позициям выполнены более чем на 100%, по 7 показателям – на 100%, по 1-м показателю исполнение составило до 75%, и по 2-м до 50%. По 2 позициям показатели не выполнены. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 91,79%**

Планируемое финансирование на 2015 год:

- средства бюджета поселения – 3 767,6 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 91,79% (3 458,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 65,6%.

4.По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения»***

4.1.1. По мероприятиям «Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, создание художественно-декоративного оформления светом территории городского поселения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 87,6% (887,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 65,7%. В рамках данного мероприятия проводились работы по текущему ремонту уличных светильников, а также оплата электроэнергии для уличного освещения.

***4.2. Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»***

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (289,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 48%. В рамках данного мероприятия было построено ограждение на кладбище протяженностью 117 м.п.

***4.3. Подпрограмма 3 «Озеленение»***

4.3.1. По мероприятиям «Озеленение мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения)» финансирование по данному мероприятию не запланировано. В рамках данного мероприятия силами населения и организаций было посажено 375 деревьев (кедр, береза, осина, сибирская сосна) и 249 кустов (сирень, черемуха и рябина).

***4.4. Подпрограмма 4 «Санитарная очистка поселка»***

4.4.1. По мероприятиям «Улучшение экологической обстановки на территории поселения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (958,6 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 71%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; уборка сухостойных деревьев (12 шт.); очистка сточных канав; ремонт мусорных контейнеров и мобильных площадок под контейнера, также было приобретено 23 контейнера и 4 мобильных площадки под контейнера.

***4.5. Подпрограмма «Прочее благоустройство»***

4.5.1. По мероприятиям «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 87,8% (1 323,3 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 76,9%. В рамках данного мероприятия была приобретена детская спортивная игровая площадка; оборудован пляж; велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок.

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**II. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 5,5 балла – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановые значения по 2-м целевым показателям выполнено свыше 100%. Фактическое значение по 2-м показателям имеет положительную динамику как запланировано; по 4-м фактическое значение ниже запланированного.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы от утвержденного бюджета составляет **94,43%**

Планируемое финансирование на 2015 год:

− средства бюджета поселения – 5 641,4 тыс. руб.

- средства окружного бюджета – 692,5 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 94,43% (6 333,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 56,7%.

4. По мероприятиям программы

***4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры»***

4.1.1. По мероприятию «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сферы культуры» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 94,3% (5 679,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 55,6%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение основных средств и расходных материалов.

4.1.2. По мероприятию «Проведение культурных проектов и конкурсов» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (22,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 23%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности, развитие талантливых детей и молодежи. Учреждение приняло участие в таких районных конкурсах, как:

- «Не стареют душой ветераны» - получен диплом за участие;

- «Виват, Россия!!!» - диплом за 3-е место (Пономарев Евгений);

- «Кондинские роднички» - диплом за 1-е место (Черемицина Марина) и диплом за 3-е место (Пономарев Евгений).

На базе учреждения был проведен конкурс поэзии «Это праздник со слезами на глазах», который был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принимало участие – 44 человека в возрасте от 6 лет.

4.1.3. По мероприятиям «Сохранение, развитие, популяризация традиций культуры» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 99,9% (190,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 89,0%.

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение массовых культурных мероприятий, концертных и развлекательных программ. За 2015 год учреждением проведено 204 культурно-массовых мероприятия, из них 41 мероприятие на платной основе, общее число посещений составило 13 564 чел.

***4.2. Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики»***

4.2.1. По мероприятиям «Повышение качества оказания услуг для молодежи» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 91,8% (361,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 80%.

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы специалиста по работе с молодежью.

4.2.2. По мероприятиям «Формирование здорового образа жизни в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (7,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 51,9%.

В рамках данного мероприятия проводятся молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, приуроченных к Международному Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с курением, Дню памяти погибших от СПИДа и др., а также проводились спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта среди подростков и молодежи.

4.2.3. По мероприятиям «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (27,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 67,5%.

В рамках данной задачи проводились творческие и интеллектуальные игры, конкурсы и праздники (конкурс детского и юношеского чтения стихов местных авторов, массовое гуляние «День молодежи», массовое гуляние «Вороний день», а также акции к Дню Победы, «Триколор», «Поможем детям собраться в школу» и др.).

4.2.4. По мероприятиям «Формирование гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (11,0 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 78,6%.

Целью данного мероприятия является формирование гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере посредством проведения военно-спортивных игр, проведения Дней памяти и уроков мужества с приглашением ветеранов.

4.2.5. По мероприятиям «Развитие материально-технической базы» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (30,0 тыс. руб.).

В целях расширения перечня платных услуг был приобретен аппарат для попкорна.

***4.3. Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта»***

4.3.1. По мероприятиям «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в программе 100% (5,0 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 8,2%.

В рамках данного мероприятия проводятся спортивно-массовые мероприятия для жителей поселения, таких как: соревнования по мини-футболу, велокросс среди детей и подростков, соревнования по настольному теннису и волейболу, и др.

В 2015 году к реализации было запланировано 25 мероприятий муниципальной программы. Финансовое обеспечение было утверждено на 17 мероприятий. Исполнено 100% от запланированных мероприятий (обеспеченных финансированием) и 68% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**1 программа** (12,5% от общего количества программ) имеет **освоение менее 90%**.

1. **«Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**
2. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 6,1 балла – «хорошо».

1. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 2-м показателям выполнено на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2015 год:

− средства бюджета поселения – 230,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2015 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 89,69% (206,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 55,4%.

1. По мероприятиям программы

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

* 1. ***Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и кадрового резерва».***

4.1.1. По мероприятию «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв кадров» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 52,6% (26,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 36,2%. Не исполнение программы в части финансирования объясняется тем, что подготовка муниципальных служащих по программам дополнительного проф. образования проводились за счет бюджета района и округа, в том числе:

- в мае начальник организационного отдела прошел курсы повышения квалификации по теме «Организация работы должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за профилактику коррупционных и иных правонарушений»;

- в августе заместитель главы прошел курсы повышения квалификации по теме «Противодействие экстремистской деятельности. Межэтнические и межконфессиональные отношения».

* 1. ***Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан».***

4.2.1. По мероприятию «Организация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (180,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 60%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

1. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Глава городского

поселения Кондинское С.А. Дерябин

Исполнитель: Заведующий сектором

бюджетного планирования

отдела финансов и экономической политики

Наталья Николаевна Брусницина

тел. 22-163