Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы Кондинского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

 за 12 месяцев 2023 года

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составили: 8410072,07 руб. (в том числе бюджет автономного округа – 5725700,00 рублей, бюджет района – 2684372,07 руб. (в т.ч. бюджет поселений (переданные полномочия) – 2233019,40 руб.

Цель муниципальной программы: Трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и экспортного потенциала.

 Информация об исполнении основных мероприятий по состоянию на 31.12.2023г.:

 **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2023 год составил: 5776000,01 руб., в т.ч.:

 - бюджет округа – 5487200,00 руб.

 - бюджет района – 288800,01 руб.

 Исполнение на 31.12.2023 года составляет 5775999,79 руб. (100%): Субсидии на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности получили 21 уникальный субъект МСП, в т.ч. по направлениям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего** | ***Бюджет района*** | ***Бюджет округа*** |
|
| ***Итого по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***5 775 999,79*** | ***288 800,01*** | ***5 487 199,78*** |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств)»*** | ***2 547 109,50*** | ***127 355,48*** | ***2 419 754,02*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Добрынин Максим Юрьевич | 55 200,00 | 2 760,00 | 52 440,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Диченко Любовь Александровна | 500 000,00 | 25 000,00 | 475 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Мелекесов Владмир Александрович | 500 000,00 | 25 000,00 | 475 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Андреев Валерий Борисович | 218 4000,00 | 10 920,00 | 207 480,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Кардаков Валерий Петрович | 200 080,00 | 10 004,00 | 190 076,00 |
|  | Глава К(Ф)Х Чурилович Федор Васильевич | 96 682,12 | 4 834,11 | 91 848,01 |
|  | Индивидуальный предприниматель Черин Артур Александрович | 204 000,00 | 10 200,00 | 193 800,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Жукова Ольга Викторовна | 97 617,18 | 4 880,86 | 92 736,32 |
|  | Индивидуальный предприниматель Квашнина Оксана Альбертовна | 229 092,00 | 11 454,60 | 217 637,40 |
|  | Индивидуальный предприниматель Ковхаева Ирина Валентиновна | 78 343,20 | 3 917,16 | 74 426,04 |
|  | Индивидуальный предприниматель Обвинцев Александр Анатольевич | 327 168,00 | 16 358,40 | 310 809,60 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Регион-К» | 40 527,00 | 2 026,35 | 38 500,65 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений»*** | ***1 755 513,35*** | ***87 775,68*** | ***1 667 737,67*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Добрынин Максим Юрьевич | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Тюфтяев Евгений Леонидович | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Ищенко Елена Минзануровна | 63 231,73 | 3 161,59 | 60 070,14 |
|  | Индивидуальный предпринимательЛепешкина Наталья Владимировна | 163 458,78 | 8 172,94 | 155 285,84 |
|  | Глава К(Ф)Х Чурилович Федор Васильевич | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Энзель Александр Николаевич | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Регион-К» | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Жукова Ольга Викторовна | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Автоконд» | 151 482,10 | 7 574,11 | 143 907,99 |
|  | Индивидуальный предприниматель Шерстобитов Роман Олегович | 177 340,74 | 8 867,04 | 168 473,70 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат аренду (субаренду) нежилых помещений»*** | ***873 376,94*** | ***43 668,85*** | ***829 708,09*** |
|  | Глава К(Ф)Х Чурилович Федор Васильевич | 162 500,00 | 8 125,00 | 154 375,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Змановская Юлия Владимировна | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Энзель Александр Николаевич | 128 376,94 | 6 418,85 | 121 958,09 |
|  | Индивидуальный предприниматель Хири Ольга Владимировна | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Зверева Дарья Вячеславовна | 82 500,00 | 4 125,00 | 78 375,00 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа»*** | ***300 000,00*** | ***15 000,00*** | ***285 000,00*** |
|  | Глава К(Ф)Х Чурилович Федор Васильевич | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа»*** | ***300 000,00*** | ***15 000,00*** | ***285 000,00*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Диченко Любовь Александровна | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 |

 Исполнение по мероприятию 100 %.

**Мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере"**

Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2023 год составили: 2233019,40 в т.ч.:

 - бюджет округа – 0,00 руб.

 - бюджет района – 2233019,40 руб.

 - бюджет поселений (переданные полномочия) – 2233019,40 руб.

По направлению «Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский» предоставлена субсидия ООО «Стройкомплект».

Исполнение на 31.12.2023г. составляет 100 % от годового объема финансирования. В сумме 2 333 019,40 руб. в соответствии с расчетом экономически обоснованных расходов на оказание услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский в рамках заключенного договора о предоставлении из бюджета Кондинского района субсидии ООО «Стройкомплект» на возмещение недополученных доходов от оказания населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский в 2023 году

**Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

 Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2023 год составляют: 251 052,66 руб., в т.ч.:

 - бюджет округа – 238 500,00 руб.

 - бюджет района – 12 552,66 руб.

 Исполнение на 31.12.2023г. составляет 251 052,66 руб., по направлению "Возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (расходы на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя); на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель); на приобретение инвентаря производственного назначения; на рекламу; на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации)" предоставлена субсидия начинающему предпринимателю Обвинцеву Александру Анатольевичу. Исполнение по мероприятию - 100%.

**Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы:**

 Установленные Соглашениями о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры целевые показатели и показатели результативности по региональным проектам достигнуты в полном объеме.

 По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены следующие показатели результативности:

- «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки» установлен 1/достигнутое 4 (400%).

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» установлен 18/ достигнут 21 (117 %).

- «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек): на 31.12.2023г. составляет 2,4 тыс. чел. (при установленном на 2023 год показателе в 2,0 тыс. чел. - рост 120%.).

 По региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» установлен 1/ достигнут 1 (100,0 %).

**Информация о внесенных/планируемых изменениях в муниципальную программу:**

 Подготовлен проект постановления администрации Кондинского района «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 14 ноября 2022 года № 2449 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

 - финансовое обеспечение муниципальной программы за 2023 год приведено в соответствие с решением Думы Кондинского района от 23 декабря 2022 года № 962 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с последними изменениями);

 - объемы финансирования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приведены в соответствие с решением Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

 - объемы финансирования на 2027-2030 в соответствие с постановлением администрации Кондинского района от 28.12.2023 № 1442 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 30 декабря 2021 года № 2946 «О бюджетном прогнозе муниципального образования Кондинский район на долгосрочный период до 2027 года».

 Целевой показатель муниципальной программы «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек» приведен в соответствие с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2023 года № 557-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала»: 2024г. – с 2,0 на 2,2; 2025г. – с 2,1 на 2,3; 2026г. - 2,3; на момент окончания реализации – 2,4.

Исполнитель:

главный специалист

МКУ "УМТО ОМС Кондинского района"

А.С. Половинкина, 8(34677) 41-188

Начальник отдела субсидий

КНСЭиПП

О.Л. Новоселова

8(34677)32-245