|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель Главы Кондинского района |
|  |  Максимова Н.Ю. «15» 12 2017г |

**План-график запуска потенциальных проектов**

**Администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**(далее – Администрация Кондинского района)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| **1.** | **Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский»** |
| 1.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | 21.04.2017 | Романов С.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондинского района |
| 1.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом  | 11.05.2017 | Проектный комитет Кондинского района / МПО |
| 2. | **Проект «Празднование 95-летия Кондинского района»** |
| 2.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | 20.12.2017 | Крылова Г.В. – начальник управления культуры и молодежной политике администрации Кондинского района |
| 2.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом  | 31.01.2018 | Проектный комитет Кондинского района / МПО |
| 3. | **Проект «Строительство хоккейного корта в пгт. Междуреченский** |
| 3.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | 20.12.2017 | Аюпов Р.Ф. – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района |
| 3.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 31.01.2018 | Проектный комитет Кондинского района / МПО |