|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель Главы Кондинского района |
|  | Максимова Н.Ю.  «25» мая 2018 г |

**План-график запуска потенциальных проектов**

**Администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**(далее – Администрация Кондинского района)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| **1.** | **Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский»** | | | |
| 1.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | 21.04.2017 | Романов С.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондинского района |
| 1.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 11.05.2017 | Проектный комитет Кондинского района / МПО |
| 2. | **Проект «Празднование 95-летия Кондинского района»** | | | |
| 2.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | 20.12.2017 | Крылова Г.В. – начальник управления культуры и молодежной политике администрации Кондинского района |
| 2.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 31.01.2018 | Проектный комитет Кондинского района / МПО |
| 3. | **Проект «Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский»** | | | |
| 3.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | 20.12.2017 | Аюпов Р.Ф. – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района |
| 3.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 21.05.2018 | Проектный комитет Кондинского района / МПО |
| 4. | **Проект «Комплексный подход по созданию условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района»** | | | |
| 4.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | 30.06.2018 | Гаранин Н.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| 4.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 31.07.2018 | Проектный комитет Кондинского района / МПО |