**ПРОТОКОЛ № 22**

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 31 января 2019 года пгт. Междуреченский

**Председательствовал:**

А.В. Дубовик – глава Кондинского района – председатель Проектного комитета

**Присутствовали члены Проектного комитета:**

А.А. Яковлев – заместитель главы Кондинского района

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;

А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района;

С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района;

Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

**Приглашенные:**

И.Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района;

Р.Ф. Аюпов – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района;

Н. И. Суслова – начальник управления образования администрации Кондинского района;

С.А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

**1. О рассмотрении проектных инициатив муниципальных проектов в 2019 году.**

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

1.1.«Разработка локального бренда муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

**Решили:**

1.1.1. Запустить проект «Разработка локального бренда муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Руководителю проекта Н.Ю. Максимовой разработать паспорт проекта.

**Срок: до 01 марта 2019 года.**

1.2. «Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодежи на 2019- 2024 годы»

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, Т.В. Каспшицкая)

**Решили:**

1.2.1. Запустить проект «Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодежи на 2019- 2024 годы». Руководителю проекта Т.В. Каспшицкой разработать паспорт проекта.

**Срок: до 01 марта 2019 года.**

1.3. «Год «Молодой семьи в Кондинском районе»

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, Н.И. Суслова)

**Решили:**

1.3.1. Запустить проект «Год «Молодой семьи в Кондинском районе». Руководителю проекта Н.И. Сусловой разработать паспорт проекта.

**Срок: до 01 марта 2019 года.**

1.4. «Приобретение объекта «Лыжная база в пгт. Междуреченский»

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, Р.Ф. Аюпов)

**Решили:**

1.4.1. Запустить проект «Приобретение объекта «Лыжная база в пгт. Междуреченский». Руководителю проекта Р.Ф. Аюпову разработать паспорт проекта.

**Срок: до 01 марта 2019 года.**

1.5. «Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский»

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, Р.Ф. Аюпов)

**Решили:**

1.5.1. Запустить проект «Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский». Руководителю проекта Р.Ф. Аюпову разработать паспорт проекта.

**Срок: до 01 марта 2019 года.**

**2. О внесении изменений в План-график запуска потенциальных проектов администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год**

 (А.В. Дубовик, Н. Ю. Максимова)

**Решили:**

2.1. В соответствии с уточнениями, внесенными в наименование проектов: «Разработка локального бренда муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», «Приобретение объекта «Лыжная база в пгт. Междуреченский», «Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский» руководителями проектов комитету экономического развития администрации Кондинского района внести изменения в План-график запуска потенциальных проектов администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год. Разместить уточненный План – график на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

**Срок: до 01 марта 2019 года.**

**3. О рассмотрения запроса на изменение в проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский».**

(А.В. Дубовик, С.А. Мартынов)

3.1. Утвердить изменения в проект (приложение к протоколу).

 **4. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.**

 (А.В. Дубовик, И.Н. Скину)

**Решили:**

 4.1. Информацию принять к сведению.

 4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.1, 1.2 протокола заседания от 13.11.2018 №20, пункты 1.2, 2.2, 2.3 протокола заседания Проектного комитета от 12.12.2018 №21.

Глава Кондинского района,

председатель Проектного комитета А.В. Дубовик