# Отчет о ходе реализации муниципальных программ Кондинского района за 1 полугодие 2024 года

В 2024 году на территории Кондинского района реализуются 24 муниципальные программы.

Всего на 2024 год (по состоянию на 01.07.2024) на реализацию муниципальных программ утверждено в бюджете Кондинского района за счёт всех источников финансирования – 5 244 148,04 тыс. руб. (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе:

из средств федерального бюджета – 101 001,18 тыс. руб.;

из средств бюджета автономного округа – 2 864 152,04 тыс. руб.;

из средств бюджета муниципального образования – 2 278 994,82 тыс. руб;

По состоянию на 01.07.2024 года исполнение по муниципальным программам составило 2 324 453,87 тыс. руб. (без учета межбюджетных трансфертов), что составляет 44,32% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район, в том числе:

из средств федерального бюджета – 62 779,77 тыс. руб., что составляет 62,16% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район;

из средств бюджета автономного округа – 1 190 767,15 тыс. руб., что составляет 41,57% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район;

из средств бюджета муниципального образования – 1 070 906,95 тыс. руб, что составляет 46,99% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район;

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»:**

* + - * достижение целевых показателей в среднем по программе составило 100%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 469 939 486,75 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 49,40%.
* Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 09 ноября 2022 года № 2437 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие муниципальной службы»:

1) постановлением администрации Кондинского район от 23 января 2024 года № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 09 ноября 2022 года № 2437 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие муниципальной службы»;

2) постановлением администрации Кондинского район от 25 марта 2024 года № 315 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 09 ноября 2022 года № 2437 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие муниципальной службы»;

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Развитие образования»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 97,5%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 2 456 449 350,38 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 49,34%.
* По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» и по основным мероприятиям «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования», «Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи», «Развитие системы воспитания, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Повышение финансовой грамотности» финансирование не предусмотрено. Исполнение остальных мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме, освоение запланировано на 3-4 квартал 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 05 декабря 2022 года № 2617 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие образования»:

1) постановлением администрации Кондинского район от 30 января 2024 года № 109 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 05 декабря 2022 года № 2617 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие образования»;

1. постановлением от 09 апреля 2024 года № 374 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 05 декабря 2022 года № 2617 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие образования».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 49,9%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 32 214 294,54 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 42,06%.
* Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме, освоение запланировано на 3-4 квартал 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2491 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие молодежной политики»:

1. постановлением администрации Кондинского района от 07 февраля 2024 года № 137 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2491 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие молодежной политики»;
2. постановлением администрации Кондинского района от 10 июня 2024 года № 614 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2491 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие молодежной политики».

* внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

**Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма»:**

* достижение целевых показателей оценивается по итогам года. Целевой показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Кондинском районе, в общем количестве граждан, %» рассматривается ежегодно по результатам социологического исследования Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры ориентировочно в 4 квартале 2024 года.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 5 000,00 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 0%.
* По основному мероприятию «Реализация единой государственной политики по гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений» финансирование не предусмотрено. По основному мероприятию «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства, содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан» исполнение планируется во втором полугодии 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 29 ноября 2022 года № 2576 «О муниципальной программе Кондинского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма» не вносились.
* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью дополнения 2026 года в паспорт, таблицу 1,2,3.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 56,3%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 317 442 647,22 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 48,34%.
* По региональному проекту "Творческие люди" и по мероприятию «Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел» финансирование не предусмотрено. По остальным мероприятиям освоение осуществляется в плановом режиме.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 7 ноября 2022 года № 2403 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие культуры и искусства»:

-постановлением администрации Кондинского района от 8 февраля 2024 года № 141 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 7 ноября 2022 года № 2403 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие культуры и искусства».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 88,6%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 205 856 278,97 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 49,06%.
* Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 14 ноября 2022 года № 2451 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта»:

-постановлением администрации Кондинского района от 20 февраля 2024 года № 187 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 14 ноября 2022 года № 2451 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Содействие развитию застройки»:**

* Достижение целевых показателей в среднем по программе составило 99,8%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 1 399 900,00 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 42,84%.
* По основному мероприятию «Организация проведения комплексных кадастровых работ» финансирование не предусмотрено. Исполнение остальных мероприятий планируется до конца 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 10 ноября 2022 года № 2431 «О муниципальной программе Кондинского района «Содействие развитию застройки» не вносились:

-постановлением администрации Кондинского района от 19 февраля 2024 года № 177 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 10 ноября 2022 года № 2431 «О муниципальной программе Кондинского района «Содействие развитию застройки».

- постановлением администрации Кондинского района от 06 июня 2024 года № 480 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 10 ноября 2022 года № 2431 «О муниципальной программе Кондинского района «Содействие развитию застройки».

* внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 22,0%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 52 558 765,20 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 19,55%.
* По мероприятиям программы исполнение осуществляется в плановом режиме, освоение планируется на 3-4 квартал 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2490 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса»:

-постановлением администрации Кондинского района от 20 марта 2024 года № 303 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2490 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Формирование градостроительной документации»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 100%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 23 069 514,14 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 54,63%.
* По мероприятиям программы исполнение осуществляется в плановом режиме, освоение планируется на 3-4 квартал 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кондинского района от 25 октября 2022 года № 2337 «О муниципальной программе Кондинского района «Формирование градостроительной документации»:

-постановлением администрации Кондинского района от 12 февраля 2024 года № 149 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 25 октября 2022 года № 2337 «О муниципальной программе Кондинского района «Формирование градостроительной документации».

-постановлением администрации Кондинского района от 13 мая 2024 года № 490 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 25 октября 2022 года № 2337 «О муниципальной программе Кондинского района «Формирование градостроительной документации».

* внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

**Муниципальная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 100%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 5 426 500,00 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 22,43%.
* Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме освоение планируется на 3-4 квартал 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 6 мая 2024 года № 481 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2500 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие коренных малочисленных народов Севера».

* внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

**Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 57,3%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 252 175 325,26 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 67,5%.
* По мероприятиям программы исполнение осуществляется в плановом режиме, освоение планируется на 3-4 квартал 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 25 марта 2024 года № 316 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 24 ноября 2022 года № 2551 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие жилищной сферы»;

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 85,4%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 434 988 360,38 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 24,03%.
* основные мероприятия программы исполняются в плановом режиме? освоение планируется на 3-4 квартал 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 31 января 2024 года № 113 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 26 декабря 2022 года № 2790 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса»;

-постановлением администрации Кондинского района от 20 мая 2024 года № 532 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 26 декабря 2022 года № 2790 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе оценивается по итогам года;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 328 437,50 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 5,56%.
* по мероприятию «Обеспечение защиты прав потребителей» финансирование не запланировано. По остальным мероприятиям исполнение осуществляется в плановом режиме, освоение 100% планируется до конца 2024 года.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 13.02.2024 №152 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 28.11.2022 №2559 **«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»»;**

* внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

**Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе оценивается по итогам года;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 1 210 171,00 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 35,1%.
* По основному мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» финансирование не предусмотрено. По основному мероприятию «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кондинском районе» проходят конкурентные процедуры по приобретению мотопомп, рукавов напорных, ранцев (лесные огнетушители). По основному мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе» исполнение проходит в плановом режиме.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 06.02.2024 №135 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 21 ноября 2022 года № 2409 «О муниципальной программе Кондинского района «Безопасность жизнедеятельности»;

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Экологическая безопасность»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 141,7%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 60 873 834,89 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 16,9%.
* По региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" средства не предусмотрены. По остальным мероприятиям исполнение осуществляется в плановом режиме.
* За 6 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу не вносились:
* Требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью дополнения 2026 года в паспорт, таблицу 1,2,3 с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок), а также уточнения значений целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 84,9%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 17 698 089,00 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 27,4%.
* По основному мероприятию «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» исполнение осуществляется в плановом режиме, планируется 100% освоение до конца 2024 года. По остальным мероприятиям программы финансирование не предусмотрено.
* За 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 29.01.2024 №93 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31 октября 2022 года № 2371 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие экономического потенциала»;

-постановлением администрации Кондинского района от 26.02.2024 №205 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31 октября 2022 года № 2371 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие экономического потенциала»;

-постановлением администрации Кондинского района от 29.05.2024 №572 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31 октября 2022 года № 2371 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие экономического потенциала».

* внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

**Муниципальная программа «Цифровое развитие Кондинского района»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 100%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 5 507 200,00 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 47,6%.
* основные мероприятия программы исполняются в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 09.01.2024 №6 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 24 октября 2022 года № 2328 «О муниципальной программе Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района»;

-постановлением администрации Кондинского района от 11.04.2024 №377 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 24 октября 2022 года № 2328 «О муниципальной программе Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района»;

-постановлением администрации Кондинского района от 13.05.2024 №491 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 24 октября 2022 года № 2328 «О муниципальной программе Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района»;

-постановлением администрации Кондинского района от 15.07.2024 №732 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 24 октября 2022 года № 2328 «О муниципальной программе Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района».

* внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 0%. Достижение целового показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения» запланировано на III-IV квартал 2024 года;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 431 568 956,05 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 16 %, освоение запланировано на III-IV квартал 2024 года.
* основные мероприятия программы исполняются в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу не вносились.
* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 77,5%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 46 473 528,79 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 47,9%.
* основные мероприятия программы исполняются в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу не вносились.
* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью дополнения 2026 года в паспорт, таблицу 1,2,3 с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Создание условий для** **эффективного управления муниципальными финансами»:**

* достижение целевого показателя ожидается до конца года.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 343 589 450,30 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 47,1%.
* основные мероприятия программы исполняются в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

-постановлением администрации Кондинского района от 02 февраля 2024 года №128 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31 октября 2022 года № 2378 «О муниципальной программе Кондинского района «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 200%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 10 879 400,00 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 84,9%.
* исполнение основных мероприятий осуществляется в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации Кондинского района от 19 февраля 2024 года №179 «О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 07 ноября 2022 года № 2404 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие гражданского общества».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»:**

* достижение целевого показателя в среднем по программе составило 100%;
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 29 087 264,37 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 51,4%.
* исполнение основных мероприятий осуществляется в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу не вносились.
* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»:**

* достижение целевого показателя в среднем по программе составило 130%;

сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 6 160 263,16 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 56%.

* исполнение основных мероприятий осуществляется в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации Кондинского района от 20 февраля 2024 года №186 «О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 14 ноября 2022 года № 2449 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства».

* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок).

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»:**

* достижение целевых показателей в среднем по программе составило 70%.
* сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2024 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 39 246 025,21 рублей, процент исполнения от утвержденного в бюджете за первое полугодие составил 29%.
* Исполнение основных мероприятий в плановом режиме.
* за 6 месяцев 2024 года изменения в муниципальную программу изменения не вносились.
* требуется внесение изменений в муниципальную программу с целью дополнения 2026 года в паспорт, таблицу 1,2,3 с целью приведения в соответствие с решением Думы Кондинского района «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 года № 1100 (с учетом последних корректировок), а также уточнения значений целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.