Отчет о ходе реализации муниципальных программ Кондинского района за 9 месяцев 2025 года

# В 2025 году на территории Кондинского района реализуются 18 муниципальных программ.

# Всего на 2025 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 30.09.2025) утверждено в бюджете муниципального образования Кондинский район на муниципальные программы за счёт всех источников финансирования – 6 464 570,23 тыс. руб. (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе:

# из средств федерального бюджета – 101 420,76 тыс. руб.;

# из средств бюджета автономного округа – 3 445 890,77 тыс. руб.;

# из средств бюджета муниципального образования – 2 917 258,70 тыс. руб;

# По состоянию на 30.09.2025 года исполнение по муниципальным программам составило 4 191 419,09 тыс. руб. (без учета межбюджетных трансфертов), что составляет 64,8 % от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район, в том числе:

# из средств федерального бюджета – 67 275,10  тыс. руб., что составляет 66,3% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район;

# из средств бюджета автономного округа – 2 297 472,43  тыс. руб., что составляет 66,67 % от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район;

из средств бюджета муниципального образования – 1 826 671,56 тыс. руб, что составляет 62,62% от утвержденного объема финансирования в бюджете муниципального образования Кондинский район.

# Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»:

      - достижение целевых показателей в среднем по программе составило 71,9 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 509 368,00  тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет 335 338,60 тыс. рублей (процент исполнения -   65,83 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие образования»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 80,7 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 2 873 493,00 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет 1 938 665,10 тыс. рублей  (процент исполнения -   67,47  %).

- По региональному проекту «Повышение финансовой грамотности» финансирование не предусмотрено. Исполнение остальных мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 72,7 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 39 901,30тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет 32 515,80 тыс. рублей  (процент исполнения -   81,49 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности, профилактика правонарушений и экстремизма»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 35,6 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 966,08 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  631,09 тыс. рублей  (процент исполнения -  65,32 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 65,0 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 343 687,00 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  221 133,44  тыс. рублей  (процент исполнения -   64,34 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 64,8 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 239 594,74 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  166 983,15  тыс. рублей  (процент исполнения -   69,69 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Содействие развитию застройки»:

- Достижение целевых показателей в среднем по программе составило 49,8 %. Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 1 400,00 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  837,45 тыс. рублей  (процент исполнения -   59,82 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 64,9 %;

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 43 337,34 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  2 326,50  тыс. рублей  (процент исполнения - 5,37 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 100,7 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 37 816,05  тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  17 881,64  тыс. рублей  (процент исполнения -   47,29 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 85,5 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 5 688,39  тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  4 832,96   тыс. рублей  (процент исполнения -   84,96 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 86,2 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 819 116,74 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  504 115,60  тыс. рублей  (процент исполнения - 61,54 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 123,9 %.

# Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 659 809,02 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  341 760,29  тыс. рублей  (процент исполнения -   51,80 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Экологическая безопасность»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 25,0  %.

# Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 60 949,92 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  3 470,18  тыс. рублей  (процент исполнения - 5,69 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 106,9  %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 91 133,73 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  68 843,06  тыс. рублей  (процент исполнения - 75,54 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Цифровое развитие Кондинского района»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 100,6  %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 4 636,00 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  3 326,80  тыс. рублей  (процент исполнения - 71,76 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 100,0  %.

# Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 235 116,64 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  197 330,55  тыс. рублей  (процент исполнения - 83,93 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 44,6  %.

# Достижение целевых показателей планируется по итогам реализации мероприятий программы к концу года.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 468 670,60 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  329 934,80  тыс. рублей  (процент исполнения -   70,40 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.

# Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»:

- достижение целевых показателей в среднем по программе составило 150,0 %.

- сумма финансирования, утвержденная в бюджете на 2025 год за счёт всех источников финансирования (без учета межбюджетных трансфертов) составила 29 885,74 тыс. рублей, исполнение от утвержденного бюджета  за 9 месяцев 2025 года составляет  21 491,80  тыс. рублей  (процент исполнения - 71,91 %).

- Исполнение мероприятий по программе осуществляется в плановом режиме.